Datum: 29. 4. 2015

Akcijski načrt prioritetnih aktivnosti ministrstev in vladnih služb v letu 2015

Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

| Zap. št. | Aktivnost | Rok | Nosilec | Kratek vsebinski opis in opombe | Kaj bodo tretji (državljani, uslužbenci, podjetja, ipd) imeli od projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paket pomoči za najbolj ogrožene | Junij 2015 | MDDSZ | Paket pomoči za najbolj ogrožene bo zajemal 2 problematiki, ki najbolj bremenita družine in posameznike: 1. odpis dolgov: gre za odpis dolgov, ko so z vidika upnika praktično neizterljivi, hkrati pa dolžnikom onemogočajo sprotno poravnavo tekočih obveznosti 2. deložacije: v sodelovanju z MORS, MJU in stanovanjskim skladom smo pripravili nabor 63 stanovanj, ki bi lahko bila primerna za uporabo in bi bila na voljo družinam za krajše obdobje. Za izvedbo teh ukrepov bomo postavili jasne kriterije in pravila ter postavili omejitve, saj si iskreno želimo, pomagati najbolj ogroženim družinam, nikakor pa si ne želimo izkoriščanja pomoči, ki jo bomo ljudem ponudili. | Paket pomoči za najbolj ogrožene, ne bo samo projekt MDDSZ, ampak bo to širši dogovor med različnimi deležniki. K pripravi paketa bomo povabili občine, podjetja, humanitarne organizacije in vsa ministrstva v Vladi RS. Pomoč državljankam in državljanom ne bo prišla v obliki novih zakonov, ampak zgolj v obliki dogovora,katerega cilj je dobrobit prebivalstva Republike Slovenije. Namen dokumenta je tako povezati deležnike v enkratno dejanje, ki pa bo moralo biti hitro izvedljivo. |
|  | Začetek projekta reorganizacije Centrov za socialno delo, skupaj s spremembami socialne zakonodaje | Začetek v letu 2015, prve spremembe organizacije v septembru 2016. Spremembe socialne zakonodaje v septembru 2015 | MDDSZ | Reorganizacija CSD-jev kot VEM točke, ki bodo poleg vseh socialnih transferjev odvisnih od materialnega položaja posameznikov in družine, nudijo tudi vstopno svetovalno in koordinativno vlogo na področju socialno varstvenih storitev in izvajalcev v okviru lokalne skupnosti. Sprememba organiziranosti CSD. Cilji spremembe socialne zakonodaje bodo zmanjšanje birokratskih ovir za uporabnike in zmanjšanje administrativnih bremen za zaposlene. Uvedli bomo informativni izračun socialnih transferjev (enoletnih pravic), ki bo prva faza samega projekta. Sprememba povezana z reorganizacijo CSD. | Predvidene spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev bi imele pozitivni učinek tako na razbremenitev uslužbencev CSD, kar bi tudi omogočilo reorganizacijo dela CSD v smeri, da bi se več ukvarjali s socialnim delom in neposrednim uporabnikom, manj pa z administrativnim delom (izdajanjem takšnega števila odločb), na drugi strani pa bi razbremenili državljane, ki naj ne bi več vlagali vlog vsako leto za vsako posamezno pravico. |
|  | Dolgotrajna oskrba in osebna asistenca | December 2015 | MDDSZ | Združitev v enovit sistem dostopa, izvajanja in financiranja storitev osebne, socialne in zdravstvene pomoči osebam, ki so dolgotrajno odvisne od pomoči drugih. Sprejem zakonodaje je soodvisen od reforme zdravstvenega sistema! | Vzpostavljen bo sistem celovite dolgotrajne oskrbe (oskrba v institucijah ali storitve v skupnosti ali neformalne storitve) do katere bodo upravičeni vsi, ki bodo izpolnili vstopne kriterije. V večini gre za starejšo populacija in invalide. Ukrep je namenjen predvsem zmanjševanju revščine med starejšimi. |
|  | Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških | Junij 2015 | MDDSZ | Resolucija je nov strateški dokument politike enakosti spolov, ki bo opredelil ključne cilje in ukrepe za krepitev enakih možnosti žensk in moških v obdobju do leta 2020. Pravna podlaga za sprejem nacionalnega programa je Zakon o enakih možnostih žensk in moških. | Ukrepi nacionalnega programa, ki jih bodo izvajali posamezni resorji, bodo namenjeni izboljšanju položaja žensk in moških na različnih področjih, npr. pri izobraževanju in zaposlovanju, socialni vključenosti, v znanosti in raziskovanju, zdravju, na položajih odločanja itd. Ključni deležniki, ki bodo imeli koristi od izvajanja ukrepov (npr. v okviru določenih programov politike zaposlovanja, promocije zdravja, spodbujanja raziskovanja, socialne varnosti) so socialni partnerji, nevladne organizacije, raziskovalne in izobraževalne institucije itd. |
|  | Priprava Bele knjige | December 2015 | MDDSZ | Bela knjiga bo služila kot podlaga za razpravo o finančni vzdržnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja po letu 2020. | Bela knjiga bo začrtala smernice za nadaljnji razvoj pokojninskega sistema v RS. Posamezniki bodo tako seznanjeni z usmeritvami pri prihodnjim razvojem pokojninskega sistema s ciljem javnofinančne vzdržnosti in dostojnih pokojnin, s čimer se bo okrepilo zaupanje v dolgoročno stabilnost pokojninskega sistema. |

Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA FINANCE

| Zap. št. | Aktivnost | Rok | Nosilec | Kratek vsebinski opis in opombe | Kaj bodo tretji (državljani, uslužbenci, podjetja, ipd) imeli od projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KLJUČNE PRIORITETE |  |  |  |  |
| 1. | NADALJEVANJE URAVNOTEŽENJA JAVNIH FINANC | Stalna naloga | MF | - Zakon o fiskalnem pravilu, skupaj s prenovljenim zakonom o javnih financah in zakonom o računovodstvu - sprejem rebalansa državnega proračuna za leto 2015 (realizirano) - sprejem Programa stabilnosti 2015 in sprejem državnih proračunov za leti 2016 in 2017 - učinkovito pobiranje davkov (zakon o davčnih blagajnah, zakon o davku na nepremičnine) - optimiziranje upravljanja z dolgom države | Zagotovitev zniževanja primanjkljaja sektorja država v skladu z ustavnim fiskalnim pravilom in zagotovitev znižanja presežnega primanjkljaja pod 3 % BDP v letu 2015. Zagotovitev pogojev za postopno zniževanje presežnega dolga sektorja država v skladu s pravili EU. Zagotovitev stabilnega financiranja proračunov blagajn javnega financiranja. |
| 2. | ODPRAVA ADMINISTRATIVNIH OVIR NA PODROČJU SISTEMA JAVNIH DAJATEV | 31. 12. 2015 | MF | - prenova Zakona o davčnem postopku - prenova Zakona o trošarinah - prenova Zakona o izvajanju carinskih predpisov EU | Zmanjšanje stroškov davčnih zavezancev z izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Povečanje učinkovitosti pobiranja javnih dajatev. |
| 3. | PRESTRUKTURIRANJE DAVČNIH BREMEN | 2015 | MF | - prenova področja obdavčitve nepremičnin - drugi ukrepi za prestrukturiranje davčnih bremen (dohodnina, davek od dohodka pravnih oseb, davek na posebne prejemke, prispevki za socialno varnost, katastrski dohodek) | Pravičnejša porazdelitev davčnih bremen med davčne zavezance (državljane, gospodarske subjekte in javni sektor). |
| 4. | IZBOLJŠANJE UPRAVLJANJA Z DRŽAVNIM PREMOŽENJEM IN PRESTRUKTURIRANJE PODJETIJ | Stalna naloga | MF | - sprejem strategij upravljanja z državnim premoženjem – strategija SDH, strategija DUTB - koordinacija aktivnosti z Banko Slovenije in MGRT | Povečanje donosnosti kapitalskih naložb države. Učinkovito upravljanje s kapitalskimi naložbami države. Premišljen in nadzorovan postopek privatizacije. Pomoč države pri prestrukturiranju podjetij, kar bo okrepilo njihovo zmožnost pridobivanja novih sredstev za poslovanje na trgu. |
| 5. | MEDNARODNA AKTIVNOST NA PODROČJU FINANČNIH ODNOSOV | Stalna naloga | MF | - aktivno sooblikovanje pravil delovanja EU na ekonomsko-finančnem področju: - Fiskalni pakt in Pakt za stabilnosti in rast - predpisi s področja davkov, carin, preprečevanja pranja denarja - predpisi za oblikovanje enotne regulacije in enotnega trga na področju bančništva in finančnih storitev | Oblikovanje takšnih evropskih pravil poslovanja, ki bodo skladne s ključnimi ekonomskimi in političnimi prioritetami Slovenije. |

Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

| Zap. št. | Aktivnost | Rok | Nosilec | Kratek vsebinski opis in opombe | Kaj bodo tretji (državljani, uslužbenci, podjetja, ipd) imeli od projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prenova podjetniško inovacijskega podpornega okolja | Sept. 2015 | Direktorat za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo Direktorica: Sabina Koleša | Vzpostavili bomo celovito in povezano podjetniško inovacijsko podporno okolje za potencialne podjetnike in podjetja v vseh fazah nastajanja, razvoja in rasti - s ciljem poenostavitve postopkov in zagotavljanja osnovnih podpornih storitev informiranja in svetovanja (pomoč pri ustanavljanju podjetij, iskanju finančnih virov, svetovanju poslovanju,…) na enem mestu. Te storitve bomo zagotavljali preko modernizirane mreže VEM točk. Preko subjektov podpornega okolja bomo zagotavljali tudi specializirane storitve za spodbujanje specifičnih vsebin ali ciljnih skupin (podpora inovativnim start up podjetjem, procesnim izboljšavam, internacionalizaciji…) ter evidentirali administrativne ovire, s katerimi se srečujejo uporabniki. Eden izmed temeljnih ciljev je, da bi država oblikovala prijazno, predvidljivo in stabilno podjetniško inovacijsko podporno okolje za vse uporabnike. | - izboljšanje dostopa do informacij ter storitev za uspešen nastanek, razvoj in rast podjetij - zmanjšanje administrativnih ovir/ poenostavitve - bolj pregledno, učinkovito ter stabilno delovanje institucij podpornega okolja - povečanje učinkovitosti in konkurenčnosti - boljša podpora pri povezovanju, usposabljanju, mreženju in promociji |
| 2. | Aktivna regionalna politika na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. | December 2015 | Direktorat za regionalni razvoj direktor Marko Drofenik | Davčne olajšave za investiranje in novo zaposlovanje, povračilo vplačanih prispevkov delodajalca ob novem zaposlovanju, subvencije in krediti za podjetja, ki investirajo, infrastruktura, ki izboljšuje dostopnost teh območij ipd. | - dosledno izvajanje ukrepov razvojne podpore in usmerjanje regionalnih spodbud v problemska območja z visoko brezposelnostjo (Pomurje, Pokolpje, Maribor s širšo okolico, območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje) |
| 3. | Izboljšanje normativnega poslovnega okolja, vključno s krepitvijo enotnega trga | Po časovnici ukrepov | Direktorat za notranji trg Direktor: Dušan Pšeničnik | Z nadgradnjo normativnega okvira registrskega prava, avtorskega prava in prava družb bo ob skupni informacijski platformi ter poenotenju postopkov posodobljeno delovanje VEM točk, izboljšanje korporativnega upravljanja družb, zmanjšanje pojavnosti nepoštenih poslovnih praks v zvezi z ustanavljanjem in veriženjem družb, izboljšanje položaja uporabnikov varovanih del in imetnikov pravic ter zagotovitev preglednejšega delovanja subjektov. Izvedeni bodo ukrepi premišljene deregulacije poklicev in dejavnosti po posameznih panogah ter tako olajšali vstop in opravljanje dejavnosti. Ob tem bo dopolnjen tudi pravni okvir varstva potrošnikov ter aktivno sodelovanje v okviru mreže Evropskih potrošniških centrov. Tako na EU kot na nacionalni ravni bomo krepili enotni trg, še posebej na področju prostega pretoka blaga in storitev. | - odprava administrativnih ovir/ poenostavitve - olajšan vstop v dejavnost/ panogo - preprečevanje nepoštenih poslovnih praks - izboljšanje položaja upnikov - izboljšanje korporativnega upravljanja. - krepitev pravne varnosti/ zaupanja - povečanje učinkovitosti in konkurenčnosti - izboljšanje položaja imetnikov pravic in uporabnikov varovanih del - bolj pregledno in učinkovito delovanje kolektivnih organizacij - lažje čezmejno poslovanje - krepitev varstva potrošnikov |
| 4. | Sprejem in izvajanje Programa spodbujanja internacionalizacije 2015-2020 Osamosvojitev Slovenske turistične organizacije | Prva polovica junija 2015 | Direktorat za turizem in internacionalizacijo Direktor: (Marjan Hribar) | Strateški dokument za področje internacionalizacije (vključno s TNI). Prestrukturiranje Javne agencije SPIRIT in izločitev STO iz SPIRIT. (Zakonodajne spremembe še potekajo.) | - podlaga za sistematično izvajanje aktivnosti pospeševanja internacionalizacije, spodbujanja tujih neposrednih investicij ter razvoj in implementacija koncepta »one stop shop« (enotne vstopne točke za tuje investitorje in slovenske izvoznike) - bolj učinkovita in koordinirana podpora slovenskim izvoznikom pri mednarodnem poslovanju - povečanje mednarodne trgovine - večja konkurenčnost na tujih trgih - usmerjene aktivnosti za privabljanje tujih investitorjev - večji priliv tujih investicij - priprava nove strategije internacionalizacije - izločitev STO iz SPIRIT, tudi z organizacijskimi spremembami - bolj učinkovita promocija, trženje in razvoj slovenskega turizma |
| 5. | Projekt pospešitve razvoja socialnega podjetništva. | December 2015 | Direktorat za regionalni razvoj direktor Marko Drofenik | Sistemske izboljšave bodo omogočile hitrejši razvoj oblik socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije, novo zaposlovanje v sektorju socialnih podjetij, nove oblike spodbud za zagon, rast in razvoj socialnih podjetij in njihovega podpornega okolja ter ukrepov za podporo zadrug. | - pospešeno sistemsko urejanje področja (spremembe zakonodaje s področja socialne ekonomije - socialnega podjetništva in zadružništva - zakona o socialnem podjetništvu, register socialnih podjetij, vzpostavitev vladnega sveta za socialno podjetništvo, strategija socialne ekonomije) - vzpostavitev ukrepov za spodbujanje socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije tudi v okviru operativnega programa evropske kohezijske politike ter oblikovanje finančnega instrumenta za financiranje razvoja in rasti socialnih podjetij in zadrug |

Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

| Zap. št. | Aktivnost | Rok | Nosilec | Kratek vsebinski opis in opombe | Kaj bodo tretji (državljani, uslužbenci, podjetja, ipd) imeli od projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zaključevanje projektov stare perspektive 2007-2013 | skozi celotno leto 2015 |  |  | Ocenjena vrednost del znaša 2,1 mrd evrov, od tega v letu 2015 cca 510 mio evrov |
|  | 1a) Področje železniške infrastrukture: |  | MZI - DRSI | - proga Divača – Koper Nadaljevanje izvedbe projekta na rekonstrukciji in modernizaciji postaje Divača na tirnih in signalnovarnostnih napravah ter elektrifikaciji ranžirne grupe na tovorni postaji Koper. Ocenjuje se, da bodo ukrepi omogočili nemoten razvoj Luke Koper do leta 2018 - Pragersko – Hodoš Nadgradnja železniške proge in ureditev prehodov cest čez železniško progo na relaciji Pragersko–Hodoš (14 podvozov ali podhodov za pešce, 5 nadvozov, 27 prehodov z avtomatsko napravo in ukinitev 32 prehodov). - Vzpostavitev digitalnega radijskega komunikacijskega sistema GSM-R. - Odseki: Dolga gora – Poljčane in Slovenska Bistrica – Pragersko | - Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture: - Večja prepustnost proge, varnost železniškega in cestnega prometa; - Izpolnjevanje standardov za jedrno omrežje TEN-T; - Uvedba sodobnejših sistemov vodenja in varnosti na železniški mreži v RS in uvedba sistema ERTMS; - Povečanje prevoznih zmogljivosti in prepustnosti železniškega omrežja in izboljšanje vodenja prometa ter varnosti. |
|  | 1b) Področje cestne infrastrukture |  | MZI - DRSI | - Izgradnja protihrupnih ograj na AC odsekih Brezovica-Vrhnika, Unec-Postojna, Malence-Šmarje Sap in Dramlje–Celje–Arja Vas - Rekonstrukcija in modernizacija odsekov Bača – Dolenja Trebuša in Dolenja Trebuša – Želin ter obvoznic: Škofja Loka, Črnomelj, Šmartno pri Litiji, Gorenja vas, Ilirska Bistrica, Krško in Murska Sobota - Izven nivojsko križanje Zgornji Log, Grobelno in Pušenci - Kolesarske povezave: Brezovica Vrhnika Logatec, Rogaška Slatina–Podčetrtek–Bistrica ob Sotli, Miren–Vrtojba–Kanal; Perenzana; Jesenice-Lesce-Bled; Kranjska Gora-Jesenice | - Bolj kvalitetno AC omrežje, ki bo pripomoglo zmanjševanju stroškov transporta in povečanju varnosti na slovenskih cestah; - Izboljšanje cestnih povezav z AC omrežjem; - Večja varnost prometa, zmanjšanje izgub zaradi zastojev in zmanjševanje okoljskih obremenitev mest, oziroma naselij; - Boljši pogoji za razvoj gospodarstva in mobilnost prebivalstva; - Daljinske kolesarske povezave omogočajo trajnostno mobilnost prebivalstva, spodbujajo razvoj turizma in varno športno udejstvovanje. |
|  | 1c) Področje pomorstva |  | MZI - URSP | - Poglabljanje vplovnega kanala v Bazen I v koprskem tovornem pristanišču. | - Povečanje pretovora kontejnerskih tovorov; - Možnost vplutja večjih "post panamax" ladij v koprsko pristanišče; - pozitiven vpliv tudi na kopenski transport in ostale udeležence v logistični verigi ter posredno na slovensko gospodarstvo. |
|  | 1d) Področje letalstva |  | MZI | Dela na letališču Maribor: Posodobitev letališke infrastrukture, ki bo zajemala dokončanje obstoječega potniškega terminala in izgradnjo novega dela, obnovo tehničnih objektov in objekta za hangariranje zrakoplovov, pripravo glavnega letališkega načrta, nabavo opreme za potrebe letaliških služb. |  |
|  | 1f) Področje prometa | 2015 -2016 | MZI | - Integrirani javni potniški promet (IJPP) - P+R (Park + Ride oz. parkiraj in se pelji): v Kopru ob glavni avtobusni postaji, Vrhnika Sinja gorica; Zagorje ob Savi; Domžale; Ljubljana - Dolgi most; Ljubljana - Barje | - Povezovanje ključnih načinov javnega prevoza potnikov, ki bo omogočilo usklajene vozne rede; - Ustanavitev upravljavca javnega potniškega prometa, ki bo imel strojno in programsko opremo za učinkovito vodenje JPP ter njegovo izboljšanje; - Izboljšanje ponudbe za državljane; - Enostavnejša uporabo javnega potniškega prometa; - Zmanjšanje števila vozil v mestnih središčih ter optimiziranje stroškov prevozov. |
|  | 1h) Energetika |  | MZI | Ukrepi energetske sanacije in trajnostne gradnje stavb javnega sektorja in energetske izrabe lesne biomase. | Ukrepi in programi trajnostne rabe energije prinašajo ekonomske, strateške in okoljske koristi ter razvojne priložnosti na področju zelenih energetskih tehnologij, ki so pomembne za nov zagon in kakovostno rast gospodarstva v prihodnosti. |
| 2. | Projekti nove perspektive 2014 -2020 | 2015 - 2019 |  |  |  |
|  | 2a) Področje železniške infrastrukture: |  | MZI, DRSI | - Drugi tir Divača – Koper Intenzivno se pridobivajo gradbena dovoljenja za celotni drugi tir. - Gradnja izvlečnega tira na odseku Divača –Koper - Nadgradnja železniške proge Poljčane – Slovenska Bistrica | - Drugi tir bo bistveno prispeval k razvoju gospodarstva v RS; - Izvlečni tir bo zagotovil povečanje prevoznih zmogljivosti proge in bo prispeval k povečanju zmogljivosti proge na odseku Divača – Koper; - Povečanje nosilnosti železniške proge; - Izpolnjevanje TEN-T standardov; |
|  | 2b) Področje cestne infrastrukture |  | MZI, DARS | - AC odsek Draženci – Gruškovje: V letu 2015 je predviden začetek izgradnje I. etape. - Izgradnja druge cevi predora Karavanke: V teku je izdelava DPN za drugo cev predora, ki naj bi bil sprejet konec 2015. - DARS, v letošnjem letu začenja projektiranje 3. razvojne osi od Velenja do Slovenj Gradca. Do leta 2018 bo izdelana izvedbena dokumentacija, sledi pridobivanje nepremičnin in pravic na njih ter gradnja AC. | - Izboljšanje varnosti prometa na vplivnem območju AC; - Zmanjšanje škod zaradi izgube časa in manjše okoljske obremenitve; - Olajšan prometni pretok; - Omogočena bo primernejša povezava in dostopnost med in s koroškimi urbanimi središči. |
|  | 2c) Področje energije |  | MZI | - Energetska sanacija stavb v državni, občinski in zasebni lasti. | - Omogoča učinkovitejšo rabo energije in finančne prihranke za proračunske porabnike, gospodarstvo in fizične osebe; - Številni multiplikativni učinki v smislu novih zaposlitev, spodbuja zagon gradbeništva, kreditno aktivnost bank in industrije vezane na proizvodnjo stavbnega pohištva ter strojne opreme; - izboljšane razmere bivanja, delovanja ter kvaliteta življenja nasploh. |
| 3. | Zagotovitev investicijskega vzdrževanja obstoječe cestne in železniške infrastrukture | 2015 | MZI, DRSI | Priprava celovitih rešitev, ki bodo omogočile nujno investicijsko vzdrževanje cestne in železniške infrastrukture in ustavile njeno propadanje. Za celovito razrešitev problematike investicijskega vzdrževanja cest bi morali zagotoviti 1.200 mio evrov oziroma 200 mio evrov letno. | Z investicijskim vzdrževanjem bi opravili težave na premostitvenih objektih, izvedli bi ukrepe za varnost prometa in nujno vzdrževanje državnega cestnega omrežja. Investicijsko vzdrževanje železniškega omrežja mora zagotavljati nemoteno izvajanje železniškega prometa in posodobitve voznih sredstev za železniški prevoz potnikov. |
| 4. | Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji in operativnega programa izgradnje infrastrukturnih projektov | 2015 | MZI | S tem bo zagotovili področne usmeritve za optimalen razvoj železniškega, cestnega, letalskega in pomorskega prometa v skladu s potrebami in cilji Slovenije ter EU | Zagotovitev predhodnih pogojenosti za črpanje EU sredstev je v letu 2014 zahtevala spremembo dokumenta v Strategijo razvoja prometa (zahteva JASPERS) s splošnejšimi ukrepi in odločitev, da se pripravi tudi Operativni program, ki bo opredelil prioritete in finančne vire za posamezne projekte. |
| 5. | Priprava osnutka Energetskega koncepta Slovenije | 2015 -2016 | MZI | Energetski koncept Slovenije (EKS) je temeljni strateški dokument na področju energetike. Dokument bo v obliki resolucije v DZ RS predvidoma sprejet v letu 2016. | EK Slovenije vzpostavlja dolgoročna pravila za udeležence na energetskem trgu. Dokument bo določal razvojne prioritete energetike do leta 2035 s pogledom do 2055. Za pripravo tako kompleksnega dokumenta bo potrebno izdelati več strokovnih podlag. Koncept postavlja energetiko v službo gospodarstva in blaginje prebivalstva. |

Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

| Zap. št. |  | Aktivnost | Rok | Nosilec | Kratek vsebinski opis in opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLAVNE PRIORITETE MINISTRSTVA za izobraževanje, znanost in šport |  |  |  |  |  |
| Dovisokošolsko izobraževanje |  |  |  |  |  |
| 1. | Karierni razvoj strokovnih delavcev in ravnateljev |  | 1.9.2015 | MIZŠ/Služba za razvoj kadrov v šolstvu | - Prenova koncepta kariernega razvoja strokovnih delavcev in ravnateljev, njihovega napredovanja ter ureditev področja v pravilniku. - Na tak način bodo odpravljene ovire za karierni razvoj strokovnih delavcev. - Prenova bo prispevala k dvigu profesionalnega razvoja in kakovosti strokovnih delavcev. |
| 2. | Postopno uvajanje modelov vajeništva |  | 1.10.2015 | MIZŠ/Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih | - Vzpostavitev in pilotna izvedba modelov vajeništva. - Z uvajanjem modelov vajeništva bo prišlo do tesnejšega povezovanja z gospodarstvom ter do zmanjšanja neskladnosti med izobraževanjem in gospodarstvom. - Z uvajanjem bo postopoma prišlo do večje motiviranosti za vpis dijakov v poklicno izobraževanje. |
| visoko šolstvo in znanost |  |  |  |  |  |
| 3. | Izboljšanje kakovosti in doseganje sinergij visokega šolstva (VŠ) in znanosti s spremembami zakonodaje |  | 30.12.2015 | MIZŠ/Direktorat za visoko šolstvo/Direktorat za znanost | S prioriteto želimo - povečati kakovost in učinkovitost VŠ sistema - doseči večjo stopnjo internacionalizacije VŠ - vzpostaviti učinkovit in enoten sistem upravljanja raziskovalnega, razvojnega in inovacijskega sektorja - doseči večjo avtonomnost, odgovornost, kakovost in odprtost raziskovalnih organizacij. |
| iNFORMACIJSKA DRUŽBA |  |  |  |  |  |
| 4. | Strateška pobuda DIGITALNA SLOVENIJA 2020: - Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020 (DSI 2020) - Načrt razvoja širokopasovne infrastrukture naslednje generacije do 2020 - Strategija kibernetske varnosti - Strategija razvoja izobraževalne in raziskovalne IKT infrastrukture Arnes |  | 31.5.2015 | MIZŠ/Direktorat za informacijsko družbo | S prioriteto želimo: - pripraviti strateški okvir za razvoj informacijske družbe in elektronskih komunikacij do leta 2020 - postaviti predpogoj za pričetek črpanja sredstev strukturnih skladov - s Strategijo kibernetske varnosti sistemsko urediti področja in predvsem vzpostaviti Nacionalni organ za kibernetsko varnost. - z Arnesovo strategijo želimo začrtati smeri razvoja e-infrastrukture za področje izobraževanja in raziskovanja. - smiselno vključiti in povezovati z drugimi področnimi strategijami. |
| ŠPORT |  |  |  |  |  |
| 5. | Priprava nacionalnih smernic za priporočen obseg, trajanje in intenzivnost telesne dejavnosti za posamezne starostne skupine prebivalcev RS |  | 30.10.2015 | MIZŠ/Direktorat za šport | Cilji so: - dvig in nadgraditev telesne zmogljivosti in gibalne učinkovitosti prebivalstva - vzpostavitev sodelovanja s strokovnjaki s področja športa, vzgoje, zdravstva, prometa itd. - priprava smernic oz. nadgraditev priporočil za priporočen obseg, trajanje in intenzivnost telesne dejavnosti za posamezne starostne skupine prebivalstva v skladu s priporočili Svetovne zdravstvena organizacije. |

Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

| Zap. št. | Aktivnost | Rok | Nosilec | Kratek vsebinski opis in opombe | Kaj bodo tretji (državljani, uslužbenci, podjetja, ipd) imeli od projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centralizacija upravljanja z nepremičnim premoženjem | 1.1.2017 | MJU | 1. Vlada RS je s sklepom št. 47800-3/2015/13 z dne 2. 4. 2015 potrdila Zagonski elaborat projekta »Centralizacija ravnanja z nepremičnim premoženjem«. Cilji: - Dogovori za prenos nepremičnin v upravljanje na MJU: - s 1.1.2016 (1. faza): MF, MK, MP, MGRT, MZI in organi v sestavi - s 1. 1. 2017 (2. faza): vse ostalo - prenos ustreznega deleža finančnih sredstev za upravljanje z nepremičninami na MJU; - prenos ustreznega deleža osnovnih sredstev na MJU; - prerazporeditev ustreznega števila zaposlenih na MJU; - prenos ustrezne dokumentacije na MJU. S 1. 1. 2017 se vzpostavijo vsi potrebni pogoji za centralizirano upravljanje z nepremičninami s strani MJU v skladu z ZDU-1I. | - Zagotovitev gospodarnega, preglednega, enotnega in koordiniranega ravnanja (pridobivanje, razpolaganje in upravljanje) z nepremičnim premoženjem države; - Zagotovitev urejenih evidenc nepremičnega premoženja države v upravljanju organov državne uprave; - Znižanje stroškov obratovanja, investicijskega in tekočega vzdrževanja, zmanjšanje stroškov najemov; - Ustrezna in stroškovno učinkovita umestitev organov državne uprave v poslovne prostore ob upoštevanju veljavnih standardov in normativov; - Standardizirani (poenoteni) postopki ravnanja z nepremičnim premoženjem; - Razbremenitev ministrstev in organov v njihovi sestavi ter vladnih služb tako, da ne bodo več opravljali nalog, ki ne sodijo v njihovo primarno delovno področje; - Jasna odgovornost na področju ravnanja z nepremičnim premoženjem države; - Koncentracija znanj in izkušenj ter zagotovitev možnosti strokovnega razvoja kadrov na delovnem področju. |
| 2. | Reorganizacija državne informatike | 31. 12. 2017 | MJU | Program ukrepov reorganizacije predstavljajo štirje stebri: 1. konsolidacija informacijsko komunikacijske infrastrukture: vzpostavitev državnega računalniškega oblaka do konca 2015 in prenova omrežja HKOM do 2016 (konec projekta 2018/2019) Ne še v letu 2015: 2. vzpostavitev enotnega finančnega načrta na področju IT 3. centralizacija nabavne funkcije 4. konsolidacija kadrovskih virov | Zmanjšan obseg finančnih sredstev, ki jih država namenja za informatiko v državni upravi. V treh letih od začetka izvedbe celotnega programa ukrepov ocenjujemo prihranek najmanj v višini 20 mio evrov. Učinki: - znižanje skupnih stroškov za IT v državni upravi, ob sočasnem zagotavljanju razvoja in funkcionalne pokritosti informacijskih sistemov državne uprave, - vzpostavitev zdrave konkurence, ki bo spodbujala uporabo boljših standardov in omogočala ponudbo večjega števila alternativnih rešitev, predvsem pa bo omejila monopol na IT področju, - okrepitev pogajalske moči države in nadzor nad učinkovitostjo uporabe finančnih sredstev, - oblikovanje ustreznega strokovno usposobljenega kadra, - vzpostavitev skupne varnostne politike. |
| 3. | Skupno javno naročanje (vključno z zdravstvom) | celo leto | MJU | K skupnemu javnemu naročanju vlade so zavezana pristopiti ministrstva, organi v sestavi ministrstev, vladne službe in upravne enote ter s sprejemom ZJN-2E tudi javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija. V letošnjem letu se bo začelo z izvedbo prvih postopkov oddaje javnih naročil, in sicer predvidoma za zdravila, plenice, rokavice in igle ter za dilatacijski material in katetre. Prav tako se bo s skupnim javnim naročanjem tudi v segmentu zdravstva doseglo poenotenje predmetov naročanja. | Skupno javno naročanje pomeni poenotenje standardov v državni in širši upravi, zaradi nakupov skozi ekonomijo obsega pa nižje stroške poslovanja države. Prav tako se poveča transparentnost nakupov in se znižujejo korupcijska tveganja. Skupno javno naročanje v zdravstvu pomeni, po 25 letih delovanja države, poenotenje standardov tudi na področju zdravstva, pocenitev nabav, predvsem pa zmanjševanje korupcijskih tveganje zaradi večje vključenosti različnih deležnikov. |
| 4. | Elektronsko javno naročanje | 31. 12. 2015 | MJU | Izvajanje postopkov javnega naročanja bo obvezno od 18. 4. 2016. V Republiki Sloveniji Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za finance izvajata projekt Elektronsko javno naročanje (e-JN), ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi in vsebuje pet modulov (e-Katalog, e-Nabave, e-Dražba , e-Oddaja ponudb, E-Dosje), ki v celoti pokrivajo elektronsko pripravo in izvedbo javnega naročila, kakor tudi naročanje preko kataloga. V letu 2015 bodo v produkcijo prešli vsi moduli. Izvajale se bodo predstavitve sistema in posameznih modulov, z namenom, da čim večje število naročnikov začne uporabljati posamezne module. Uporaba vseh modulov bo brezplačna za vse deležnike. | Elektronsko javno naročanje prinaša pocenitve postopkov, zmanjševanje stroškov dela, povečuje transparentnost, predvsem za mala in srednja podjetja pa pomeni nižje stroške poslovanja. |
| 5. | Izdelava »funkcijske analize« javnega sektorja | December 2015 | MJU | Izdelava organizacijske in funkcijske analize, katere namen je identifikacija podvajanj funkcij in neracionalnih delov javnega sektorja ter oblikovanje instrumentov primerljivosti/kazalnikov za merjenje učinkovitosti posameznih subjektov. | Za državljane: Transparentni pregled organiziranosti in delovanja javnega sektorja Za Vlado: Ugotovitev neracionalnosti v javnem sektorju in predlogi ukrepov za optimizacijo in racionalizacijo. |

Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

| Zap. št. | Aktivnost | Rok | Nosilec | Kratek vsebinski opis in opombe | Finančna vrednost | Kaj bodo tretji (državljani, uslužbenci, podjetja, ipd) imeli od projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izvedba subvencijske kampanje 2015, ob implementaciji reforme skupne kmetijske politike 2014 (2015)-2020 ter objava prvih razpisov PRP 2014-2020 | Marec do maj 2015 jesen 2015 | DK, ARSKTRP | Uspešna izvedba kampanje za vlaganje zahtevkov za izplačila podpor kmetijskih gospodarstev za ukrepe iz sheme neposrednih plačil, OMD, Ekološko kmetijstvo in KOPOP v letu 2015. - Vzpostavitev pravnih pogojev (sodelovanje pri usklajevanju vseh potrebnih nacionalnih izvedbenih uredb). - Vzpostavitev tehničnih pogojev (izgradnja vseh potrebnih informacijskih sistemov). - Izvajanje ukrepov (izvedba kampanje zbirnih vlog, izvedba javnih razpisov). Po potrditvi PRP 2014-2020 in objavi uredb se bo začelo z objavami razpisov za podpore v okviru PRP 2014-2020. | Skupna vrednost v 2015: okvirno 210 mio €. Predvidena višina razpisanih sredstev v 2015: 60 mio €. | Uspešna uveljavitev nove kmetijske politike in priliv v kmetijstvo približno 200 mio €. |
| 2. | Sprejem Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije | Prva polovica 2015 | DGLR | Z Zakonom o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS se bo upravljanje z državnimi gozdovi preneslo s Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS na novoustanovljeno družbo. |  | Novoustanovljena družba bo upravljala z gozdovi v državni lasti na način, ki zagotavlja trajnostno, sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi, vključno s spodbujanjem razvoja gorskih in hribovskih kmetij ter zagotavljanjem surovine lesnopredelovalni industriji. |
| 3. | Sprejem Zakona o agrarnih skupnostih | Julij 2015 | DK | Zakon o agrarnih skupnostih bo nov, sistemski zakon, ki bo celovito urejal gospodarjenje s premoženjem v lasti članov agrarnih skupnosti, statusno obliko, organizacijo, članstvo, dedovanje in drugo. |  | Zakon bo omogočil boljše upravljanje s 4 % kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki so v lasti agrarnih skupnosti. |
| 4. | Priprava Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020 | 31.8.2015 | DGLR | Operativni program je podlaga za sofinanciranje ukrepov s področja ribištva v finančni perspektivi 2014-2020. Operativni program potrdi Evropska komisija. | Vrednost skupaj (EU+RS): 32,6 mio (2014-2020). | Nadaljnji razvoj ribištva in ribogojstva. |
| 5. | Sprejem Zakona o omejevanju ali prepovedi pridelave gensko spremenjenih rastlin | Junij 2015 na vladi; September 2015 v DZ | DK | Z namenom implementacije evropske direktive, ki omogoča državam članicam prepoved gojenja GSO | 10.000,00€ | Uveljavitev ciljev iz resolucije Zagotovimo si hrano za jutri; Do 3.10.2015 vložitev zahteve za izključitev ozemlja Slovenije za gojenje že odobrenih GSO oziroma GS rastlin, ki so v ze postopku odobritve; Predpisati postopek za prepoved gojenja GS rastlin |

Legenda – kratice nosilcev:

- DK: Direktorat za kmetijstvo;

- DGLR: Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo;

- SOJP: Služba za odnose z javnostmi in promocijo;

- SŽPI: Služba za podporo živilsko predelovalni industriji in promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov;

- ARSKTRP: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja;

- UVHVVR: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin;

- IRSKGLR: Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.

Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA KULTURO

| Zap. št. | Aktivnost | Rok | Nosilec | Kratek vsebinski opis in opombe | Kaj bodo tretji (državljani, uslužbenci, podjetja, ipd) imeli od projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Varovanje, ohranjanje, promocija in razvoj kulturne dediščine | Tekoče delo v letu 2015 | MK, MGRT, SVRK, MIZŠ, MZZ, MKGP, IRSKM, občine ipd. | Gre za eno izmed štirih prioritet ministrov za kulturo EU v obdobju 2015-2018. | Kulturna dediščina je velika dragocenost in prednost, ki ji je treba priznati primerno vlogo in težo kot strateški vir prihodnjega gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja Slovenije in EU. Neposredno vpliva na druge politike in sektorje kot npr. gospodarstvo in v okviru tega še posebej na turizem v obliki kulturnega turizma (povezava z aktivnostjo pod zap. tč. 3). Predstavlja doslej premalo izkoriščeno možnost Slovenije za gospodarski razvoj, nova delovna mesta in gospodarsko rast. Kulturna dediščina mora biti pripoznana kot pomemben vir za lokalni razvoj, gospodarsko rast in družbeno kohezijo. Varovanje obsega tudi prenos umetniških zbirk iz državnih podjetij v DUTB na državo, prenos Sečoveljskih solin v last države, prenos Mladinske knjige založbe v državno last in morebitne druge za kulturo pomembne kapitalske naložbe, ki so pomembne za razvoj kulturnih dobrin javnega interesa. Varovanje obsega tudi reševanje sukcesije po bivši SFRJ in restitucije z Italijo. Pričetek projekta »Digitalizacija skupne arhivske dediščine« v Arhivu Jugoslavije. Doseči je treba tudi vrnitev slovenskega arhivskega gradiva iz Beograda in vrnitev odpeljanega slovenskega arhivskega gradiva v Italijo. Cilj je po letu 2016 vzpostaviti tudi mehanizme za razvoj trajnostnega upravljanja snovne in nesnovne ter digitalne kulturne dediščine, pri čemer sodelujejo javni sektor, zasebni deležniki in civilna družba. – sodelovanje med različnimi ravnmi upravljanja – prenos dobrih praks v Slovenijo, kar naj omogoči krepitev zmogljivosti za poklicne strokovnjake za dediščino in vpliva na prenos tradicionalnih spretnosti in veščin, znanj in izkušenj in se realizira tudi v novih poklicih in dobrih praksah za kulturne in izobraževalne ustanove. Priprava temeljev, s pomočjo katerih bo možno v letu 2016 pripraviti oceno tveganja in popis ukrepov zaščite kulturne dediščine pred posledicami naravnih katastrof in oboroženih konfliktov. Varovanje dediščine vključuje aktivnosti za digitalizacijo filmskega arhivskega gradiva (MK, ARS), adaptacijo depojev vzhodnega trakta kompleksa na Roški in izdelavo projektne dokumentacije za prenovo severnega trakta. |
| 2. | Krepitev kulturne raznolikosti, varovanje in krepitev razvoja slovenskega jezika, promocija kakovostne slovenske kulture v mednarodnih odnosih, krepitev medkulturnega dialoga | Tekoče delo v letu 2015 | MK, MZZ, MIZŠ Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, IRSKM, MKGP | Gre za eno izmed štirih prioritet ministrov za kulturo EU v obdobju 2015-2018. | V okviru te prioritete se bodo izvajale aktivnosti spodbujanja in (so)financiranja kakovostnih kulturnih vsebin javnega interesa, izvajal nadzor nad porabo sredstev, promocija in številne druge aktivnosti MK, JAK, SFC, JSKD, drugih institucij, NVO, samozaposlenih s področja kulture in drugih ministrstev v Sloveniji ter izven nje. MK se bo trudilo za stabilno delovanje javnih zavodov kot pomembnih institucij kakovosti slovenske kulture, omogočiti pa tudi delovanje NVO in izboljšati položaj samozaposlenih v kulturi. V okvir te aktivnosti sodi tudi spodbujanje medverskega dialoga in reševanje odprtih vprašanj verskih skupnosti, prizadevanje za enake možnosti manjšinskih etničnih skupnosti in invalidov na področju kulture. |
| 3. | Krepitev kulturnega kreativnega sektorja | Tekoče delo v letu 2015 | MK, MZZ, MIZŠ, Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, MGRT, MKGP | Gre za eno izmed štirih prioritet ministrov za kulturo EU v obdobju 2015-2018. | Pomembno je omogočiti kulturnemu kreativnemu sektorju dostop do finančnih sredstev. Poleg spodbud iz javnih sredstev so lahko pomemben vir sredstev sponzorstva, donacije in različni zasebni viri. Proučiti je treba možne finančne spodbude in davčne olajšave (npr. pri filmu), spodbuditi trg na področju umetnostni npr. likovne umetnosti (predlog nakupovanja slovenskih del pri investicijah v javno infrastrukturo, v državno infrastrukturo) ipd.. Okrepiti je treba nadzor nad kolektivnimi organizacijami, ki delujejo na področju avtorskih pravic in izboljšati položaj avtorjev s področja kulture – v okviru tega sodeluje ministrstvo pri pripravi zakonodaje z MGRT in Uradom za intelektualno lastnino. Spodbujati je treba primere dobrih praks za ukrepe, namenjene podjetnikom v kulturnem kreativnem sektorju. V okviru te prioritete je treba sodelovati z drugimi akterji pri oblikovanju turistične ponudbe na osnovi snovne in nesnovne kulturne dediščine kot dejavnika konkurenčnosti, da bi pritegnili nove oblike trajnostnega turizma. K temu lahko prispeva tudi digitalizacija kulturnih vsebin, ki spodbuja razvoj načrtov potovanj ob upoštevanju kulturnih dejavnosti, povezanih s sodobno umetnostjo, festivali in kulturnimi dogodki. |
| 4. | Krepitev dostopnosti kulture in spodbujanje vključujoče kulture | Tekoče delo v letu 2015 | MK, MZZ, MIZŠ, Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, MKGP | Gre za eno izmed štirih prioritet ministrov za kulturo EU v obdobju 2015-2018. | Zagotavljanje dostopnosti kulture z različnimi mehanizmi kulturne politike (razpisi, spodbude projektom izven osrednje Slovenije, varovanje kulture manjšin in etičnih skupnosti, skrb za slovensko kulturo v zamejstvu in pri Slovencih po svetu, ipd.). Krepitev slovenske identitete in razvoj kulturne zavesti in izražanja - opredelitev dobrih praks pri razvijanju kulturne zavesti in njenem vključevanju v izobraževalne politike v šoli in za vseživljenjsko učenje. Ocena izvajanja Konvencije Unesca o zaščiti in spodbujanju raznolikosti kulturnega izražanja in določitev prihodnjih prioritet. Proučiti njeno uporabo zlasti v digitalnem okviru.. Podpreti vključevanje kulture v program EU za razvojno sodelovanje in krepitev strateškega pristopa h kulturi v zunanjih odnosih EU. |
| 5. | Črpanje nepovratnih evropskih sredstev iz finančne perspektive 2007-2014 in pridobivanje nepovratnih evropskih sredstev v novi finančni perspektivi 2015-2020 ter iskanje novih virov sredstev za izpeljavo kulturnih projektov | Tekoče delo v letu 2015 | MK | Aktivnost je namenjena podpori prioritetnih aktivnosti pod zap. št. 1-4. Izboljšati postopke vodenja projektov (povečati transparentnost, pripraviti navodila, zagotoviti osebno odgovornost, nadzor ipd.) | Aktivnost je namenjena podpori prioritetnih aktivnosti pod zap. št. 1-4. |

Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

| Zap. št. | Aktivnost | Rok | Nosilec | Kratek vsebinski opis in opombe | Kaj bodo tretji (državljani, uslužbenci, podjetja, ipd) imeli od projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odkrivanje in preiskovanje gospodarskih kaznivih dejanj z veliko premoženjsko škodo, korupcijo, hudimi in organiziranimi oblikami kriminalitete ter kaznivimi dejanji zoper premoženje | stalna naloga | Policija | Nadaljnje izboljšanje odkrivanja in preiskovanja gospodarskih kaznivih dejanj z veliko premoženjsko škodo, korupcijo, hudimi in organiziranimi oblikami kriminalitete ter kaznivimi dejanji zoper premoženje ter oblikovanje nacionalnega kriminalističnega modela. | Povečanje občutka varnosti in krepitev zaupanja v pravno državo (posredno dvig na mednarodnih lestvicah o varnosti, boja proti korupciji… Z učinkovitim odkrivanjem in preiskovanjem kaznivih dejanj bo posameznikom in skupnosti zagotovljena večja varnost, učinkovitejše varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitev pravne države. |
| 2. | Zagotavljanje pogojev za nemoteno izvajanje zakonskih nalog MNZ in Policije Pregled obstoječega stanja in zmožnosti za delovanje ob naravnih in drugih nesrečah | celo leto s postopnim zagotavljanjem pogojev | MNZ v sodelovanju s Policijo | Izdelava tehnične podlage, s katerimi bo ministrstvo konkuriralo pri pridobivanju evropskih kohezijskih sredstev za energetsko sanacijo objektov, na podlagi potrjenega akcijskega načrta dolgoročnega reševanja prostorske problematike Policije za obdobje 2015 – 2020. Zagotavljanje in prenova osnovne opreme za delo Policije. Priprava resolucije o dolgoročnem razvojnem programu policije. Pregled obstoječega stanja in zmožnosti za delovanje ob naravnih in drugih nesrečah s poudarkom na zadostnosti, primernosti in kvaliteti opreme in sredstev. Priprava predloga za dolgoročno planiranje sredstev in opreme za delo ob naravnih in drugih nesrečah. | Z zagotavljanjem osnovnih pogojev za delo policije, tako prostorskih kot opreme, bo mogoče zagotoviti osnovne pogoje za nemoteno izvajanje zakonskih nalog policije za varnost ljudi in premoženja, povečanje preiskanosti kaznivih dejanj, zlasti najhujših, večjo prometno varnost, z zagotavljanjem varnostne opreme za policiste pa zmanjševanje premoženjskih zahtevkov zaradi možnih poškodb in življenjske ogroženosti policistov. |
| 3. | Implementacija enotnega postopka za izdajo dovoljenja za prebivanje in delo tujcem | Sprejem zakona o Zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (MDDSZ) skrajni rok sprejema 1. 7. 2015 | MNZ in MDDSZ | Skladno s sprejetimi spremembami in dopolnitvami Zakona o tujcih (Ztuj-2, UPB1, Uradni list RS, št. 14/45) in prihodnjo novelo Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, bo za vsa dovoljenja za prebivanje in delo uveljavljen t. i enotni postopek, s katerim bo tujec, državljan tretje države, z eno vlogo, v enem postopku in z enim dokumentom, pridobil dovoljenje za prebivanje in delo preko enega organa (upravne enote). Takšen postopek bo skrajšal čas rokov za odločanje (iz 90 na 60 dni), hkrati pa bo njegova poenostavitev po načelu "vse na enem mestu" bistveno pripomogla k odpravi administrativnih ovir. | Poenostavitev postopkov in odprava administrativnih ovir pri pridobivanju dovoljenja za prebivanje in delo bo pozitivno vplivala tako na tujce, ekonomske migrante v RS, kakor tudi na razbremenitev gospodarstva, saj bodo poenostavljeni postopki omogočili delodajalcem, da hitreje pridejo do želene delovne sile, ki je na slovenskem trgu dela ni. |
| 4. | Priprava večletnega programa s področja sprejema prosilcev za mednarodno zaščito in Priprava večletnega programa s področja vključevanja oseb z mednarodno zaščito in državljanov tretjih držav v slovensko družbo | celo leto | MNZ | V okviru večletnega finančnega okvira Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) 2014-2020 bo pripravljen in sprejet večletni program s področja sprejema prosilcev za mednarodno zaščito, katerim mora Slovenija zagotoviti ustrezno pomoč pri nastanitvi in njihovi obravnavi, ki mora biti primerna glede status ranljivosti, iz katerega se izhaja. V okviru večletnega finančnega okvira Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) 2014-2020 bo pripravljen in sprejet večletni program vključevanja oseb z mednarodno zaščito in državljanov tretjih držav v slovensko družbo. Med ukrepi vključevanja je potrebno omeniti programe brezplačnega učenja jezika in spoznavanja družbe za državljane tretjih držav, programe za specifične ciljne skupine priseljencev, ki so namenjeni njihovim posebnim potrebam pri vključevanju v družbo, programe medkulturnega dialoga in programe osveščanja širše javnosti o pomenu migracij kot o dejavniku spodbujanja razvoja. | Učinkovito izvajanje programov sprejema prosilcev za mednarodno zaščito pomeni neposredno pomoč pri nastanitvi in oskrbi, prepoznavanju in delo z ranljivimi skupinami, informiranje o pravicah in dolžnostih, seznanjanje s slovenskim jezikom, prevajanje in tolmačenje v azilnih postopki. Za izvedbo projektov bodo izvedena javna naročila za pridobitev izvajalcev programov, večinoma bodo programe izvajale nevladne organizacije, kar bo tudi njim omogočilo nemoteno delovanje na navedenem področju. Pomoč pri vključevanja priseljencev je tista, ki opremlja priseljence z znanji in veščinami in dviguje možnosti enakopravnega sodelovanja v družbi sprejema ter hkrati daje občutek pripadnosti in sprejetosti v družbi sprejema, Sloveniji. Za izvedbo projektov bodo izvedena javna naročila za pridobitev izvajalcev programov, večinoma bodo programe izvajale nevladne organizacije, kar bo tudi njim omogočilo nemoteno delovanje na navedenem področju. |
| 5. | Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu z izvajanjem Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa in nalog iz Obdobnega načrta za zagotavljanje varnosti cestnega prometa v letih 2015 in 2016 | celo leto | Policija | Izvajanje Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa in nalog iz Obdobnega načrta za zagotavljanje varnosti cestnega prometa v letih 2015 in 2016 v katerem so predvidene konkretne aktivnosti posameznih nosilcev. Izvajanje načrtovanih ukrepov za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu s ciljem zmanjševanja števila prometnih nesreč z najhujšimi posledicami | Večja prometna varnost posledično pomeni tudi zmanjšanje števila prometnih nesreč z najhujšimi posledicami (števila mrtvih, hudo telesno poškodovanih) in manjša gospodarska škoda zaradi posledic prometnih nesreč. |

Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

| Zap. št. | Aktivnost | Rok | Nosilec | Kratek vsebinski opis in opombe | Kaj bodo tretji (državljani, uslužbenci, podjetja, ipd) imeli od projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zagotavljanje pripravljenosti in usposobljenosti sil Slovenske vojske za delovanje v Republiki Sloveniji, za delovanje v sklopu zavezništva na mednarodnih operacijah in misijah ter za podporo silam zaščite in reševanja ter nadaljevanje izgradnje obrambnih zmogljivosti. | DEC 2015 | GŠSV/SV | Zagotovljeno bo ohranjanje stopnje pripravljenosti SV skladno z razpoložljivimi finančnimi viri, za izpolnjevanje zakonsko predpisanih nalog. Zmogljivosti SV za sodelovanje in podporo pri zaščiti in reševanju (vključno z zagotavljanjem helikopterske nujne medicinske pomoči) ter v primeru naravnih in drugih nesreč bodo ustrezno dopolnjene. Zagotovljeni bodo kontingenti SV za sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah (napotitev do 315 ljudi) s težiščem na Kosovu. NATO nas podpira z zagotavljanjem varovanja zračnega prostora RS. Vzdrževane in dograjevane bodo obrambne zmogljivosti s poudarkom na ohranjanju prve in vzpostavitvi druge bataljonske bojne skupine (namenjenih prvenstveno za obrambo domovine v sklopu kolektivne obrambe), bataljonu JRKBO, splošna inženirski četi - SINŽČ, helikopterska medicinska evakuacija - He MEDEVAC (JRKBO, SINŽČ in MEDEVAC so namenjeni tako za potrebe obrambe kot VNDN). Pomemben je prispevek Zavezništvu v obliki nišnih zmogljivosti (vzpostavitev in akreditacija Nato centra za gorsko bojevanje - COGB in vzpostavitev zmogljivosti za usposabljanje usmerjevalcev združene ognjene podpore - AGOS) in izvedbe vaj z mednarodno udeležbo. Zagotovljeno bo usposabljanje državljanov za krizne situacije na prostovoljni osnovi. | SV bo opravljala zakonsko določene naloge, ki med drugim zajemajo opravljanje nalog zaščite in reševanja, sodelovanje v primeru naravnih in drugih nesreč in tako pomagala posameznim ljudem. SV bo prav tako zagotovila izpolnjevanje mednarodnih zavez, ki jih je sprejela RS do mednarodnih organizacij (NATO, EU, OZN idr.), predvsem v obliki zagotavljanja dogovorjenih sil in zmogljivosti za sodelovanje v mednarodnih misijah. Zagotavljanje stabilnosti in miru v svetu s težiščem na JV Evropi (npr. za Slovenska podjetja na Kosovu). Usposobljenost vojakov in prenos le tega na državljane bo povečalo sposobnost odziva na grožnje in preživetja posameznikov in družbe. Usposabljanje tujih oboroženih sil v Sloveniji (COGB, AGOS, mednarodne vaje) prinaša koristi tudi širšemu okolju, predvsem preko povečanja potrošnje in najema določenih storitev v lokalni ekonomiji (nabave potrošnega materiala, turistični ogledi, nočitve, gorivo). |
| 2. | Zagotavljanje pripravljenosti, opremljenosti in usposobljenosti prostovoljnih, poklicnih in dolžnostnih sestavov sil za zaščito reševanje in pomoč in drugih struktur ter krepitev sodelovanja v okviru mehanizma CZ s poudarkom na jugo vzhodni Evropi. Pripravljena bo Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2016-2022. | JUN – DEC 2015 | URSZR | Zagotovljena bo odzivnost reševalnih enot za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah. Poseben poudarek bo na krepitvi preventivne dejavnosti, pripravljenost in odzivnost sistema bomo krepili z usposabljanjem enot in služb ter vajami v sistemu. Izvedeni bodo 6. dnevi zaščite in reševanja v Murski Soboti. V okviru sofinanciranja dejavnosti iz požarnega sklada bomo usmerjali sredstva za izgradnjo zmogljivosti za reševanje iz višin. Zagotavljala se bo krepitev zmogljivosti za hiter odziv na nesreče v RS in v tujini. Krepila se bo vodilna vloga RS pri zagotavljanju pomoči državam Zahodnega Balkana pri vključevanju v EU na področju civilne zaščite in pri razvoju nacionalnih sistemom VNDN. V okviru mehanizma civilne zaščite EU bomo nadaljevali pri pridobivanju projektov namenjenih za poenotenje sistema odzivanja na nesreče ter za projekte namenjene za dvig stopnje pripravljenosti na nesreče v JVE. | Prostovoljne, poklicne in dolžnostne reševalne enote se bodo učinkovito odzivale na naravne in druge nesreče v Sloveniji, sosednjih državah in v okviru mehanizma CZ, s tem se bo preprečilo oziroma zmanjšalo število žrtev in drugih posledic nesreč. Zagotovljena bo hitra in kvalitetna ocena škode po nesrečah. RS bo v skladu z nacionalnimi prioritetami prispevala h krepitvi sistema VNDN v državah Zahodnega Balkana in njihovi učinkoviti odzivnosti na nesreče. |
| 3. | Izvedba projekta vzpostavitve in prilagoditve kriznega upravljanja sodobnim varnostnim izzivom | JUN – DEC 2015 | Direktorat za obrambne zadeve | Z namenom posodobitve sistema kriznega upravljanja bo izveden projekt vzpostavitve in prilagoditve kriznega upravljanja sodobnim varnostnim izzivom, kot eden od vladnih projektov. V tem okviru bodo vzpostavljeni mehanizmi in ukrepi za spremljanje in odzivanje na vse vrste potencialnih kriz. | Zagotovljena bo večja zanesljivost zaznavanja, spremljanja ter ustreznega ukrepanja RS v primeru različnih vrst kriz. S tem se bo povečala splošna varnost državljanov RS. |
| 4. | Krepiti sodelovanje z lokalnimi skupnostmi na področju obrambe (osrednje vadbišče SV - Poček, letališče Cerklje ob Krki, privez Ankaran) ter izboljšanje odzivnosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v lokalnih skupnostih. | DEC 2015 | GŠSV/SV URSZR | Zagotoviti okrepljeno civilno vojaško in drugo sodelovanje MO z lokalnimi skupnostmi, organi, organizacijami in društvi pomembnimi za obrambo in VNDN za vzpostavitev dolgoročne rešitve odprtih vprašanj ključnega pomena za področje obrambe (poligon Poček, privez Luka Koper, letališče Cerklje). Vključuje tudi ohranjanje in smiselno povečanje sodelovanja URSZR z lokalnimi skupnostmi z namenom preventivnega delovanja in izboljšanja pripravljenosti lokalnih skupnosti na potencialne naravne in druge nesreče. | Zagotovljena bo korektna vključenost lokalnih oblasti pri oblikovanju dolgoročnih rešitev za odprta vprašanja. Izboljšana bo pripravljenost lokalnih skupnosti, organov, organizacij in društev pomembnih za obrambo in VNDN za odzivanje na potencialne vire ogrožanja. |

Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

| Zap. št. | Aktivnost | Rok | Nosilec | Kratek vsebinski opis in opombe | Kaj bodo tretji (državljani, uslužbenci, podjetja, ipd) imeli od projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vzpostavitev sistema celostnega upravljanja z vodami |  |  |  |  |
|  | Izvedba Akcijskega načrta interventnih aktivnosti zaradi poplav, ki obsega: - Interventna dela; - Investicije: - Kohezijska sredstva - Sklad za vode - Srednjeročni in dolgoročni ukrepi - Reorganizacija področja upravljanja z vodami - Srednjeročni in dolgoročni ukrepi - Normativne spremembe in odprava administrativnih ovir | Določena s sklepom vlade, večina v letu 2015 | MOP, ARSO, MF, MJU, IzVRS | Akcijski načrt je v izvajanju: predlog celovitih ukrepov na temo reorganizacije je bil sprejet na 25. redni seji vlade dne 5. 3. 2015. MOP pripravlja predlog normativnih sprememb, s katerimi se bodo odpravile nepotrebne administrativne ovire pri umeščanju vodne infrastrukture v prostor, pri upravljanju voda in izvedbi protipoplavnih investicij. | Odprava škode po poplavah, zagotavljanje poplavne varnosti, preprečitev nove oziroma dodatne škode, vzpostavitev pogojev za poplavno varnost in varnost pred škodljivim delovanjem vod (za ljudi in njihovo premoženje); |
|  | Priprava predpisov, načrtov in programov: Morska direktiva (NUMO), Poplavna Direktiva (NZPO), Vodna direktiva (NUV II), Novelacija Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode; Operativni program oskrbe s pitno vodo; | 31.12.2015 | DzVI, ARSO, IzVRS | Omenjeni dokumenti bodo vsebovali ukrepe za izboljšanje stanja voda, Izboljšanje stanja poplavne varnosti in izboljšanje stanja morskega okolja. V skladu z Uredbo o oskrbi s pitno vodo pomeni izvedba Operativnega programa oskrbe s pitno vodo ukrep za opravljanje javne službe oskrbe s pitno vodo. Prav tako se v obeh operativnih programih predvidevajo aktivnosti in investicijske aktivnosti na področju oskrbe s pitno vodo in odvajanja padavinske odpadne vode. | Načrti in programi, ki bodo pripravljeni v letu 2015, bodo predstavljali podlago za dolgoročno izboljšanje na področju obvladovanja poplavne ogroženosti, doseganja dobrega stanja voda in morskega okolja. Prav tako se bo zagotovilo boljše stanje okolja in doseglo bolj kvalitetno in učinkovito oskrbo s pitno vodo na območjih, kjer je še ni vzpostavljeno skozi sistem javnih služb. |
|  | Novelacija vseh predpisov vezanih na vodna povračila, oblikovanje cen obveznih javnih služb varstva okolja, plačila za vodne pravice (koncesije, vodna dovoljenja) tako, da se bodo sprejela skupaj z NUV II in na novo definirala cene za obdobje novega NUV II | 31.12.2015 | DzVI in ARSO | Določitev višine plačil za vodno pravico in vodna povračila ter jasno določen način zaračunavanja in obračunavanja | Enakopravna obravnava vseh uporabnikov; Več sredstev v vodni sklad, ki omogoča gradnjo vodne infrastrukture (in financiranje protipoplavnih ukrepov). |
| 2. | Odprava administrativnih ovir in bremen ter nadgradnja sistema urejanja prostora, graditve in okolja |  |  |  |  |
|  | Prenova okoljske zakonodaje in zakonodaje z vidika poplavne varnosti: - Sprememba Zakona o vodah in sprememba podzakonskih predpisov; - Sprememba Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in podzakonskih predpisov; | 31.10.2015 | DzO, DzPGS, DzVI, Služba za sistem okolja in prostora | Izvedba sklepa Vlade, z dne 27.11.2014, na temo zagotavljanja večje poplavne varnosti (reorganizacija področja upravljanja z vodami, odprava administrativnih ovir). Sistemske rešitve glede gradnje objektov in izvedbe drugih del za odpravo posledic naravnih nesreč | Odprava administrativnih ovir za učinkovitejšo (lažjo, hitrejšo in cenejšo) izvedbo ukrepov in investicij poplavne varnosti, vzdrževanje in urejanje vodotokov, izvajanje drugih preventivnih in sanacijskih del; poplavna varnost državljanov in zaščita ljudi in premoženja pred škodo zaradi nedelovanja ali prepočasnega delovanja. |
|  | Prenova prostorske, gradbene zakonodaje in okoljske zakonodaje z namenom zagotovitve učinkovitih postopkov, ustrezne vključenosti okoljskih vsebin v prostorske in gradbene postopke ter učinkovitega upravljanja s prostorom in okoljem: - Spremembe Zakona o graditvi objektov, - Spremembe Zakon o prostorskem načrtovanju, - Spremembe Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, Spremembe in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja ali ZVO-2 (CPVO, PVO postopki, soglasodajalstvo) - Spremembe Zakona o ohranjanju narave (tipologija in rangiranje režimov, soglasodajalstvo, pogoji za umeščanje v Natura območja in druga zavarovana območja); - Spremembe Zakona o vodah - In drugih relevantnih predpisi | Javna predstavitev osnutka junij 2015 Medresorska obravnava september 2015 Obravnava na Vladi oktober 2015 | DzO, DzPGS, DzVI, Služba za sistem okolja in prostora | Potrebno uskladiti oz smiselno povezati postopke presoj, postopke priprave prostorskih aktov in izdaje dovoljenj ; spremembe na področju tipologije, rangiranja režimov. Potrebno zagotoviti sredstva za zunanje sodelavce. Izvedba nalog z zunanjo pomočjo: vzpostavljanje pravnih režimov v prostoru; analiza posegov, ki imajo vpliv na prostor a so ostali izven sistema načrtovanja in dovoljevanja (ceste, železnice, energetika...) – predlog sistemske ureditve. V letih 2017 in 2018 bi pripravili celovito prenovo te zakonodaje. | Odprava administrativnih ovir za učinkovitejšo (lažjo, hitrejšo in cenejšo) izvedbo postopkov prostorskega načrtovanja, projektiranja in dovoljevanja, s smiselno integracijo okoljskih vsebin v postopke prostorskega načrtovanja, in dovoljevanja, z odpravo faz podvajanja, s poenotenjem določitve pravnih režimov. Jasnejša informacija o pogojih in kriterijih umeščanja v prostor – kje in kaj ter pod kakšnimi pogoji je možna umestiti ureditev/objekt v prostor; večja pravna varnost; lažje planiranje investicij; idr. |
|  | Vzpostavitev sistemov podatkovnih baz eProstor in eVode | 2015-2020 | MOP DzPGS; DzVI, GURS in ARSO | eVode: prenos in vzpostavitev ključnih evidenc s področja upravljanja voda na ARSO. Vzpostavitev vodnega katastra, vodne knjige, celovitega informacijskega sistema za upravljanje z vodami (evidenca vodnih in priobalnih zemljišč, hidrogeografska mreža, LIDAR podatki, evidenca vodne infrastrukture). V okviru eProstora bodo vsebinsko in informacijsko prenovljene nepremičninske evidence, vzpostavljen prostorski informacijski sistem ter optimizirani procesi na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami. | eVode: uporabniki bodo imeli natančen in kakovosten dostop do informacij s področja upravljanja z vodami na enem mestu. Postopki s področja urejanja prostora in graditve objektov bodo zaradi tega krajši in cenejši. Uporabniki eProstora bodo imeli preko skupne informacijske infrastrukture dostop do najpomembnejših prostorskih podatkov in storitev. Povečala se bo pravna varnost na področju poslovanja z nepremičninami. Uvedeno bo elektronsko poslovanje na področju graditve in prostorskega načrtovanja. Tujim in domačim investitorjem bo omogočeno lažje odločanje o investicijah. |
| 3. | Priprava podlag za učinkovito črpanje EU sredstev s področja okolja, voda in urbanega razvoja |  |  |  |  |
|  | Prednostna izdaja odločb občinam iz obstoječe finančne perspektive | 2015 | DzVi | V skladu s pravili izvajanja finančne perspektive in glede na nova dejstva pri izvajanju projektov bo organ upravljanja k obstoječim odločbam o dodelitvi sredstev izdal spremembe. | Upravičenci, v večini primerov občine, bodo imeli vse upravičene stroške, ki so nastali pri izvajanju projektov, vključene v odločbe o dodelitvi evropskih sredstev, kar pomeni, da so upravičeni do sofinanciranja iz evropskih sredstev in sredstev lastne udeležbe države. |
|  | Priprava razpisov za črpanje EU sredstev za mesta | 2015-2020 | DzVI | Sodelovanje s službo za javna naročila, finančno službo in DVI | V skladu s pravili izvajanja finančne perspektive, ki jih pripravlja organ upravljanja, bo posredniški organ pristopi k izvajanju finančne perspektive, kar pomeni, da bodo upravičenci, v tem primeru gre za občine, lahko pričeli z izdelavo vlog za dodelitev sredstev iz naslova evropske kohezijske politike. |
|  | Začetek izvajanja projektov iz finančne perspektive 2014-2020 | 2015-2020 | DzVI | Rok za izvedbo je odvisen od sprejetja ključnih predpisov in dokumentov, ki jih sprejemajo drugi (npr. organ upravljanja) in so pogoj za izvedbo projektov; Finančna sredstva se zagotovijo v okviru projekta tehnične pomoči | V skladu s pravili izvajanja finančne perspektive, ki jih pripravlja organ upravljanja, bo posredniški organ pristopi k izvajanju finančne perspektive, kar pomeni, da bodo upravičenci, v večini primerov gre za občine, v manjšem delu pa za samo Ministrstvo za okolje in prostor, lahko pričeli z izdelavo vlog za dodelitev sredstev iz naslova evropske kohezijske politike. |

| 4. | Trajnostno upravljanje z okoljem in prostorom |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Priprava Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo. V okviru tega se načrtuje tudi usklajeno upravljanje s skladi - smiselno povezovanje programa ukrepov za doseganje strategije za izvajanje politik (Podnebni sklad, Vodni sklad, Ekosklad), in sicer ob rebalansu bo sprejeta revizija programov skladov 2015. | Priprava marec 2015; izvajanje v letu 2015 | DzVI, DzO, DzPGS | Prehod v zeleno gospodarstvo je je usmeritev EU strategije 2020 – smart/green/inclusive growth; cilj je trajnostno upravljanje z viri (okolje, prostor, vode); priprava strategije in ukrepov s področij: energetika, kmetijstvo, vode, zdravje, trajnostnega urbanega razvoja. V sklopu tega: zelena davčna reforma, učinkovita raba virov, področje vzgoje in izobraževanja; smart cities; | Globalna ekonomska kriza je jasno pokazala potrebo po politikah, ki so bolj usmerjene k širšemu konceptu blaginje, kjer je poleg zmanjševanja neenakosti, boljšim delovnim mestom prioritetno tudi stanje in upravljanje okolja. Za vzdrževanje blaginje, v ekstremnih okoliščinah celo preživetje, je dobro upravljanje z okoljem (ki je seveda trajnostno, torej dolgoročno usmerjeno) izjemno pomembno, saj pomeni spodbuden okvir za življenje in zdravje ter potencialno konkurenčno prednost. Kakovostno in zdravo okolje namreč privlači delovno silo, investicije in krepi gospodarske dejavnosti. Trajnostno upravljanje z okoljem terja integracijo okolja v druge politike, saj je ustrezne izzive zmanjševanja razpoložljivih naravnih virov, podnebnih sprememb in degradacije okolja možno naslavljati le skozi povezovanje politik in ukrepov. Inovativni pristopi, razvoj, zelena delovna mesta za ljudi; Prav tako ta prioriteta predstavlja podlago za projekte EU sanacije stavb, poplavno varnost, podporo OVE, URE… |
| 5. | Sprejem nacionalnega stanovanjskega programa in prenova stanovanjske zakonodaje |  |  |  |  |
|  | Priprava Nacionalnega stanovanjskega programa (NSP) | Maj 2015 – obravnava na Vladi November 2015 – sprejem v Parlamentu | DzPGS | NSP je sestavljen iz dolgoročnih ciljev in akcijskega petletnega programa. Cilji so uravnotežiti ponudbo primernih stanovanj, olajšati dostopnost do stanovanj, predvsem s prenovo zagotoviti kakovostna in funkcionalna stanovanja in postopno povečati stanovanjsko mobilnost prebivalcev. Zagotoviti je treba intenzivno sodelovanje z MF, MDDSZ, MZI, MGRT, Stanovanjskim skladom RS, občinami in njihovimi občinskimi skladi, saj gre parlamentarni in ne sektorski dokument. Poiskati bo treba nacionalni konsenz o financiranju programa. Vsebine in ukrepi NSP morajo biti komplementarni z drugimi nacionalnimi dolgoročnimi programi. | Sprejetje NSP bo omogočilo investiranje javnih in zasebnih sredstev v gradnjo najemnega fonda stanovanj, izboljšalo varnost najemnikov in najemodajalcev, omogočilo hitrejšo in celovitejšo prenovo obstoječih stanovanjskih stavb, bolj transparentno razdelilo breme subvencioniranja najemnin v javnih najemnih stanovanjih. NSP predvideva posebne ukrepe za ranljive skupine prebivalstva, posebej za mlade in starejšo populacijo. |
|  | Priprava sprememb in dopolnitev stanovanjskega zakona in sprememba drugih predpisov s tega področja | Javna predstavitev osnutka oktober 2015, medresorska obravnava november 2015, obravnava na vladi december 2015 | DzPGS | Za prvo fazo prenove stanovanjske zakonodaje je predvidena odprava najbolj perečih zadev, ki ne potrebujejo novega širšega vsebinskega okvirja, ki ga bo zagotovil NSP. Spremembe se bodo koncentrirale predvsem na področje razmerij med lastniki in upravniki in na izboljšanje učinkovitosti stanovanjske inšpekcije. | Glavnina ukrepov bo usmerjena v bolj učinkovito upravljanje večstanovanjskih stavb, kar bo dalo lastnikom stanovanj večje odgovornosti in boljši nadzor nad upravniki njihovih večstanovanjskih stavb. Spremembe Stanovanjskega zakona bodo upravnikom prinesle jasnejšo opredelitev njihove vloge pri upravljanju in vzdrževanju večstanovanjskih stavb. Inšpektorat bo z izboljšanimi inšpekcijskimi določbami bolj učinkovit in odziven. |

Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

| Zap. št. | Aktivnost | Rok | Nosilec | Kratek vsebinski opis in opombe | Kaj bodo tretji (državljani, uslužbenci, podjetja, ipd.) imeli od projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Priprava in implementacija ukrepov za Izboljšanje pravnega in institucionalnega okvirja in pogojev za delovanje pravosodnih in nadzornih organov s poudarkom na področje omejevanja in kaznovanja gospodarskih kaznivih dejanja in prestopkov ter odvzema protipravne premoženjske koristi | Sprejem ukrepov po fazah od marca 2015 – septembra 2015 | MP | Paket normativnih in organizacijskih ukrepov (Kazenski zakonik, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij; sprejem dveh novih zakonov (na področju ravnanja z zaseženim premoženjem in regulatornih postopkov). - vzpostavitev »Assets Management Office« - centralnega organa za upravljanja z zaseženim in odvzetim premoženjem v preiskovalnih in sodnih postopkih (rok: avgust 2015); - priprava in sprejem zakona o regulatornih kaznovalnih postopkih, ki bo uredil in centraliziral kaznovalne prestopke - sedaj prekrške – ki jih vodijo neodvisne regulatorne in nadzorne institucije kot so AVK, ATVP, BS, KPK, …) (rok: september 2015); - omejitev možnosti zlorab institutov zdravniških in drugih opravičil v povezavi z zagotavljanjem navzočnosti strank v sodnih postopkih ter začetkom prestajanja pravnomočno izrečene zaporne kazni (rok: maj 2015). | S sprejemom navedenih ukrepov bo pomembno okrepljen okvir za delovanje ključnih nadzornih in pravosodnih mehanizmov na področju omejevanja in kaznovanja najbolj zahtevnih oblik gospodarske kriminalitete in sistemske korupcije ter regulacije delovanja trga, kar je pomembno za: - pomemben del učinkovitega in predvidljivega okolja, ki spodbudno deluje na poslovne iniciative in investicije domačih in tujih poslovnih subjektov, - generator zaupanja posameznikov v delovanje institucij pravne države. |
| 2. | Priprava in implementacija ukrepov za krepitev preglednosti, učinkovitosti in odgovornosti delovanja pravosodja in njegovih gradnikov | Sprejem ukrepov po fazah od maja 2015 – decembra 2015 | MP | - reforma mreže sodišč, državnih tožilstev in pravobranilstev s ciljem vzpostavitve enotnega sodnika prve stopnje, določitev izključnih pristojnosti za določene postopke in decentralizacijo (razbremenitev ”Ljubljane”). - sprejem Zakon o sodnem svetu; - odprava nedelujoče ”sodne inšpekcije” in vzpostavitev novega nadzornega mehanizma za učinkovit in ustavno-skladen sistem uveljavljanja nadzora nad delovanjem pravosodne uprave (skupaj z Sodnim svetom in Vrhovnim sodiščem); - krepitev transparentnosti delovanja pravosodja z začetki delovanja prvih modulov t. i. pravosodnega Supervizorja. |  |
| 3. | Vzpostavitev pravnega in institucionalnega okvirja za bolj učinkovit nadzor in izvajanje preiskav oziroma revizij velikih infrastrukturnih in strateških projektov države, vključno z investicijo TEŠ 6 | Junij 2015 | MP | Priprava in sprejem zakona za preiskovalne revizije velikih infrastrukturnih in strateških projektov - npr. preteklih kot je TEŠ 6, ter velikih bodočih infrastrukturnih investicij. Zakon bo vzpostavil institut medinstitucionalne preiskovalne revizijske komisije, in določil pristojnosti ter pooblastila, ki bodo omogočila hitro in učinkovito preiskavo / revizijo ob večji izrabi obstoječih nadzornih in revizijskih institucij. | Deležniki so predvsem državljanke in državljani Republike Slovenije. Vzpostavitev podlage za javne in transparentne preiskave največjih infrastrukturnih in strateških projektov v samostojni Sloveniji, je ključen pogoj za uresničevanje in varstvo javne koristi, saj gre za projekte, ki se financirajo iz državnega proračuna oziroma davkoplačevalskega denarja. Vzpostavitev oziroma okrepitev nadzorstvenih, pravnih in institucionalnih mehanizmov, bo v prihodnosti omejila nastanek tovrstnih primerov. |

Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

| Zap. št. | Aktivnost | Rok | Nosilec | Kratek vsebinski opis in opombe | Kaj bodo tretji (državljani, uslužbenci, podjetja, ipd) imeli od projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025 | 31.12.2015 | MZ | Dolgoročni cilji/ razvojni izzivi: - zdravje v vse politike; - zmanjšanje neenakosti v zdravju; - učinkovitejše vodenje in upravljanje zdravstvenega sistema; - povečanje učinkovitosti in kakovosti zdravstvene oskrbe; - zagotavljanje finančne stabilnosti in dolgoročne vzdržnosti sistema. | Državljani: - doseganje zdravja prebivalcev Slovenije, ki bo primerljivo z ravnijo najrazvitejših držav EU; - izboljšanje dostopnosti, učinkovitosti, varnosti in kakovosti zdravstvene oskrbe; - celostna, visokokakovostna zdravstvena oskrba, ki vključuje preventivno oskrbo – osredotočenost na uporabnika. Uslužbenci, podjetja: - večja ponudba zdrave delovne sile, človeških virov in javne porabe, kar pomeni višjo produktivnost; - možnosti odpiranja novih delovnih mest. |
| 2. | Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju | 30.5.2016 | MZ | - zakonska ureditev pravic in obveznosti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja; - preoblikovanje sistema prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja; - pregled pravic, ki dokazljivo ne prinašajo ustreznih koristi za zdravje ali rezultatov zdravljenja glede na stroške. | Državljani, uslužbenci: - ohranitev univerzalne pokritosti prebivalcev s pravicami iz obveznega zdravstvenega zavarovanja; - večja solidarnost (bolj enakomerno obremenitev posameznikov skladno z njihovimi zmožnostmi); - večja finančna stabilnost; - boljša namenska izkoriščenost sredstev, ki so namenjena zdravstvu; - enak in pravičen dostop do zdravstvene oskrbe za vse uporabnike. Uslužbenci, podjetja - izboljšanje zdravja, kar pomeni večjo produktivnost dela; - izboljšanje zdravja zaposlenih/prebivalcev kar pomeni večjo produktivnost in manj izdatkov iz naslova nadomestil. |
| 3. | Analiza zdravstvenega sistema v RS | 30.11.2015 | MZ | - ocena financiranja obstoječega zdravstvenega sistema; - analiza porabe na vseh nivojih; - optimizacija zdravstvene mreže; - pregled pravic in obveznosti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja vključno z ocenjevanjem novih zdravstvenih tehnologij. | Državljani, uslužbenci: - večja učinkovitost zdravstvenega sistema, kar pomeni boljše izide ob enakih sredstvih; - učinkovitejša uvedba novih tehnologij in metod zdravljenja; - izboljšanje kazalnikov kakovosti in drugih kazalnikov v zdravstvu (podaljšana življenjska doba, daljša zdrava leta življenja, manjša obolevnost zaradi kroničnih bolezni). Podjetja: - večja produktivnost; - zmanjšanje bolniških odsotnosti; - znižanje stroškov delovne sile; - odpiranje novih delovnih mest. |
| 4. | Prenova sistema službe nujne medicinske pomoči | 31.12.2015 | MZ | - vzpostavitev celostnega sistema službe nujne medicinske pomoči vključno z dispečersko službo; - dokončanje izgradnje 9 urgentnih centrov; - dokončanje izgradnje DTS. | Državljani: - enaka dostopnost za vse; - večja varnost in kakovost obravnave; - dvig povprečne kakovosti oskrbe v celotnem sistemu NMP, od terena, do sprejema v bolnišnico; - skrajšanje povprečnih dostopnih časov za oskrbo kritično bolnih / poškodovanih; - boljše preživetje in klinični izhodi pacientov, ker bo kritično bolan ali poškodovan pacientov celostno obravnavan na enem mestu, tam kjer je dostopna vsa diagnostika; - pacienta se ne pošilja več od vrat do vrat (npr. ZD v bolnišnico in znotraj bolnišnice, zdravniki različnih strok bodo pristopali k pacientu); - skrajšanje časa za nenujne prevoze pacientov, ki sedaj čakajo nedopustno dolgo (dispečerski sistem); - večje zadovoljstvo delujočih v NMP (jasna pravila, manj improvizacij) in posledično dodaten dvig kakovosti oskrbe, tudi večje zadovoljstvo uporabnikov storitev; - Mreža Telekap povezana z Nevrološko kliniko UKC Ljubljana, omogoča boljše preživetje pacientov po kapi ter hitro rehabilitacijo ob pravočasni terapiji. Uslužbenci: - boljši pogoji dela, poenotena oprema; - delo opravlja tisti, ki zna in je usposobljen in ne tisti, ki mora, ker je dežuren; - triažirani pacienti pomenijo tudi manjši stres za zdravstvene delavce; - enaki pogoji dela za vse izvajalce službe NMP; - nova delovna mesta in večja zaposlenost (dispečerji, triažne sestre (DMS)). Podjetja: - manjši izpad dohodka zaradi hitre in kakovostne oskrbe, kar ima za posledico hitrejše okrevanje in manj bolniških staležev; - preglednejši nadzor nad porabo resursov, ki vodi v optimizacijo sistema in prihranek sredstev ali pa več storitev za enaka sredstva; - racionalna poraba sredstev za nujne in nenujne prevoze pacientov zaradi enotnih dispečerskih centrov. |
| 5. | Dokončanje projekta eZdravje | 31.12.2015 | MZ | - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva; - Interoperabilna hrbtenica; - eRecept; - eNaročanje; - Telekap, Telemedicina. | Projekt eZdravje bo prispeval k boljšemu zdravstvenemu stanju državljanov in manjši odsotnosti zaradi bolezni, pri čemer bi se nato pozitiven vpliv odrazil tudi na višjih prihodkih gospodarstva in države ter nižjih odhodkih ZZZS. Državljani: - boljše zdravje zaradi hitrejšega in učinkovitejšega zdravljenja; - časovni prihranki, zaradi katerih bo zdravstveni sistem uporabnikom omogočil hitrejše odpravljanje zdravstvenih težav ali pa bolj kakovostno oskrbo; - povečanje osveščenosti in opolnomočenosti državljanov; - povečanje varnosti pacientov, saj bo z dostopnostjo informacij o njihovem zdravstvenem stanju lahko zdravstveno osebje odločitve o zdravstveni oskrbi izvajalo na temelju več in bolj kvalitetnih informacij, pri tem pa si bo lahko dodatno pomagalo še z računalniškimi orodji (npr. preverjanje interakcij zdravil); - prihranek časa zaradi manjšega obiska zdravstvenih ustanov oz. možnostjo opravljanja določenih postopkov preko spletnega dostopa. Uslužbenci: - skrajšanje časa iskanja pomembnih informacij, kar pomeni izboljšanje kakovosti storitev ali pa povečanje števila obdelanih pacientov na časovno enoto; - boljši pretok in večja zanesljivost informacij kar pomeni zmanjšanje verjetnost napak; - posledično manj pritožb s strani državljanov, ki uporabljajo zdravstvene storitve, kar bo vplivalo na boljše delovno vzdušje in večjo motiviranost in zadovoljstvo pri delu zaposlenih. Ustanove: - večja organiziranost in posledično večjo izkoriščenost kapacitet zdravstvenih ustanov (prostorov in zdravstvene opreme); - varnost in zanesljivost pri izmenjavi občutljivih zdravstvenih podatkov; - večja preglednost in transparentnost poslovanja na različnih nivojih zdravstvenega sistema, kar omogoča racionalizacijo upravljanja s sredstvi v zdravstvenem sistemu. |

Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

| Zap. št. | Aktivnost | Rok | Nosilec | Kratek vsebinski opis in opombe | Kaj bodo od tega imeli tretji (državljani, podjetja, uslužbenci) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Priprava nove Deklaracije o zunanji politiki RS in priprava strateškega dokumenta o zunanji politiki RS | sprejem Deklaracije v DZ do parlamentarnih počitnic, nato strateški dokument v vladni proceduri | MZZ | Deklaracija bo nadomestila podoben dokument iz leta 1999 in vsebuje dolgoročne prednostne usmeritve za zunanjo politiko RS. Strateški dokument bo podrobneje razdelal načine delovanja in prednostne naloge, opredeljene v Deklaraciji. Dokumenta bosta okrepila prilagajanje zunanje politike aktualnim razmeram in procesom v mednarodni skupnosti, obenem pa bosta predstavljala osnovo za enotno zunanjepolitično delovanje vseh akterjev. | Enotna in odzivna zunanja politika krepita ugled države ter ustrezno ščiti interese slov. državljanov ter gospodarskih in drugih pravnih subjektov. Z njo se RS pridružuje naporom za zagotavljanje mednarodnega miru in varnosti. Pomen razdelanih aktivnosti na področju gospodarske diplomacije za gosp. subjekte. |
|  | Celoten sklop aktivnosti na področju gospodarske diplomacije | 2015 | MZZ | Izvedba medvladne in mešanih komisij za gospodarsko sodelovanje (Turkmenistan, Turčija, Ruska federacija, Južna Koreja, Kazahstan, Gruzija, Srbija, Makedonija, Črna gora, Indija, Kitajska, Ukrajina, Belorusija, Katar in Kuvajt); obiski z izhodnimi gospodarskimi delegacijami (PR, PV, MZZ in drugi, skladno s programom načrtovanih aktivnosti, potrjenem na vladi); letni posvet ekonomskih svetovalcev; organizacija delavnic za mala in srednja podjetja na temo gospodarske diplomacije in vizumske politike | Aktivnosti gospodarske diplomacije, kot dela nabora ukrepov slovenske vlade pri internacionalizaciji slovenskega gospodarstva, ima pomembno vlogo pri vstopu slovenskih, izvozno usmerjenih podjetij, na tuje trge. Z orodji, s katerimi razpolaga slovenska diplomacija, le-ta lahko pomembno prispeva k uspešnosti slovenskih podjetij na tujih trgih in s tem h gospodarski rasti (izvoz je posebej v zadnjih letih ključno gonilo slovenske gospodarske rasti). Trajna gospodarska rast je temelj za blaginjo države in državljanov. |
|  | Prepoznavno in verodostojno delovanje RS v mednarodnih organizacijah | 2015 | MZZ | RS se bo osredotočala na vprašanja zagotavljanja mednarodnega miru in varnosti (vključno z odzivi na nove varnostne grožnje), človekovih pravic, medn. kazenskega pravosodja ter razvojna vprašanja. Nadaljevanje aktivnosti, povezanih z glavnimi kandidaturami v medn. organizacijah (letos volitve v Svet za človekove pravice) Ohranjanje verodostojnosti RS z rednim plačevanjem finančnih obveznosti do medn. organizacij in programov. | Stabilna in varna mednarodna skupnost koristi interesom vseh državljanov ter gospodarskih subjektov. Močni mednarodni mehanizmi s področja človekovih pravic ter kazenskega pravosodja ščitijo tudi slovenske državljane ter vzpodbujajo krepitev teh sistemov znotraj države. Ugled in kredibilnost države, ki izpolnjuje vse svoje obveznosti, v končni fazi koristita vsem državljanom in subjektom. |
|  | Nadaljnje izboljšave na področju konzularnih aktivnosti (vizumsko poslovanje, pomoč slovenskim državljanom) | 2015 | MZZ | Outsourcing – sodelovanje z zunanjim ponudnikom pri vizumskih postopkih v Ukrajini (1.5..2015) in na Kitajskem (1.7.2015). Realizacija "Projekta Kuvajt" (sredina maja .2015), ki bo kuvajtskim državljanom omogočil oddajo vizumskih vlog v Kuvajtu. Sklenitev sporazuma z Avstrijo (1.12.2015) o sodelovanju pri izdaji nacionalnih dokumentov na lokacijah, kjer RS nima svojega predstavništva. Sodelovanje s častnimi konzuli pri izdaji potnih listov za vrnitev slovenskim državljanom na lokacijah, kjer RS nima svojega predstavništva (1.12.2015). Vse te aktivnosti mora spremljati dolgoročni razmislek o lokacijah, kjer bi RS potrebovala predstavništva tako z vidika gospodarstva kot z vidika konzularnega poslovanja. | Izboljšave in praktične olajšave v vizumskih postopkih koristijo gospodarstvu (poslovni partnerji, turizem). Vsi dogovori s predstavništvi drugih držav ali častnimi konzuli, ki omogočajo izdajanje slovenskih dokumentov koristijo slovenskim državljanom, ki se v tujini znajdejo v težavah ali potrebujejo dokumente iz drugih razlogov. |

SLUŽBA VLADE RS ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

| Zap. št. | Aktivnost | Rok | Nosilec | Kratek vsebinski opis in opombe | Kaj bodo tretji (državljani, uslužbenci, podjetja, ipd) imeli od projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Priprava Strategije razvoja Slovenije, v kateri bo opredeljena vizija ter ključni izzivi Slovenije do leta 2050 | December 2015 | SVRK | - Pregled ključnih razvojnih priložnosti/izzivov Slovenije na posameznih področjih (vključno s pregledom aktualnih strateških dokumentov); - Oblikovanje scenarijev razvoja; - Izvedba javnih razprav ter priprava izhodišč; - Priprava vizije do leta 2050 (december 2015); ------------------------------------------------------- - Priprava krovne strategije (december 2016). | Jasne usmeritve na prednostnih področjih države in širši družbeni konsenz glede smeri razvoja Slovenije ter posledično splošna dobrobit za vse državljane. |
| 2. | Priprava končnega dokumenta in sprejem Strategije pametne specializacije, ki naslavlja področji raziskav in inovativnosti, ki so na vrhu proračunskih prioritet EU | Julij 2015 | SVRK | Z dokumentom bo država opredelila svoja prednostna področja razvojnih vlaganj, kjer ima Slovenija kritično maso znanja, kapacitet in kompetenc, in na katerih ima inovacijski potencial za pozicioniranje na globalnih trgih. Razvoj strategij za raziskovanje in inovacije na podlagi koncepta pametne specializacije je tudi eden od pogojev za dostop do sredstev strukturnih skladov 2014-2020: - Nadgradnja strateških usmeritev in osredotočenje prioritet; - Postavitev sistema upravljanja in spremljanja; - Uskladitev vsebine dokumenta z Evropsko komisijo. | Jasne usmeritve razvoja gospodarstva preko identificiranih primerjalnih prednosti. Priložnost za dejavnosti in zaposlitve z višjo dodano vrednostjo. Dostop do skupnega, v trajno prihodnost usmerjenega evropskega gospodarstva. |
| 3. | Vzpostavitev sistema črpanja evropskih sredstev za obdobje 2014-2020 | Junij 2015 (začetek delovanja sistema) - December 2015 (vzpostavitev sistema akreditacje) | SVRK v sodelovanju z resorji, vključenimi v izvajanje kohezijske politike 2014-2020 | - Ustanovitev odbora za spremljanje; - Priprava in sprejem uredbe in navodil; - Postavitev prehodnega informacijskega sistema ISARR2; - Priprava in sprejem in navodil; - Postavitev novega informacijskega sistema e-MA, prevzem sistema, izobraževanje uporabnikov od januarja 2016 dalje; - Priprava izvedbenega načrta; - Akreditacija sistema izvajanja; - Začetek izvajanja operativnega programa 2014–2020; - Postavitev novega informacijskega sistema e-MA; - Akreditacija sistema izvajanja kot pogoj za črpanje sredstev iz proračuna EU. | Slovenija ima v obdobju 2014-2020 izvajanja na voljo 3,2 milijarde evrov. S temi sredstvi se državi odpirajo nove priložnosti za različne deležnike. Tako bo: Več kot milijarda evrov namenjena za spodbujanje podjetništva, zagon novih podjetij, internacionalizacijo ter razvoj novih poslovnih modelov za mala in srednja podjetja. Skoraj 500 milijonov evrov bo namenjenih vlaganju v zaposlovanje, krepitev in razvoj človeških virov, mobilnost in vlaganja v izobraževalni sistem in sistem usposabljanja za hitrejši prehod na trg dela. Od tega skoraj 100 milijonov evrov vzdržnemu vključevanju mladih na trg dela. 150 milijonov evrov za povečevanje socialne vključenosti in zmanjševanje tveganja revščine ter aktivno staranje. 895 milijonov evrov sredstev Kohezijskega sklada pa bo Slovenija usmerila v izgradnjo okoljske in prometne infrastrukture ter na področje trajnostne rabe energije. |
| 4. | Izraba razpoložljivih sredstev programskega obdobja 2007-2013 (leto 2015 je zadnje leto izvajanja) | December 2015 | SVRK v sodelovanju z resorji, vključenimi v izvajanje EKP 2007-2013 | - Pospešitev postopkov zaključevanja programskega obdobja; - Spremljanje izvajanja posameznih instrumentov in ukrepanjem s ciljem popolne izrabe razpoložljivih sredstev; - Priprava sprememb operativnih programov za obdobje 2007-2013. | Doslej je bilo: - ustvarjenih več kot 45.000 novih delovnih mest, - v aktivnosti v okviru spodbujanja podjetništva in prilagodljivosti, zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih, razvoja človeških virov in vseživljenjskega učenja, enakosti možnosti in spodbujanja socialne vključenosti ter institucionalne in administrativne usposobljenosti vključenih preko 610.000 oseb, - podprtih preko 3.000 podjetij, - ustvarjenih preko 1.300 novih inovacij in patentov, - podprtih več kot 600 raziskovalnih projektov, - zgrajenih preko 12.000 novih širokopasovnih priključkov in dostop do širokopasovnega interneta zagotovljen več kot 73.000 ljudem, - število nočitvenih kapacitet se je povečalo za 12.000, - zgrajenih in posodobljenih 70 km cest, - 86 km posodobljenih železniških prog na vseevropskih omrežjih - izboljšana kakovost okolja zaradi povečanega odvajanja in čiščenja odpadne vode ter oskrbe prebivalstva s pitno vodo; - več kot 144.000 prebivalcev je pridobilo kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem, 96.947 prebivalcev pa je bilo priključenih na kanalizacijski sistem; - zmanjšana količina odloženih nenevarnih odpadkov, - zmanjšana rabe energije na letni ravni. |
| 5. | Vzpostavitev sistema evropskega teritorialnega sodelovanja za obdobje 2014-2020 (čezmejni programi Italija-Slovenija, Slovenija-Avstrija, Slovenija-Hrvaška, Slovenija-Madžarska) | Junij 2015 | SVRK | - Priprava in sprejem uredbe ter navodil; - Postavitev informacijskega sistema (e-MS); - Začetek procesa za imenovanje Organa za potrjevanje in Organa upravljanja; - Potrjevanje operativnih programov 2014–2020 za čezmejne programe: Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska, Slovenija-Hrvaška, Italija-Slovenija; - Priprava javnih razpisov (objava javnih razpisov november-december 2015); - Potrjevanje operativnih programov za 5 transnacionalnih in 2 medregionalna programa. | S skupno 187 milijonov evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj bodo lahko slovenski partnerji podprli projekte s področja kulturne dediščine, varovanja in upravljanja naravnih virov, spodbujanja naložb v raziskave in inovacije ter projekte, ki bodo prispevali k izboljšanju institucionalne usposobljenosti javnih institucij za čezmejno sodelovanje. |

URAD VLADE RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU

| Zap. št. | Prioriteta | Rok | Nosilec | Kratek vsebinski opis in opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | OHRANJANJE SLOVENSKEGA JEZIKA IN NACIONALNE IDENTITETE | skozi vse leto | USZS Sodelovanje: MIZŠ, MK | Promocija slovenstva, Slovenije in slovenske manjšine v večinski državi in v matični domovini. Okrepitev medresorskega sodelovanja s področja dvigovanja kakovosti učenja slovenskega jezika v zamejstvu in po svetu. Prizadevanja za dvojezične šole v zamejstvu (Bardo, Tipana, Ukve, ), uvajanje jezika v šole z izkazanim interesom (Medžimurje) oz. dvig kakovosti učenja jezika na ravni vrtec - osnovna šola - srednja šola - mladi, vključno s prenosom slovenske kulture in identitete. Okrepljeno sodelovanje z mediji iz zamejstva in mediji v matični domovini. |
| 2. | KULTURNO - GOSPODARSKI CENTRI V ZAMEJSTVU IN PO SVETU | skozi vse leto | USZS Sodelovanje: MGRT, MK | Krepitev strateških kulturno-gospodarskih središč Slovencev v zamejstvu, kjer se srečujeta slovenski jezik, knjiga, kultura in tudi gospodarstvo: Odprtje Tržaškega knjižnega središča (TKS Trst), Otvoritev obnovljene stavbe Bazovica na Reki, Ureditev prostorov za Slovence v Splitu, Začetek revitalizacije Kulturno - gospodarskega centra v Monoštru in povezava z vzorčno kmetijo Ministrstva za kmetijstvo, Priprava projektov za vzorčno kmetijo Gorski Kotar na Hrvaškem, Odprtje vprašanja upravljanja Korotana na Dunaju, Reševanje vprašanja Kulturnega centra v Ziljski dolini (Koroška), priprava EU projekta za Kulturno - gospodarsko središče v Medžimurju (Varaždin), Odprtje kulturno -gospodarske pisarne Buzet (sodelovanje z Občino Buzet in Istrsko županijo), Hrvaška Istra. |
| 3. | KROŽENJE MOŽGANOV | skozi vse leto | USZS Sodelovanje: Vsi resorji | Razvoj orodij, ki bodo beg možganov spremenile v kroženje možganov (Spletni center za komunikacijo izseljenih Slovenk in Slovencev s poudarkom na mladih in izseljenih po letu 2000 ter s poudarkom na zbiranju izkušenj, konceptov s področja gospodarstva, znanosti in tehnologije) v kombinaciji z posodobitvijo Revije za Slovence po Svetu in z dogodki. Okrepitev medresorskega sodelovanja na tem vprašanju. Spletne konference, blogovski prispevki, komunikacija preko socialnih omrežij. Okrogle mize, posveti med gospodarstvom, univerzami in študenti v tujini. Predstavitev slovenskih raziskovalnih ustanov zunaj RS na univerzah v Sloveniji. Dopolnjevanje imenika slovenskih raziskovalcev v tujini, sodelovanje z univerzami v RS, z Inštitutom za narodnostna vprašanja, z Inštitutom za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, sodelovanje s Slovenskim raziskovalnim inštitutom v Trstu, z Inštitutom Urbana Jarnika v Celovcu in Slovenskim znanstvenim inštitutom v Celovcu, z društvom VTIS (V tujini izobraženih Slovencev), s Slovensko ameriško izobraževalno fundacijo iz San Francisca. Čezmejna gostovanja v podjetjih in institucijah (praksa, izmenjava,…) |
| 4. | ČEZMEJNO GOSPODARSKO SODELOVANJE IN EU PROJEKTI | skozi vse leto | USZS Sodelovanje: SVRK, MGRT | Krepitev gospodarske moči slovenskih manjšinskih skupnosti v sosednjih državah, ustvarjanje novih delovnih mest na obes straneh meje. Spodbujanje čezmejnih projektov in priprava na črpanje EU sredstev 2015-20 (Prilagoditev Razvojnega dela razpisa A (A - projekti) za pripravo in prijavo projektov slovenskih skupnosti v zamejstvu, krepitev sodelovanja s SVRK, skupni dogodki za spodbujanje čezmejnih projektov Italija, Avstrija, Hrvaška in Madžarska). |
| 5. | Stabilizacija financiranja slovenskih skupnosti v zamejstvu in po svetu z zagotavljanjem likvidnosti ter zagotavljanjem rednega delovanja. | februar | USZS | Izvedba Razpisa B – Svet in A – zamejstvo (Razdelitev Razpisa A v A – redno delovanje in A - projekti, Strokovne komisije ocenjujejo vloge A , sledijo izdaje odločb). |