Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

T: 01 400 36 80

E: gp.svrk@gov.si

| Številka: 3032-15/2016-28 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ljubljana, 22.7.2016 |  |  |  |
| EVA / |  |  |  |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si |  |  |  |
| ZADEVA: Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 za obdobje januar 2014-junij 2016 – predlog za obravnavo |  |  |  |
| 1. Predlog sklepov vlade: |  |  |  |
| Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije na ….. seji pod točko …. dne …… sprejela naslednji S K L E P Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje januar 2014–junij 2016 in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije. Mag. Darko Krašovec GENERALNI SEKRETAR Priloge: - čistopis gradiva Prejmejo: - Ministrstva - Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo |  |  |  |
| 2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: |  |  |  |
| / |  |  |  |
| 3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |  |  |  |
| - Andrej Engelman, namestnik direktorja, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko - mag. Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko |  |  |  |
| 3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |  |  |  |
| / |  |  |  |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: |  |  |  |
| - Alenka Smerkolj, ministrica, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko - Franc Matjaž Zupančič, državni sekretar, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko - Andrej Engelman, namestnik direktorja, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko - mag. Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko |  |  |  |
| - 5. Kratek povzetek gradiva: |  |  |  |
| Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 za obdobje januar 2014-junij 2016 navaja presek stanja na dan 30. junij 2016 na področju izvajanja evropske kohezijske politike 2014-2020 ter podaja aktivnosti izvedene v obdobju januar 2014-junij 2016 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta. Poročilo je pripravljeno na osnovi podatkov Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in Kohezijski sklad ter ministrstev vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike. |  |  |  |
| - 6. Presoja posledic za: |  |  |  |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih |  | NE |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije |  | NE |
| c) | administrativne posledice |  | NE |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij |  | NE |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki |  | NE |
| e) | socialno področje |  | NE |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja: - nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja - razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna - razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij |  | NE |
| - 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: - / |  |  |  |

| I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (t) |  | t + 1 | t + 2 |  |  | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Finančne posledice za državni proračun |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  | Znesek za t + 1 |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  | Znesek za t + 1 |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Novi prihodki |  |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  | Znesek za t + 1 |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRAZLOŽITEV: Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje): prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov, odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov, obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov. Finančne posledice za državni proračun Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov: II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo: proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep, projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke. Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi. II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a. II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: Poročilo ne bo imelo finančnih posledic. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: pristojnosti občin, delovanje občin, financiranje občin. |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: Skupnosti občin Slovenije SOS: NE Združenju občin Slovenije ZOS: NE Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: v celoti, večinoma, delno, niso bili upoštevani. Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| (Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Če je odgovor DA, navedite: Datum objave: ……… V razpravo so bili vključeni: nevladne organizacije, predstavniki zainteresirane javnosti, predstavniki strokovne javnosti. Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte): Upoštevani so bili: v celoti, večinoma, delno, niso bili upoštevani. Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje: Poročilo je bilo dano …………….. Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu predpisa.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti: |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| 11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| Alenka Smerkolj ministrica po pooblastilu ministrice, št. 0204-9/2014/83, z dne 20.11.2014 Franc Matjaž Zupančič državni sekretar |  |  |  |  |  |  |  |  |

POROČILO O IZVAJANJU

EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE

2014-2020

za obdobje januar 2014-junij 2016

cilja Naložbe za rast in delovna mesta

Ljubljana, julij 2016

OPREDELITEV IZRAZOV

| Izraz | Pomen |
| --- | --- |
| EK | Evropska komisija |
| EKP | evropska kohezijska politika |
| OP EKP | Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 |
| prednostna os | = tematski cilj |
| PN | prednostna naložba |
| operacija | potrjen projekt ali skupina projektov, ki jo izvaja eden ali več upravičencev, ali potrjen program, ki ga izvaja upravičenec za doseganje ciljev prednostnih osi |
| OU | organ upravljanja |
| MFERAC | enoten računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje državnega proračuna |
| e-MA | informacijski sistem organa upravljanja |
| SFC | informacijski sistem EK |
| Uredba EKP | Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta |
| pravice porabe | razpoložljiva sredstva evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 iz naslova cilja Naložbe za rast in delovna mesta |
| INOP | Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020 |
| NIO | način izbora operacije: javni razpis/javni poziv/neposredna potrditev operacije, programa |
| dodeljena sredstva | Izdane odločitve o podpori / vrednost potrjenih NIO |
| predfinanciranje | t.i. sistem zalaganja kohezijskih sredstev iz proračuna RS, kar pomeni, da se izplačila iz proračuna RS upravičencem vršijo v skladu s slovensko zakonodajo (30-dnevni plačilni rok) ter se povračila v državni proračun izvršujejo naknadno in neposredno na plačila ne vplivajo |
| ESIF | Evropski strukturni in investicijski skladi kot viri financiranja OP: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Kohezijski sklad (KS) |
| YEI | Pobuda za zaposlovanje mladih |
| TP | Tehnična podpora |
| CLLD | Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost |
| SLR | Strategija lokalnega razvoja |
| LAS | lokalne akcijske skupine |
| CTN | Celostne teritorialne naložbe |
| TUS | Trajnostne urbane strategije |
| ZMOS | Združenje mestnih občin Slovenije |
| SVRK | Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za strukturne sklade in Kohezijski sklad |
| MF | Ministrstvo za finance |
| MIZŠ | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |
| MZI | Ministrstvo za infrastrukturo |
| MOP | Ministrstvo za okolje in prostor |
| MK | Ministrstvo za kulturo |
| MZ | Ministrstvo za zdravje |
| MJU | Ministrstvo za javno upravo |
| MP | Ministrstvo za pravosodje |
| MDDSZ | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti |
| MGRT | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo |

KAZALO VSEBINE

1.1 Uvod	9

1.2 Ključni poudarki	9

1.3	Pregled izvajanja evropskih sredstev	13

1.3.1 Finančni podatki na področju izvajanja v celotnem programskem obdobju januar 2014–junij 2016	13

1.3.2 Spremljanje izvajanja po prednostnih oseh	16

1.3.3 Napoved zahtevkov za izplačilo	24

1.4 Aktivnosti ob izvajanju obdobja 2014–2020	25

KAZALO TABEL

Tabela 1 Podatki o izvajanju evropskih sredstev po skladih in skupaj: obdobje 1. 1. 2014 do 30. 6. 2016	13

Tabela 2 Podatki o izvajanju evropskih sredstev po skladih in regijah, skupaj: obdobje 1. 1. 2014 do 30. 6. 2016	14

Tabela 3 Podatki o izvajanju evropskih sredstev po prednostnih oseh, skupaj: obdobje 1. 1. 2014 do 30. 6. 2016	15

Tabela 4: Veliki projekti (kot izhaja iz tabele 104 v Operativnem programu 2014-2020), 30.6.2016	23

Tabela 5: Napovedi zahtevkov za izplačilo po skladih in YEI	24

- 1.1 Uvod

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje januar 2014–junij 2016 navaja presek stanja na dan 30. junij 2016 na področju izvajanja sredstev evropske kohezijske politike 2014–2020 ter podaja aktivnosti izvedene v obdobju januar 2014–junij 2016 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (OP EKP) za cilj Naložbe za rast in delovna mesta.

Poročilo je pripravljeno na osnovi podatkov Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in ministrstev vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike: Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za kulturo in Ministrstva za finance.

Informacije o programskem obdobju in pregled projektov, ki so sofinancirani s sredstvi evropske kohezijske politike 2014–2020 so na voljo na: www.eu-skladi.si.

- 1.2 Ključni poudarki

Evropska komisija in Slovenija sta oktobra 2014 sklenili Partnerski sporazum za obdobje 2014-2020. Gre za sporazum med Evropsko komisijo in državo članico glede izvajanja evropskih skladov v obdobju do leta 2020. Dokument zajema pet skladov EU – Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad (KS), Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR), katerih skupna določila opredeljuje Skupni strateški okvir. Sloveniji je tako omogočen dostop do 4,118 milijard EUR sredstev.

Vlada Republike Slovenije je novembra 2014 sprejela enoten Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, izvedbeni dokument, ki je podlaga za izvedbo okvirno 3,012 milijard EUR EU sredstev iz evropskih strukturnih skladov cilja Naložbe za rast in delovna mesta.

Operativni program določa, da so v programskem obdobju 2014–2020 sredstva prednostno usmerjena v štiri ključna področja za gospodarsko rast ter ustvarjanje delovnih mest:

• raziskave in inovacije;

• informacijske in komunikacijske tehnologije;

• povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij;

• podpora za prehod na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika.

OP 2014–2020 vsebuje 11 prednostnih osi / tematskih ciljev (plus 3 prednostne osi za TP), ki so določeni z evropsko uredbo in znotraj katerih lahko države članice financirajo ukrepe evropske kohezijske politike in z njimi prispevajo k skupnemu doseganju ciljev Strategije EU 2020:

1. Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva;

2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti;

3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast;

4. Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja;

5. Prilagajanje podnebnim spremembam;

6. Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti;

7. Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti;

8. Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile;

9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine;

10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost;

11. Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev.

Glede na programsko obdobje 2007–2013 je Slovenija do leta 2023 upravičena do 1 milijarde EUR manj sredstev. Na podlagi enotne EU metodologije so sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada razdeljena med dve kohezijski regiji – vzhodno in zahodno (vzhodni regiji pripada 60 % razpoložljivih sredstev in zahodni regiji 40 %). Za osnovno delitev med skladoma so bile upoštevane razlike: v njuni razvitosti, potreb in stanj na trgu dela ter napovedi povečevanja stopnje tveganja revščine.

V okviru razpoložljivih sredstev programskega obdobja 2014–2020 v vrednosti 3.011.899.768 EUR (EU del) znašajo sredstva:

  - ESRR 1.390.392.899 EUR;

  - ESS 707.713.434 EUR;

  - KS 895.370.363 EUR;

  - YEI 18.423.072 EUR;

- kohezijski regiji zahodna Slovenija je tako namenjenih skupno 847 mio EUR;

- kohezijski regiji vzhodna Slovenija pa skupno 1,269 mrd EUR (zajeta so tudi sredstva YEI);

- obema regijama je skupaj na voljo še 895 mio EUR iz Kohezijskega sklada, ki pa se ne deli med regijama.

Razlika med programskima obdobjema 2007–2013 in 2014–2020 je, da je na ravni enotnega operativnega programa narejen razrez sredstev po prednostnih oseh in skladih. Za regijske projekte ni več posebne horizontalne prednostne osi, temveč se morajo tovrstni projekti kot vsi ostali, vključevati v posamezne vsebinske prednostne osi, bodisi kot operacije, ki so neposredno potrjene (izpolnjevanje pogojev po Uredbi) bodisi kot operacije, ki kandidirajo na javne razpise resorjev.

Vlaganja v obdobju 2014–2020 so prednostno usmerjena v podporo t.i. mehkejšim vsebinam. Tako se bo zagotavljala ustrezna kombinacija ukrepov, ki bo združevala investicije v človeške vire in njihovo aktivacijo, v mobilnost, raziskave, razvoj in inovacije ter v večjo energetsko in snovno učinkovitost. V obdobju 2014–2020 tako ne govorimo več o regijskih in / ali sektorskih projektih, temveč o projektih, ki bodo prispevali k doseganju dogovorjenih ciljev in rezultatov. Ker je obseg razpoložljivih finančnih sredstev v tej perspektivi manjši, bo treba na vseh področjih v največji možni meri uporabiti povratne vire financiranja. Za izvajanje finančnih instrumentov je torej predvideno več sredstev, poleg tega pa se bodo uporabili na novih področjih. Tako bodo sredstva v obliki finančnih instrumentov, poleg spodbujanju MSP, na voljo tudi za energetsko učinkovitost in razvoj ubranih območij. Cilj ne bo več zgolj porabiti sredstva, kot je bilo mnogokrat doslej, temveč bo naš cilj ustvarjanje dolgoročnih koristi in učinkov za Slovenijo, v kontekstu doseganja ciljev Strategije EU 2020.

Programsko obdobje 2014–2020 je torej namenjeno sofinanciranju predvsem vsebinskih projektov, z jasno opredeljeno strategijo, konkretnimi cilji in učinki, ki povečujejo konkurenčnost slovenskega gospodarstva ter zagotavljajo kakovostna in dolgoročna delovna mesta.

Tudi nabor upravičencev je opredeljen za vsako od prednostnih osi in je oblikovan široko, tako da bodo do sredstev na posameznih področjih lahko dostopali vsi ključni deležniki, ki lahko prispevajo k uspešnemu izvajanju ukrepov in doseganju ciljev. Med potencialne upravičence sodijo javni organi, podjetja (zlasti mala in srednje velika) univerze, združenja, nevladne organizacije, prostovoljske organizacije in drugi.

Slovenija je sprejela normativni okvir za dejanski začetek izvajanja programskega obdobja 2014–2020 in objavo prvih razpisov s strani resornih ministrstev ter dejanski dostop do sredstev za upravičence. S ciljem, da se čim hitreje omogoči koriščenje evropskih kohezijskih sredstev s strani upravičencev, hkrati pa sistem optimizira v smeri večje osredotočenosti na rezultate, se je izvajanje pričelo že v letu 2015, še pred akreditacijo sistema.

Hkrati je potrebno opozoriti na še eno novost v izvajanju evropske kohezijske politike, to je na obveznost izpolnjevanja t.i. predhodnih pogojenosti. Predhodna pogojenost pomeni konkreten in natančno vnaprej opredeljen ključni dejavnik, ki je pogoj za uspešno in učinkovito doseganje ciljev prednostnih osi oziroma naložb OP. Gre torej za domače naloge po različnih področjih OP (večinoma pripravo in sprejem potrebnih resolucij, strategij, programskih področnih dokumentov, načrtov, analiz, aplikacij in podobno, kot podlago za nadaljnje izvajanje), ki jih je potrebno predhodno izpolniti za izvedbo povračil evropskih kohezijskih sredstev.

Za OP je relevantnih 7 splošnih predhodnih pogojenosti in 21 tematskih predhodnih pogojenosti, ki vplivajo na dejansko izvajanje na terenu, pri čemer pa je bilo potrebno za predhodne pogojenosti, ki do trenutka oddaje programskega dokumenta niso bile izpolnjene ali so bile delno izpolnjene, pripraviti akcijske načrte z jasno opredeljenimi ukrepi za izpolnitev predhodne pogojenosti, rokom za izpolnitev in odgovornimi organi. Skrajni rok za izpolnitev kriterijev po akcijskem načrtu je 31. december 2016, v primeru neizpolnitve lahko sledi začasna ustavitev povračil s strani Evropske komisije.

Splošne predhodne pogojenosti

Ob oddaji OP so bile izpolnjene splošne predhodne pogojenosti: Boj proti diskriminaciji, Enakost spolov, Invalidnost in Državne pomoči.

Splošne predhodne pogojenosti Javno naročanje, Okoljska zakonodaja ter Statistični sistem in kazalniki rezultata pa so bile delno izpolnjene.

Trenutno stanje izpolnjevanja predhodnih pogojenosti

V obdobju od oddaje OP do 30. 6. 2016 je bila izpolnjena tudi predhodna pogojenost Javno naročanje.

Neizpolnjeni ostajata: Okoljska zakonodaja ter Statistični sistem in kazalniki rezultata.

Tematske predhodne pogojenosti

Med tematskimi predhodnimi pogojenostmi so bile ob oddaji OP izpolnjene naslednje pogojenosti: Ukrepi za spodbujanje soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom; Dostop do zaposlitve; Pobuda za zaposlovanje mladih; Socialna vključenost; Vseživljenjsko učenje in Poklicno izobraževanje.

Delno izpolnjene so bile naslednje tematske predhodne pogojenosti: Digitalna rast; Spodbujanje Akta za mala podjetja; Ukrepi za spodbujanje energetske učinkovitosti stavb; Ukrepi za spodbujanje proizvodnje in distribucije obnovljivih virov energije; Preprečevanje in obvladovanje tveganja; Aktivno in zdravo staranje in Zdravje. Za neizpolnjene kriterije so za posamezna področja pripravljeni akcijski načrti.

Neizpolnjene pa so bile tematske predhodne pogojenosti: Raziskave in inovacije; Infrastruktura za raziskave in inovacije; Infrastruktura za omrežja naslednje generacije; Vodni sektor; Promet; Železniški promet; Drugi načini prevoza ter Institucionalna usposobljenost in učinkovita javna uprava. Za neizpolnjene kriterije so za posamezna področja pripravljeni akcijski načrti, ki opredeljujejo roke za izvedbo in odgovorne organe.

Trenutno stanje izpolnjevanja predhodnih pogojenosti:

V obdobju od oddaje OP do 30. 6. 2016 so bile izpolnjene naslednje pogojenosti: Raziskave in inovacije; Digitalna rast; Ukrepi za spodbujanje energetske učinkovitosti stavb; Ukrepi za spodbujanje proizvodnje in distribucije obnovljivih virov energije; Aktivno in zdravo staranje; Zdravje; Institucionalna usposobljenost in učinkovita javna uprava.

Neizpolnjene ostajajo: Infrastruktura za raziskave in inovacije; Infrastruktura za omrežja naslednje generacije; Spodbujanje Akta za mala podjetja; Preprečevanje in obvladovanje tveganja; Vodni sektor; Promet; Železniški promet; Drugi načini prevoza.

V skladu z akcijskimi načrti intenzivno potekajo aktivnosti za izpolnitev še neizpolnjenih pogojenosti. Zgoraj navedene neizpolnjene pogojenosti morajo biti izpolnjene najkasneje do konca letošnjega leta.

V sistem izvajanja je bil z Uredbo EKP vpeljan institut priprave izvedbenega načrta OP (INOP) z namenom, da se že v fazi načrtovanja zagotovi usklajevanje in dopolnjevanje ukrepov (med resorji ter med resorji in drugimi deležniki) in posledično osredotočanje na rezultate.

INOP določa način doseganja specifičnih ciljev OP in je podlaga za pripravo državnega proračuna. INOP se sprejme za programsko obdobje 2014–2020 in se dopolnjuje oziroma spreminja najmanj pred vsakokratnim sprejetjem ali spremembo državnega proračuna oziroma po vsakokratnem rebalansu državnega proračuna. INOP je vsebinska in finančna razčlenitev operativnega programa. Prikaz INOP, ki je razčlenjen po prednostnih oseh in neposrednih proračunskih uporabnikih, sprejme Vlada Republike Slovenije z odlokom. Vlada RS je INOP sprejela julija 2015 in ga do sedaj štirikrat nadgradila (INOP je objavljen na spletni strani: www.eu-skladi.si).

Izhajajoč iz navedenih dejstev je moč ugotoviti, da so bili vzpostavljeni ključni sistemski pogoji za pripravo posameznih javnih razpisov, javnih pozivov oziroma operacij, ki imajo ustrezno podlago za neposredno potrditev, akreditacija sistema pa bo omogočila povračila sredstev iz proračuna EU, ki jih do tedaj zalaga proračun RS.

  - Pregled izvajanja evropskih sredstev

- 1.3.1 Finančni podatki na področju izvajanja v celotnem programskem obdobju januar 2014–junij 2016

Slovenija je v obdobju 2014–2020 upravičena do sredstev evropske kohezijske politike iz naslova cilja Naložbe za rast in delovna mesta in ima do konca leta 2023 na voljo 3.011.899.768 EUR (EU del) vseh razpoložljivih sredstev.

Do konca junija 2016 znašajo:

- dodeljena sredstva 574.213.295 EUR (EU del) kar predstavlja 19 % razpoložljivih sredstev;

- pogodbeno vezana sredstva 369.846.066 EUR (EU del) kar znaša 12 % razpoložljivih sredstev;

- izplačila iz državnega proračuna 20.087.228 EUR (EU del) kar predstavlja 0,7 % razpoložljivih sredstev;

- povračil do sedaj še ni bilo.

Tabela 1 Podatki o izvajanju evropskih sredstev po skladih in skupaj: obdobje 1. 1. 2014 do 30. 6. 2016

| Operativni program/ | Vsa razpoložljiva sredstva* | EU del |  | A |  |  |  |  | B |  |  |  |  | C |  | D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dodeljena sredstva** |  |  |  |  | Pogodbeno vezana sredstva*** |  |  |  |  | Izplačila**** |  | Povračila (EU del) |  |
|  | EUR | EUR | % | Število izdanih odločitev o podpori | EUR | % | EU del (EUR) | % EU del | Število odločitev o podpori z izplačili iz proračuna | EUR | % | EU del (EUR) | % EU del | EUR | EU del (EUR) | EUR | % |
| Sklad |  |  | 3/2*100 |  |  | 6/2*100 |  | 8/3*100 |  |  | 11/2*100 |  | 13/3*100 |  |  |  | 17/3*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ESRR | 1.797.492.009 | 1.390.392.899 | 77% | 12 | 119.695.901 | 7% | 93.420.916 | 7% | 4 | 19.683.554 | 1% | 15.746.843 | 1% | 868.790 | 695.030 | 0 | 0% |
| ESS | 884.641.796 | 707.713.434 | 80% | 35 | 210.794.299 | 24% | 168.635.439 | 24% | 24 | 135.823.436 | 15% | 108.658.749 | 15% | 5.180.608 | 4.144.464 | 0 | 0% |
| KS | 1.053.376.900 | 895.370.363 | 85% | 20 | 346.231.022 | 33% | 293.733.869 | 33% | 18 | 267.079.296 | 25% | 227.017.402 | 25% | 11.664.074 | 9.914.401 | 0 | 0% |
| YEI | 20.725.956 | 18.423.072 | 89% | 1 | 20.725.956 | 100% | 18.423.072 | 100% | 1 | 20.725.956 | 100% | 18.423.072 | 100% | 6.000.000 | 5.333.333 | 0 | 0% |
| Skupaj | 3.756.236.661 | 3.011.899.768 | 80% | 68 | 697.447.177 | 19% | 574.213.295 | 19% | 47 | 443.312.242 | 12% | 369.846.066 | 12% | 23.713.471 | 20.087.228 | 0 | 0% |

Vir: SVRK

*razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014-2020 (EU del in SI udeležba)

**odločitev o podpori

***vrednost podpisanih pogodb

****izplačila iz državnega proračuna, vir: SVRK – MFERAC

Tabela 2 Podatki o izvajanju evropskih sredstev po skladih in regijah, skupaj: obdobje 1. 1. 2014 do 30. 6. 2016

| Sklad | Regija | Vsa razpoložljiva sredstva* | EU del |  | A |  |  |  | B |  |  |  | C |  | D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Dodeljena sredstva** |  |  |  | Pogodbeno vezana sredstva*** |  |  |  | Izplačila**** |  | Povračila (EU del) |  |
|  |  | EUR | EUR | % | EUR | % | EU del (EUR) | % EU del | EUR | % | EU del (EUR) | % EU del | EUR | EU del (EUR) | EUR | % |
|  |  |  |  | 4/3*100 |  | 7/3*100 |  | 9/4*100 |  | 12/3*100 |  | 14/4*100 |  |  |  | 18/4*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| ESRR | Vzhodna | 1.132.679.166 | 882.015.244 | 78% | 61.656.049 | 5% | 48.359.410 | 5% | 16.145.857 | 1% | 12.916.686 | 1% | 714.415 | 571.498 | 0 | 0% |
|  | Zahodna | 664.812.843 | 508.377.655 | 76% | 58.039.851 | 9% | 45.061.506 | 9% | 3.537.697 | 1% | 2.830.158 | 1% | 154.374 | 123.533 | 0 | 0% |
| Skupaj ESRR |  | 1.797.492.009 | 1.390.392.899 | 77% | 119.695.901 | 7% | 93.420.916 | 7% | 19.683.554 | 1% | 15.746.843 | 1% | 868.790 | 695.030 | 0 | 0% |
| ESS | Vzhodna | 460.993.747 | 368.794.996 | 80% | 109.982.522 | 24% | 87.986.018 | 24% | 67.168.639 | 15% | 53.734.911 | 15% | 2.494.168 | 1.995.319 | 0 | 0% |
|  | Zahodna | 423.648.049 | 338.918.438 | 80% | 100.811.777 | 24% | 80.649.421 | 24% | 68.654.797 | 16% | 54.923.837 | 16% | 2.686.440 | 2.149.145 | 0 | 0% |
| Skupaj ESS |  | 884.641.796 | 707.713.434 | 80% | 210.794.299 | 24% | 168.635.439 | 24% | 135.823.436 | 15% | 108.658.749 | 15% | 5.180.608 | 4.144.464 | 0 | 0% |
| KS | Celotna SLO | 1.053.376.900 | 895.370.363 | 85% | 346.231.022 | 33% | 293.733.869 | 33% | 267.079.296 | 25% | 227.017.402 | 25% | 11.664.074 | 9.914.401 | 0 | 0% |
| Skupaj KS |  | 1.053.376.900 | 895.370.363 | 85% | 346.231.022 | 33% | 293.733.869 | 33% | 267.079.296 | 25% | 227.017.402 | 25% | 11.664.074 | 9.914.401 | 0 | 0% |
| YEI | Vzhodna | 20.725.956 | 18.423.072 | 89% | 20.725.956 | 100% | 18.423.072 | 100% | 20.725.956 | 100% | 18.423.072 | 100% | 6.000.000 | 5.333.333 | 0 | 0% |
| Skupaj YEI |  | 20.725.956 | 18.423.072 | 89% | 20.725.956 | 100% | 18.423.072 | 100% | 20.725.956 | 100% | 18.423.072 | 100% | 6.000.000 | 5.333.333 | 0 | 0% |
| OP | Vzhodna | 1.614.398.869 | 1.269.233.312 | 79% | 192.364.527 | 12% | 154.768.500 | 12% | 104.040.452 | 6% | 85.074.669 | 7% | 9.208.583 | 7.900.150 | 0 | 0% |
|  | Zahodna | 1.088.460.892 | 847.296.093 | 78% | 158.851.628 | 15% | 125.710.927 | 15% | 72.192.494 | 7% | 57.753.995 | 7% | 2.840.814 | 2.272.677 | 0 | 0% |
|  | Celotna SLO | 1.053.376.900 | 895.370.363 | 85% | 346.231.022 | 33% | 293.733.869 | 33% | 267.079.296 | 25% | 227.017.402 | 25% | 11.664.074 | 9.914.401 | 0 | 0% |
| Skupaj OP |  | 3.756.236.661 | 3.011.899.768 | 80% | 697.447.177 | 19% | 574.213.295 | 19% | 443.312.242 | 12% | 369.846.066 | 12% | 23.713.471 | 20.087.228 | 0 | 0% |

Vir: SVRK

*razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014-2020 (EU del in SI udeležba)

**odločitev o podpori

***vrednost podpisanih pogodb

****izplačila iz državnega proračuna, vir: SVRK - MFERAC

Tabela 3 Podatki o izvajanju evropskih sredstev po prednostnih oseh, skupaj: obdobje 1. 1. 2014 do 30. 6. 2016

| OS | Vsa razpoložljiva sredstva* | EU del |  | A |  |  |  |  | B |  |  |  |  | C |  | D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dodeljena sredstva** |  |  |  |  | Pogodbeno vezana sredstva*** |  |  |  |  | Izplačila**** |  | Povračila (EU del) |  |
|  | EUR | EUR | % | Število izdanih odločitev o podpori | EUR | % | EU del (EUR) | % EU del | Število odločitev o podpori z izplačili iz proračuna | EUR | % | EU del (EUR) | % EU del | EUR | EU del (EUR) | EUR | % |
|  |  |  | 3/2*100 |  |  | 6/2*100 |  | 8/3*100 |  |  | 11/2*100 |  | 13/3*100 |  |  |  | 17/3*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 577.173.949 | 461.739.158 | 80% | 1 | 67.000.000 | 0 | 53.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 85.647.847 | 68.518.277 | 80% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 717.071.907 | 526.078.424 | 73% | 7 | 33.012.346 | 5% | 24.074.072 | 5% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 332.904.669 | 281.632.005 | 85% | 1 | 4.411.765 | 1% | 3.187.500 | 1% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 99.878.744 | 83.021.932 | 83% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 480.508.245 | 400.236.672 | 83% | 9 | 166.954.365 | 35% | 141.911.210 | 35% | 9 | 166.954.365 | 35% | 141.911.210 | 35% | 5.883.702 | 5.001.147 | 0 | 0 |
| 7 | 312.046.531 | 262.760.300 | 84% | 1 | 74.739.961 | 24% | 63.528.967 | 24% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 368.882.289 | 296.948.138 | 80% | 13 | 107.583.177 | 29% | 87.908.849 | 30% | 13 | 107.583.177 | 29% | 87.908.849 | 30% | 9.254.270 | 7.936.749 | 0 | 0 |
| 9 | 275.379.056 | 220.303.242 | 80% | 6 | 26.522.680 | 10% | 21.218.144 | 10% | 6 | 26.522.680 | 10% | 21.218.144 | 10% | 325.097 | 260.077 | 0 | 0 |
| 10 | 286.275.063 | 229.020.050 | 80% | 9 | 57.166.539 | 20% | 45.733.232 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 77.592.476 | 62.073.980 | 80% | 3 | 24.063.932 | 31% | 19.251.145 | 31% | 1 | 6.259.608 | 8% | 5.007.686 | 8% | 785.541 | 628.432 | 0 | 0 |
| 12 | 105.337.690 | 89.537.036 | 85% | 9 | 100.124.931 | 95% | 85.106.192 | 95% | 9 | 100.124.931 | 95% | 85.106.192 | 95% | 5.780.372 | 4.913.254 | 0 | 0 |
| 13 | 21.453.139 | 17.162.510 | 80% | 4 | 19.683.554 | 92% | 15.746.843 | 92% | 4 | 19.683.554 | 92% | 15.746.843 | 92% | 868.790 | 695.030 | 0 | 0 |
| 14 | 16.085.056 | 12.868.044 | 80% | 5 | 16.183.927 | 101% | 12.947.141 | 101% | 5 | 16.183.927 | 101% | 12.947.141 | 101% | 815.699 | 652.538 | 0 | 0 |
| Skupaj OP | 3.756.236.661 | 3.011.899.768 | 80% | 68 | 697.447.177 | 19% | 574.213.295 | 19% | 47 | 443.312.242 | 12% | 369.846.066 | 12% | 23.713.471 | 20.087.228 | 0 | 0 |

Vir: SVRK

*razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014-2020 (EU del in SI udeležba)

**odločitev o podpori; vrednost zajema znesek EU dela in pripadajoče SI udeležbe, ki jo zagotavlja bodisi proračun RS bodisi upravičenec

***vrednost podpisanih pogodb

****izplačila iz državnega proračuna, vir: SVRK - MFERAC

- 1.3.2 Spremljanje izvajanja po prednostnih oseh

SVRK kot organ upravljanja je v avgustu 2015 začela s potrjevanjem ukrepov v okviru OP 2014-2020. Do 30. 6. 2016 je tako z odločitvijo o podpori podprtih 68 načinov izbora operacij v skupni vrednosti 574.213.295 EUR EU dela, od tega 19 javnih razpisov v vrednosti 118.877.259 EUR EU dela, 13 NPO-programov v vrednosti 103.306.160 EUR EU dela in 36 NPO-operacij v vrednosti 352.029.876 EUR EU dela.

Če podatke primerjamo s stanjem v prvem tromesečju (31. 3. 2016) ugotavljamo, da je bilo v drugem tromesečju izdanih 27 odločitev o podpori v skupni vrednosti 187 mio EUR EU del.

- V nadaljevanju so podane prednostne naložbe (PN, v oklepaju so zapisane šifre SFC) v okviru prednostnih osi, za katere so bile izdane odločitve o podpori v drugem tromesečju leta 2016 (30. 6. 2016):

- Prednostna os 1: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva

V okviru PN 1.1 (1a) Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti pri raziskavah in inovacijah ter promocija kompetenčnih centrov, zlasti tistih v evropskem interesu in PN 1.2 Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj in visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo je v drugem tromesečju 2016 potekalo zbiranje in ocenjevanje vlog prejetih na javni razpis RRI v verigah in mrežah vrednosti.

Novih odločitev o podpori za to prednostno os v tem obdobju ni bilo izdanih, v okviru PN 1.2 (1b) pa je potekalo usklajevanje vloge za Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 2016, v okviru katerega bo prispevek ESRR okvirno znašal 2,4 mio EUR.

- Prednostna os 2: Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti

V okviru prednostne naložbe 2.1 (2a) Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo, do 30. 6. 2016 še ni bilo izdane nobene odločitve o podpori.

V okviru prednostne naložbe 2.2 (2c) Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje je OU konec junija v pregled prejel prvo vlogo, in sicer za projekt NPO Program projektov eProstor, za katerega je predviden prispevek ESRR v višini 17,9 mio EUR.

- Prednostna os 3: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast

Drugo tromesečje 2016 predstavlja izrazito dinamično obdobje za 3 PO, saj je potekalo veliko aktivnosti na vseh nivojih, tako na ravni upravičencev in posredniških organov kot tudi na organu upravljanja.

V okviru prednostne naložbe 3.1. (3a) Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji je bilo do 30. 6. 2016 izdanih 6 odločitev o podpori. V okviru specifičnega cilja 2 – povečanje dodane vrednosti MSP, je bil podprt projekt NPO Enotna poslovna točka, z EU delom v okvirni višini 7,3 mio EUR ter dne 22. 6. 2016 izdana odločitev o podpori OU za Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016–2017, za katerega znaša EU del 8,4 mio EUR.

V okviru specifičnega cilja 1 – spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem zagonskih (start-up) podjetij, so bile izdane štiri odločitve o podpori OU za naslednje javne razpise:

- Javni razpis za spodbude za zagon novih inovativnih podjetij v letu 2016 (P2B 2016), za katerega znaša višina EU dela 1,2 mio EUR, odločitev izdana dne 2. 6. 2016;

- Javni razpis za sofinanciranje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM v letu 2016 z 0,6 mio EUR EU dela, odločitev izdana dne 6. 6. 2016;

- Javni razpis za spodbude za zagon novih inovativnih podjetij v letu 2016 (P2 2016) za katerega EU prispevek znaša 1,6 mio EUR, odločitev izdana dne 26. 5. 2016;

- Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016-2018 z 1,4 mio EUR okvirnega prispevka EU, OU je odločitev izdal dne 1. 6. 2016.

Poleg tega je med posredniškim organom in OU potekalo intenzivno usklajevanje vlog, in sicer za projekt NPO Center za kreativnost z ocenjeno višino EU dela 8 mio EUR, za program Program vsebinske podpore prejemnikom (MSP) sredstev v začetnih fazah življenjskega cikla z okvirnim zneskom 0,5 mio EUR prispevka ESRR ter vlog za javne razpise, za katere je skupaj predvideno 15 mio EUR EU dela:

- Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa;

- Javni razpis Spodbude za MSP v lesarstvu;

- Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2016 -in 2017 (P2R);

- Javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije – demonstracijski projekti;

Prav tako je OU konec meseca junija v pregled prejel vlogo za odločitev za javni razpis SIO 2016-2017 Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v RS v letih 2016 – 2017 z okvirno višino EU prispevka 3,4 mio EUR.

V okviru prednostne naložbe 3.2 (3b) Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo je bila 9. 6. 2016 izdana prva odločitev OU, s katero je bil podprt Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016–2018). EU del za izvedbo tega razpisa znaša 3,7 mio EUR.

Na OU je v tem obdobju potekal tudi pregled dveh vlog za izvedbo javnih razpisov, za katera je skupaj predvideno sofinanciranje ESRR v višini 3,5 mio EUR:

- Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017 in

- Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2016 in 2017.

- Prednostna os 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja

V okviru PN 4.1. (4iii), PN 4.2. (4i), PN 4.3. (4iv) in 4.4.-ESRR (4e) do 30. 6. 2016 ni bilo izdanih odločitev o podpori načina izbora operacij. OU je v okviru PN 4.1 (4iii) v drugem tromesečju 2016 proučil in komentiral dve prejeti vlogi za izvedbo projektov, in sicer:

- za energetsko sanacijo Doma Bohinj v predvideni višini 0,28 mio EUR prispevka Kohezijskega sklada ter

- za celostno energetsko prenovo paketa stavb pravosodnih organov po principu JZP - Sodišča v Celju, Murski Soboti, Slovenj Gradcu, s predvidenim EU prispevkom 0,56 mio EUR.

V okviru PN 4.4 – KS (4v) Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi v drugem tromesečju leta 2016 ni bilo izdanih novih odločitev. V teku je izvedba 63 operacij za pripravo celostnih prometnih strategij v vrednosti 1,9 mio EUR (EU del), ki so bile že izbrane v okviru javnega razpisa v začetku leta.

Sočasno se na MZI nadaljuje priprava vloge za mehke ukrepe trajnostne mobilnosti, ki se bodo izvajali z neposredno potrditvijo, ter izhodišč za javne razpise, ki bodo sofinancirali investicije v konkretne infrastrukturne ukrepe za izboljšanje trajnostne mobilnosti in bodo izvedeni v prihodnjih letih.

- Prednostna os 5: Prilagajanje podnebnim spremembam

V okviru PN 5.1 (5a in 5i) Podpora namenskim naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu do 30. 6. 2016 še ni bilo potrjenih operacij. Potekala je priprava vlog na nivoju upravičencev in posredniških organov, usklajevanje z OU še ni potekalo.

- Prednostna os 6: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti

V okviru PN 6.1 (6ii) Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in presegajo te zahteve je v prvi polovici leta 2016 potekala izvedba 9 operacij v skupni višini 142 mio EUR EU dela, ki so že bile potrjene v letu 2015. V tem obdobju je potekalo usklajevanje glede dikcij v sofinancerskih pogodbah.

Hkrati so se v drugem četrtletju 2016 zaključevala usklajevanja s predstavniki pobude JASPERS glede vloge za velik projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Predvidoma bo odločitev Evropske komisije za ta projekt izdana v drugi polovici leta 2016, prispevek Kohezijskega sklada bo za ta projekt znašal 69 mio EUR.

V okviru PN 6.2 (6d) Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami do 30. 6. 2016 še ni bilo potrjenih operacij, organ upravljanja še ni prejel vlog v pregled, potekala je priprava slednjih na nivoju upravičencev ter posredniških organov.

V okviru PN 6.3 (6e in 6iv) Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa so podlage za načrtovanje projektov – Trajnostne urbane strategije 11 mestnih občin pripravljene. Do 30. 6. 2016 še ni bilo potrjenih operacij. Organ upravljanja je v drugem tromesečju 2016 v pregled prejel vlogo za projekt NPO Sinica - Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov za izboljšanje, za katerega je načrtovan prispevek Kohezijskega sklada v višini 5,4 mio EUR.

- Prednostna os 7: Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti

Do 30. 6. 2016 so se na PN 7.1 (7iii) Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in povezljivih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa izvajale aktivnosti za pripravo naslednjih projektov:

- Izgradnja ureditve vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko in

- Nadgradnja obstoječe enotirne proge Maribor – Šentilj.

Za oba projekta je v pripravi investicijska in projektna dokumentacija. Pri usklajevanju dokumentacije so vključeni strokovnjaki pobude JASPERS. Vloge še niso bile posredovane na OU v pregled in uskladitev.

V okviru PN 7.2 (7b) Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, vključno preko multimodalnih vozlišč aktivnosti v prvi polovici leta 2016 še niso potekale.

Za PN 7.3 (7i) Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega prometnega območja z vlaganjem v TEN-T je Evropska komisija dne 7. 4. 2016 izdala sklep o potrditvi velikega projekta Avtocesta A4: Slivnica – Gruškovje: Draženci – mednarodni mejni prehod Gruškovje.

- Prednostna os 8: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile

Tudi za PO 8 drugo tromesečje 2016 predstavlja izredno aktivno obdobje, saj je bilo v tem obdobju izdanih dodatnih šest odločitev o podpori v skupni višini 41 mio EUR EU del, na OU pa so bile v pregledu tudi štiri vloge.

V okviru PN 8.1 (8i) Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi prek lokalnih pobud za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti delavcev so bile v drugem tromesečju izdane štiri odločitve o podpori, dve za program ter dve za projekt.

Program NPO Neformalno izobraževanje in usposabljanje je namenjen vključevanju oseb iz ciljne skupine (zlasti dolgotrajno brezposelnih in nizko izobraženih brezposelnih oseb, starejših od 30 let ter brezposelnih oseb, starejših od 50 let) v neformalna izobraževanja in usposabljanja izvajalcev, vpisanih v register, ki ga vodi Zavod RS za zaposlovanje in bo iz sredstev ESS sofinanciran v višini 4,3 mio EUR. Trenutno poteka izbor izvajalcev programov, v nadaljevanju pa bo potekalo napotovanje brezposelnih oseb v te programe.

V višini 27,2 mio EUR sredstev ESS bo sofinanciran program Spodbujanje zaposlovanja - Zaposli.me, ki je preko dodeljevanja subvencij za zaposlitev namenjen spodbujanju delodajalcev k zaposlovanju tistih oseb, starih vsaj 30 let, ki se na trgu dela soočajo z večjimi ovirami. Javno povabilo za zbiranje ponudb delodajalcev bo odprto do konca meseca julija 2017.

Potrjen je bil tudi projekt Razvoj storitev VKO in nadaljnja krepitev NKT za VKO, ki je z 2,8 mio EUR EU sredstev namenjen sistemski podpori razvoju vseživljenjske karierne orientacije (VKO) in nadaljnji krepitvi Nacionalne koordinacijske točke (NKT), ki deluje v okviru Zavoda RS za zaposlovanje. V okviru operacije, ki se je pričela izvajati sredi meseca junija, bodo med drugim razviti pripomočki za VKO, ki bodo koristili brezposelnim in šolski mladini.

Poleg tega je bil potrjen tudi projekt Učinkovitejše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela, kateremu je namenjeno 1,8 mio EUR sredstev ESS, v okviru katerega bodo med drugim razviti instrumenti za kvalitetno napovedovanje potreb po delavcih in kompetencah.

V drugem tromesečju 2016 je OU prejel ter usklajeval dve vlogi MK za izvedbo javnih razpisov v predvideni skupni višini 0,36 mio EUR EU dela, in sicer:

- Podporno okolje za delovanje na področju kulture;

- Usposabljanje brezposelnih oseb na delovnem mestu v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2016–2017.

V okviru PN 8.2 (8ii) Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade je bil v drugem tromesečju 2016 potrjen en program, namenjen brezposelnim osebam, mlajšim od 30 let in sicer Neformalno izobraževanje in usposabljanje za mlade, kateremu je bilo dodeljeno 1,1 mio EUR sredstev ESS, ter javni razpis Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016-2018 v višini 4 mio EUR EU dela. Cilj javnega razpisa, ki je bil objavljen 10. 6. 2016, je zagotoviti podporo projektom organizacij, ki delujejo v mladinskem sektorju in pokrivajo različna vsebinska področja za dvig zaposljivosti in povečanje zaposlenosti mladih do vključno 29 let.

V obdobju poročanja je OU usklajeval dve vlogi v okviru te PN v predvideni skupni višini 5,1 mio EUR sredstev ESS, in sicer:

- Program Usposabljanje na delovnem mestu – mladi ter

- Javni razpis Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti).

V okviru specifičnega cilja, namenjenega izvedbi Pobude za zaposlovanje mladih, še vedno potekajo aktivnosti v okviru že potrjenega NPO Prvi izziv 2015, ki je namenjen spodbujanju subvencioniranega 15-mesečnega zaposlovanja mladih v starosti od 15 do 29 let, ki prebivajo v kohezijski regiji vzhodna Slovenija.

V okviru PN 8.3 (8vi) Aktivno in zdravo staranje OU v pregled do 30. 6. 2016 ni prejel še nobene vloge.

- Prednostna os 9: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine

V okviru PN 9.1. (9i) Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti je OU v drugem tromesečju potrdil projekt NPO Skupaj za znanje - izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romskih skupnosti, kateremu so bila dodeljena sredstva ESS v višini 5,2 mio EUR. Projekt je namenjen predvsem sofinanciranju delovanja romskih pomočnikov v vrtcih in osnovnih šolah in nadgraditev romskih izobraževalnih inkubatorjev v večnamenske centre.

Hkrati so se v tem obdobju izvajale aktivnosti na javnem razpisu za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2016-2017, dveh programih (Zdrav življenjski slog 2015–2017 in NPO Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O)) ter dveh projektih (Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb ter Vključujemo in aktiviramo), katerim je bila odločitev izdana že do konca marca 2016.

V okviru PN 9.2 (9iv) Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visoko kakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega pomena so v drugem tromesečju potekala intenzivna medresorska usklajevanja glede izvajanja aktivnosti. Konec meseca junija je bil dogovor med vključenima resorjema (MDDSZ in MIZŠ) dosežen, zato bo OU sredstva lahko prerazporedil na resorje in bodo ti začeli z izvajanjem.

in PN 9.3. (9a) Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanju neenakosti pri zdravstvenem statusu, spodbujanje socialne vključenosti z lažjim dostopom do družbenih, kulturnih in rekreacijskih storitev, ter prehodom z institucionalnih storitev na skupnostne oblike storitev je bilo potrjeno s četrto nadgradnjo INOP v maju 2016.

V okviru PN 9.4 (9v) Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve vključena resorja (MDDSZ in MGRT) še nista začela z izvajanjem.

V okviru PN 9.5 (9d) Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost je OU prejel 1 vlogo za potrditev SLR.

- Prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost

V okviru PN 10.1 (10iii) Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc so se v drugem tromesečju 2016 izvajale aktivnosti v okviru programa Štipendije za deficitarne poklice, za katerega je bila izdana odločitev o podpori že februarja.

V drugem tromesečju je OU izdal kar šest odločitev o podpori v skupni višini 31,4 mio EUR sredstev ESS, in sicer za pet javnih razpisov in en program:

- Javni razpis Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev (3,2 mio EUR, ESS), ki je namenjen krepitvi učinkovitejšega zaznavanja potencialnih konfliktov in razvoj nove kulture odnosov ter obvladovanja ali reševanja konfliktov v šolskem prostoru, še zlasti v okoliščinah, ki zahtevajo večjo stopnjo empatije in strpnosti.

- Razvoj kadrov v športu 2016-2022 (5,6 mio EUR, ESS), ki je razdeljen v štiri vsebinske sklope, ki se smiselno medsebojno povezujejo in omogočajo sinergije med razvojem kadrov, njihovo kariero ter znanstveno-raziskovalnim delom.

- Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020 (4,6 mio EUR, ESS).

- Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 (9,12 mio EUR, ESS), katerega namen je povečati vključenost odraslih oseb v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi,

- Javni razpis za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in     vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 (7,6 mio EUR, ESS), ki je namenjen povečanju oz. izboljšanju kompetenc, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela.

- Program Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij, ki je namenjen nadgradnji in zagotovitvi vzpostavljenega in preizkušenega celovitega modela upravljanja inovativnih učnih okolij na področjih svetovanja, distribuiranega vodenja in vodenja kariere in je iz ESS sofinanciran v višini 1,28 mio EUR.

Sočasno je v drugem tromesečju potekal pregled petih vlog v okvirni višini 13 mio EUR EU dela:

- Spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij;

- Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016-2020;

- Štipendije za specializirane poklice v kulturi;

- Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na področju kulture in

- Razvoj programov za izpopolnjevanje za nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje v letih 2016–2022.

V okviru PN 10.2 (10iv) Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela, lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev ter okrepljeni in kakovostnejši sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja, vključno prek mehanizmov za napovedovanje potreb po veščinah, prilagoditvijo učnih načrtov ter oblikovanjem in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi je OU v juniju 2016 po večkratnem usklajevanju vsebine potrdil:

- Javni razpis za izbor izvajalcev operacije Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016-2021 v višini 0,87 mio EUR sredstev EU in

- program Dvig poklicnih kompetenc učiteljev 2016–2022, kateremu je bilo dodeljeno 2,4 mio EUR sredstev ESS.

Preostale vloge so v fazi usklajevanje med posredniškimi organi in upravičenci in še niso v pregledu na OU.

Izvedba PN 10.3 (10a) Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje nekoliko kasni, saj je bil pričetek aktivnosti z izvedbenim načrtom predviden v prvem tromesečju 2016, tako OU še ni prejel nobene vloge v pregled.

- Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev

V okviru PN 11.1 (11i) Naložbe v institucionalno zmogljivost ter učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja je OU konec maja izdal odločitvi za dva projekta, in sicer:

- za projekt Uprava 2020 v višini 5,8 mio EUR sredstev ESS, ki je namenjen izboljšanju zakonodajnega okolja in nadgradnjo e-storitev za k uporabniku usmerjeno javno upravo ter bistveno znižanje obsega finančnih sredstev, ki jih država namenja za informatiko v državni upravi. Skupna vrednost operacije je 7,2 mio EUR in

- za NPO Povezljivost, odprtost, kakovost (POK), ki bo iz ESS sofinanciran v višini 8,5 mio EUR ESS. Projekt je namenjen v prenovo sistema za objavljanje odprtih podatkov javnega sektorja, vizija projekta pa je v posodobitvi javne uprave tako, da bo delovala čim bolj profesionalno, strokovno, ter v skladu z načeli dobrega upravljanja in razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije. Skupna vrednost operacije pa znaša 10,5 mio EUR.

Hkrati je med MK, MJU in MP ter OU potekalo intenzivno usklajevanje vsebine treh vlog, in sicer:

- Razvoj slovenskega elektronskega javnega arhiva e-Arh (3,2 mio EUR, EU del);

- Učinkovito upravljanje z zaposlenimi (4,4 mio EUR, ESS) in

- Učinkovito pravosodje, za katerega je  predvideno sofinanciranje ESS v višini 26,3 mio EUR.

Namen projekta je z izvajanjem aktivnosti spodbujanje in zagotavljanje kakovosti v pravosodju, prenove poslovnih procesov in izboljšanja usposobljenosti zaposlenih v pravosodju prispevati k povečanju in izboljšanju učinkovitosti pravosodja kot celote. Vloga je v pregledovanju na OU.

Za izvedbo PN 11.2 (11ii) Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni je potekal izbor operacij v okviru javnega razpisa za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015–2019, ki je že bil potrjen v letu 2015. Drugih vlog OU v drugem tromesečju 2016 v okviru PN 11.2 ni prejel, potekala je priprava vlog na posredniških organih.

- Prednostna os 12: Tehnična pomoč – KS

V drugem tromesečju je potekalo usklajevanje treh vlog za spremembe že izdanih odločitev OU, ki so bile v maju zaključene z izdajo treh odločitev. V okviru Spremembe odločitve o podpori št. TP KS - MOP - OP 2014-2020/1 se je za 0,72 mio EUR povečala višina dodeljenih EU sredstev, zaradi dodanih aktivnosti: Aktivnosti povezane z izobraževanjem, usposabljanjem in krepitvi zmogljivosti za boljše upravljanje, s podaktivnostjo: Skupinsko izobraževanje in usposabljanje za izpolnitev predhodnega pogoja in dodanih aktivnosti: Druge podporne aktivnosti, s podaktivnostima: Stroški zunanjih izvajalcev, ki so potrebni za izvajanje evropske kohezijske politike in Delovna srečanja, izmenjave dobrih praks za izvajanje EUSALP in EUSAIR. Sprememba odločitve o podpori št. TP KS - MIZŠ - OP 2014-2020/2 je ob predlagani vsebinski spremembi potrdila povečanje višine sredstev navedene aktivnosti, ki je posledica popravljenih plačnih razredov javnih uslužbencev ter višina dodatkov za delovno dobo, položajnih dodatkov in akademskih nazivov. Od leta 2017 naprej so upoštevana napredovanja v plačne razrede in nazive, ki so bila izvedena v letu 2016. Zaradi delovnih potreb so nekatera DM preoblikovana (naziv in plačni razred), v nekaterih primerih pa tudi prestavljena v drugo NOE operaciji. S spremembo odločitve o podpori je dodatno dodeljenih 0,7 mio EUR sredstev KS, Sprememba odločitve o podpori št. TP KS - JSRSRKŠ - OP 2014-2020/1 pa 0,4 mio EUR, zaradi spremembe odločbe ob uskladitvi realiziranih zaposlitev s projektom.

Prednostna os 13: Tehnična pomoč – ESRR

V aprilu 2016 je OU izdal dve odločitvi za nova projekta tehnične pomoči, namreč Odločitev o podpori št. TP ESRR - SPIRIT - OP 2014-2020/0 v višini 1,2 mio EUR prispevka ESRR in Odločitev o podpori št. TP ESRR - SPS - OP 2014-2020/0, kjer je prispevek EU znašal 0,6 mio EUR.

Prednostna os 14: Tehnična pomoč – ESS

Koncem maja je OU sprejel Spremembo odločitve o podpori št. TP ESS - MZ - OP 2014-2020/2, s katero je zaradi upoštevanega povračila v skladu s sklepom Vlade RS št. 3032-5/2013/19, z dne 23. 7. 2015, za imenovane člane Medresorske delovne skupine za pripravo metodologije in pregled skladnosti projektov, sofinanciranih s sredstvi evropske kohezijske politike 2017–2013 uskladil višino dodeljenih sredstev.

Tabela 4: Veliki projekti (kot izhaja iz tabele 104 v Operativnem programu 2014-2020), 30.6.2016

| Projekt | Prednostne osi/prednostne naložbe | Načrtovan začetek izvajanja (leto, četrtletje) | Načrtovan datum zaključka del (leto, četrtletje) | Prednostna naložba | STANJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC odsek na TEN-T omrežju A4: Draženci – MMP Gruškovje | Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti | 2015-1. četrtletje | 2018-1. četrtletje | Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega prometnega območja z vlaganjem v TEN-T | Projekt je v izvedbi. Odločitev o podpori s strani EK prejeta 7.4.2016 |
| Nadgradnja železniške proge Zidani most - Celje | Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti | 2016-2. četrtletje | 2018-4. četrtletje | Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega prometnega območja z vlaganjem v TEN-T | Projekt je prijavljen na razpis IPE (Instrument za povezovanje Evrope). Uradni rezultati bodo znani v juliju 2016*: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2015-cef-transport-calls-proposals |
| Nadgradnja in posodobitev postaje Pragersko in železniškega vozlišča | Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti | 2016-4. četrtletje | 2020-4. četrtletje | Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega prometnega območja z vlaganjem v TEN-T | Projekt je v pripravi. Potekajo usklajevanja z JASPERS. |
| Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja | Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti | 2016-2. četrtletje | 2019-4. četrtletje | Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve | Projekt je v pripravi. Potekajo usklajevanja z JASPERS. Predvideno posredovanje vloge v postopek potrjevanja v juliju 2016. |

Vir: SVRK

*projekt je bil potrjen 8. julija 2016

- 1.3.3 Napoved zahtevkov za izplačilo

Tabela 5: Napovedi zahtevkov za izplačilo po skladih in YEI

EU del

|  | OP/sklad | 2016 |  |  |  |  | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jan - Mar | Apr - Jun | Jul - Sep | Okt - Dec | Skupaj |  |
| Napoved izplačil iz proračuna | OP 14-20 - ESRR |  |  | 357.692 | 44.372.542 | 44.730.234 | 233.230.560 |
|  | OP 14-20 – KS |  |  | 28.776.945 | 28.711.924 | 57.488.869 | 139.302.173 |
|  | OP 14-20 – ESS |  |  | 20.872.535 | 56.077.577 | 76.950.112 | 157.597.218 |
|  | OP 14-20 - YEI |  |  | 3.538.069 | 3.005.857 | 6.543.926 | 5.050.690 |
|  | Skupaj |  |  | 53.545.241 | 132.167.900 | 185.713.141 | 535.180.641 |

Vir: SVRK, ministrstva vključena v izvajanje EKP

- 1.4 Aktivnosti ob izvajanju obdobja 2014–2020

Zaradi objektivne slike pri izvajanju evropske kohezijske politike v začetku podajamo pregled aktivnostih v letih 2014–2016. Na začetku navajamo nekaj dejstev:

- programsko obdobje oziroma obdobje izvajanja operativnega programa traja do leta 2023, kar pomeni, da je pred nami še sedem let in pol za doseganje ciljev, ki so bili dogovorjeni med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo v Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta;

- temeljni normativni okvir oziroma evropske uredbe Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Sveta so bile objavljene v evropskem uradnem listu v decembru leta 2013;

- v letih 2014, 2015 in še vedno tudi v letu 2016 Evropska komisija izdaja izvedbene uredbe in navodila o tolmačenju evropskih kohezijskih uredb; posledično to pomeni, da se tem usmeritvam prilagajajo tudi navodila za izvajanje slovenskega OP;

- partnerski sporazum, ki je podlaga izvajanju, je Slovenija dogovorila z Evropsko komisijo v oktobru leta 2014;

- operativni program pa je Slovenija dokončno dogovorila v decembru leta 2014.

Iz zgornjih podatkov sledi, da je bilo prvo leto tega programskega obdobja – leto 2014 – pravzaprav namenjeno dokončnemu dogovoru o vsebini tako partnerskega sporazuma kot tudi operativnega programa in se v tem letu izvajanje ni moglo začeti.

V letu 2015 se je začelo delo na postavitvi sistema izvajanja v Republiki Sloveniji in to v okoliščinah, ko vsa operativna navodila za izvajanje še niso dokončana s strani Evropske komisije.

Konec leta 2015 se je zaključilo precej uspešno obdobje, ko smo kljub velikim izzivom in navkljub velikim zaostankom v letu 2007 pa vse do leta 2013 uspeli v zadnjih dveh letih programskega obdobja, torej v letih 2014 in 2015 pospešiti izvajanje, in se po tako imenovanem »črpanju sredstev evropske kohezijske politike« z 19. mesta v EU na koncu uvrstiti na četrto mesto.

Konec lanskega leta smo bili tudi med osmerico držav, ki jim je uspelo še pred koncem leta od Evropske komisije pridobiti vsa sredstva, ki so bila možna iz vseh treh operativnih programov evropske kohezijske politike.

Ni nepomembno, da je Slovenija v letu 2014 dosegla najboljši rezultat pri neto položaju državnega proračuna Republike Slovenije do proračuna EU – prejela je namreč za 633 mio EUR več sredstev iz EU kot jih je vplačala v proračun EU. V letu 2015 pa je bil ta rezultat 445 mio EUR. Na tej številki se je ustavil zato, ker po pravilih EU ni moč povrniti več kot 95 % sredstev – preostalih 5 % (nekaj več kot 200 mio EUR) pa bomo lahko dobili po odobritvi končnih poročil po posameznem OP v začetku leta 2018. Če bi teh 200 milijonov prišteli povračilom v letu 2015, pa bi bil to najboljši in verjetno neponovljiv rezultat.

Poleg tega je bilo v teh dveh letih iz slovenskega proračuna za projekte sofinancirane s sredstvi evropske kohezijske politike, izplačano daleč največ sredstev: 834 mio EUR v letu 2014 in 916 mio EUR v letu 2015.

Pomembno je, da se zavedamo, da se je v letih 2014 in 2015 opravilo dvojno delo, lahko pa ocenimo, da celo več kot dvojno delo, če upoštevamo, da je bila v teh dveh letih »počrpana« skoraj polovica vseh sredstev devet letnega preteklega programskega obdobja.

Res je, da sta minili že dobri dve leti od začetka upravičenosti tega obdobja. A kot je že bilo poudarjeno se izvajanje prej ni moglo začeti, ker

- je bilo prvo leto namenjeno dokončanju programskih dokumentov – partnerskega sporazuma in samega operativnega programa;

- in ker se je v naslednjem letu (2015) postavljali sistem izvajanja.

Za simbolni začetek izvajanja tega programskega obdobja se štejeta informativna dogodka v juniju 2015 - po eden v vsaki kohezijski regiji. Prva odločitev o izvajanju pa je bile izdana v juliju 2015 ter jo posledično lahko štejemo kot pravi začetek izvajanja OP. Zavedamo se, da je tako obdobje za doseganje okvirja uspešnosti skrajšano za skoraj tretjino, kar pa bo relevanten argument pri utemeljevanju potrebnih sprememb OP in posledično tudi okvirja uspešnosti.

Normativni okvir sistema izvajanja je postavljen. Predstavljajo ga:

- Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020, ki je bila sprejeta junija 2015 in dopolnjena maja 2016. Dopolnitve so bile potrebne zaradi novih določitev glede izvajanja finančnih instrumentov ter celostnih teritorialnih naložb;

- Zakon o izvrševanju proračunov v Republiki Sloveniji;

- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.

Na podlagi spremenjene Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 je bil pripravljen Opis sistema upravljanja in nadzora za izvajanje OP v programskem obdobju 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta, ki je bil junija 2016 posredovan revizijskemu organu (Ministrstvu za finance – Uradu RS za nadzor proračuna) v pregled. Na podlagi ugotovitev revizijskega organa bo izdano mnenje o ustreznosti sistema izvajanja. Akreditacijo načrtujemo v jeseni letošnjega leta.

Ne glede na povedano, pa izvajanje OP poteka. Organ upravljanja (SVRK) je seveda skupaj s posredniškimi organi (v skladu z Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 je vključenih devet ministrstev) v maju pripravil že četrto dopolnitev Izvedbenega načrta Operativnega programa (INOP), ki je natančnejše razdelal izvajanje v letih 2016 in 2017 in pa tudi v letu 2018.

Izvedbeni načrt - INOP predvideva, da bomo v letih 2016 do 2018 v izvajanje spravili za skoraj milijardo in pol projektov, kar pa je polovica vseh sredstev do katerih je RS upravičena v tem programskem obdobju.

Glede na do sedaj povedano lahko ocenimo, da vseeno ni tako malo sredstev, ki so že oziroma bodo v naslednjih mesecih na razpolago za razvojne projekte. Več pa je razvidno v prejšnjih poglavjih in v nadaljevanju.

Medresorske koordinacije

Izvajanje programskega obdobja 2014–2020 je bilo v drugem tromesečju 2016 zelo aktivno. Potekala je organizacija rednih medresorskih koordinacij na več ravneh in na različne načine. Glede na specifiko odprte problematike so se organizirale koordinacije na strokovni ravni glede na nujnost problematike (npr. predhodno usklajevanje vlog za odločitve o podpori, sistemsko urejanje področij CTN, FI, priprava INOP…). Potekale so horizontalne medresorske koordinacije (vključeni vsi resorji na ravni PO), ki jih je vodila in sklicevala SVRK kot OU za OP (koordinacija namenjena področjem, kot npr. proces akreditacije, predstavitev prenove navodil OU, predstavitev odgovornih oseb OU za določen resor, ocena načrtovanja in realizacije izvajanja, identifikacija odprtih problemov in iskanje rešitev,…). Glede na stopnjo nujnosti reševanja, pa so bile organizirane tudi koordinacije s posameznimi akterji, predvsem ministrstvi. SVRK namerava s tovrstnimi sestanki nadaljevati tudi v prihodnje, pri čemer bodo ti prednostno sklicani glede na stopnjo nujnosti reševanja zadev.

Vzpostavitev učinkovitega informacijskega sistema

Ena izmed ključnih prioritet v okviru izvajanja evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 je vzpostavitev učinkovitega informacijskega sistema. Prvo izvedbo aplikacije e-MA je SVRK prejela marca 2016. Vzpostavljena je delovna skupina projekta e-MA, v okviru katere potekajo redni medresorski sestanki. Tedensko potekajo sestanki z zunanjim izvajalcem s ciljem potrditve preliminarnih specifikacij, poteka testiranje integracije sistemov e-MA, MFERAC in e-CA, poteka pa tudi priprava rešitve in terminskega plana prenosa podatkov iz ISARR2 v e-MA. Trenutno na OU potekajo priprave na testiranje novega sistema. Širše testiranje in predstavitev sistema e-MA je predvideno v oktobru 2016, točen datum bomo resorjem še sporočili; najkasnejši rok za dokončno vzpostavljen in polno delujoč informacijski sistem e-MA - vključno s prenosom podatkov – pa je 1. 1. 2017.

Nadgradnja Izvedbenega načrt OP

SVRK kot organ upravljanja je skupaj s posredniškimi organi v maju 2016 pripravil četrto nadgradnjo Izvedbenega načrta Operativnega programa (INOP), ki je podrobneje razdelal izvajanje v letih 2016 in 2017 in pa tudi v letu 2018. INOP predvideva, da bomo imeli v letih 2016 do 2018 v izvajanju za skoraj milijardo in pol evrov projektov, kar pa je polovica vseh sredstev, do katerih je RS upravičena v programskem obdobju 2014-2020. Odlok o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 je objavljen v Uradnem listu RS, št 35/2016 in na spletni strani: www.eu-skladi.si.

Dopolnitve in spremembe Uredbe o porabi sredstev EKP

Vlada RS je na seji 19. maja izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta. S spremembo uredbe se ureja področje finančnih instrumentov in celostnih teritorialnih naložb, podrobneje opredeljuje nosilni posredniški organ in njegove naloge, spreminja število posredniških organov (vključenih je 9 ministrstev), dodaja primera neposredne potrditve operacije, usklajuje določila uredbe z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), in ureja upravljalna preverjanja za ukrepe tehnične podpore posredniških organov ter jasneje definira ureditev administrativnih preverjanj. Sprememba uredbe je objavljena v Uradnem listu RS, št. 36/2016.

Izvajanje finančnih instrumentov

Za izvajanje finančnih instrumentov je pripravljena predhodna ocena, kar omogoča zagotovitev sistemskih podlag za izvajanje: MGRT je glede na določila uredbe posredniški organ za vse finančne instrumente; MZI in MOP pa vsebinsko sodelujeta. Ministrstva so že pristopila k pripravi investicijskih strategij za posamezno prednostno naložbo in ključnih elementov finančnih instrumentov.

Akreditacija sistema

Na podlagi spremenjene Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS za obdobje 2014–2020 se je lahko nadaljeval postopek priprave akreditacije sistema. Opis sistema upravljanja in nadzora za izvajanje OP v programskem obdobju 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta je bil junija 2016 posredovan revizijskemu organu (Ministrstvu za finance – Uradu RS za nadzor proračuna) v pregled. Na podlagi ugotovitev revizijskega organa bo izdano mnenje o ustreznosti sistema izvajanja. Akreditacija sistema je načrtovana v jeseni letošnjega leta, kar pa bo omogočilo povračila sredstev iz proračuna EU, ki jih do tedaj zalaga proračun RS.

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD)

V finančni perspektivi 2014–2020 za regijske projekte, med katere prištevamo tudi projekte lokalnih skupnosti, ni več posebne prednostne osi, kot v preteklem programskem obdobju. V izvajanje kohezijske politike sta bila kot novost vpeljana tudi posebna pristopa, ki sta namenjena lokalnim skupnostim in tudi drugim deležnikom lokalnega razvoja: CTN in CLLD. V okviru mehanizma: Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) bodo na voljo sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (41,8 milijona EUR), ESRR (30 milijonov EUR) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (5 milijonov EUR). Sredstva navedenih treh skladov se bodo pri izvajanju Strategije lokalnega razvoja (SLR) uporabljala na način, da vsak sklad zagotovi prispevek k ciljem posameznega programa.

Lokalna partnerstva morajo pri pripravi SLR izhajati iz naslednjih ključnih izzivov: ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. Zagotovljen mora biti prispevek k ciljem sektorskih strategij na področju socialne vključenosti, spodbujanja podjetništva, trajnostne mobilnosti in energetske učinkovitosti. Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da samo določi prioritete in razvojne cilje ter odloča o lokalnem razvoju. Potrebe morajo t. i. lokalne akcijske skupine (LAS) opredeliti v SLR, ki morajo biti sprejete najkasneje do konca leta 2017.

S pristopom CLLD bo mogoče podpreti celotno območje RS na način, da bodo s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja podprte operacije, ki se bodo izvajale znotraj posamezne LAS in zunaj naselij z več kot 10.000 prebivalci, ki so bila prepoznana kot nepodeželjska območja. S sredstvi ESRR bodo lahko podprte operacije na celotnem območju LAS  in v naseljih z več kot 10.000 prebivalci, razen v mestnih naseljih mestnih občin, ki bodo podprta z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb.

Trenutno stanje CLLD: imenovan je koordinacijski odbor CLLD (9. 4. 2015), ki ga sestavljajo predstavniki MKGP, MGRT, SVRK in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP). Koordinacijski odbor se redno sestaja. Ena od nalog koordinacijskega odbora je podati mnenja o potrditvi Strategij lokalnega razvoja in izboru lokalnih akcijskih skupin in jih posredovati zadevnim organom upravljanja, odgovornim za posamezni sklad v potrditev.

Na naslov koordinacijskega odbora je v prvem roku (do 31. oktobra 2015) s strani LAS prispelo 16 vlog, v drugem roku (do 31. januarja) 19 vlog ter v tretjem roku še 2 vlogi. Skupaj je prispelo 37 vlog, za vse LAS. Večina strategij lokalnega razvoja, ki so bile oddane v prvem roku je vsebinsko ustreznih in so bile že ocenjene s strani koordinacijskega odbora. Dne 15. 4. 2016 je bila v Uradnem listu RS, št. 28/2016, objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. SLR, ki so bile oddane v drugem roku so popolne in so v vsebinskem pregledu. Vse SLR bodo potrjene v roku, ki ga določa Partnerski sporazum 2014–2020, in sicer najkasneje do 30. 10. 2016.

Celostne teritorialne naložbe (CTN)

Skladno z OP bo RS del sredstev ESRR ter KS namenila za sofinanciranje izvajanja investicij v okviru mehanizma Celostne teritorialne naložbe (CTN), ki združuje sledeče prednostne naložbe iz dveh prednostnih osi:

4.1. Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskem sektorju;

4.4. Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi;

6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa.

Z uveljavitvijo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2014–2020 z dne 20. 5. 2016 in z Navodili OU za izvajanje celostnih teritorialnih naložb v programskem obdobju 2014-2020 z dne 7. 6. 2016 je v RS vzpostavljen mehanizem celostnih teritorialnih naložb. Postopek celostnih teritorialnih naložb bo začel ZMOS s pripravo in objavo povabila za predložitev vlog za operacije mestnih občin. Izvajalo se jih bo v 11 mestnih občinah na podlagi sprejetih Trajnostnih urbanih strategij (TUS). Za podporo trajnostnemu razvoju mest bo tako namenjenih 107 milijonov evrov iz ESRR in 10 milijonov evrov iz KS. Glavni namen je izkoristiti notranje potenciale mest za izboljšanje kakovosti bivanja in spodbuditev gospodarske rasti preko privlačnosti mestnih območij, ustvarjanja novih delovnih mest v gospodarstvu, zagotavljanju zadostnega števila javnih najemnih stanovanj, spodbujanju multi-modalne mobilnosti, prenovi energetsko neučinkovitega in nefunkcionalnega stanovanjskega fonda, večji dostopnosti do kulturnih vsebin, večji zmogljivosti in usposobljenosti lokalnih skupnosti za izvajanje celovitih projektov za urbani razvoj in urbane prenove. Predvidoma do 5 milijonov evrov ESRR (PN 6.3) bo za operacije, ki se bodo izvajale z mehanizmom CTN, na voljo v obliki povratnih virov.

Obveščanje javnosti

SVRK kot OU na področju komuniciranja zagotavlja obveščenost javnosti in njeno aktivno vključenosti v izvajanje kohezijske politike. Javnost se na eni strani obvešča o možnostih, pogojih in načinu pridobivanja sredstev iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada, na drugi strani pa se jo osvešča o njihovih učinkih in rezultatih. Spletni portal www.eu-skladi.si je redno ažuriran in na njem so objavljeni aktualni razpisi, napovedi razpisov in seznam projektov kot tudi novice, dokumenti in druge zanimivosti s področja izvajanja evropske kohezijske politike v Sloveniji.

SVRK se je po v lanskem letu uspešno izvedenih odprtih dnevih projektov sofinanciranih iz evropskih sredstev ponovno odločila za organizacijo kampanje imenovane EU projekt, moj projekt. Namen kampanje je bilo odkrivanje projektov, ki so bili v Sloveniji uresničeni s pomočjo sredstev evropske kohezijske politike, se seznanjati z rezultati in koristmi programskega obdobja 2007–2013 ter osveščati o razvojnih priložnostih ter možnostih financiranja v aktualnem programskem obdobju 2014-2020.

- Kampanja je bila razdeljena v dve fazi, kjer se je v prvi glasovalo za zmagovalni projekt v obdobju od 13. aprila do 13. maja za posamezno področje. V enem mesecu je bilo oddanih za vseh 58 predstavljenih projektov več kot 25.000 glasov. Izmed 58 predlogov projektov, ki so bili oblikovani skupaj z ministrstvi, regionalnimi razvojnimi agencijami in drugimi deležniki, jih je bilo v okviru glasovanja na spletni strani www.eu-skladi.si izglasovanih 20, ki so se javnosti predstavili na dnevih odprtih vrat 10. in 11. junija 2016.

- Na spletni strani www.eu-skladi.si so bili predstavljeni le nekateri izmed 6000 projektov, ki jih je Slovenija uresničila s pomočjo 4,4 milijarde EUR evropskih sredstev od leta 2004 dalje, ko je vstopila v EU. V naši državi ni regije ali občine, kjer ne bi bilo projekta, sofinanciranega iz evropskih skladov. Na to nas opozarjajo table z napisi »Naložba v vašo prihodnost«. Prav vsi so prispevali k boljšim pogojem za življenje državljank in državljanov - k zmanjševanju razlik v razvitosti med slovenskimi statističnimi regijami, dvigu konkurenčnosti in inovativnosti Slovenije, ustvarjanju pogojev za dvig dodane vrednosti, varovanju vodnih virov in kulturne dediščine, izkoriščanju čezmejnega podjetniškega potenciala, itd.