|  |
| --- |
| Številka: 010-5/2016/118 |
| Ljubljana, 6. 3. 2018 |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJEgp.gs@gov.si |
| **ZADEVA: Redno mesečno poročilo Vladne projektne pisarne o stanju Vladnih strateških razvojnih projektov za mesec februar 2018** |
| **1. Predlog sklepov vlade:** |
| Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. [24/05](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-0823) – uradno prečiščeno besedilo, [109/08](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-4694), [38/10](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1847) – ZUKN, [8/12](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0268), [21/13](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0787), [47/13](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1783) – ZDU-1G in [65/14](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2739)) in 7. člena Sklepa o ustanovitvi delovnih skupin vlade – Projektnih svetov za spremljanje vladnih strateških razvojnih projektov št. 00405-1/2016/4 z dne 31. 3. 2016, št. 00405-1/2016/9 z dne 28. 7. 2016, št. 00405-1/2016/13 z dne 14. 12. 2016 in št. 00405-1/2016/19 z dne 6. 4. 2017 je Vlada Republike Slovenije na 134. redni seji dne 11. 5. 2017 pod točko 3 sprejela naslednji sklep:Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Rednim mesečnim poročilom Vladne projektne pisarne o stanju Vladnih strateških razvojnih projektov za mesec februar 2018, ki je v prilogi tega sklepa. Mag. Lilijana Kozlovič GENERALNA SEKRETARKASklep prejmejo: * Kabinet predsednika vlade
* Ministrstvo za javno upravo
* Ministrstvo za finance
* Ministrstvo za obrambo
* Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
* Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
* Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
* Ministrstvo za infrastrukturo
* Ministrstvo za okolje in prostor
* Služba Vlade RS za zakonodajo
* Urad vlade za komuniciranje, g. Matjaž Kek

Priloga 1: Redno mesečno poročilo Vladne projektne pisarne o stanju Vladnih strateških projektov za mesec februar 2018 |
| **2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:** |
| **/** |
| **3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:** |
| * **Renato Golob, državni sekretar, Kabinet predsednika vlade**
 |
| **3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:** |
| / |
| **4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora:** |
| / |
| **5. Kratek povzetek gradiva:** |
|  |
| **6. Presoja posledic za:** |
|   |
| a) | javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | NE  |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | NE |
| c) | administrativne posledice | NE |
| č) | gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | NE |
| d) | okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike | NE |
| e) | socialno področje | NE |
| f) | dokumenta razvojnega načrtovanja:* na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja,
* na razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna
* na razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij
 | NE |
| **7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:**  / |

|  |
| --- |
| **I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu** |
|  | Tekoče leto (t) | t + 1 | t + 2 | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov državnega proračuna  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov občinskih proračunov  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov državnega proračuna  |  |  |  |  |
| **II. Finančne posledice za državni proračun** |
| **II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:** |
| Ime proračunskega uporabnika  | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
|  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |
|  |
| **II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:** |
| Ime proračunskega uporabnika  | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke  | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1  |
|  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |
| **II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:** |
| Novi prihodki | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
|  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |
| **7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:** Gradivo ne bo imelo finančnih posledic. |
| **8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:** |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:* + pristojnosti občin,
	+ delovanje občin,
	+ financiranje občin.
 | NE |
| **9. Predstavitev sodelovanja javnosti:** |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | NE |
| (Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.) |
| Gre za redno mesečno poročilo VPP pripravljeno na podlagi poročil vodij projektov.  |
| **10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:** | NE |
| **11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:** | DA/NE |
| **Gregor Krajc** vodja kabineta |

PRILOGA 1: Redno mesečno poročilo Vladne projektne pisarne o stanju Vladnih strateških projektov za mesec februar 2018

**REDNO MESEČNO POROČILO O STANJU VLADNIH STRATEŠKIH RAZVOJNIH PROJEKTOV IN STRATEŠKIH RAZVOJNIH PROJEKTOV MINISTRSTEV, KI JIH IZVAJAMO PO PROCEDURI, KI VELJA ZA VLADNE STRATEŠKE RAZVOJNE PROJEKTE za mesec FEBRUAR 2018**

Trenutni nabor projektov, ki jih pripravljamo in izvajamo po proceduri Vladnih strateških razvojnih projektov:



**P1:** Izvedbe projektov programa potekajo v skladu z Zagonskim elaboratom, razen pilotnega projekta P1.2 c: Šmarje pri Jelšah, ki zaradi podaljšanja postopka javnega naročila prekoračuje predvideni termin. Kljub temu bo izvedba programa zaključena po planu.

**P2:** V mesecu februarju so se z manjšimi terminskimi odstopanji nadaljevale izvedbe nalog za sprejem oddaje naročila in podpisovanje Neposrednih sporazumov na relacijah bolnišnice – dobavitelji. Sporazumi bodo predvidoma podpisani v marcu 2018. Projekt poteka v skladu z redefiniranim terminskim planom.

**P3:** Projekt poteka brez zapletov in v skladu s planom.

**P4:** Razen kadrovske konsolidacije so v celoti zaključene izvedbe vseh projektov programa. Zaključno poročilo bo pripravljeno v aprilu 2018.

**P6.2:** Izvedba projekta poteka brez problemov in v skladu s potrjenim Zagonskim elaboratom.

**P6.3:** Izvedbe nalog na vseh štirih ravneh ter v okviru promocijske faze potekajo brez večjih odstopanj od načrta v Zagonskem elaboratu.

**P6.4:** Pri izvajanju nalog za prenovo spletnega portala so nastali manjši časovni zamiki, ki pa ne vplivajo na termin zaključevanja faze. Ostale naloge projekta potekajo brez problemov.

**P9:** Zakon o socialnem podjetništvu bil objavljen v Uradnem listu RS in začne veljati v marcu 2018. Opravljene so manjše korekcije terminskega plana v odvisnih fazah. Izvedba poteka v skladu z aktualnim Zagonskim elaboratom projekta.

**P11:** Izvedba nalog po aktualnem Zagonskem elaboratu poteka brez terminskih ali finančnih zapletov.

Glede predvidene širitve obsega projekta z izdelavo dveh novih gradnikov potekajo izvedbe analiz variant zapiranja spremenjene finančne konstrukcije ter reševanje problematike skrbništva.

Izvedbe projektov **P5**, **P6.1**, **P7**, **P8**, **P10** in **P12** so zaključene.

OBRAZLOŽITEV:

Vladna projektna pisarna je na podlagi rednega mesečnega poročila vodij projektov o stanju na Vladnih strateških razvojnih projektih pripravila redno mesečno poročilo za mesec februar 2018.