**AKCIJSKI NAČRT V ZVEZI Z ORGANIZACIJO IN IZVEDBO OPRAVLJANJA PRIPRAVNIŠTEV V REPUBLIKI SLOVENIJI**

**Predlagani ukrepi z nosilci in roki**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **UKREPI V ZVEZI Z VOLONTERSKIM PRIPRAVNIŠTVOM**   Vlada RS je na svoji 13. redni seji sprejela sklep št. 10010-1/2014/10 z dne 11.12.2014, da ne podpira volonterska pripravništva v javnem sektorju.S sklepom je naložila pristojnim ministrstvom, da v najkrajšem možnem času pripravijo spremembe področnih zakonov, ki dopuščajo volontersko pripravništvo in hkrati razmislijo o nujnosti obveznega pripravništva za samostojno opravljanje dela. | | | | | | | |  | |
| **RESOR** | **VRSTA UKREPA** | **ROK SPREJEMA NA VLADI RS** | **ROK SPREJETJA V DZ RS** | **ROK ZAČETKA VELJAVNOSTI UKREPA** | **VRSTA POSTOPKA** | **STANJE JUNIJ 2016** | **STANJE DECEMBER 2017** | |
| 1. **Ministrstvo za javno upravo**   **(MJU)** | V Zakonu o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. [63/07](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3411) – uradno prečiščeno besedilo, [65/08](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2817), [69/08](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3014) – ZTFI-A, [69/08](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3015) – ZZavar-E in [40/12](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700) – ZUJF)črta drugi odstavek 108. člena, ki omogoča volontersko pripravništvo v državnih organih in v upravah samoupravnih lokalnih skupnosti. | December 2015 | Maj 2016 | September 2016 | Redni  postopek | V postopku je predlog novega Zakona o javnih uslužbencih. | V postopku je predlog sprememb in dopolnitev Zakon o javnih uslužbencih, ki vključuje tudi črtanje določbe o volonterskem pripravništvu. Obravnava predloga zakona je predvidena po skrajšanem postopku, vendar je nadaljnji postopke odvisen od medresorskega usklajevanja in usklajevanja s sindikati | |
| 1. **Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)** | V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. [16/07](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0718) – uradno prečiščeno besedilo, [36/08](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1460), [58/09](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2871), [64/09 – popr.](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3033), [65/09 – popr.](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051), [20/11](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0821), [40/12](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700) – ZUJF in [57/12](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410) – ZPCP-2D) črta sedmi odstavek 110. člena. | April 2016 | Julij 2016 | September 2016 | Skrajšani postopek | Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (EVA: 2015-3330-0064) je bil v vladno proceduro vložen 13.4.2016, po sprejemu na vladi 20.4.2016 je bil predlog zakona posredovan v Državni zbor v nadaljnjo obravnavo. | Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je bil sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št. 46/16). | |
| 1. **Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti**   **(MDDSZ)** | V Zakonu o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. [80/10](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4304), [40/12](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700) – ZUJF, [21/13](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0785), [63/13](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2512), [100/13](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3600) in [32/14](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1320) – ZPDZC-1) v prvem odstavku 82. člena črta besedilo ", lahko pa se sprejme tudi kot volonterski pripravnik". | April 2016 | Julij 2016 | September 2016 | Skrajšani postopek | Predlog zakona je v medresorskem usklajevanju in bo sprejet do konca leta 2016. | Dne 26.9.2017 (št. 55/17) je bila v Uradnem listu objavljena sprememba Zakona o urejanju trga dela, ki v prvem odstavku 82. člena črta besedilo ", lahko pa se sprejme tudi kot volonterski pripravnik". | |
| **4. Ministrstvo za zdravje**  **(MZ)** | V Zakonu o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08 in 14/013) črta drugi odstavek 65.člena. | Marec 2016 | Julij 2016 | September 2016 | Skrajšani postopek | V spremembi zakona se bo črtal 65.člen zakona. | Dne 17. 11. 2017 je bila v Uradnem listu RS objavljena novela Zakona o zdravstveni dejavnosti, kjer je med drugim črtano volontersko pripravništvo | |
| **5. Ministrstvo za kulturo**  **(MK)** | V Zakonu o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. [16/08](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0485), [123/08](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5551), [8/11](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0278) – ORZVKD39, [90/12](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3529) in [111/13](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4131)) v drugem odstavku 102. člena črta besedilo "opravljajo pripravništvo kot volonterji pripravniki.". | April 2016 | Junij 2016 | September 2016 | Skrajšani postopek | Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki ukinja volotersko pripravništvo, je bil sprejet, Uradni list RS, št. 32/16 z dne 6. 5. 2016. |  | |
| **6. Ministrstvo za pravosodje**  **(MP)** | MP bo do konca leta 2015 Vladi RS posredovalo predlog novega Zakona o državnih izpitih pravnikov in usposabljanju v pravosodju (ki je sicer vključen tudi v Normativni plan Vlade RS za leto 2015). | Predlog zakona se do konca leta 2015 posreduje Vladi RS |  |  |  | V letu 2015 je bila najprej pripravljena obširna analiz stanja na področju pravniškega državnega izpita.  Priprava predloga zakona je planirana za leto 2017 (sprejetje zakona v maju 2017). | MP je oktobra 2017 zaključilo s pripravo idejnega osnutka novega zakona. Gradivo je bilo posredovano v strokovno razpravo, objavljeno pa je tudi na spletni strani MP. V letu 2018 je predvidena še širša strokovna razprava in obravnava z zainteresiranimi deležniki | |
| 1. **UKREPI V ZVEZI S PREDPISI O OPRAVLJANJU PRIPRAVNIŠTVA IN STROKOVNIH IZPITOV** | | | | | | | |  | |
| **RESOR** | **VRSTA UKREPA** | **ROK SPREJEMA NA VLADI RS** | **ROK SPREJETJA V DZ RS** | **ROK ZAČETKA VELJAVNOSTI UKREPA** | **VRSTA POSTOPKA** |  |  | |
| 1. **Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti**   **(MDDSZ)** | V Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. [3/07](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0100) – uradno prečiščeno besedilo, [23/07 – popr.](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-21-1207), [41/07 – popr.](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-21-2284), [61/10](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3350) – ZSVarPre, [62/10](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387) – ZUPJS in [57/12](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2404)) ukine obvezno pripravništvo. | September 2015 | 31.12.2015 | Januar 2016 | Skrajšani postopek | Predlog zakona je bil sprejet na 19. seji Državnega zbora (20.5.2016) in bo v kratkem objavljen v Uradnem listu. | Predlog zakona je bil objavljen v Uradnem listu št. 39 dne 3.6.2016, veljati je začel 18.6.2016. | |
| 1. **Ministrstvo za kulturo**   **(MK)** | V Zakonu o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. [87/01](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-4446) – ZKnj-1) se zakonsko določeno pripravništvo ukine in ga nadomesti z strokovnim usposabljanjem pod vodstvom mentorja, ki spremlja in vodi kandidata ves čas usposabljanja. | trenutno v medresorskem usklajevanju | trenutno v medresorskem usklajevanju | Konec septembra 2016 | Skrajšani postopek | Zakon o knjižničarstvu je bil spremenjen - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu – ZKnj-1A; Uradni list RS, št. 92/15 z dne 4. 12. 2015. | Uveljavljeno je opravljanje bibliotekarskih izpitov na podlagi Pravilnika o bibliotekarskem izpitu (Uradni list RS, št. 75/16) | |
| 1. **Ministrstvo za zdravje**   **(MZ**) | Pripravi nov sistemski zakon, kamor bodo vključene vse potrebne spremembe na področju opravljanja pripravništva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev glede dolžine in vsebine pripravništva. | Marec 2016 | Julij 2016 | Konec septembra 2016 | Redni postopek | Postopki glede Zakona o zdravstvenih delavcih se začasno ustavijo, področje  pripravništev zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev se uredi v Zakonu o spremembah  in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti. Slednji naj bi bil na Vladi RS sprejet junija 2016. | Dne 17. 11. 2017 je bila v Uradnem listu RS objavljena novela Zakona o zdravstveni dejavnosti, kjer med drugim za vse zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, razen za zdravnike in doktorje dentalne medicine, uveljavlja enotno obdobje opravljanja pripravništva, in sicer 6 mesecev | |
| 1. **Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport**   **(MIZŠ)** | Objavi spremembo Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Ur. l. RS, št. [23/06](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-0901), [81/07](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4170), [105/08](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-4538) in [38/14](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1530)), po katerem bi se zahtevane delovne izkušnje strokovnih delavcev začetnikov za pristop k strokovnemu izpitu izrazile v urah in ne več v mesecih ter s katerim se uveljavi upoštevanje delovnih izkušenj, pridobljenih v okviru pedagoške prakse in organizirane neposredne aktivnosti z namenom vzgoje in izobraževanja, ki bi se lahko v deležu, na podlagi ustreznih dokazil,upoštevale kot delovne izkušnje za pristop k strokovnemu izpitu. |  |  | 31.7.2015 |  | Pravilnik je bil sprejet in objavljen v Uradnem list št. 64/2015 z dne 4.9.2015. Pravilnik je začel veljati 5.9.2015 |  | |
| 1. **UKREPI V ZVEZI Z OLAJŠANJEM ZAPOSLOVANJA MLADIH V JAVNEM SEKTORJU** | | | | | | | |  | |
| **RESOR** | **VRSTA UKREPA** | **ROK SPREJEMA NA VLADI RS** | **ROK SPREJETJA V DZ RS** | **ROK ZAČETKA VELJAVNOSTI UKREPA** | **VRSTA POSTOPKA** |  |  | |
| 1. **Ministrstvo za javno upravo**   **(MJU)** | V okviru Skupnega kadrovskega načrta organov državne uprave za leto 2016 in 2017 se predlaga posebno kvoto dovoljenih zaposlitev po posameznih organih, namenjeno izključno zaposlitvam pripravnikom. |  |  | Ob sprejetju SKN na Vladi RS |  | Vlada RS[[1]](#footnote-1) je s sprejela Skupni kadrovski načrt (SKN) organov državne uprave za leti 2016 in 2017.  V SKN je tako določena skupna kvota za zaposlitve pripravnikov ali kandidatov za policiste v obsegu 237 zaposlitev v letu 2016 in enako število v letu 2017. | Vlada RS je sprejela okvir za pripravo Predloga Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2018 in 2019.  V SKN je tako določena skupna kvota za zaposlitve pripravnikov ali kandidatov za policiste v obsegu 237 zaposlitev v letu 2018 in enako število v letu 2019.  Vlada RS se bo po sprejetju ZIPRS za leti 2018 in 2019 aktivno zavzemala in namenila posebno pozornost za določitev kvot zaposlitve pripravnikov ob sprejemu SKN za leti 2018 in 2019. | |
| 1. **Ministrstvo za finance v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo**   **(MF in MJU)** | V primeru veljavnosti ZUJF tudi v letu 2016, pripravi predlog spremembe 183. člena ZUJF, ki bo določila da tudi za zaposlitev pripravnikov soglasje za zaposlitev ne bo zahtevano. | Odvisno od odločitve in podatkov o rasti BDP |  | Januar 2016 | Vlada RS nalaga ministrstvom, da v predloge Vladi RS za izdajo soglasij k zaposlitvam, v največji možni meri, vključijo zaposlitve na pripravniških delovnih mestih, do morebitne uveljavitve ZUJF tudi v letu 2016. V tem obdobju Vlada RS priporoča zaposlovanje pripravnikov tudi drugim subjektom javnega sektorja.  Gre za tekočo nalogo, ki se jo smiselno začne upoštevati takoj. | Ukrep ne velja več. | Ukrep ne velja več | |
| 1. **Ministrstvo za javno upravo**   **(MJU)** | V okviru sprememb ZJU se proučijo določbe ZJU glede zaposlitve oseb, ki bi prvič sklenile delovno razmerje v državnih organih ali v upravi samoupravne lokalne skupnosti. | Ta aktivnost bo izvedena v okviru priprave sprememb ZJU. |  |  |  | V postopku je predlog novega Zakona o javnih uslužbencih. | V postopku je predlog sprememb ZJU, ki ukinja možnost volonterskega pripravništva, sicer pa je zaposlovanje mladih omogočeno s priznavanjem delovnih izkušenj, pridobljenih izven delovnega razmerja, s pripravništvom, ki ga je možno skrajšati in z določitvijo nekaterih delovnih mest, kjer niso potrebne delovne izkušnje. | |
| 1. **UKREP ZA OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA V JAVNEM SEKTORJU** | | | | | | | |  | |
|  | **VRSTA UKREPA** | | | **ROK ZAČETKA VELJAVNOSTI UKREPA** | **VRSTA POSTOPKA** |  |  | |
| 1. **Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti**   **(MDDSZ)** | Iz sredstev OP 2014-20 se pripravi INOP – opravljanje pripravništev, s katerim se bo podprlo zaposlovanje pripravnikov na področju izobraževanja in socialnega varstva. V letu 2015 bo pripravljen program za zaposlitev 100 pripravnikov na področju socialnega varstva in 300 pripravnikov na področju izobraževanja, v naslednjih letih bo program usklajen s potrebami po kadrih na posameznem področju in spremenjenimi predpisi na področju opravljanja pripravništva.  Rok: MDDSZ in MIZŠ pripravita program za sofinanciranje pripravništev iz sredstev ESS do konca septembra 2015 | | | September 2015 | Neposredna potrditev operacije (NPO) | Ukrep je bil izveden v predvidenem času (114 pripravništev). Odzivnost kandidatov je bila sicer nižja od pričakovane, vendar se v bodoče pričakuje povečanje zanimanja, zato se tudi na MDDSZ apelira za povišanje sredstev za ta namen. |  | |
| 1. **Mladi iskalci prve zaposlitve** | Omogoči se zaposlitev v Finančni upravi RS, Inšpektoratu RS za delo in Upravi RS za varno hrano, veterinarstva in varstvo rastlin (do 60 pripravnikov), z namenom zagotovitve ustreznih znanj in usposobljenosti za izvajanje nalog prej navedenih institucij. Financiranje se zagotovi iz sredstev ESS.  Rok: priprava programa do konca leta 2015. | | | Januar 2016 |  | Program je pripravljen v okviru Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja, vendar pa ne bo financiran iz sredstev ESS, temveč so sredstva zagotovljena v okviru integralnega proračuna.  UVHVVR je vključena v projekt za zaposlitev 10 pripravnikov. |  | |
| 1. **Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano** **(Zavod za gozdove)**   **(MKGP)** | Skupaj z MDDSZ preuči možnost pridobitve ustreznih sredstev iz evropskih kohezijskih skladov, za financiranje pripravništev na področju gozdarstva.  Rok: proučitev možnosti izvedbe financiranja iz evropskih kohezijskih skladov do septembra 2015. | | | September 2015 |  | Na podlagi ukrepa aktivne politike zaposlovanja »Kadrovska okrepitev izvajalcev za odpravo posledic žleda po Zakonu o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. 1. in 10. 2. 2014« (Uradni list RS, št. 17/14) je v letu 2014 na ZGS pripravništvo opravilo 62 diplomantov gozdarstva. Večina pripravnikov je pripravniški izpit opravila v letu 2015 in delo nadaljevala v okviru javnih del v letu 2015. V letu 2016 pa je načrtovano, da bo ZGS v skladu s sprejetim Kadrovskim načrtom za leto 2016 in finančnimi zmožnostmi zaposlil dva ali tri pripravnike. |  | |
| 1. **Ministrstvo za pravosodje** | Prerazporeditev sredstev MP na postavke vseh štirih višjih sodišč v skupni višini 107.244,29 EUR. S tem je bilo višjim sodiščem po več kot treh letih omogočeno ponovno sprejemanje sodniških pripravnikov volonterjev (za kritje stroškov v zvezi z delom sodniškim pripravnikom volonterjem). | | | Junij 2017 | Prerazporeditev pravic porabe na podlagi prvega odstavka 28. člena ZIPRS1718 | Na podlagi tega ukrepa je bilo od 1. 7. 2017 dalje sprejetih skupaj 127 novih sodniških pripravnikov volonterjev. |  | |

1. sklep št. 10002-24/2015/39, z dne 10. 3. 2016: <http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/zaposleni_v_drzavni_upravi/>, [↑](#footnote-ref-1)