|  |  |
| --- | --- |
| Številka: 010-5/2016/107 | |
| Ljubljana, 5. 10. 2017 | |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE  [gp.gs@gov.si](mailto:gp.gs@gov.si) | |
| **ZADEVA: Redno mesečno poročilo Vladne projektne pisarne o stanju Vladnih strateških razvojnih projektov za mesec september 2017** | | | |
| **1. Predlog sklepov vlade:** | | | |
| Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,  št. [24/05](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-0823) – uradno prečiščeno besedilo, [109/08](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-4694), [38/10](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1847) – ZUKN, [8/12](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0268), [21/13](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0787), [47/13](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1783) – ZDU-1G in [65/14](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2739)) in 7. člena Sklepa o ustanovitvi delovnih skupin vlade – Projektnih svetov za spremljanje vladnih strateških razvojnih projektov št. 00405-1/2016/4 z dne 31. 3. 2016, št. 00405-1/2016/9 z dne 28. 7. 2016, št. 00405-1/2016/13 z dne 14. 12. 2016 in št. 00405-1/2016/19 z dne 6. 4. 2017 je Vlada Republike Slovenije na 134. redni seji dne 11. 5. 2017 pod točko 3 sprejela naslednji sklep:  Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Rednim mesečnim poročilom Vladne projektne pisarne o stanju Vladnih strateških razvojnih projektov za mesec september 2017, ki je v prilogi tega sklepa.  Mag. Lilijana Kozlovič  GENERALNA SEKRETARKA  Sklep prejmejo:   * Kabinet predsednika vlade * Ministrstvo za javno upravo * Ministrstvo za finance * Ministrstvo za obrambo * Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo * Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti * Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport * Ministrstvo za infrastrukturo * Ministrstvo za okolje in prostor * Služba Vlade RS za zakonodajo * Urad vlade za komuniciranje, g. Matjaž Kek   Priloga 1: Redno mesečno poročilo Vladne projektne pisarne o stanju Vladnih strateških projektov za mesec september 2017 | | | |
| **2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:** | | | |
| **/** | | | |
| **3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:** | | | |
| * **Renato Golob, državni sekretar, Kabinet predsednika vlade** | | | |
| **3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:** | | | |
| / | | | |
| **4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora:** | | | |
| / | | | |
| **5. Kratek povzetek gradiva:** | | | |
|  | | | |
| **6. Presoja posledic za:** | | | |
|  | | | |
| a) | javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | | NE |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | | NE |
| c) | administrativne posledice | | NE |
| č) | gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | | NE |
| d) | okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike | | NE |
| e) | socialno področje | | NE |
| f) | dokumenta razvojnega načrtovanja:   * na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja, * na razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna * na razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij | | NE |
| **7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:**  / | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu** | | | | | | | | | | |
|  | | Tekoče leto (t) | | | t + 1 | t + 2 | | | t + 3 | |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov državnega proračuna | |  | | |  |  | | |  | |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov občinskih proračunov | |  | | |  |  | | |  | |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov državnega proračuna | |  | | |  |  | | |  | |
| **II. Finančne posledice za državni proračun** | | | | | | | | | | |
| **II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:** | | | | | | | | | | |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | | Šifra in naziv proračunske postavke | | | Znesek za tekoče leto (t) | | | | Znesek za t + 1 |
|  |  | |  | | |  | | | |  |
| **SKUPAJ** | | | | | |  | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:** | | | | | | | | | | |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | | | Šifra in naziv proračunske postavke | | Znesek za tekoče leto (t) | | | Znesek za t + 1 | |
|  |  | | |  | |  | | |  | |
| **SKUPAJ** | | | | | |  | | |  | |
| **II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:** | | | | | | | | | | |
| Novi prihodki | | | | Znesek za tekoče leto (t) | | | Znesek za t + 1 | | | |
|  | | | |  | | |  | | | |
| **SKUPAJ** | | | |  | | |  | | | |
| **7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:**  Gradivo ne bo imelo finančnih posledic. | | | | | | | | | | |
| **8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:** | | | | | | | | | | |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:   * + pristojnosti občin,   + delovanje občin,   + financiranje občin. | | | | | | | | NE | | |
| **9. Predstavitev sodelovanja javnosti:** | | | | | | | | | | |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | | | | | | | | NE | | |
| (Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.) | | | | | | | | | | |
| Gre za redno mesečno poročilo VPP pripravljeno na podlagi poročil vodij projektov. | | | | | | | | | | |
| **10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:** | | | | | | | | NE | | |
| **11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:** | | | | | | | | DA/NE | | |
| **Gregor Krajc**  vodja kabineta | | | | | | | | | | |

PRILOGA 1: Redno mesečno poročilo Vladne projektne pisarne o stanju Vladnih strateških projektov za mesec september 2017

**REDNO MESEČNO POROČILO O STANJU VLADNIH STRATEŠKIH RAZVOJNIH PROJEKTOV IN STRATEŠKIH RAZVOJNIH PROJEKTOV MINISTRSTEV, KI JIH IZVAJAMO PO PROCEDURI, KI VELJA ZA VLADNE STRATEŠKE RAZVOJNE PROJEKTE ZA MESEC SEPTEMBER 2017**

Trenutni nabor projektov, ki jih pripravljamo in izvajamo po proceduri Vladnih strateških razvojnih projektov:



**P1:** V septembru so bile sprejete končne odločitve v zvezi z večino aktualnih sistemskih problemov. Izvedba projekta poteka brez večjih finančnih odstopanj. Zaključek izvedbe programa je bil zaradi zastojev pri izvedbi pilota Šmarje pri Jelšah podaljšan za 60 dni.

**P2:** Prvo naročilo zdravil na osnovi Neposrednega sporazuma je bilo izvedeno. Ne glede na realizacijo obeh ključnih projektnih ciljev z namenom potrditve delovanja vzpostavljenega sistema podaljšujemo spremljanje izvedbe projekta do realizacije prve dobave zdravil na podlagi izvedenega postopka ponovnega odpiranja konkurence.

**P3:** Izvedba projekta poteka nemoteno.

**P4:** Centralizacija nalog poteka brez večjih problemov. Intenzivirano je urejanje evidenc in prenosov osnovnih sredstev. Potekajo zaključni pogovori o prerazporeditvi kadrov. Predvideni končni termin zaključka projekta ni ogrožen.

**P6.1:** Izvedba poteka v skladu z Zagonskim elaboratom projekta.

**P6.2:** Izvedba poteka brez večjih problemov. Manjša terminska odstopanja pri izvedbi javnega naročila in pri sprejemanju zakonodaje ne ogrožajo predvidenega termina zaključka projekta.

**P6.3:** Rahla terminska odstopanja pri posameznih nalogah ne vplivajo na predvideni termin zaključka izvedbe projekta.

**P6.4:** Izvedba poteka v skladu s planom. Glede na zaključke analize v sklopu projekta e-Uprava3 bo v oktobru izvedeno redefiniranje Zagonskega elaborata projekta, pri čemer ne predvidevamo bistvenih sprememb na področju stroškov in terminskega plana.

**P9:** Izvedba nalog poteka z manjšimi terminskimi odstopanji, ki pa ne vplivajo na predvideno zaključevanje programa. V prihodnjem mesecu bo potrebno posebno pozornost posvetiti izvedbi medresorskega usklajevanja predloga Zakona o socialnem podjetništvu ter zagotovitvi finančnih sredstev za pripravo Študije družbenih učinkov socialnega podjetništva, ki je na kritični poti projekta.

**P10:** Izvedbo projekta zaključujemo z deregulacijo na področju gradbeništva. Predlogi zakonov so v obravnavi v Državnem zboru.

**P11:** Izvedba nalog poteka brez večjih problemov. Glede na planirano povečevanje števila in kompleksnosti nalog projekta v prihodnjem obdobju bo potrebno okrepiti projektno organizacijsko strukturo.

Projekti **P5**, **P7**, **P8** in **P12** so zaključeni.

OBRAZLOŽITEV:

Vladna projektna pisarna je na podlagi rednega mesečnega poročila vodij projektov o stanju na Vladnih strateških razvojnih projektih pripravila redno mesečno poročilo za mesec september 2017.