## ELEKTRIČNA ENERGIJA
AKCIJSKI PROGRAM ZA SPODBUJANJE UPORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE V PROMETU 2018-2020
Št ukrepa | UKREPI NA PODROČJU VOZIL
| Vsebina ukrepa | Nosilec | Status | CILJI |  |  | Rok | Trajanje ukrepa | FINANČNE POSLEDICE
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  | 2019 | 2020 | Navedba finančnega vira | OPIS UKREPA
[9 empty] | v mio EUR | v mio EUR
E 1. | Sofinanciranje nakupa vozil na električni pogon | MZI/EKO Sklad | V izvajanju |  |  |  |  | Do uskladitve cen vozil na električni pogon s cenami primerljvih vozil z motorji na notranje izgorevanje. Za PHEV se uvede omejitev za vozila z maloprodajno ceno do 40.000 evrov. | 8925000 | 10935000 | Sredstva za 2018 so zagotovljena na podlagi EZ-1 (URE) in so predvidena v Poslovnem načrtu EKO Sklada za 2018. Za leti 2019 in 2020 je iz istega vira upoštevan povečan obseg sredstev. V letu 2019 je predvidenih 950 električnih vozil M1 in 400 vozil N1 in PHEV. V letu 2020 bodo na trg prišla nova BEV in se bo subvencija prilagodila glede na ponudbo vozil na trgu in njihovo ceno, predvideno je sofinanciranje 1200 EV. | Subvencije za nakup vozil na električni pogon temeljijo na prihrankih energije, ki jih zagotavljajo vozila na električni pogon. Premoščajo razliko med ceno vozil na električni pogon in ceno primerljivih vozil z motorji na notranje izgorevanje in se bodo usklajevale z gibanjem cene vozil.
|  |  | BEV M1 | 530 | 950 | 1200 | V IZVAJANJU
|  |  | PHEV | 110 | 180 | 210
|  |  | BEV N1 | 120 | 220 | 220
V IZVAJANJU
[11 empty] | Za subvencije so predvidena sredstva zbrana na podlagi EZ-1. V letu 2019 je predvidena ocena stanja in priprava predloga za spremenjeno subvencioniranje ali dodoločitev dodatnega vira. | Države EU imajo različno politiko zagotavljanja sredstev. Skandinavske države spodbujajo elektro mobilnost z davčnimi olajšavami. Nekatere države (npr. Francija) zagotavljajo sredstva za subvencije z dvigom dajatev za mobilnost za vozila z visokim ogljičnim odtisom (npr. naša letna dajatev).
E 2. | Kreditiranje okoljskih naložb, ki predvidevajo tudi kreditiranje nakupa vozil na električni pogon | MZI/EKO Sklad | V izvajanju |  |  |  |  | Do uskladitve cen vozil | 10000000 | 16000000 | Sredstva za kreditiranje okoljskih naložb so zagotovljena v Poslovno finančnem načrtu Eko sklada. Kredit je namenjen za vozila do maloprodajne cene 40.000 evrov. | Ocena števila vozil in povprečne višine kredita je narejena na podlagi izkušenj EKO sklada v letih 2016 in 2017.
|  |  |  | BEV | BEV | BEV
|  |  |  | 200 | 500 | 800 | V IZVAJANJU
E 3. | Poenostavitev in avtomatizacija administrativnih postopkov | MZI/EKO Sklad | Predlog | delovanje sistema |  |  |  | trajen ukrep | 0 | 0 | Sredstva so zagotovljena v poslovnem načrtu EKO Sklada za leto 2018 | Z informatizacijo postopkov za oddajo dokazil o upravičenosti do subvencije in poenostavitvijo postopkov bi lahko skrajšali postopke in omogočili, da v imenu kupca vse postopke uredijo prodajna mesta.
2019-04-01
E 4. | Spodbujanje uporabe testni vozil na električni pogon | MZI/EKO Sklad | V izvajanju |  |  |  |  | trajen ukrep | 0 | 0 | Ukrep ne zahteva sredstev | Testna vozila so pomembna spodbuda uporabe vozil na električni pogon in v procesu odločanja o nakupu vozila. Sprememba bo omogočila, da bo kupec vozila, ki bo določen čas, a ne več kot 6 mesecev v uporabi kot testno vozilo, lahko uveljavljal subvencijo za nakup kot pri nakupu za novo vozilo.
|  |  |  | delovanje sistema |  |  | 2019-04-01
E 5. | Sofinanciranje nakupa BEV avtobusov kategorije M2 in M3 | MOP/EKO Sklad | V izvajanju | število vozil |  |  |  | trajen ukrep | 4000000 | 4000000 | Sredstva za 2018 so zagotovljena v Podnebnem skladu in je razpis že predviden v PFN Eko sklada. Višina sredstev v letih 2019 in 2020 je odvisna od prilivov iz prodaje emisijskih kuponov. | Lokalne skupnosti so upravičene do nakupa avtobusov na alternativna goriva, s katerimi se izvaja mestni prevoz potnikov, oziroma linij v pretežnem območju lokalnih skupnosti.
|  |  |  | 1 | 2 | 5
E 6. | Sprememba sistema bonitet za uporabo službenega vozila v zasebne namene. | MF | Predlog za spremembo Zakona o dohodnini |  |  |  | 2019-03-01 | Do 20.000 registriranih vozil na električni pogon nato se višina bonitete postopno povečuje. Boniteta se prizna le do vrednosti nakupna cena vozil v višini 40.000 evrov. | 1194976.8 | 1726077.6 | Po podatkih FURS se obračuna boniteta za uporabo službenega vozila v zasebne namene 9500 uporabnikom. Za oceno davčnega izpada se predpostavlja, da bi se polovica upravičencev uvrščala v drugi davčni razred (mesečna bruto plača do 2.600 €) in polovica v tretji dohodninski razred (mesečna bruto plača med 2.600 € in 5.500 €), kar pomeni povprečno stopnjo dohodnine 30,5%. Pri tem se upošteva, da boniteta predstavlja hkrati tudi osnovo za obračun prispevkov za socialno varnost, tako prispevkov delojemalca (22,1%) kot tudi prispevkov delodajalca (16,1%). V obdobju 2019 - 2020 je predviden davčni izpad, če bi prišlo do menjave sedanjih vozil z vozili na električni pogon, v višini 2,92 mio evrov. Ukrep lahko spodbudi povečanje števila službenih vozil v zasebni uporabi in se ne bi spremenila skupna višina plačanih bonitet. | Predvidena je sprememba sistema bonitet, ki trenutno spodbuja uporabo starejših vozil ne glede na njihov okoljski odtis.
[5 empty] | št. vozil | št.vozil
[5 empty] | 450 | 650
E 8. | Vključitev vozil na električni pogon v skupna javna naročila. | MJU | V izvajanju |  |  |  | 2019-03-01 | Trajen ukrep. | 900000 | 1200000 | Sredstva zagotavljajo neposredni proračunski uporabniki iz sredstev za delovanje organa | Slovenija mora v skladu z evropsko politiko na področju zmanjšanja ogljičnega odtisa zagotoviti, da bo v letu 2023 najmanj 30% vozil v lasti javnega sektorja na električni pogon
|  |  |  | delež vozil BEV | delež vozil BEV | delež vozil BEV
|  |  |  | 10% | 20% | 25%
|  |  |  | 20 vozil | 30 vozil | 40 vozil
E 9. | Ureditev parkirne politike vozil na električni pogon - Sprememba Pravilnika o prometni signalizaciji | MZI | Predlog |  |  |  | 2019-10-01 | trajen ukrep | 0 | 0 | Ukrep ne zahteva sredstev | V Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah se dodajo oznaka 2438-8 med oznake 2441 za označevanje parkirnih mest rezerviranih za določena vozila.
E 10. | Oprostitev plačila letne dajtve za uporabo vozil v cestnem prometu | MZI | Izvedba na podlagi Zakona o dajatvah za motorna vozila |  |  |  | V IZVAJANJU | Do 20.000 registriranih vozil na električni pogon. | 240000 | 480000 | Ocena prikazuje zmanjšane prihodke namenskega sklada za financiranje cestne in železniške infrastrukture in ne zahteva dodatnih sredstev. Pri izračunu izpada prihodkov je upoštevana letna dajtev za vozilo do 1900 ccm. | V začetnem odobju uvajanja vozil na električni pogon so pomemben spodbujevalni dejavnik pozitivne spodbude.
|  |  |  | št. vozil | št. vozil | št.vozil
|  |  |  | 1200 | 2500 | 5000
Št ukrepa | UKREPI NA PODROČJU ZAGOTAVLJANJA POLNILNE INFRASTRUKTURE
| Vsebina ukrepa | Nosilec | Status | CILJI |  |  | Rok | Trajanje ukrepa | FINANČNE POSLEDICE
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  | 2019 | 2020 | Navedba finančnega vira | OPIS UKREPA
[9 empty] | v EUR | v EUR
E 11. | Sofinanciranje nakupa in postavitve polnilnih postaj | MZI /sredstva KS | Predlog |  |  |  |  | Trajen ukrep | 1800000 | 1200000 | Sredstva za subvencioniranje postavitve polnilnic so zagotovljena v prednostni osi 4.4, lastne deleže bodo zagotovili upravičenci za izvedbo projektov. | Postavitev polnilnic za BEV. Namenjena so sofinanciranju postavitve polnilnic v javni uporabi z možnostjo uporabe sredstev za nadgradnjo obstoječih polnilnic z moduli za krmiljenje na daljavo in povezavo v pametna omrežja. Za polnilnice se določijo pogoji in standardi, kki jih morajo upoštevati ponudniki.
[5 empty] | 30 | 20 | 2020
E 12. | Postavitev pametnih polnilnih postaj v naseljih | poslovni subjekti | Predlog | št. polnilnic |  |  |  | Trajen ukrep | 427500 | 617500 | Slovenija mora zagotavljati toliko običajnih polnilnih postaj, da bo njihovo razmerje najmanj 10 BEV na eno polnilno postajo. | Za polnilne postaje običajne moči (22kW) bodo v začetnem obdobju skrbeli distributerji električne energije. Predvideno je podeljevanje koncesij.
|  |  |  | 30 | 45 | 65 | letno
5 (150 KWh)
E 13. | Zagotavljanje parkirnih mesta za EV vozila ali za priključne hibride na parkiriščih P+R - Parkiraj in presedi | MZI | V izvajanju |  |  |  | V IZVAJANJU | Izvajanje evropske kohezijske politike | 60000 | 120000 | Sredstva so zagotovljena v Operativnem programu evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji od 2014 do 2020. Ocena upošteva le stroške za ureditev elektro instalacij in polnilnih postaj za počasno polnjenje. | Razpis za sofinanciranje ukrepov P+R na podlagi Smernic za pripravo ukrepov P+R zahteva, da investitorji so za vsa parkirna mesta zagotovijo možnost povezave z električnimi vodi (ustrezno predpripravo) in za 10 odstotkov parkirnih mest možnost počasnega polnjenja.
Št ukrepa | UKREPI NA PODROČJU NORMATIVNIH UREDITEV
| Vsebina ukrepa | Nosilec | Status | CILJI |  |  | Rok | Trajanje ukrepa | FINANČNE POSLEDICE
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  | 2019 | 2020 | Navedba finančnega vira | OPIS UKREPA
[9 empty] | v EUR | v EUR
E 14. | Spremembe Zakona o motornih vozilih (ZMV-1) | MzI | Izveden |  |  |  | 2020-12-01 | trajen ukrep | 0 | 0 | Ukrep ne zahteva sredstev. Ob uveljavitvi zakona bo treba izvesti nadgradnjo Matičnega registra listin in vozil. (MRVL). | Definicija EV se ureja na ravni EU
Sprememba Zakona
E 15. | Uvedba posebnih registrskih tablic za EV | MzI | Predlog |  |  | Spremenjen pravilnik | 2020 | trajen ukrep | 230000 | 0 | Sredstva za dopolnitev JN, s katerim bi se zagotovila možnost uvedbe posebnih registrskih tablic za vozila na električni pogon, so zagotovljena na proračunski postavki MZI. Niso upoštevani stroški zamenjave registrskih tablic za vozila, ki so že registrirana. Ocena teh stroškov je 200.000 evrov. Ukrep se izvede, če se vozilom na električni pogon zagotovijo ugodnosti, ki jih je treba nadzirati. | Za izvedbo ukrepa je treba dopolniti Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil z vsebino o novih registrskih tablicah (oblika/barve, obveznost zamenjave tablic, veljavnost za vsa vozila na električni pogon), pogodbo z izvajalcem za izdelavo registrskih tablic in izvesti nadgradnjo matičnega registra listin in vozil
E 16. | Pravilnik o prometni signalizaciji | MzI | Predlog |  | Spremenjen pravilnik |  | 2019 | trajen ukrep | 0 | 0 | Ukrep ne zahteva sredstev | Predlog za novo dopolnilno tablo k prometnemu znaku, ki bo omogočila izjemo za vozila na električni pogon za vožnjo po rumenih pasovih, parkiranje električnih vozil, vožnjo v določene dele naselja. Ukrep se izvaja do 20.000 registriranih EV v RS.
E 17. | Zagotavljanje parkirnega mesta za EV vozila ali za priključne hibride, | MGRT | Predlog |  | Pogoji za namestitve |  | 2019 | trajen ukrep | 0 | 0 | Ukrep ne zahteva sredstev, predvidena je sprememba pogojev za opravljanje nastanitvene dejavnosti, v katero se vključi obveza za zagotavljanje električnih priključkov. | Ponudniki nastanitvenih možnosti lahko zagotovijo minimalne pogoje (električne priključke) za najemnike.
E 18. | Zagotavljanje polnilne infrastrukture pri energetski sanaciji zgradb | MOP | Predlog |  |  | Določeni pogoji za gradnjo | 2020 | Trajen ukrep | 350000 | 525000 | Sredstva za energetsko sanacijo zgradb so zagotovljena in se izvajajo z razpisi EKO Sklada | Predlog ukrepa predvideva kombinacijo različnih ukrepov, ki se izvajajo na način, da se s spremenjenimi pogoji za izvedbo ukrepa energetske sanacije, kjer je to smiselno hkrati zagotovijo možnosti za postavitev polnilnic (npr. predvideni vodi za polnilnice, položene cevi za izvedbo napaljave).
E 19. | Vzpostavitev evidence polnilnih postaj z vsemi podatki o njihovih tehničnih značilnostih ter delovanju in njihova javna dostopnost | MZI | V izvajanju |  |  | Delujoč Portal polnilnih postaj | 2020 | Trajen ukrep | 120000 | 60000 | Sredstva za izvedbo so zagotovljena proračunski postavki MZI in na podlagi poziva EK za PSA (Programme Suport Action). Skupna vrednost sofinanciranja EK je 2,0 mio evrov, Navedena so samo sredstva za izvedbo nalog v RS: | Ureditev pravnih podlag za poročanje o postavitvi polnilnih postaj v javni rabi in evidenca polnilnih postaj v zasebni rabi, ki so bile postavljene s sofinanciranjem iz javnih sredstev. Postavitev portala z vsemi podatki o polnilnih postajah z informacijami o trenutnem stanju zasedenosti na pametnih telefonih.
Št ukrepa | UKREPI NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA, OZAVEŠČANJA IN ODPRAVE OVIR ZA SPODBUJANJE UPORABE VOZIL NA ELEKTRIČNI POGON
| Vsebina ukrepa | Nosilec | Status | CILJI |  |  | Rok | Trajanje ukrepa | FINANČNE POSLEDICE
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  | 2019 | 2020 | Navedba finančnega vira | OPIS UKREPA
[9 empty] | v EUR | v EUR
E 20. | Komunikacijska kampanja za spodbujanje alternativnih goriv | MZI | V izvajanju |  |  |  |  | Do 10% deleža BEV med vsemi registriranimi vozili | 148000 | 148000 | Sredstva za leti 2018 in 2019 so zagotovljena na proračunski postavki MZI 765210. JN za leto 2018 je bilo objavljeno, izbran je bil izvajalec in podpisana pogodba, izvedba je v teku. | Prednost vozil na električni pogon ni samo v bistveno nižjih obremenitvah okolja v prometu, temveč že predstavljajo alternativo vozilom z motorji na notranje izgorevanje. Komunikacijska kampanja je namenjena spreminjanju stališč do okojskih obremenitev, ki jih povzroča promet, ukrepom trajnostne mobilnosti in uporabi alternativnih goriv.
vsako leto
E 21. | Vožnja električnih lahkih gospodarskih vozil kategorij M1 in N1 z izpitom kategorije B, s skupno največjo dovoljeno maso 4,5 t | MZI | Predlog |  |  |  | 2020 | Trajen ukrep |  |  | Ukrep ne zahteva sredstev | Sprememba Zakona o voznikih, ki bi omogočala vožnjo električnih, lahkih gospodarskih vozil kategorij M1 in N1 z izpitom kategorije B, s skupno največjo dovoljeno maso 4,5 t je primerljiva z rešitvijo za vozila kategorije L7e. Ukrep bi omogočal večji obseg uporabe lahkih gospodarskih vozil na električni pogon za prevoz potnikov in tovora. Predlog je pripravljen zaradi povečane mase baterijskega sklopa lahkega gospodarskega vozila. S tovrstno izjemo, ki je primerljiva z rešitvijo v Nemčiji in Avstriji, bi bilo mogoče izvajati omejevanje razvoza dobrin in prevoza potnikov v mestih z vozili z motorji na notranje zgorevanje.
E 22. | Pregled programov in učnih vsebin za poklice, ki jih zahtevajo nove tehnologije | MIZŠ, Poklicni centri | Predlog |  |  |  |  | Trajen ukrep |  |  | Ukrep ne zahteva sredstev | Nove tehnologije alternativnih goriv zahtevajo spremembe izobraževalnih programov in usposabljanja za poklice na vseh ravneh izobraževanja
2020
E 23. | Zagotavljanje ad hoc polnjenja | MZI | Predlog |  |  |  |  | Trajen ukrep |  |  | Ukrep ne zahteva sredstev. | Razpršena mreža upravljavcev polnilnih postaj je za uporabnike ovira, ker morajo za ugodno polnjenje sklepati pogodbe z vsemi ponudniki. Predlog predvideva pripravo predpisa, ki bo določil obvezo ponudnika, da zagotovi ad hoc polnjenje in plačilo s kreditnimi karticami ali elektronsko denarnico.
2020
E 24. | Obveščanje vseh uporabnikov vozil o stroških za energijo glede na gorivo | MZI, bencinski servisi | Predlog |  |  |  |  | Trajen ukrep | 10000 | 10000 | Sredstva so zagotovljena v proračunu MZI. | Evropska Direktiva 94/2014 o alternativnih gorivih zahteva, da države na ustrezen način obveščajo uporabnike o stroških za gorivo za 100 prevoženih km, kjer so prikazani stroški za vse vrste goriva (bencin, dizel, UNP, SZP, UZP, električno energijo, vodik). Obvestila se posodobijo enkrat letno.
2020
E 25. | Priprava razpisa za podelitev koncesij za izvajanja GJS javnega potniškega prometa | MzI/Upravljavec JPP | Predlog |  | 0 | 5 vozil | 2019 | Trajen ukrep | 0 | 450000 | Finančne posledice bodo odvisne od vsebine v razpisu za podelitev koncesij. Ocena upošteva, da bo strošek na km za 15 vozil, ki letno prevozijo 60.000 km, za 0,5 evra višji kot pri vozilih na dizelski pogon. Ocena upošteva bistveno višjo ceno vozil na električni pogon in višjo amortizacijo. | Razpisni pogoji za podelitev koncesij na državni in lokalni ravni v katerih se upošteva določen odstotek vozil na alternativna goriva.
E 26. | Sofinanciranje postavitve pametnih polnilnih postaj visoke moči in dinamičnega indukcijskega polnjenja BEV vozil in avtobusov. | MZI /sredstva dogovora za razvoj regij | V izvajanju |  |  | Začetek izvedbe pilotnega projekta | 2022-12-01 | Do 2023 | 200000 | 400000 | Sredstva so zagotovljene v Dogovoru za razvoj regij na prednostni osi 4.4. Predvidena je izvedba pilotnih projektov V Kopru in Ljubljani, v okviru katerih se bo postavila polnilna infrastruktura za električne avtobuse in vzpostavila linija. Sofinanciranje nakupov vozil bo v okviru razpisov EKO sklada in z drugimi EU projekti. Izvedba projekta WINCI z dinamičnim indukcijskim polnjenjem | V dogovoru za razvoj regij je predvideno sofinanciranje postavitve najmanj treh polnilnih postaj visoke moči (več kot 150 KWh in ene polnilne postaje nad 250 KWh) ter dinamičnega indukcijskega polnjenja BEV vozil, ki omogoča večjo avtonomijo in manjše kapacitete baterij v vozilih. Skupna vrednost zagotovljenih sredstev je 5,0 mio evrov sredstev KS in 1,0 mio udeležbe RS.
E 27. | Poslovni modeli uporabe električnih vozil | MZI | Predlog |  |  | Začetek izvedbe pilotnega projekta | 2020-12-01 | Do 2020 |  |  |  | Spodbujanje e-mobilnostni zahteva uvedbo novih poslovnih modelov in storitev ter možnost uporabe dvosmernih katerij električnih vozil za oddajo električne energije v sistem.
Št ukrepa | PRIPOROČILA ZAPOSLOVALCEM
| Vsebina ukrepa | Nosilec | Status | CILJI |  |  | Rok | Trajanje ukrepa | FINANČNE POSLEDICE
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  | 2019 | 2020 | Navedba finančnega vira | OPIS UKREPA
[9 empty] | v EUR | v EUR
E 28. | Postavitev polnilne infrastrukture na območju podjetij, zavodov, ustanov | MZI | Predlog |  |  |  | postopna izvedba | Trajen ukrep | 30000 | 37500 | Priporočilo pravnim osebam, da spodbujajo uporabo električnih vozil s postavitvijo počasnih polnilnih postaj, ki jih lahko uporabljajo zaposleni v delovnem času. Ocena upošteva polnilne postaje v vrednosti 1.500,00 evrov. | MZI pripravi pobudo, da pravne osebe na svojih parkirnih prostorih zagotovijo polnilne postaje do 22 kW moči za počasno polnjenje med delovnim časom.
|  |  |  | Št. polnilnic | Št. polnilnic | Št. polnilnic
|  |  |  | 10 | 20 | 25
E 29. | Postavitev polnilne infrastrukture na javnih parkirnih prostorih za večstanovanjske zgradbe | MZI | Predlog | 20 parkirnih mest | 40 parkirnih mest | 60 parkirnih mest | 2019-03-01 | Ukrep do 20.000 registriranih BEV. | 68000 | 102000 | Ocena upošteva stroške za postavitev počasnih polnilnih postaj in stroške polnjenja v višini 1 evro na dan. | Zagotavljanje parkirnih mest za EV vozila in polnilnih postaj za večstanovanjske zgradbe je velik izziv za zagotavljanje elektro mobilnosti v mestih. Ena od najbolj pogosto uporabljenih možnosti, ki jih uporabljajo v državah EU je postavitev polnilnih postaj na javnih parkirnih prostorih.
E 30. | Zamenjava voznega parka, ki ga uporablja ustanova ali podjetje | MZI | Predlog |  |  | 20% vozil na alternativna goriva | 2019-03-01 | Trajen ukrep | 7600000 | 10600000 | Ocena upošteva stroške za zamenjavo vozil, ki jih uporabljajo za izvajanje dejavnosti in službenih vozil v podjetjih, ki se bodo odločila, da so okoljsko osveščena in želijo prispevati k hitrejšemu prehodu na alternativna goriva. | MZI bo s povabilom, da podjetje ali ustanova pripravi mobilnostni načrt in podrobno oceni, koliko potovanj se lahko izvede z aktvno mobilnostjo (Peš s kolesom) in koliko z vozili na alternativna goriva, povabil družbeno osveščena podjetja k hitrejši zamenjavi voznega parka vozil, s katerimi izvajajo dejavnost (mala dostavna vozila, kombiji, servisna vozila), in službenih vozil
Št ukrepa | PRIPOROČILA LOKALNIM SKUPNOSTIM
| Vsebina ukrepa | Nosilec | Status | CILJI |  |  | Rok | Trajanje ukrepa | FINANČNE POSLEDICE
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  | 2019 | 2020 | Navedba finančnega vira | OPIS UKREPA
[9 empty] | v EUR | v EUR
E 31. | Postavitev polnilne infrastrukture na javnih parkirnih prostorih za večstanovanjske zgradbe | lokalne skupnosti | Predlog |  |  |  | postopna izvedba | Trajen ukrep | 200000 | 500000 | Za večstanovanjske zgradbe, ki nimajo svojih funkcionalnih površin, na katerih bi lahko postavili polnilnice, bo nujna postavitev polnilnic na javnih parkirnih prostorih. | Predlog, da lokalne skupnosti podelijo koncesijo za postavitev in upravljanje polnilnic na javnih parkirnih prostorih.
|  |  |  | Št. polnilnic | Št. polnilnic | Št. polnilnic
|  |  |  | 50 | 200 | 500
E 32. | Brezplačno parkiranje vozil na električni pogon v mestnih središčih | lokalne skupnosti | Predlog | 2000 parkirnih mest | 2400 parkirnih mest | 2800 parkirnih mest | 2019-03-01 | Ukrep do 20.000 registriranih BEV. | 1152000 | 1344000 | Ocena upošteva izpad prihodkov za plačilo parkirnega mesta. | Zagotavljanje parkirnih mesta za EV vozila ali za priključne hibride v bližini parkirnih mest za invalide na lokacijah, kjer je veliko povpraševanje po parkirnih mestih (npr. nakupovalna središča, javne ustanove), vključno z zaposlenimi v teh ustanovah. Predlog je, da so do 20.000 registriranih BEV ta parkirna mesta brezplačna.
E 33. | Mestna logistika z omejevanjem dostave z vozili na fosilna goriva | MZI in lokalne skupnosti | Predlog |  |  |  | 2020-10-01 | Trajen ukrep |  |  | Zadnji kilometer dostave je ob ustrezni organizacijo logističnih prenosnih točk in uvajanju tovornih koles in vozil N1 na električni pogon ali alternativna goriva lahko okoljsko bistveno bolj sprejemljiv. | Pripravljene bodo smernice za organizacijo mestne logistike za zadnji kilometer.
[8 empty] | SKUPAJ E | 27170500 | 35315500 | Zagotovljena sredstva v Proračunu RS, v namenskih skladih ali poslovnih načrtih
[8 empty] | SKUPAJ | 1974500 | 3939500 | Izpad prihodkov zaradi ukrepov
[8 empty] | SKUPAJ VSE EL. E. | 29145000 | 39255000 | Ocena vseh finančnih posledic izvedenih ukrepov v posameznih letih

## PLIN
AKCIJSKI PROGRAM ZA SPODBUJANJE UPORABE PLINA V PROMETU 2018-2020
Št ukrepa | UTEKOČENJEN NAFTNI PLIN (UNP)
| Vsebina ukrepa | Nosilec | Status | CILJI |  |  | Rok | Trajanje ukrepa | FINANČNE POSLEDICE
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  | 2019 | 2020 | Navedba finančnega vira | OPIS UKREPA
| UKREPI NA PODROČJU VOZIL | [7 empty] | v EUR | v EUR
UNP 1. | Sofinanciranje predelave vozil na UNP | MZI/EKO Sklad | Predlog | [8 empty] | Veliko pomanjkanje vozil na električni pogon v najbolj prodajanih avtomobilskih razredih zahteva dodatne ukrepe za spodbujanje uporabe vozil na UNP. Z vidika doseganja okoljskih ciljev se s 7 vozili na UNP doseže enak učinek kot z 1 BEV. Skupna subvencija za 7 vozil na UNP bi bila največ polovice subvencije za BEV. Ukrep se izvede z zagotovitvijo sredstev iz Proračuna RS ali novega namenskega vira.
|  |  |  | 200 | 2000 | 4000 | 2018-10-01
UNP 2. | Vključitev vozil na UNP v skupna javna naročila. | MJU | V izvajanju | delež vozil |  |  | 2019-03-01 | Skupna javna naročila in posamezna javna naročila za nakup vozil v javnem sektorju. Trajen ukrep. | 1800000 | 2400000 | Sredstva zagotavljajo neposredni proračunski uporabniki iz sredstev za nakup vozil. | Javni sektor mora pospešeno zamenjati vozila z motorji na notranje izgorevanje z vozili z manjšim ogljičnim odtisom. Učinki so v neposrednih rezultatih manjšega ogljičnega odtisa in zmanjšanih stroških v neposredni uporabi, predvsem pa so učinki na simbolni ravni prehoda na nizkoogljični promet. Slovenija mora v skladu z evropsko politiko na področju zmanjšanja ogljičnega odtisa zagotoviti, da bo v letu 2023 najmanj 30% vozil v lasti javnega sektorja na električni pogon
|  |  |  | 20% | 30% | 40%
število vozil
|  |  |  | 50 vozil | 60 vozil | 80 vozil
UNP 3. | Usklajevanje trošarinske politike za UNP | MF, MOP, MZI | Predlog | letna poraba v t |  |  |  | Do 50.000 vozil na UNP | 1697500 | 2425000 | Predlog, da se trošarine na UNP znižajo na najnižjo dovoljeno mejo 125,0 €/t in se za 50% zmanjša okoljski davek v višini 50,17 €/t. | Trošarinska politika se usklajuje s trošarinsko politiko sosednjih držav(Avstrija, Hrvaška, Italija, Madžarska), da je cena energenta z vsemi davki, trošarino in prispevki primerljiva s ceno energenta v teh državah. Trenutna cena UNP je v Sloveniji 0,678, na Hrvaškem 0,596, v Italiji 0,635 in na Madžarskem 0,653. Italija je s svojo politiko spodbujanja plina ena najuspešnejših držav v EU.
[5 empty] | 35000 | 50000 | 2019-10-01
UNP 4. | Znižanje okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 | MF | Predlog | letna poraba goriva v t |  |  | 2018-10-01 | Do 50.000 vozil na UNP | 1140000 | 2090000 | Finančne posledice so ocenjene glede na porabo v t in na predvideno znižanje okoljske dajatve. | okoljska dajatev se plačuje v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 (Ur. List 47/13).
[5 empty] | 35000 | 50000
UNP 5. | Plačilo letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu na podlagi okoljskih kazalcev | MZI | Izvedba na podlagi ZDajMV | št vozil |  |  |  | Do 50.000 vozil na UNP |  | 480000 | Skupni prihodki namenskega sklada se ne spreminjajo | Znižana letna dajatev za vozila na UNP. Letna dajatev se zniža za 20 evrov na vozilo.
[6 empty] | 24000 | 2019-10-01
ZAGOTAVLJANJE POLNILNE INFRASTRUKTURE
UNP 6. | Polnilna infrastruktura |  | Ni predvidenega ukrepa | [7 empty] | Ni predvidenega sofinanciranja | Slovenija ima s 115 polnilnimi mesti za UNP dovolj polnilnic za predvideno povečanje števila vozil. Mreža se bo širila v skladu s poslovnim interesom ponudnikov.
UKREPI NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA, OZAVEŠČANJA IN ODPRAVE OVIR ZA SPODBUJANJE UPORABE VOZIL NA PLIN
UNP 7. | Komunikacijska kampanja za spodbujanje alternativnih goriv | MZI | V izvajanju |  |  |  |  | V IZVAJANJU | 0 | 0 | Sredstva za leti 2018 in 2019 so zagotovljena na proračunski postavki MZI in so prikazana pri ukrepu E 23. | Komunikacijska kampanja je namenjena spreminjanju stališč do okojskih obremenitev, ki jih povzroča promet, ukrepom trajnostne mobilnosti in uporabi alternativnih goriv.
vsako leto
PRIPOROČILA LOKALNIM SKUPNOSTIM
UNP 8. | Spodbujanje dostave | lokalne skupnosti | Predlog |  |  |  | 2019-03-01 | trajen ukrep | 0 | 0 | Ukrep ne zahteva finančnih sredstev | Priporočilo lokalnim skupnostim, da s spodbujanjem dostave z vozili na alternativna goriva zmanjšajo obremenitve okolja. Spodbude so lahko v obliki pozitivne diskriminacije (več časa za dostavo) ali s prepovedjo vozil na dizelski pogon.
[8 empty] | SKUPAJ UNP | 1800000 | 2400000 | Zagotovljena sredstva v Proračunu RS, v namenskih skladih ali poslovnih načrtih
[8 empty] | SKUPAJ UNP | 2837500 | 4995000 | Izpad prihodkov zaradi ukrepov
[8 empty] | SKUPAJ VSE UNP | 4637500 | 7395000 | Ocena vseh finančnih posledic izvedenih ukrepov v posameznih letih
Št ukrepa | STISNJEN ZEMELJSKI PLIN - SZP (CNG)
| Vsebina ukrepa | Nosilec | Status | CILJI |  |  | Rok | Trajanje ukrepa | FINANČNE POSLEDICE
Št ukrepa | STISNJEN ZEMELJSKI PLIN (SZP)
| Vsebina ukrepa | Nosilec | Status | CILJI |  |  | Rok | Trajanje ukrepa | FINANČNE POSLEDICE
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  | 2019 | 2020 | Navedba finančnega vira | OPIS UKREPA
[9 empty] | v EUR | v EUR
SZP 1. | Priprava razpisa za podelitev koncesij za izvajanja GJS javnega potniškega prometa | MzI/Upravljavec JPP | Predlog | 0 | 20 vozil | 100 vozil | 2019 | Trajen ukrep | 240000 | 1200000 | Ocena upošteva, da bo strošek na km za vozila, ki letno prevozijo 60.000 km, za 0,2 evra višji kot pri vozilih na dizelski pogon. | Razpisni pogoji za podelitev koncesij na državni in lokalni ravni, v katerih se upošteva določen odstotek vozil na alternativna goriva.
SZP 2. | Sofinanciranje nakupa vozil na SZP | MOP/EKO Sklad | V izvajanju |  |  |  |  | Trajen ukrep za mesta z odloki za izboljšanje kakovosti zraka | 4000000 | 4000000 | Sredstva so zagotovljena v podnebnem skladu za mesta, ki imajo težave s kakovostjo zraka in spreminjajo strukturo vozil za javni potniški promet. | Vozila na SZP imajo v prometu nižji ogljični odtis in zagotavljajo prihranek energije. Subvencije za nakup vozil na električni pogon temeljijo na prihranskih energije, ki jih zagotavljajo vozila na električni pogon. Premoščajo razliko med ceno vozil na električni pogon in ceno primerljivih vozil z motorji na notranje izgorevanje in se bodo usklajevale z gibanjem cene vozil.
|  |  |  | 10 | 10 | 10
V IZVAJANJU
SZP 3. | Vključitev vozil na SZP v skupna javna naročila. | MJU | V izvajanju |  |  |  | 2019-03-01 | Trajen ukrep | 320000 | 400000 | Sredstva zagotavljajo neposredni proračunski uporabniki iz sredstev za delovanje organa | Slovenija mora v skladu z evropsko politiko na področju zmanjšanja ogljičnega odtisa zagotoviti, da bo v letu 2023 najmanj 30% vozil v lasti javnega sektorja na alternativna goriva. Ukrep je primeren za kraje, kjer bo zagotovljena polnilna infrastruktura za SZP za vozila javnega prevoza potnikov in servisnih služb.
|  |  |  | 15 vozil | 16 vozil | 20 vozil
SZP 4. | Usklajevanje trošarinske politike za SZP | MF | Predlog |  |  |  | 2019-10-01 | Trajen ukrep | 0 | 0 | Finančne posledice so odvisne od višine trošarine, ki bi se znižala za spodbudo uporabe vozil na SZP. | Trošarinska politika se usklajuje s trošarinsko politiko sosednjih držav(Avstrija, Hrvaška, Italija, Madžarska), da je cena energenta z vsemi davki, trošarino in prispevki primerljiva s ceno energenta v teh državah.
SZP 5. | Znižanje okoljske dajtve za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 | MF | Predlog | št.vozil |  |  | 2019-10-01 | Ukrep do 4.000 vozil na SZP | 1140000 | 2090000 | Finančne posledice so ocenjene glede na število vozil in znižanje okoljske dajatve. Dejanska poraba bo odvisna od razmerja cen v državah. | okoljska dajatev se plačuje v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 (Ur. List 47/13).
[5 empty] | 120 | 220
SZP 6. | Plačilo letne dajtve za uporabo vozil v cestnem prometu na podlagi okoljskih kazalcev | MZI | Predlog |  |  | Št. vozil |  | Začasen ukrep do zagotovitve števila vozil. |  | 288000 | Okoljske obremenitve, ki jih ima posamezno vozilo so eno od možnih meril za spremembo sistema letne dajatve in vir za ukrepe. | Prihodki namenskega sklada, s katerim se zagotavlja vzdrževanje in obnovo cestne in železniške infrastrukture, se ne spreminjajo.
[6 empty] | 3000 | 2019-10-01
SZP 7. | Uvedba posebnih cestnih razredov za vozila na SZP | MZI | Predlog |  |  |  |  | Trajen ukrep | 148276.8 | 308910 | Skupni prihodki pobranih cestnin se ne spreminjajo. | Znižanje cestnine za vozila na stisnjen zemeljski plin za 10 odstotkov za skupino vozil R3, ki uporabljajo stisnjen zemeljski plin v dvogorivnih sistemih.
|  |  |  | št vozil | 120 | 250 | 2019-10-01
|  |  |  | km | 7200000 | 15000000
SZP 8. | odprava prepovedi parkiranja v garažah | MZI | Predlog |  |  |  |  | Trajen ukrep |  |  | Ukrep nima finančnih posledic | Pobuda upravljavcem garaž, da za vozila na SZP prekličejo prepoved parkiranja v garažnih hišah. Ukrep je upravičen za vozila na UNP v garažah, ki nimajo prezračevanja (SZP je lažji od zraka).
2019-10-01
število polnilnic
SZP 9. | sofinanciranje polnilnic na SZP | [6 empty] | Začasen ukrep do zagotovitve omrežja |  |  | Sredstva za leto 2019 so zagotovljena na proračunski postavki MZI | Slovenija mora do 2020 zagotoviti polnilno infrastrukturo na ravni statističnih regij. Obstaja interes posameznih podjetij in lokalnih skupnosti za postavitev polnilnih postaj v primeru, če se zagotovi odjem za javni prevoz potnikov.
|  | MZI/vlagatelji | Predlog | 0 | 7 | 6 |  |  | 1960000 | 1680000
[8 empty] | SKUPAJ SZP | 4560000 | 5600000 | Zagotovljena sredstva v Proračunu RS, v namenskih skladih ali poslovnih načrtih
[8 empty] | SKUPAJ SZP | 1288276.8 | 2686910 | Izpad prihodkov zaradi ukrepov
[8 empty] | SKUPAJ VSE SZP | 5848276.8 | 8286910 | Ocena vseh finančnih posledic izvedenih ukrepov v posameznih letih
Št ukrepa | UTEKOČINJEN ZEMELJSKI PLIN - UZP (LNG)
| Vsebina ukrepa | Nosilec | Status | CILJI |  |  | Rok | Trajanje ukrepa | FINANČNE POSLEDICE
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  | 2019 | 2020 | Navedba finančnega vira | OPIS UKREPA
[9 empty] | v EUR | v EUR
UZP 1. | Sofinanciranje nakupa vozil na UZP | MZI/EKO Sklad | Predlog |  |  |  |  | Do uskladitve cen vozil na UZP s cenami primerljvih vozil z motorji na notranje izgorevanje | 600000 | 1000000 | Sredstva za 2019 so zagotovljena na proračunski postavki MZI | Vozila na UZP imajo v prometu nižji ogljični odtis in zagotavljajo prihranek energije. Utekočinjen zemeljski plin je trenutno najbolj ustrezno alternativno gorivo za težka tovorna vozila. Subvencije za nakup vozil na UZP temeljijo na prihrankih energije in znižanju ogljičnega odtisa ter onesnaževal, predvsem prašnih delcev. Premoščajo razliko v ceni vozila na dvogorivne sisteme z vozilom na dizelski pogon.
[5 empty] | 30 | 50
V IZVAJANJU
UZP 2. | Sofinanciranjepredelave vozil na UZP | MZI/EKO Sklad | Predlog |  |  |  |  | Do uskladitve cen vozil na UZP s cenami primerljvih vozil z motorji na notranje izgorevanje | 1500000 | 1500000 | Sredstva za 2019 so zagotovljena v Proračunu RS in je predvidena izvedba z razpisom EKO Sklada. | Vozila na UZP imajo v prometu nižji ogljični odtis in zagotavljajo prihranek energije. Subvencije za predelavo vozil na dizelski pogon v dvogorivne sisteme temeljijo na izračunih znižanih izpustov CO2 in prašnih delcev. Subvencije se bodo usklajevale s stroški predelav in z ekonomskimi učinki sprememb.
št. vozil
[5 empty] | 250 | 250
[6 empty] | 350 | V IZVAJANJU
UZP 3. | EU projekt SiNLG |  |  |  | število polnilnic |  |  |  | 0 | 0 | Sredstva za so zagotovljena s sofinanciranje v okviru IPE. Vrednost projekta na Hrvaškem in v Sloveniji je v skupni vrednosti 2.475.400,00 € | Podjetje Butan Plin je partner v projektu SI NLG, v katerem bosta v Sloveniji zagotovljeni 2 polnilnici na UZP
|  | Butan plin | V izvajanju | 1 | 1
2020
UZP 4. | EU projekt CHAMeleon | [7 empty] | 0 | 0 | Sredstva za so zagotovljena s sofinanciranje v okviru IPE. Vrednost projekta v Španiji in v Sloveniji je skupaj 2.729.150,00 € | Podjetje ENOS je partner v projektu CHAMeleon, v katerem je v Sloveniji zagotovljena 1 polnilnica na UZP, ki je začela delovati 2017.
|  | ENOS | V izvajanju | 1 | 1
2020
UZP 5. | Vključitev vozil na UZP v skupna javna naročila. | MJU | V izvajanju |  |  |  | 2019-03-01 | Trajen ukrep | 100000 | 100000 | Sredstva zagotavljajo neposredni proračunski uporabniki iz sredstev za delovanje organa | Javni sektor mora pospešeno zamenjati vozila z motorji na notranje izgorevanje z vozili z manjšim ogljičnim odtisom. Slovenija mora v skladu z evropsko politiko na področju zmanjšanja ogljičnega odtisa zagotoviti, da bo v letu 2023 najmanj 30% vozil v lasti javnega sektorja na alternativna goriva. Ukrep je primeren za kraje, kjer bo zagotovljena polnilna infrastruktura za UZP in za izvajanje dejavnosti rabijo vozila na dvogorivne sisteme.
[5 empty] | 5 vozil | 5 vozil
UZP 6. | Usklajevanje trošarinske politike za UZP | MF | Predlog |  |  |  | 2019-10-01 | Trajen ukrep | 468108 | 936216 | Finančne posledice so odvisne od višine trošarine, ki bi se znižala za spodbudo uporabe vozil na SZP. | Trošarinska politika se usklajuje s trošarinsko politiko sosednjih držav(Avstrija, Hrvaška, Italija, Madžarska), da je cena energenta z vsemi davki, trošarino in prispevki primerljiva s ceno energenta v teh državah. V Sloveniji doslej ni bilo polnilne infrastrukture in vozil na UZP. Trenutno stanje za uvedbo vozil na UZP ni stimulativno, saj so skupne obremenitve na tono goriva za 184,6 evra na tono višje kot na Hrvaškem. Trošarina je 130,03 evra na tono. Izračun finančnih posledic upošteva oprostitev plačila trošarine.
|  |  |  | št. vozil | 100 | 200
|  |  |  | km | 12000000 | 24000000
UZP 7. | Znižanje okoljske dajtve za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 | MOP | Predlog |  |  |  | 2019-10-01 | Ukrep do 4.000 vozil na UZP | 144972 | 289944 | Finančne posledice so ocenjene glede na število vozil in znižanje okoljske dajatve. Dejanska poraba bo odvisna od razmerja cen UZP v državah. | Okoljska dajatev se plačuje v skladu u Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 (Ur. List 47/13).Okoljska dajatev je 40,27 evra na tono. Izračun finančnih posledic upošteva oprostitev plačila okoljske dajatve.
|  |  |  | št.vozil | 100 | 200
|  |  |  | km | 12000000 | 24000000
UZP 8. | Plačilo letne dajtve za uporabo vozil v cestnem prometu na podlagi okoljskih kazalcev | MZI | Predlog |  |  | Št. Vozil |  | Začasen ukrep do zagotovitve števila vozil s katerimi zagotavljamo doseganje okoljskih ciljev. |  | 40000 | Okoljske obremenitve, ki jih ima posamezno vozilo, so eno od možnih meril za spremembo sistema letne dajatve in vir za ukrepe. | Prihodki namenskega sklada, s katerim se zagotavlja vzdrževanje in obnovo cestne in železniške infrastrukture, se ne spreminjajo.
[6 empty] | 200 | 2019-10-01
UZP 9. | Uvedba posebnih cestninskih razredov za vozila na UZP | MZI | Predlog |  |  |  |  | Trajen ukrep | 514027.2 | 1028054.4 | Skupni prihodki pobranih cestnin se ne spreminjajo. | Znižanje cestnine za vozila na utekočinjen zemeljski plin za 20 odstotkov za skupino vozil R4, ki uporabljajo stisnjen zemeljski plin v dvogorivnih sistemih.
|  |  |  | št vozil | 100 | 200 | 2019-10-01
|  |  |  | km | 6000000 | 12000000
[8 empty] | SKUPAJ UZP | 600000 | 1000000 | Zagotovljena sredstva v Proračunu RS, v namesnkih skladih ali poslovnih načrtih
[8 empty] | SKUPAJ UZP | 1127107.2 | 2294214.4 | Izpad prihodkov zaradi ukrepov
[8 empty] | SKUPAJ UZP | 1727107.2 | 3294214.4 | Ocena vseh finančnih posledic izvedenih ukrepov v posameznih letih
[8 empty] | SKUPAJ VSI PLINI | 6960000 | 9000000 | Zagotovljena sredstva v Proračunu RS, v namesnkih skladih ali poslovnih načrtih
[8 empty] | SKUPAJ VSI PLINI | 5252884 | 9976124.4 | Izpad prihodkov zaradi ukrepov
[8 empty] | SKUPAJ VSI PLINI | 12212884 | 18976124.4 | Ocena vseh finančnih posledic izvedenih ukrepov v posameznih letih

## VODIK
Slovenija se je odločila, da vključi tehnologijo gorivnih celic in vodik v strategijo za alternativna goriva in v akcijski program do leta 2020. Predvidena je podpora pilotnemu projektu, ki bo zagotovil:
Izvedbo celovitega projekta v katerem bo zagotovljen ustrezen poslovni model od proizvodnje oziroma nakupa vodika, postavitev ustrezne polnilne infrastrukture do zagotavljanja uporabnikov, ki bodo na
področju javnih služb (npr. javni potniški promet, komunalne službe, pošta) uporabljali vozila na vodikove gorivne celice.
Poslovni model mora upoštevati, da se pridobiva vodik iz viškov električne energije.
AKCIJSKI PROGRAM ZA SPODBUJANJE UPORABE TEHNOLOGIJE GORIVNIH CELIC IN VODIKA V PROMETU 2018-2020
UKREPI NA PODROČJU VOZIL
Št ukrepa | Vsebina ukrepa | Nosilec | Status | CILJI |  |  | Rok | Trajanje ukrepa |  |  | Navedba finančnega vira | OPIS UKREPA
[5 empty] | 2019 | 2020
[9 empty] | 2019 | 2020
| Sofinanciranje nakupa vozil na gorivne celice | [7 empty] | v EUR | v EUR
V1. | Sofinanciranje nakupa vozil na gorivne celice | MZI/EKO Sklad | V izvajanju |  |  |  |  | Do uskladitve cen vozil na gorivne celice s cenami primerljvih vozili | 75000 | 1475000 | Sredstva za kategorijo M1 se bodo zagotovila na podlagi EZ-1 (URE) in se nato predvidijo v Poslovnem načrtu EKO Sklada. Sofinanciranje avtobusov predvideva razliko v ceni med dizelskimi vozili in vozili na vodikove gorivne celice, predvideva se prijava na EU razpise iz sklada IPE. Avtobusi M3 se bodo sofinancirali s sredstvi Podnebnega sklada. | Vozila na vodik imajo tako kot vozila na električni pogon v prometu ničelni ogljični odtis in zagotavljajo prihranek energije. Subvencije za nakup vozil na električni pogon temeljijo na prihrankih energije, ki jih zagotavljajo vozila na električni pogon. Premoščajo razliko med ceno vozil na električni pogon in ceno primerljivih vozil z motorji na notranje izgorevanje in se bodo usklajevale z gibanjem cene vozil.
|  |  |  | M1 | 10 | 30
|  |  |  | M3 |  | 5
V 2. | Kreditiranje okoljskih naložb | MZI/EKO Sklad | V izvajanju |  |  |  |  | Do uskladitve cen vozil na gorivne celice s cenami primerljvih vozil | 600000 | 1800000 | Sredstva za kreditiranje okoljskih naložb so zagotovljena v Poslovno finančnem načrtu Eko sklada | Ocena števila vozil in povprečne višine kredita je narejena na podlagi izkušenj pri financiranj vozil na električni pogon v letih 2016 in 2017.
|  |  |  | 0 | 10 | 30
V IZVAJANJU
ZAGOTOVLJANJE POLNILNE INFRASTRUKTURE
V 3. | Sofinanciranje nakupa in postavitve polnilne postaje za vodik | MZI /sredstva KS | Predlog |  |  |  |  | Trajen ukrep | 250000 | 250000 | Sredstva za subvencioniranje postavitve polnilnic so zagotovljena na proračunski postavki MZI | Postavitev polnilnic za H2 je tesno povezana z izvedbo celovitega projekta, ki bo predvidel tudi uporabo.
[5 empty] | 1 | 1 | 2020
V4. | Pilotni projekt | poslovni subjekti občine | Predlog | Izvedba pilotnega projekta |  |  |  |  | 450000 | 450000 | MZI bo sofinanciralo vzpostavitev pilotnega projekta, ki bo imel celovito rešitev in vzdržen poslovni model. | Predvidena je vzpostavitev celovite sistema od proizvodnje vodika iz viškov električne energije do uporabe.
[8 empty] | SKUPAJ V | 1375000 | 3975000 | Zagotovljena sredstva v Proračunu RS, v namenskih skladih ali poslovnih načrtih

## List1
SKUPAJ E | 12748000 | 25335500 | 36310500 | Zagotovljena sredstva v Proračunu RS, v namenskih skladih ali poslovnih načrtih
SKUPAJ | 1236700 | 5028419.423 | 7249003.8295 | Izpad prihodkov zaradi ukrepov
SKUPAJ VSE EL. E. | 13984700 | 30363919.423 | 43559503.8295 | Ocena vseh finančnih posledic izvedenih ukrepov v posameznih letih
SKUPAJ VSI PLINI | 8402275 | 10520000 | 13200000 | Zagotovljena sredstva v Proračunu RS, v namesnkih skladih ali poslovnih načrtih
SKUPAJ VSI PLINI | 0 | 5252884 | 9976124.4 | Izpad prihodkov zaradi ukrepov
SKUPAJ VSI PLINI | 8402275 | 15772884 | 23176124.4 | Ocena vseh finančnih posledic izvedenih ukrepov v posameznih letih
SKUPAJ V | 0 | 3675000 | 7525000 | Zagotovljena sredstva v Proračunu RS, v namenskih skladih ali poslovnih načrtih
SKUPAJ VSI | 21150275 | 39530500 | 57035500 | Zagotovljena sredstva v Proračunu RS, v namenskih skladih ali poslovnih načrtih
SKUPAJ VSI | 1236700 | 10281303.423 | 17225128.2295 | Izpad
[11 empty] | 193500 | 154800
derivata | Prodajna cena brez dajatev | Taksa CO2 | Dodatek za zagot. prihrankov energije | Trošarina | Prisp. za zagot. | DDV (22%) | Drobnopro
[5 empty] | podpor proizvodnji el. energije |  | dajna cena | Skupaj dajatve
[7 empty] | v €/liter |  | poraba/km | poraba na leto |  | št vozil
Neosvinčen motorni bencin 95-oktanski | 0.57529 | 0.03979 | 0.00736 | 0.47829 | 0.00911 | 0.24416 | 1.354 | 0.47829 | 7 | 20000 | 669.606 | 9000 | 6026454 | 133921200
Dizelsko gorivo | 0.61972 | 0.04671 | 0.008 | 0.39272 | 0.0099 | 0.23695 | 1.314 | 0.39272 | 6 | 20000 | 471.264 | 9000 | 4241376
10267830