Gregorčičeva 20–25, Sl-1001 Ljubljana	T: +386 1 478 1000

F: +386 1 478 1607

E: gp.gs@gov.si

http://www.vlada.si/

Številka: 010-48/2019-74

Datum: 9. 9. 2019

Letno poročilo

o izvedbi ukrepov iz Akcijskega načrta izvedbe Strategije razvoja javne uprave 2015–2020

za leti 2018 in 2019

Stanje na dan 31. 12. 2018

- UVOD

Strategija razvoja javne uprave 2015–2020 je enovit krovni strateški dokument, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) 29. aprila 2015 in predstavlja usmeritve razvoja javne uprave v obdobju do leta 2020. Poleg modernizacije in izboljšav delovanja javne uprave Strategija prinaša podlage za boljše okolje za državljane in gospodarstvo, ki vpliva na dvig družbene blaginje in konkurenčnost celotne države.

Strategija se izvaja preko vsakokratnih dvoletnih akcijskih načrtov. Vlada je 19. aprila 2018 sprejela dvoletni Akcijski načrt izvedbe Strategije razvoja javne uprave 2015–2020 za obdobje 2018–2019.

Za spremljanje in vrednotenje Strategije razvoja javne uprave 2015–2020 je Vlada imenovala delovno skupino, ki je sestavljena iz operativne delovne skupine in strateške skupine (sklep Vlade št. 00405-7/2015/19 z dne 27. 7. 2017 in sklep Vlade št. 00405-3/2019/5 z dne 18. 4. 2019). Strateška skupina mora na podlagi navedenega sklepa vsako leto poročati Vladi o izvedenih aktivnostih, vezanih na sprejeto strategijo, do 31. marca za obdobje preteklega leta.

To poročilo vsebuje stanje realizacije sprejetih ukrepov na dan 31. 12. 2018, upoštevaje aktualni akcijski načrt za leti 2018 in 2019.

Operacionalizacija ključnih strateških ciljev vsebinsko poteka v sedmih poglavjih strategije (in posledično tudi akcijskih načrtov):

- Učinkovita organiziranost

Država mora s svojo organiziranostjo in delovanjem med drugim tudi podpreti večjo konkurenčnost zasebnega sektorja. Zato je nujno oblikovati hitro, odzivno in učinkovito državo. Za učinkovito sprejemanje odločitev in njihovo uresničevanje potrebujemo tudi ustrezno organizirano javno upravo, optimalno načrtovanje proračunov ter uvedbo projektnega načina dela, ki bo zagotovil, da bodo razvojne aktivnosti v popolnosti usklajene z nacionalnimi in drugimi strategijami.

- Učinkovita uporaba virov

Učinkovita raba virov v javni upravi je izrednega pomena za stabilnost njenega delovanja in kakovost javnih storitev. Poglavitni ukrepi se nanašajo na področje javnih uslužbencev, vključno z ukrepi za izboljšanje sistema usposabljanja, na poenostavitve sistema javnega naročanja ter na gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem države.

Pri učinkovitem upravljanju človeških virov se predvsem želi doseči strateški cilj »sistem prožnega ravnanja s kadri z mehanizmi odgovornosti ter nadgradnjo sistema plač z motivacijskimi mehanizmi«, in sicer z ukrepi na področju kompetenc, uslužbenskega in plačnega sistema. Pri tem bodo realizirani ukrepi, ki se nanašajo predvsem na izvajanje, pa tudi na dopolnitve plačnega sistema, pri čemer bodo ti ukrepi uveljavljeni za celotni javni sektor, medtem ko bodo ukrepi, povezani z izvajanjem uslužbenskega sistema v državnih organih in občinah, usmerjeni v dopolnitev in izboljšanje sistema javnih uslužbencev, upoštevaje standarde uslužbenskih sistemov in veljavne predpise, v profesionalno upravno vodenje in v razvoj funkcije upravljanja človeških virov.

Krepitev usposobljenosti javnih uslužbencev je cilj, usmerjen v oblikovanje pogojev za izvajanje sistematičnega usposabljanja javnih uslužbencev, ki bo pomenilo podporo doseganju drugih strateških ciljev.

- Izboljšanje zakonodajnega okolja

Strateški cilj je izboljšanje zakonodaje, zmanjšanje zakonodajnih bremen, uvedba presoje učinkov in vključevanje ključnih udeleženih strani. To področje bo s spoštovanjem sprejetih standardov iz Resolucije o normativni dejavnosti prispevalo k pripravi kakovostnejših, širše družbeno sprejemljivih in v praksi ustrezno izvajanih predpisov.

Posodobitev upravnega procesnega prava označuje predvsem posodobitev temeljih načel in pravnih pravil splošnega upravnega postopka, kot temeljnega procesnega okvira za vzpostavljanje upravnopravnih razmerij med javno oblastjo in nosilci pravic, pravnih koristi in obveznosti na področju upravnega prava.

- Odprto in transparentno delovanje z ničelno toleranco do kršitve integritete v javnem sektorju

Okrepili bomo mehanizme za transparentno delovanje javne uprave in širšega javnega sektorja na vseh področjih ter zagotovili višjo stopnjo transparentnosti pri postopku sprejemanja zakonodaje ter porabi javnih sredstev. Hkrati bomo spodbudili ponovno uporabo podatkov javnega sektorja in razvoj odprtih podatkov. Nadaljevali bomo z izvajanjem ukrepov za omejevanje korupcijskih tveganj.

- Sistem vodenja kakovosti v javni upravi

Na področju sistemov vodenja kakovosti v javni upravi se predvsem želi doseči strateški cilj »izboljšanje sistemov kakovosti, programskega načrtovanja, pregleda poslovanja, merljivih ciljev in procesnih kazalnikov«. To področje bo s sistematično uporabo orodij za nadzor kakovosti razširjeno na vse organe javne uprave, poleg upravnih enot tudi na ministrstva, vladne službe, organe v sestavi idr., da se tako izboljšata transparentnost in učinkovitost delovanja javne uprave.

- Posodobitev inšpekcijskega nadzora

Predvidene spremembe pri sistemskem urejanju inšpekcijskega nadzora in zagotavljanju informacijske podpore izvajanju inšpekcijskih postopkov so v skladu s strateškim ciljem »posodobitev inšpekcijskega nadzora«. Spremembe, ki so usmerjene predvsem v nadgraditev ustreznih pravnih podlag za zagotavljanje učinkovitosti in hitrosti pri vodenju inšpekcijskih nadzorov ter v medsebojno povezljivost in izmenjavo informacij inšpektoratov s pomočjo sodobne informacijske podpore, se bodo nanašale na vse inšpekcijske organe v Republiki Sloveniji. Glede na poudarjeno preventivno vlogo inšpekcijskih služb bodo pozitivni učinki dolgoročno doseženi tudi pri zavezancih v inšpekcijskih postopkih, s tem pa bo varovan tako javni interes kot tudi okrepljena preventivna vloga dela inšpektoratov oziroma inšpekcij.

- Učinkovita informatika, dvig uporabe e-storitev in interoperabilnost informacijskih rešitev

Uporabnikom želimo po eni strani zagotoviti boljše in dostopnejše storitve ter spodbuditi njihovo večjo dejansko uporabo, po drugi strani pa v javni upravi zagotoviti boljše upravljanje informatike, večjo učinkovitost in večjo stopnjo digitalizacije procesov ter boljšo izrabo virov. Pri uporabnikih pričakujemo ugodne učinke na kakovost življenja in poslovanja, pri javni upravi pa večjo prilagodljivost, učinkovitost in odprtost, in zniževanje stroškov.

# SEZNAM UKREPOV V LETIH 2018 IN 2019

# Učinkovita organiziranost

Posebej izpostavljeni dosedanji dosežki: Izveden je bil projekt funkcijske analize z analizo podpornih funkcij pri 202 organih javne uprave. Vzpostavljeni so bili kazalniki učinkovitosti, s strani zunanje organizacije je bilo predlaganih sedem krovnih ukrepov za optimizacijo poslovanja. Pripravljen je bil pregled izvedenih in tekočih ukrepov državnih organov, ki se nanašajo na predloge ukrepov iz funkcijske analize. Ustanovljena je bila medresorska delovna skupina za izboljšanje organizacijske in kadrovske učinkovitosti v državni upravi in tudi širših resornih področij; skladno z odločitvijo medresorske delovne skupine je bila spremenjena Uredba o organih v sestavi v delu, kjer določa potrebno število delovnih mest v organu v sestavi, da lahko samostojno izvaja kadrovske, finančne in druge spremljajoče naloge (število delovnih mest se je povišalo s 60 na 100). Pripravljen je bil pregled poročil in pravnih podlag, ki poročanje nalagajo. Vzpostavljena je Vladna projektna pisarna (organizacijska struktura) za krovni nadzor, usklajevanje in usmerjanje strateških projektov vlade. Vzpostavljen je bil ter v teku je proces postopnega združevanja organov na istem naslovu (realizirane so bile številne selitve organov na eno lokacijo); Sprejeta je sprememba Zakona o javnih financah, ki ureja načrtovanje na programski ravni za enote sektorja država v okviru srednjeročnega načrtovanja fiskalne politike. V mesecu juliju 2018 je bil uspešno končan projekt Racionalizacija finančnega področja dela upravnih enot, s katerim so se prenesle finančne ter računovodske naloge z 58 upravnih enot na 12 upravnih enot z oblikovanimi skupnimi finančnimi službami.

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Učinkovita teritorialna organiziranost javne uprave | Lokacijsko združevanje organov državne uprave na enem naslovu (aktivnosti do konca leta 2019: 4 dodatne združitve) | Število upravnih organov (oz. njihovih organizacijskih enot), ki poslujejo na enem naslovu | 251 | Večje kot v letu 2014 | / | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2018: V letu 2018 je bil urejen upravni center v Ilirski Bistrici, v katerem poleg UE Ilirska Bistrica delujejo FURS, Zavod za zaposlovanje urad za delo Ilirska Bistrica in CSD Ilirska Bistrica. V letu 2018 je bila dokončana notranja sanacija poslovnih prostorov UE Lendava, kjer poleg UE delujejo inšpekcije in po novem tudi GURS OGU Lendava. |
|  | Vzpostavitev 12 finančnih služb za vse upravne enote | Finančne odredbe na javnega uslužbenca – finančnika | 850 letno izvedenih (izdanih) finančnih odredb na javnega uslužbenca – finančnika | + 15 % | / | 16. 7. 2018 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Na podlagi uspešne pilotne združitve finančnih in računovodskih nalog za dve skupini upravnih enot so bile do konca leta 2017 izvedene vse analize, priprave ter zagotovljeni pogoji za vzpostavitev 12 skupnih finančnih služb (v nadaljnjem besedilu: SFS) za vseh 58 upravnih enot (v nadaljnjem besedilu: UE). Skladno s terminskim načrtom Zagonskega elaborata projekta je s 1. 1. 2018 začelo poslovati vseh 12 SFS na sedežih UE na 12 lokacijah, izvedene so bile vse predvidene premestitve zaposlenih v financah iz UE na sedežne SFS in opravljene prerazporeditve pravic porabe za plače. Opravljeni so bili večkratni delovni obiski vseh 12 SFS ter v tem sklopu izvedeni razgovori z zaposlenimi v SFS in vsemi načelniki UE v posamezni skupini. Do konca meseca maja 2018 je bila pripravljena Analiza izvajanja projekta s poudarkom na obdobju prvega trimesečja 2018. Projekt je bil v skladu s terminskim načrtom uspešno zaključen s podpisom Končnega poročila o projektu Racionalizacija finančnega področja dela UE z dnem 6.7.2018. Zastavljene ciljne vrednosti kazalnika so se začele povečevati že v letu samega nastanka SFS z 850 letno izvedenih finančnih odredb na uslužbenca na 870 finančnih odredb ob prvem polletju in 900 finančnih odredb na uslužbenca ob koncu leta. Povečanje znaša 5,9 odstotne točke in pomeni postopno izvedbo ciljne vrednosti povečanja za 15 % in s tem ustrezno zmanjšanje stroškov poslovanja. Cilj in s tem kazalnik je bil izveden skozi razbremenitev javnih uslužbencev premeščenih v SFS t. i. nefinančnih nalog, s čimer so se pri izvajanju finančno računovodskih nalog povečale možnosti doseganja višje stopnje učinkovitosti. Ukrep je realiziran na začetku julija 2018. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Programski proračun | Pregled ustreznosti izbranih politik, programov in podprogramov vključno s cilji in kazalniki in predlog potrebnih sprememb | Izdelana programska struktura za izbrane politike, vključno s cilji in kazalniki | 0 | 1 | / | 31. 12. 2018 | MF |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: V letu 2018 zaradi menjave Vlade (Vlada je opravljala le tekoče posle od 19. marca do 13. septembra) Vlada ni pripravila sprememb državnega proračuna za leto 2019, niti državnega proračuna za leto 2020. V letu 2018 so bila tako sprejeta le izhodišča in razrez za rebalans državnega proračuna, ki ga je Vlada sprejela 24. januarja 2019 in ga posredovala v Državni zbor. Zaradi navedenih razlogov v tem času aktivnosti v zvezi s pregledom ustreznosti izbranih politik, programov in podprogramov vključno s cilji in kazalniki niso bile izvedene. Pripravljeni pa so bili pregledi stanja po vseh politikah v obdobju 2014–2017, in sicer glede finančnih sredstev, gibanja ključnih kazalnikov ter doseganja ciljev. |
|  | Priprava dokumentov na podlagi določb Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah | Pripravljen DPRP (Državni program razvojnih politik) | 0 | 1 | / | 31. 12. 2019 | MF, SVRK |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Rok za izvedbo je skladno z Zakonom o javnih financah november 2019. SVRK kot nosilec DPRP je organiziral delavnico za vse resorje, ki je bila izvedena 9. 1. 2019. Na delavnici so udeleženci na podlagi sprejete Strategije razvoja Slovenije pripravili SWOT analizo posameznih področij, ki bo ena od podlag za pripravo DPRP. |
|  | Ukrepi za povečanje zavedanja in znanja o programskem proračunu za vse ravni sektorja država | Priprava proračuna za državljane. | 0 | 1 | / | 31. 12. 2019 | MF, vse enote sektorja država |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Rok za izvedbo je konec leta 2019. V letu 2018 zaradi menjave Vlade (Vlada je opravljala le tekoče posle od 19. marca do 13. septembra) Vlada ni pripravila sprememb državnega proračuna za leto 2019, niti državnega proračuna za leto 2020. Zato v tem času aktivnosti v zvezi z ukrepi za povečanje zavedanja in znanja o programskem proračunu za vse ravni sektorja država niso bile izvedene. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 Vodenje projektov v javni upravi; učinkovita in racionalna uresničitev strateških in razvojnih ciljev | Vzpostavitev orodja za informacijsko podprto načrtovanje in izvajanje, spremljanje in poročanje o projektih (aktivnosti do konca leta 2019: oddaja javnega naročila za informatizacijo projektnega vodenja) | Število javnih uslužbencev, usposobljenih za uporabo programskih rešitev za pripravo in vodenje projektov | 0 | 150 | / | 31. 12. 2020 | VPP |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Po imenovanju nove Vlade v letu 2018 je bila nosilka ukrepa Vladna projektna pisarna, ki je delovala v okviru Kabineta Predsednika Vlade Republike Slovenije, ukinjena. Enotna metodologija projektnega vodenja v državni upravi, ki jo je Vladna projektna pisarna pripravila ob koncu mandata, zaradi menjave vlade, ni bila sprejeta, Vladna projektna pisarna v novem mandatu ni bila ustanovljena. Iz navedenega razloga se aktivnosti ukrepa v drugi polovici leta 2018 niso nadaljevale oz. so bile zaustavljene. Izvajanje ukrepa je bilo prekinjeno. |

# Učinkovita uporaba virov

Posebej izpostavljeni dosedanji dosežki: Opravljena je bila analiza in pripravljena so bila izhodišča za spremembo plačnega sistema v javnem sektorju. Na področju uslužbenskega sistema je bila opravljena analiza izvajanja sistema, pregledane so bile ugotovitve inšpekcijskih nadzorov in odločitve Komisije za pritožbe ter pripombe in predlogi uporabnikov sistema. Upoštevaje navedeno je bil pripravljen predlog novega zakona o javnih uslužbencih, ki je bil zelo široko predstavljen, tako javnim uslužbencem, posebej kadrovskim službam in tudi predstavnikom reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Čeprav so bile predlagane spremembe v določenem delu podprte, je kljub temu v decembru 2016 prevladalo stališče reprezentativnih sindikatov, da se ne bodo usklajevali o spremembah Zakona o javnih uslužbencih (v nadaljnjem besedilu: ZJU), preden se ne zaključijo pogajanja o odpravi anomalij v plačnem sistemu. Ta odločitev bila zapisana tudi v dogovoru, ki sta ga podpisali vladna in sindikalna stran, ta dogovor pa pomeni, da Vlada brez soglasja sindikatov ne bo vložila v postopek sprememb ZJU, ki bi se nanašale na temeljna vprašanja uslužbenskega sistema. Ne glede na navedeno pa se je v tem obdobju spreminjala uredba, ki ureja notranjo organizacijo, in sicer zaradi organizacijskih razlogov, zaradi sprememb pogojev pri delovnih mestih in zaradi realizacije stavkovnega sporazuma. Pripravljene so tudi spremembe, ki pomenijo realizacijo sklepov Vlade, ki jih je predlagala medresorska delovna skupina za večjo organizacijsko učinkovitost uprave. Spremembe so v medresorskem usklajevanju, prav tako pregled uradniških in strokovno tehničnih delovnih mest. Realizirane so bile spremembe uredbe, ki ureja notranjo organizacijo, v delu, ki se nanaša na dopolnitev tipičnih delovnih mest, in v delu, ki se nanaša na organizacijsko strukturo. Glede širših sprememb uslužbenskega sistema še vedno velja zaveza Vlade, da brez soglasja sindikatov ne bo spreminjala temeljnih vprašanj uslužbenskega sistema. V letu 2018 so bila za učinkovitejše izvajanje uslužbenskega sistema pripravljena tudi številna pojasnila, posebej velja izpostaviti sistemsko pojasnilo glede normativne ureditve dvojezičnega poslovanja in glede uradnikov na položaju. Na področju usposabljanja javnih uslužbencev je bilo od leta 2016 prenovljenih 28 programov usposabljanj. V letu 2017 se usposabljanj udeležilo kar 3.210 več udeležencev kot v letu 2015, kar predstavlja povečanje za 29 %. Na področju sistema javnega naročanja je bila izvedena nadgradnja portala za javno naročanje (večja transparentnost preko obvezne objave pogodb iz javnih naročil, koncesij in javno-zasebnih partnerstev), uveljavljen nov Zakon o javnem naročanju (večji poudarek na elektronskem naročanju, zmanjšanje stroškov vročanja, krajši postopki, enostavnejše izkazovanje usposobljenosti ponudnikov) ter vzpostavljena je informacijska rešitev »Statist«, ki zagotavlja celovito, neposredno in transparentno javno objavo podatkov o oddanih javnih naročilih v Republiki Sloveniji. V sodelovanju s stroko so bile izdelane in objavljene Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev, Smernice za javno naročanje gradenj in Smernice za javno naročanje informacijskih rešitev. V letu 2018 so objavljene tudi Smernice za javno naročanje storitev čiščenja. Objavljena so bila skupna javna naročila za 29 predmetov (26 predmetov na podlagi sklepa Vlade in tri druga skupna naročila), od tega se šest predmetov nanaša na področje zdravstva. Z uporabo sistema »e-dražbe« je bil v letu 2018 dosežen 19% povprečni prihranek (ocenjen prihranek glede na najnižje ponudbene cene na zaključenih obratnih dražbah in najnižje cene pred začetkom obratne dražbe. Vzpostavljen je informacijski sistem e-JN, tj. informacijski sistem v javnem interesu, ki zagotavlja izvajanje postopkov javnega naročanja na popolnoma elektronski način, in sicer od predloga za izvedbo naročila do zaključka postopka in naročanja posameznih artiklov preko kataloga. Zaključeni sta bili obe fazi centralizacije ravnanja z nepremičnim premoženjem države – centralizirano se upravlja z nepremičninami, ki so jih pred centralizacijo upravljala ministrstva in njihovi organi v sestavi ter vladne službe. S 1. 1. 2016 je Ministrstvo za javno upravo postalo upravljavec nepremičnega premoženja, ki ga za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti ali v povezavi z njimi uporabljajo naslednja ministrstva skupaj z organi v njihovi sestavi: Ministrstvo za finance, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za kulturo ter Ministrstvo za pravosodje. S 1. 1. 2017 je Ministrstvo za javno upravo postalo upravljavec nepremičnega premoženja, ki ga za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti ali v povezavi z njimi uporabljajo vladne službe in ministrstva skupaj z organi v njihovi sestavi: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za okolje in prostor ter vladne službe: Statistični urad Republike Slovenije, Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Konec leta 2018 je bila zaključena prva faza projekta »Vzpostavitev kompetenčnega modela«. Določene so: (1) temeljne kompetence, ki veljajo za vse javne uslužbence, zaposlene v organih državne uprave, in (2) vodstvene kompetence, ki so opredeljene po treh različnih ravneh vodenja. Opredeljena so vedenja znotraj posameznih kompetenc, skupaj z lestvico za presojanje. Pripravljeni so vprašalniki za presojo temeljnih in vodstvenih kompetenc ter naslednji dokumenti: (1) Priročnik za presojanje kompetenc v dveh verzijah (daljša za kadrovike in bolj strnjena za vodje), (2) Katalog kompetenc ter (3) Dokument o metodologiji; in sicer v delu, ki se nanaša na temeljne in vodstvene kompetence. Izvedena so usposabljanja za vodje, zaposlene na položajnih delovnih mestih, vezanih na mandat, v okviru katerih so le-ti pridobili veščine presoje temeljnih in vodstvenih kompetenc. V okviru razvojnih nalog s področja upravljanja s kadri smo pripravili koncept razvoja Internega trga dela, znanja in priložnosti v organih državne uprave. Koncept predstavlja nove možnosti neformalne izmenjave informacij o ponudbi in povpraševanju dela in znanja na internem trgu dela v organih državne uprave še pred izvedbo internega ali javnega natečaja oziroma javne objave. V okviru vzpostavitve informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih je bila pripravljena in izvedena poslovna analiza kadrovskih postopkov, izvedene so bile delavnice na medresorski ravni, kjer so bile resorjem predstavljene vsebinske rešitve s predlogom informacijske rešitve, pripravljeno in izvedeno je bilo javno naročilo (po ponovni proučitvi obsega ter vsebine projekta je bila sicer pogodba prekinjena).

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1: Izboljšanje upravljanja človeških virov (kompetence, uslužbenski sistem, plačni sistem) | Priprava in usklajevanje podlag in spremembe v uslužbenskem sistemu | Število izvedenih sprememb (spremembe, izboljšave in poenostavitve) na področju uslužbenskega sistema | / | Najmanj 5 | / | 31. 12. 2018 | MJU |
|  |  | Število utemeljenih pritožb, prijav in vlog javnih uslužbencev v inšpekcijskih postopkih | 63,6 % (delež zadev, v katerih so bile ugotovljene nepravilnosti) | Za 10 % manj |  |  |  |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: V dogovoru, ki sta ga podpisali vladna in sindikalna stran leta 2017, je določeno, da Vlada brez soglasja sindikatov ne bo vložila v postopek sprememb ZJU, ki bi se nanašale na temeljna vprašanja uslužbenskega sistema. V letu 2018 so bile aktivnosti vladne in sindikalne strani usmerjene v razreševanje stavkovnih zahtev sindikatov javnega sektorja, ki so se predvsem nanašale na povišanje plač javnih uslužbencev. Usklajevanj sprememb ZJU ni bilo, pripravljena pa so bila sistemska pojasnila (2) in manjše spremembe uredbe o notranji organizaciji, kar je prispevalo k izboljšavi sistema. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1: Izboljšanje upravljanja človeških virov (kompetence, uslužbenski sistem, plačni sistem) | Vzpostavitev enotnega kompetenčnega modela v javni upravi (aktivnosti do konca leta 2019; določitev splošnih in vodstvenih kompetenc, usposabljanje vodij za presojo splošnih in vodstvenih kompetenc; določitev delovno specifičnih kompetenc in usposabljanje vodij za presojo delovno specifičnih kompetenc). | Število delovnih mest z vzpostavljenim kompetenčnim modelom | / | Najmanj 80% delovnih mest | Sredstva EKP | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Konec leta 2018 je bila zaključena prva faza projekta »Vzpostavitev kompetenčnega modela«, v okviru katerega so določene temeljne kompetence, ki veljajo za vse zaposlene v organih državne uprave, in vodstvene kompetence za tri ravni vodenja: prvo raven predstavljajo mandatni vodje (generalni direktor direktorata, generalni sekretar ministrstva, predstojnik organa v sestavi ministrstva, predstojnik vladne službe, načelnik upravne enote), v drugo raven sodijo vodje notranjih organizacijskih enot, uvrščenih pod prvo raven (na primer sektor, služba), tretjo ali nižjo raven pa predstavljajo vodje na primer oddelkov in referatov. Podatki za določitev kompetenc so bili pridobljeni z različnimi metodološkimi pristopi, in sicer: interaktivne delavnice, fokusne skupine, posveti, intervjuji, spletne ankete ter analiza virov. Aktivnosti so potekale v sodelovanju z medresorsko delovno skupino, organi državne uprave, njihovimi predstavniki, kadrovskimi službami, vodji notranjih organizacijskih enot v posameznih organih državne uprave ter uspešnimi zaposlenimi na posameznih strokovnih področjih. Izdelani so Dokument o metodologiji za določitev in presojanje temeljnih in vodstvenih kompetenc, Priročnik za uporabo kompetenčnega modela (temeljne in vodstvene kompetence) ter Katalog temeljnih in vodstvenih kompetenc. Do konca leta 2018 so bila tudi organizirana in izvedena usposabljanja za vodje na prvi ravni vodenja, na katerih so le-ti pridobili veščine presoje temeljnih in vodstvenih kompetenc ter podajanja povratnih informacij. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1: Izboljšanje upravljanja človeških virov (kompetence, uslužbenski sistem, plačni sistem) | Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih (aktivnosti do konca leta 2019: vzpostavitev informacijskega sistema na testnem okolju, pripravljen načrt vzpostavitve podpore uporabnikom, pripravljen priročnik za učinkovito upravljanje zaposlenih; pričetek uporabe informacijskega sistema na pilotnem obsegu, pripravljen načrt uvedbe v organe državne uprave in vzpostavitev ekip na organih za implementacijo, usposabljanje uporabnikov) | Število novih funkcionalnosti/ vrst orodja, ki jih zagotavlja nadgrajen informacijski sistem | / | Najmanj 3 | Sredstva EKP | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: V okviru javnega naročila za vzpostavitev informacijskega sistema je bila v letu 2018 podpisana pogodba, ki je bila prekinjena. Po ponovni proučitvi projekta z vidika varstva osebnih podatkov ter glede na odzive resorjev smo se namreč odločili za poenostavljeno verzijo zasnove projekta, kjer informacijski sistem ponudimo posameznim organom oziroma njihovim kadrovskim službam kot orodje za uspešno in optimalno vodenje kadrovskih procesov, pri čemer ta sistem ne bo povezljiv z ostalimi informacijskimi sistemi, kot je bilo prvotno predvideno. Glede na navedene okoliščine se iščejo alternativne rešitve za informacijsko podprtje treh kadrovskih procesov, pri čemer je že pripravljena koncept za podprtje internega trga dela, znanja in priložnosti. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1: Izboljšanje upravljanja človeških virov (kompetence, uslužbenski sistem, plačni sistem) | Usklajevanje in priprava podlag za uveljavitev večje fleksibilnosti pri določanju plače v odvisnosti od rezultatov dela na podlagi vnaprej dogovorjenih kriterijev | Število izvedenih sprememb (spremembe, izboljšave in poenostavitve) na področju plačnega sistema) | / | Najmanj 5 | / | 31. 12. 2019 | MJU |
|  |  | Delež zaposlenih, ki se jim je plača povečala zaradi nadpovprečne delovne uspešnosti | / | Do 20 % zaposlenih | / |  |  |
|  |  | Povprečno razmerje med fiksnim in variabilnim delom plače v javnem sektorju | / | Povečanje glede na obdobje pred uveljavitvijo sprememb | / |  |  |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Ukrep v letu 2018 ni bil realiziran. Vladna stran je sicer v okviru pogajanj s sindikati javnega sektorja že v letu 2017 predlagala, da se začnejo usklajevanja predloga besedila sprememb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: ZSPJS), ki vsebuje institute, ki bi pomenili uveljavitev večje fleksibilnosti pri določanju plače v odvisnosti od rezultatov dela na podlagi vnaprej dogovorjenih kriterijev, vendar so v letu 2017 intenzivno potekala pogajanja za odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v javnem sektorju. Glede na to, da so v decembru 2017 in januarju 2018 nekateri sindikati javnega sektorja napovedali stavke, so si v skladu s 4. členom Zakona o stavki (Uradni list SFRJ, št. 23/91) tako Vlada kot stavkajoči sindikati od dneva napovedanih stavk prizadevali za razrešitev stavkovnih zahtev, ki so se v bistvenem nanašale na povišanje uvrstitev delovnih mest in nazivov ter odpravo varčevalnih ukrepov, stavkovni sporazumi s stavkajoči sindikati javnega sektorja pa so bili sklenjeni v decembru 2018 in januarju 2019. Usklajevanje besedila sprememb in dopolnitev ZSPJS tako v času pogajanj za razrešitev stavkovnih zahtev, ni potekalo, saj so imeli sindikati javnega sektorja druge in drugačne stavkovne zahteve, ki so bile predmet pogajanj. Vlada in sindikati javnega sektorja pa so se v okviru dne 3. decembra 2018 sklenjenega Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18) in v stavkovnih sporazumih dogovorili tudi, da se pričnejo usklajevanja predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, zato se bodo usklajevanja ZSPJS predvidoma začela v letu 2019. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. Krepitev usposobljenosti javnih uslužbencev: Izboljšanje kompetenc javnih uslužbencev | Okrepljeno usposabljanje – povečanje števila izvedb usposabljanj | Število udeležb na usposabljanjih | Po poročanju organov se je v letu 2016 usposabljalo 41.081 javnih uslužbencev. | Letno povečanje za 3 % | Sredstva EKP in lastna dejavnost | Kontinuirano do 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Po poročanju organov se je v letu 2017 skupaj usposabljalo 48.554 udeležencev, kar je 18 % več kot v letu 2016. Primerjavo za leto 2018 bomo lahko naredili, ko bomo dobili od organov državne uprave podatke o usposabljanju in izpopolnjevanju javnih uslužbencev za leto 2018. |
|  | Priprava e-gradiv in e-usposabljanj | Število e-gradiv za e-usposabljanje | 0 | 30 | Sredstva EKP in lastna dejavnost | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: V letu 2018 smo pripravili 4 pilotna e-gradiva. Predpogoj za e-usposabljanja oziroma e-gradiva je vzpostavljeno e-učno okolje, ki je predvideno v novem informacijskem sistemu Upravne akademije, katerega implementacija še ni realizirana. |
|  | Priprava novih programov usposabljanj | Število novih programov usposabljanj | 11 | 50 | / | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Upravna akademija je v 2018 razvila 18 novih usposabljanj. Skupaj imamo zdaj 52 novih in prenovljenih programov usposabljanj. |
|  | Priprava metodologije evalviranja usposabljanja | Sprejeta metodologija | 0 | 1 | / | 31. 12. 2018 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Metodologija evalviranja usposabljanj na Upravni akademiji je bila sprejeta dne 30. 8. 2018. |
|  | Izvajanje usposabljanj | Delež udeležencev usposabljanj na ključnih področjih (veščine vodenja, strateški in projektni menedžment, boljša zakonodaja, upravljanje kakovosti, integriteta in ocenjevanje korupcijskih tveganj, javno naročanje in javne finance, digitalne kompetence) | 15 % | 30 % | Sredstva EKP in lastna dejavnost | Kontinuirano do 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Delež udeležencev usposabljanj na ključnih področjih glede na vsa izvedena usposabljanja Upravne akademije je bil v letu 2018 33 %. Ciljna vrednost je presežena. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Javno naročanje: Poenostavitve, večja prožnost, učinkovitost in gospodarnost javnega naročanja in s tem neposredni in posredni prihranki | Oblikovanje smernic za javno naročanje storitev zasebnega varovanja | Izdelava smernic | 0 | 1 | / | 31. 12. 2018 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Osnutek Smernic je pripravljen in usklajen z vsemi zunanjimi deležniki. Smernice bodo v prvi polovici leta 2019 objavljene na spletni strani Direktorata za javno naročanje. |
|  | Oblikovanje smernic za javno naročanje storitev čiščenja | Izdelava smernic | 0 | 1 | / | 31. 12. 2018 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Smernice so bile sprejete in objavljene na spletni strani Direktorata za javno naročanje v mesecu oktobru 2018. Pripravljene so bile v sodelovanju z Delavsko svetovalnico, Sekcijo čistilcev pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikatom obrti in podjetništva Slovenije in Sindikatom komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije. Smernice temeljijo na izhodiščih, ki jih določa ZJN-3, njihov cilj pa je opredelitev potreb naročnika tako, da z merili izbere izvajalca, ki je cenovno primeren, njegovo delo pa kakovostno ter pri tem upošteva delovno in socialno zakonodajo. S tem smernice stremijo k socialno odgovornemu javnemu naročanju, ki temelji na upoštevanju socialnih vidikov pri javnem naročanju, s poudarkom na dostojnem delu. V smernicah so zajeta poglavja za izračun ocenjene vrednosti in izbire postopka javnega naročanja, tehnične specifikacije, pogoji za sodelovanje (usposobljenost gospodarskih subjektov), merila s poudarkom na socialnem javnem naročanju, pogodbena določila ter razlaga glede neobičajno nizke ponudbe. Smernice pragmatično pristopajo k reševanju omenjene problematike, zato vsebujejo nekaj uporabnih primerov, ki so naročnikom lahko v veliko pomoč pri dilemah in zasledovanju določb javno-naročniške zakonodaje. Z uporabo smernic se bo zagotovila konkurenca, kakovost, upoštevanje socialnih vidikov ter enakopravna obravnava ponudnikov in učinkovito izvajanje javnih naročil storitev čiščenja. Ukrep je realiziran. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. E-javno naročanje | Večja informatizacija postopkov oddaje javnih naročil | Število organov, ki uporablja funkcionalnosti sistema eJN za izvajanje internih postopkov | 0 | 40 | / | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Funkcionalnosti sistema e-JN za izvajanje internih postopkov uporabljajo trije organi. Širitev uporabe je predvidena v drugi polovici leta 2019, ko bo zaključena tehnološka prenova sistema, predvsem pa v letu 2020. |
|  | Dodatne funkcionalnosti informacijske rešitve Statist | Dodane funkcionalnosti (sprememba podatkov v realnem času, spremenjen prikaz metapodatkov) | 0 | 1 | Integralna sredstva | 1. 6. 2019 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Ukrep je v pripravi, pri nadgradnji bo uporabljen del funkcionalnosti, ki se razvijajo v okviru projekta »They buy for you«, v katerem ministrstvo sodeluje z več partnerji iz tujine in Institutom Jožef Stefan iz Slovenije. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA L. 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA L. 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. Ravnanje s stvarnim premoženjem | Centralna evidenca nepremičnin: vzpostavitev aplikacije Gospodar | Delež nepremičnin,vključenih v evidence | 50 % | 100 % | Sredstva EKP | 30. 4. 2019 | MJU |
|  |  | Delež pravno urejenih nepremičnin | 60 % | 100 % |  |  |  |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: V letu 2018 smo podpisali pogodbo z izvajalcem/izdelovalcem aplikacije GOSPODAR. Tekom leta 2018 je bila izvedena vrsta usklajevalnih sestankov z zunanjimi deležniki (MF, GURS, UJP ...), na katerih je projektna skupina skupaj z izvajalcem izvedla intervjuje z namenom priprave PZI za začetek postopka izdelave aplikacije. Projekt trenutno zamuja zaradi daljšega postopka priprave PZI in zamika nekaterih povezav (MFERAC). |
| 2.3.1. Enotni spletni portal | Vzpostavitev enotnega spletnega portala stvarnega premoženja države za prodajo in najem | Delež objav za prodajo/najem stvarnega premoženja | 0 % | 100 % | Integralna sredstva | 31. 12. 2019 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Koncept enotnega spletnega portala stvarnega premoženja države za prodajo in najem bo delno realiziran z vzpostavitvijo spletišča GOV.SI, ki je načrtovan s 1.7.2019, s katerim se vzpostavlja enotna spletna stran državne uprave. Na enotnem spletnem mestu bodo tako objavljene vse namere o razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem organov državne uprave. |

# Izboljšanje zakonodajnega okolja

Posebej izpostavljeni dosedanji dosežki: Nadgrajeno je bilo spletno orodje »Enotna zbirka ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje« - ta zainteresiranim dodatno omogoča vpogled v realizacijo sprememb predpisov za doseganje prihrankov občin. Od 1. 6. 2016 je pripravljavcem predpisov na voljo aplikativna podpora za pripravo presoje učinkov predpisov na gospodarstvo – »MSP test«, ki na sistematičen in strukturiran način vodi pripravljavce predpisov skozi ključna vprašanja oziroma opredelitve, ki si jih potrebno zastaviti pri izvedbi presoje učinkov predpisov na gospodarstvo, predvsem mala in srednja podjetja. Od 12. 1. 2017 (5. točka sklepa Vlade RS, št. 00404-2/2016/55) je izvedba »MSP-testa« obvezna pri pripravi vseh predlogov zakonov, z izjemo zakonov iz petega odstavka 8.b člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije. MSP-test je ena od obveznih prilog k predlogu zakona. Za vse poslovne subjekte, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, je od 1. 1. 2016 preko portala e-Vem vzpostavljeno obvezno elektronsko sporočanje prijave, odjave in spremembe v obvezna socialna zavarovanja, pri čemer znašajo ocenjeni prihranki 10,2 milijona. EUR na letni ravni. Preko portala e-Vem je za vse delodajalce omogočena tudi elektronska oddaja zahtevkov za povračilo nadomestila plače - v kolikor bi storitev vsi uporabljali vsi delodajalci, bi bili prihranki ocenjeni na 1,5 milijona EUR na letni ravni. Sprejeti so bili še zadnji predvideni normativni akti k Zakonu o prijavi prebivališča in Zakonu o gostinstvu, na podlagi katerih se je začela priprava registra nastanitvenih enot in vzpostavitev enotnega mesta za poročanje (AJPES), ki je razbremenila nastanitvene enote z vidika priprave in posredovanja poročil o nočitvah turistov. Izveden je bil pregled regulatornih politik v Sloveniji s strani organizacije OECD, pripravljeno je končno poročilo z ugotovitvami in priporočili za Slovenijo. V letu 2017 se je v Enotno zbirko ukrepov dodatno uvrstilo 43 ukrepov, pri čemer so resorji povečali realizacijo obstoječih ukrepov za dodatnih 6 %, in sicer je realizacija vseh ukrepov v enotni zbirki na 65 %. Evalvirali so se učinki na 9 ukrepih za zmanjševanje zakonodajnih bremen. Doseženi učinki se kažejo v višini 11 milijonov. EUR razbremenitev za poslovne subjekte, državljane oziroma javno upravo. V letu 2017 je bilo izvedeno naknadno vrednotenje (t.i. ex-post evalvacija) učinkov 136 zakonov, ki so bili sprejeti po nujnem postopku za obdobje od 2010 do 2014. Od tega jih je 126 doseglo svoj namen, medtem ko jih 6 ni doseglo namena in 4 so le deloma dosegli svoj namen oziroma zastavljene cilje. V letu 2018 je bilo izvedeno naknadno vrednotenje zakonov, sprejetih po nujnem postopku, po dveh letih izvajanja in se bo v skladu s Poslovnikom Vlade Republike Slovenije kontinuirano izvajalo tudi v prihodnosti Kot posledica sklepa Vlade Republike Slovenije št. 00404-2/2016/55 z dne 12. 1. 2017 je bila s sklepom Generalne sekretarke Vlade Republike Slovenije št. 00400-5/2014/31 z dne 21. 11. 2017 sprejeta tudi nova priloga 3 k Navodilu za izvajanje Poslovnika Vlade Republike Slovenije št. 10 – gradivo vlade, ki ureja MSP-test kot eno od obveznih prilog. MSP-test je bil 23. februarja 2018 preko portala e-demokracija odprt tudi za širšo javnost. Na portalu e-demokracija ob predlogu osnutka zakona tako javnost lahko pregleda opravljen MSP-test, ga komentira oziroma pripravi svoj alternativni predlog in ga posreduje pripravljavcu zakona. OECD je to označil kot izredno inovativen pristop k povečanju sodelovanja države s širšo zainteresirano javnostjo pri pripravi predpisov. Gospodarske zbornice na podlagi podeljenega javnega pooblastila v sodelovanju z MGRT izvajajo MSP-teste na zakonih, ki imajo vpliv na gospodarske subjekte. Na podlagi izvedenega pregleda regulatornih politik v Sloveniji s strani OECD in pripravljenega poročila z ugotovitvami in priporočili za Slovenijo je medresorska delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije, Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo in Ministrstva za javno upravo pripravila osnutek Akcijskega načrta za boljšo zakonodajo za obdobje 2018–2022, z ukrepi za izboljšanje stanja na področju priprave predpisov. V letu 2018 se je v Enotno zbirko ukrepov dodatno uvrstilo 19 ukrepov, pri čemer so resorji povečali realizacijo obstoječih ukrepov za dodatnih 6 %, in sicer je realizacija vseh ukrepov v enotni zbirki čez 71 %. Od vseh 362 ukrepov v Enotni zbirki ukrepov jih je tako 258 realiziranih. Z vidika boljše zakonodaje na MJU preko Upravne akademije izvajamo usposabljanja z vidika sodelovanja javnosti pri pripravi predpisov in izvajanja presoje učinkov na gospodarstvo. V letu 2018 je bilo izvedenih 5 delavnic, na katerih se je dodatno usposobilo 95 javnih uslužbencev za sodelovanje z javnostjo pri pripravi predpisov. Stanje opravljenih in ugotovljenih učinkov znižanja upravnih/zakonodajnih bremen ob koncu leta 2018 je naslednje: skupaj za tri leta je opravljenih 25 evalvacij; za leto 2016 opravljenih 7 evalvacij – znesek prihrankov je 13,2 milijona evrov; za leto 2017 opravljenih 13 evalvacij znesek prihrankov je 18 milijonov evrov; za leto 2018 opravljenih 5 evalvacij – znesek prihrankov je 1,9 milijona evrov Konec oktobra 2018 je Svetovna Banka izdala poročilo »Doing Business 2019«, kjer je Slovenija pri indikatorju »Starting a business« napredovala z 46. na 38. mesto. Nacionalna točka SPOT (SPOT Global) je SPIRIT Slovenija, ki izvaja obogaten nabor storitev s področja internacionalizacije in tujih investicij in je namenjen predvsem podjetnikom izvoznikom in investitorjem. Izpostavljene so bile regijske SPOT točke (SPOT Svetovanje), in sicer je bilo podprtih 12 SPOT Svetovanje, ki vključujejo 47 institucij (14 OZS, 6 GZS, RRA in ostale institucije) ter 62 svetovalcev. Nudijo strokovno pomoč na različnih področjih v obliki informiranja, svetovanja, organizacije delavnic in usposabljanj za potencialne podjetnike in podjetnike, izmenjave dobrih praks in odpiranja poslovnih priložnosti, regionalnega povezovanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte.

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 1. Izboljšanje zakonodajnega okolja | Boljša uprava: e-Predpisi – Modernizacija elektronske podpore pripravi predpisom; priprava modulov za presojo učinkov predpisov na socialno, okoljsko, finančno in IT področje ter njihova integracija v sistem MOPED | Moduli pripravljeni in integrirani v sistem MOPED | 0 | 1 | Sredstva EKP | 31. 12. 2019 | MJU, SVZ, MOP, MDDSZ, MF, GSV |
|  |  | Delež sprejetih predpisov z izvedeno celovito presojo učinkov (med drugim MSP test) | 0 % | 50 % |  |  |  |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: MSP-test je bil 23. februarja 2018 preko portala e-demokracija odprt tudi za širšo javnost. Na e-demokraciji ob predlogu osnutka zakona tako javnost lahko pregleda opravljen MSP-test, ga komentira oziroma pripravi svoj alternativni predlog in ga posreduje pripravljavcu zakona. OECD to označil kot izredno inovativen pristop k povečanju sodelovanja države z širšo zainteresirano javnostjo pri pripravi predpisov. Z vpeljavo obveznega MSP-testa za zakone, ki se sprejemajo po rednem in skrajšanem postopku, ima 14 ministrstev vzpostavljen sistem merjenja in uporabe metodologije EMMS. Medresorska delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije, Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo in Ministrstva za javno upravo, je pripravila osnutek Akcijskega načrta za boljšo zakonodajo za obdobje 2018–2022, s predlogi ukrepov za izboljšanje stanja na področju priprave predpisov. Med predvidenimi ukrepi je tudi ukrep za pripravo metodologij in aplikativno podporo presoje učinkov predpisov na ostala družbena področja. Trenutno je v sistem MOPED integrirana le aplikativna rešitev za presojo posledic na gospodarstvo (MSP-test). Za vse ostale presoje so v sistem MOPED vključeni zgolj metodološki napotki kot osnovno vodilo oziroma usmeritev uporabnikom sistema pri opravljanju presoje posledic na posamezno področje. |
|  | Boljša uprava: Implementacija sistema MOPED – modularnega ogrodja za pripravo elektronskih dokumentov | Delež ministrstev z implementiranim MOPED sistemom | 0 % | 50 % | Integralna sredstva | 31. 12. 2018 | SVZ |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Konec leta je bila v teku integracija sistema MOPED z informacijskim sistemom vlade (ISV). Zaradi zahtevnih usklajevanj uporabniških zahtev je bila pogodba z izvajalcem podpisana šele na začetku novembra 2018, tako se je prehod sistema MOPED v produkcijo zamaknil v leto 2019. Vzporedno z izvajanjem te integracije, s katero se bo omogočilo, da tudi ISV uspešno prevzame v sistemu MOPED ustvarjene elektronske dokumente in da enotno strukturirani dokumenti (predpisi) nadaljujejo svojo pot v Državni zbor oziroma v Uradni list Republike Slovenije, Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo razvija še zadnje (manjše) funkcionalnosti sistema, opravlja posamična testiranja in odpravlja napake na že zaključenih modulih. |
|  | Usposabljanje javnih uslužbencev za uporabo presoje učinkov predpisov na gospodarstvo (cilj do konca leta 2019: 350 usposobljenih javnih uslužbencev) | Število usposobljenih javnih uslužbencev | 0 | >350 | / | 31. 12. 2020 | MJU, MGRT |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Do konca leta 2017 je bilo usposobljenih 200 javnih uslužbencev za pripravo ocene učinkov predpisov na gospodarstvo, tako v letu 2018 dodatnih usposabljanj javnih uslužbencev za oceno učinkov nismo izvajali. |
| 3. 1. Izboljšanje zakonodajnega okolja | Pilotno usposabljanje javnih uslužbencev (pripravljavcev zakonov) z vidika izvajanja ex-post in ex-ante evalvacij | Število usposobljenih javnih uslužbencev | 0 | 15 | Sredstva EKP | 31. 12. 2019 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2018: Pilotnega usposabljanja javnih uslužbencev za izvajanje ex post in ex-ante evalvacij v letu 2018 nismo izvedli. Skupaj z drugimi ukrepi je izvedba predvidena v osnutku Akcijskega načrta za boljšo zakonodajo za obdobje 2018–2022. |
|  | Usposabljanje javnih uslužbencev za sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov (cilj do konca leta 2019: 200 usposobljenih javnih uslužbencev) | Število usposobljenih javnih uslužbencev | 0 | > 200 | / | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: V sodelovanju z Upravno akademijo smo v letu 2018 izvedli 5 delavnic, na katerih se je dodatno usposobilo 95 javnih uslužbencev za sodelovanje z javnostjo pri pripravi predpisov. |
|  | Vodenje in koordinacija realizacije ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov (cilj do konca leta 2019: 250 realiziranih ukrepov) | Število realiziranih ukrepov na letni ravni | 0 | 275 | / | Permanentna naloga | MJU, GSV |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Vodenje in koordinacija realizacije ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov se izvaja permanentno. V letu 2018 se je v Enotno zbirko ukrepov dodatno uvrstilo 19 ukrepov, pri čemer so resorji povečali realizacijo obstoječih ukrepov za dodatnih 6 %, in sicer je realizacija vseh ukrepov v enotni zbirki čez 71 %. Od vseh 362 ukrepov v Enotni zbirki ukrepov, jih je tako 258 realiziranih. V letu 2018 se je v celoti prenovilo članstvo v medresorski delovni skupini, in sicer tako v Strateškem svetu kot tudi v operativni skupini s koordinatorji po resorjih. |
|  | Izvedba evalvacij učinkov realiziranih ukrepov (cilj do konca leta 2019: -36 mio€ glede na leto 2013) | Višina zmanjšanja zakonodajnih bremen v € | -18 mio € glede na leto 2013 | -54 mio € glede na leto 2013 | / | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Ob koncu leta 2018 je opravljenih 25 evalvacij; za leto 2016 opravljenih 7 evalvacij – znesek prihrankov je 13,2 milijona evrov; za leto 2017 opravljenih 13 evalvacij – znesek prihrankov je 18 milijonov evrov; za leto 2018 opravljenih 5 evalvacij – znesek prihrankov je 1,9 milijona evrov. Višina zmanjšanja zakonodajnih bremen ob koncu leta 2018 znaša 33,1 milijona evrov. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 1. Izboljšanje zakonodajnega okolja | Boljša uprava: izvajanje projekta STOP birokraciji – vpeljava koncepta razveljavljanja nepotrebnih, a še veljavnih predpisov | Število veljavnih predpisov | 18.000 | do - 10 % | / | 31.12.2020 | MJU, SVZ |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: S predstavitvijo Poročila o ugotovitvah in predlogih za izboljšave v marcu 2018 se je zaključilo sodelovanje z organizacijo OECD – pregled regulatornih politik v Sloveniji. Na podlagi izvedenega pregleda regulatornih politik v Sloveniji s strani OECD in pripravljenega poročila z ugotovitvami in priporočili za Slovenijo je medresorska delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije, Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo in Ministrstva za javno upravo pripravila osnutek Akcijskega načrta za boljšo zakonodajo za obdobje 2018–2022, z ukrepi za izboljšanje stanja na področju priprave predpisov, vključujoč koncept za razveljavitev nepotrebnih, a še veljavnih predpisov. V zvezi s slednjim je SVZ z namenom prečiščevanja podatkov o pravnem redu na ravni registrov in v dogovoru z Ministrstvom za javno upravo pristopila k pregledu vseh predpisov in drugih aktov ter jih razvršča glede na različne kriterije. Po končanju tega pregleda, katerega rezultat bo tudi razmejitev predpisov od drugih aktov, bo možno predpisom bolj natančno in zanesljivo dodeliti oznako konzumiranosti ali obsoletnosti in jih posledično izločiti iz osnovnega prikaza predpisov v t. i. normativnem števcu, ki je sestavni del spletnega portala PIS. |
|  | Enotna poslovna točka (EPT): Vzpostavitev enotne poslovne točke (aktivnosti do konca leta 2019: tehnološka prenova JEP; razvoj e-pooblaščanja za poslovne subjekte; analiza potreb e-poročanja, vzpostavitev JEP orodja in postopkov na portalu za podjetnike, začetek migracije postopkov e-VEM na novo tehnologijo) | Standardizacija, zmanjšanje števila in obsega potrebnih podatkov za poročanje | 590 | - 20 % | Sredstva EKP, integralna sredstva | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: V letu 2018 smo izvedli analizo potreb e-poročanja poslovnih subjektov državi. Ugotovili smo, da večina podatkov, o katerih poslovni subjekti poročajo državi, izvira iz računovodskih programov, zato vzpostavitev poročanja preko portala SPOT (eVEM) o teh podatkih ne bi imela dodane vrednosti. Po zgledu ureditve poročanja na področju turizma bomo analizirali potrebe posameznih panog in glede na ugotovitve z vidika končnih uporabnikov reševali dejansko problematiko poročanja državi po posameznih področjih. Izvedene so bile nadgradnje orodja JEP (jedro elektronskih postopkov), ki smo ga integrirali s portalom SPOT (eVEM) in na ta način omogočili objavo novih enostavnih postopkov. Tako smo vzpostavili 10 postopkov za podjetnike, ki jih obravnavajo različni odločevalski organi: Upravne enote: Prošnja za izdajo – podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo (37. člen Zakona o tujcih) – vzpostavljeno 12. 6. 2018 Prošnja za izdajo – podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja dela na področju raziskav ali visokega šolstva (38. člen Zakona o tujcih) – vzpostavljeno 12. 6. 2018 Ministrstvo za zdravje: Pridobitev dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov – vzpostavljeno 27. 9. 2018 Pridobitev dvojnika dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov – vzpostavljeno 27. 9. 2018 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje: Dovoljenje za zaposlitev po bilateralnem sporazumu z BiH – vzpostavljeno 24. 12. 2018 Obrtna zbornica Slovenije: Pridobitev obrtnega dovoljenja – vzpostavljeno 19. 12. 2018 Sprememba podatkov v obrtnem registru – vzpostavljeno 19. 12. 2018 Pridobitev dvojnika obrtnega dovoljenja – vzpostavljeno 19. 12. 2018 Izbris obrtnika iz obrtnega registra – vzpostavljeno 19. 12. 2018 Pridobitev evropskega potrdila za obrtnike – vzpostavljeno 19. 12. 2018 V zadnjem kvartalu 2018 je bilo v okviru novih postopkov oddanih 2.700 vlog. V letu 2018 smo pripravili tehnične specifikacije za javno naročilo za razvoj gradnika Si-CeP (e-pooblaščanje za poslovne subjekte). |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. Izboljšanje poslovnega okolja | Enotna poslovna točka (EPT): Izvedba popisov vseh pogojev ter njihova objava na svetovnem spletu (aktivnosti do konca leta 2019: razvoj in delo na vzpostavitvi Sodelovalne platforme in sistema za podporo uporabnikom na portalu e-VEM; razvoj in delo na vzpostavitvi sistema za vnos in urejanje vsebin in drugih funkcionalnosti na portalu SPOT, vzpostavitev uredniškega procesa in delo z uredniki z namenom ažuriranja in vzdrževanja vsebin na portalu e-VEM.) | Delež popisanih pogojev regulacij za poslovanje (brez vstopnih) | 0 % | 75 % od 1.000 | Sredstva EKP, integralna sredstva | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2018: V letu 2018 smo podpisali pogodbo za razvoj sodelovalne platforme za referente na SPOT točkah in takoj pristopili k snovanju oziroma razvoju platforme, s katero bomo med drugim omogočili izmenjavo znanja in izkušenj med referenti na SPOT točkah. Prav tako smo zaključili javno naročilo za vzpostavitev sistema za vnos in urejanje vsebin na portalu SPOT (eVEM). Potrjene so že prve, osnovne predloge informativnega dela portala, ki zajema tako prenovo designa kot tudi strukture vsebin. Uspešno je vzpostavljen uredniški proces in delo z uredniki z namenom ažuriranja in vzdrževanja vsebin na portalu SPOT (eVEM). |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. Izboljšanje poslovnega okolja | VEM za poslovne subjekte: izvedba promocijske kampanje SPOT | Promocijska kampanja izvedena | 0 | 1 | Sredstva EKP | 30. 6. 2018 | MGRT |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Promocija sistema SPOT točk poteka redno prek vseh nivojev SPOT sistema (portal SPOT (VEM), SPOT Registracija, SPOT Svetovanje in SPOT Global). Večja vseslovenska promocijska medijska kampanja sistema SPOT (promocija strokovne in širše javnosti) pa se bo izvedla v letu 2019. |
|  | VEM za poslovne subjekte: Vzpostavitev SPOT regijskih točk (celovito svetovanje na eni točki) | Regijske točke SPOT vzpostavljene | 0 | 12 podprtih SPOT točk | Sredstva EKP | 30. 6. 2018 | MGRT |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Regijske SPOT točke, ki jih imenujemo SPOT Svetovanje, so bile vzpostavljene, in sicer je bilo podprtih 12 SPOT Svetovanje, ki vključujejo 47 institucij (14 OZS, 6 GZS, RRA in ostale institucije) ter 62 svetovalcev. Izbrane so bile na javnem razpisu za 5-letno obdobje. Nudijo strokovno pomoč na različnih področjih v obliki informiranja, svetovanja, organizacije delavnic in usposabljanj za potencialne podjetnike in podjetnike, izmenjave dobrih praks in odpiranja poslovnih priložnosti, regionalnega povezovanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte. Točke SPOT Svetovanje so v letu 2018 izvedle 10.824 svetovanj s poslovnimi subjekti, organizirala 262 regionalnih delavnic, 77 regionalnih usposabljanj, 47 izmenjav dobrih praks, zagotovila informacije o 16 perspektivnih poslovnih priložnosti in organizirala 11 dogodkov mreženja regionalnih podpornih organizacij za podjetja. |
|  | VEM za poslovne subjekte: Vzpostavitev nacionalnega SPOT | Nacionalni SPOT vzpostavljen | 0 | 1 | Sredstva EKP | 30. 6. 2018 | MGRT |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Nacionalna točka SPOT, ki jo imenujemo tudi SPOT Global, je SPIRIT Slovenija, ki izvaja obogaten nabor storitev s področja internacionalizacije in tujih investicij in je namenjen predvsem podjetnikom izvoznikom in investitorjem. Hkrati pa ima SPOT Global tudi pomembno vlogo pri promociji celega sistema - je skrbnik znamke SPOT, prevzema skrb za koordinacijo točk SPOT Svetovanje i skrbi za vertikalno povezovanje vseh nivojev SPOT. |
|  | VideoID Notar – izvedba pilotne aplikacije videoidentifikacije za potrebe notarjev kot nadgradnja sistema eNotar | Pilotna aplikacija izvedena | 0 | 1 | Integralna sredstva | 31. 12. 2018 | MGRT |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Pilotni projekt VideoID Notar, ki ga je vodil MNZ ob sodelovanju MGRT in Notarske zbornice Slovenije, je izveden: Pripravljene vsebine in postopki za izvedbo pilotnega projekta video identifikacije in e-podpisovanja na daljavo (e-hramba, izdaja certifikatov, aplikacij, možnost izvedbe DPIA – »Data protection impact assessment«), Pripravljen predlog izvedbe notarske storitve, ki je vključena v pilotni projekt, Izvedba pilotnega projekta video identifikacije in e-podpisovanja na daljavo (e-hramba, izdaja certifikatov, aplikacij, možnost izvedbe DPIA – »Data Protection Impqact Assessment«), priprava predloga izvedbe notarske storitve: izvedeni so bili postopki za video identifikacijo in e-podpisovanje. Pripravljena so bila navodila za delo notarja z VIN in DPIA predlogi za spremembo/dopolnitev zakonodaje za produkcijsko delovanje) . Pilotni projekt vključuje tudi predlog nadaljnjih aktivnosti (v letu 2019 je načrtovana produkcijska faza delovanja video-elektronske identifikacije in elektronskega podpisovanja notarskih listin na daljavo. Predvidena je vzpostavitev produkcijske platforme). Ukrep je realiziran. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Vzpostavitev sodobnega in učinkovitejšega sistema upravnega procesnega varstva, ki dopušča dogovorno oblikovanje nekaterih upravnih razmerij in bolj sledi servisni vlogi države, kar prispeva k večjemu ugledu med državljani in konkurenčnosti države | Normativna analiza sodobnih pravnih sistemov urejanja splošnega upravnega postopka v primerljivih državah in priprava izhodišč za oblikovanje novih normativnih rešitev. | Analiza izvedena, izhodišča pripravljena | 0 | 1 | / | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Aktivnosti za realizacijo ukrepa se zaradi kadrovske podhranjenosti trenutno ne izvajajo. Vsekakor pa se kot dodatno sredstvo za dosego cilja vršijo aktivnosti usposabljanja javnih uslužbencev za boljšo uporabo veljavnih pravil, s čimer se zagotavlja učinkovitejši sistem procesnega varstva. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA L. 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA L. 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. Redno spremljanje načinov in rokov reševanja upravnih zadev, ki omogoči prilagajanje organizacije dela v organu, in če je potrebno v nadzornih institucijah | Vzpostavitev informacijskega orodja, ki bo edini in uradni vir za statistično poročanje, spremljanje poslovanja in upravljanje (aktivnosti do konca leta 2019: zagotovitev elektronskega zajema letnih statističnih poročil organov (agregiranih podatkov) s ciljem odprave ročnega zbiranja poročil na MJU) | Delež organov državne uprave z vzpostavljenim sistemom spremljanja reševanja upravnih zadev | 0 | 75 % | Sredstva EKP | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Ministrstvo za javno upravo je z namenom izvajanja ukrepa, ki zadeva omogočanje spremljanja reševanja upravnih postopkov pri ministrstvih in upravnih enotah, v okviru notranjih virov zagotovilo informacijsko podporo oddajanju letnih poročil upravnih organov, na podlagi katerih bo pripravljeno zaključno poročilo o reševanju upravnih zadev v tekočem letu. Zastavljeni cilji se bodo izvedli s spletno objavo letnega poročila, v okviru katerega bo ministrstvo tudi opozorilo na najzanimivejše podatke (infografika), ter s proučitvijo možnosti, da bi se poročila zajemala v največji mogoči meri avtomatizirano in večkrat letno. Podatki o upravnih postopkih se bodo objavili tudi na nacionalnem portalu odprtih podatkov OPSI s čimer bo tako organom kot tudi širši javnosti in medijem omogočena analiza posameznih upravnih postopkov. Ministrstvo je posebno pozornost namenilo tudi načrtovanju zagotavljanja osnovnega sistema za evidentiranje dokumentarnega gradiva (sistem Krpan) na način, da bo omogočal sistemsko pred nastavljeno evidentiranje statistično pomembnih podatkov o upravnih postopkih. |

# Odprto in transparentno delovanje z ničelno toleranco do kršitve integritete v javnem sektorju

Posebej izpostavljeni dosedanji dosežki: Pospešeno odpiranje podatkov javnega sektorja in njihovo nudenje za enostavno in brezplačno ponovno uporabo s sprejemom novele Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-E) ter spremljajoče vladne uredbe (Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja). Konec 2018 je na portalu OPSI objavljenih 4.222 metapodatkovnih opisov evidenc in podatkovnih zbirk, ki jih vodijo državni organi, občine in drugi organi javnega sektorja. Slovenija je ena izmed redkih evropskih držav, ki ima na portalu objavljene tudi zbirke nacionalnega statističnega urada. Izdaja spletnega Priročnika za odpiranje podatkov javnega sektorja (junij 2016). Z vzpostavitvijo novega nacionalnega portala odprtih podatkov OPSI (december 2016) doseženo 7. mesto pri ocenjevanju s strani Evropske komisije na področju odprtih podatkov. Sprejet Program ukrepov Vlade za krepitev integritete in transparentnosti 2017–2019 (junij 2017). V letu 2017 je bilo izvedenih več serij usposabljanj javnih uslužbencev in članov svetov javnih zavodov s področja integritete, skupaj je bilo usposobljenih 716 uslužbencev. V letu 2018 je bilo izvedenih 13 usposabljanj, ki se jih je udeležilo 436 udeležencev tako iz državnih organov, samoupravnih lokalnih skupnosti, kot tudi iz javnih zavodov. V veliki meri izpolnjena priporočila skupine GRECO za večjo stopnjo integritete funkcionarjev v pravosodju (sodniki in tožilci). Izdelana je brošura Integriteta v javnem naročanju in je objavljena na spletni strani MJU ter posredovana vsem generalnim sekretarjem ministrstev in občinam. Pripravljena je zloženka za vladne funkcionarje o njihovih pravicah in obveznostih po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Distribuirana je vsem vladnim funkcionarjem in objavljena na spletni strani MJU.

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Omogočanje sodelovanja javnosti pri sprejemanju predpisov in dosledno transparentno objavo predlogov predpisov na spletu | Objava vseh predlogov zakonov in drugih predpisov na spletu v skladu z Resolucijo o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09) | Delež sprejetih predpisov, ki so bili v fazi javne razprave objavljeni na spletu (portal E-demokracija) | 35 % | 100 % | / | 31. 12. 2020 | MJU, GSV in vsa ministrstva |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Delež objavljenih predpisov glede na vse sprejete predpise se na portalu e-Demokracija nenehno povečuje, konec leta je znašal 71 %, kar pomeni povečanje za 6 odstotnih točk v primerjavi s preteklim letom. Glavni razlogi za pozitivni trend pa so redno osveščanje pripravljavcev predpisov o pomembnosti javne objave, opominjanje na dejstvo, da to organi počno že toliko časa, da objava počasi postaja navada in klasičen del postopka priprave predpisov, ter osveščanje zainteresirane javnosti, ki pripravljavce opozarja na morebitno nedoslednost pri spletni objavi predpisov v pripravi. Hkrati na povečanje zavedanja o javni objavi predlogov predpisov vplivajo tudi usposabljanja javnih uslužbencev za sodelovanje z javnostjo pri pripravi predpisov (v letu 2018 je bilo izvedenih 5 delavnic, na katerih se je dodatno usposobilo 95 javnih uslužbencev) in usposabljanja za gospodarska združenja za pripravo ocen učinkov predpisov na gospodarstvo oziroma MSP-test. Ključna je tudi vloga t. i. nadzornih organov, kot so MJU, MGRT, SVZ in GSV, ki pripravljavce predpisov tudi dosledno opozarjajo na upoštevanje določil Resolucije o normativni dejavnosti, zlasti v delu, ki se nanaša na dolžino objave predpisa na portalu e-Demokracija. |
| 4.2. Večja transparentnost poslovanja in porabe finančnih sredstev v širšem javnem sektorju | Sistem eRazpisi: Vzpostavitev enotnega spletnega mesta za objavo razpisov | Enotno spletno mesto vzpostavljeno | 0 | 1 | Sredstva EKP | 21. 5. 2018 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Koncept vzpostavitve enotnega spletnega mesta za objavo razpisov se je integriral v projekt GOV.SI, s katerim se vzpostavlja enotna spletna stran državne uprave, na kateri bodo objavljeni vsi razpisi v državni upravi. V tem delu je že pripravljen predlog osebne izkaznice javnega razpisa za potrebe transparentnosti in standardizirane objave podatkov o javnih razpisih kot tudi priporočila pripravljavcem javnih razpisov s ciljem optimizacije porabe javnih sredstev. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. Večja transparentnost poslovanja in porabe finančnih sredstev v širšem javnem sektorju | Sistem eRazpisi: Izvedba analize stanja postopka objave razpisov | Analiza izvedena | 0 | 1 | Sredstva EKP | 15. 11. 2018 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Predvidena analiza stanja v letu 2018 ni bila izvedena. Glede na integracijo s projektom GOV.SI, kjer bodo na enoten način objavljeni vsi razpisi v državni upravi, je treba ukrep in nadaljnje aktivnosti za razvoj aplikativne podpore procesu objave razpisov ponovno evalvirati oziroma prilagoditi spremenjenim okoliščinam. |
|  | Sistem eRazpisi: Vzpostavitev sistema vnosa in objave razpisov s pripadajočo dokumentacijo v enem sistemu na enem spletnem mestu | Sistem vnosa in objave razpisov vzpostavljen | 0 | 1 | Sredstva EKP | 20. 11. 2019 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Glede na delno integracijo s projektom GOV.SI, kjer bodo na enoten način objavljeni vsi razpisi v državni upravi, je potrebno ukrep in nadaljnje aktivnosti za razvoj aplikativne podpore procesu objave razpisov ponovno evalvirati oziroma prilagoditi spremenjenim okoliščinam. |
| 4.3. Odpiranje podatkov javnega sektorja | Omogočanje ponovne uporabe podatkov javnega sektorja in objava zbirk podatkov iz pristojnosti ministrstev v strojno berljivih in odprtih formatih na portalu odprtih podatkov | Število zbirk odprtih podatkov, objavljenih na portalu odprtih podatkov | 33 odprtih zbirk na NIO | Povečanje števila objavljenih podatkovnih zbirk v 2014 na portalu odprtih podatkov za 300 % | Sredstva EKP | 30. 11. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Na portalu odprtih podatkov – OPSI je bilo objavljenih 4.222 metapodatkovnih opisov evidenc in podatkovnih zbirk, ki jih vodijo državni organi, občine in drugi organi javnega sektorja. Na portalu so objavljene zanimive zbirke, kot so: prvič registrirana motorna vozila (najbolj iskana zbirka), objavljena so vladna gradiva, zbirka poslanskih vprašanj in pobud, zbirke Nacionalnega inštituta za javno zdravje itd. Z odprtimi podatki, ki so objavljeni na portalu, so izdelane aplikacije (na primer https://avtolog.si/), vizualizacije, seminarske naloge, podatki so uporabljajo za tržne analize,... Slovenija je ena izmed redkih evropskih držav, ki ima na portalu objavljene tudi zbirke nacionalnega statističnega urada. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. Odpiranje podatkov javnega sektorja | Usposabljanja v javnem sektorju s področja odprtih podatkov | Število javnih uslužbencev usposobljenih na področju odprtih podatkov javnega sektorja | 0 | 150 | Sredstva EKP | 30. 11. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: V sodelovanju z Upravo akademijo smo organizirali usposabljanja s področja odprtih podatkov, ki se ga je udeležilo 117 javnih uslužbencev iz javnega sektorja. Predstavljena jim je bila zakonodaja, ki ureja to področje, ter politika in delovanje nacionalnega portala odprtih podatkov – OPSI skozi praktične primere. |
| 4.4. Povečanje stopnje integritete zaposlenih v širšem javnem sektorju | Izvajanje usposabljanj zaposlenih v širšem javnem sektorju s področja integritete in korupcijskih tveganj (vključno z občinami) | Število dodatno usposobljenih zaposlenih v širšem javnem sektorju* * s področja integritete | 1.853 zaposlenih udeležencev usposabljanj s področja integritete (letno) | Vrednost 2014 + 30 % (letno) | Sredstva EKP | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: V sodelovanju z Upravno akademijo in Transparency International smo izvedli 13 usposabljanj, ki se jih je udeležilo 436 udeležencev, tako iz državne organov, samoupravnih lokalnih skupnosti kot tudi iz javnih zavodov: Osebna integriteta; Predstavitev določb oziroma institutov, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije; Vodenje v upravnem okolju: kadri, finance, transparentnost. Pripravljen je predlog specifikacij javnega razpisa 2019–2020 z novimi moduli integritete in obvladovanje korupcijskih tveganj pri vsakdanjem delu, in sicer: Obvladovanje tveganj kršitev integritete v postopkih javnega naročanja v javnem sektorju, vključno z občinami; Krepitev integritete in preprečevanja korupcijskih tveganj z dosedanjimi ciljnimi skupinami zaposlenih v javnem sektorju, vključno z občinami, med njimi pa v tem razpisu poseben poudarek usposabljanja, oseb zaposlenih v kabinetih ministrstev, inšpekcijskih služb in občinskih redarjev. |
|  | Vzpostavitev Enotnega državnega registra tveganj | Vzpostavljen enotni register tveganj | / | Vpeljano v vse organe javne uprave | Sredstva EKP | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: V zvezi z vzpostavitvijo Enotnega registra vseh tveganj (tako korupcijskih, poslovnih, finančnih kot tudi varnostnih in drugih) se je ob proučevanju zakonodajnih podlag izkazalo, da veljavni pravni okvir ne daje zadovoljive pravne podlage za vzpostavitev takšnega »mega« registra. Ukrep tako ni izvedljiv, kar smo tudi upoštevali pri spremembi operacije Povezljivost, odprtost, kakovost. Ukrep ne bo realiziran. |
|  | Priprava oz. izdelava e-gradiv na temo integritete | Število spletnih brošur, objavljenih na spletnih straneh MJU in distribuiranih na zaposlene po vseh državnih organih | 0 | 2 | Sredstva EKP | 31. 12. 2018 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Izdelana je brošura Integriteta v javnem naročanju in januarja 2019 objavljena na spletu in spletni strani MJU ter posredovana vsem generalnim sekretarjem ministrstev in občinam. V sodelovanju z Upravno akademijo in Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) so izdelani animirani edukativni interaktivni videi, kako skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ter kodeksi etike javne uprave ravnati pri svojem delu. Pripravljena je zloženka za vladne funkcionarje o njihovih pravicah in obveznostih po ZIntPK. Zloženka je distribuirana vsem vladnim funkcionarjem in objavljena na spletni strani MJU. Ukrep je realiziran. |
|  | Spremljanje izvajanja Programa Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti 2017–2019 | Pripravljena polletna poročila in pripravljeno dve vmesni (polletni) poročili in končno poročilo 2019. | 0 | 1 | / | 28. 2. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Na Vlado je bilo posredovano vladno gradivo prvo vmesno poročilo o izvajanju programa Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti 2017 do 2019, ki je namenjen neprekinjenemu prizadevanju vladnih resorjev in ostalih deležnikov za izboljšanje integritete institucij, javnih uslužbencev, funkcionarjev in drugih zaposlenih v javnem sektorju ter večanju transparentnosti njegovega delovanja. |
|  | Sprejem novele ZIntPK (odprava težav pri izvajanju veljavnega ZIntPK) | Sprejeta spremenjena in dopolnjena zakonodaja | 0 | 1 | / | 31. 12. 2018 | MP |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Ministrstvo za pravosodje je novelo ZIntPK-C pripravilo v letu 2017 in jo v začetku leta 2018 vložilo v parlamentarni postopek. Državni zbor je predlog obravnaval (prva obravnava), vendar obravnave zaradi odstopa Vlade ni nadaljeval. Ministrstvo za pravosodje je 26. 10. 2018 novelo ponovno posredovalo v strokovno usklajevanje. Rok za podajo pripomb je bil do 30. 11. 2018. Postopek usklajevanja se bo nadaljeval še v začetku leta 2019. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA L. 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA L. 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 Enotna kontaktna točka za uporabnike storitev javne uprave | Vzpostavitev sistema periodičnega preizkušanja uporabniške izkušnje državnega spleta v okviru enotne uredniške politike | Sistem vzpostavljen | 0 | 1 | / | 31. 12. 2019 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Pripravljen je osnutek standardov, ki bodo veljali za vsa spletna mesta državne uprave, in del teh standardov bo tudi periodično preizkušanje uporabniške izkušnje državnega spleta. |
|  | Vzpostavitev enotne državne spletne točke kot rezultat postopnega prenosa vsebin iz predstavitvenih spletnih mest državne uprave in hkratne postopne ukinitve predstavitvenih spletnih mest (aktivnosti do konca leta 2019: vzpostavitev platforme »gov.si« za prenos vsebin; akcijski načrt prenos vsebin; nadgradnja celostne grafične podobe državne uprave z vidika spletnih mest) | Enotna državna spletna točka vzpostavljena | 0 | 1 | Sredstva EKP | 31. 12. 2020 | MJU |
|  |  | Delež izvedenih e-postopkov na državnem spletu |  | + 20% |  |  |  |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Na podlagi potrditve operativnega načrta je bilo konec leta 2018 v razvojnem okolju vzpostavljeno osrednje spletno mesto državne uprave GOV.SI, v katerega so imenovani uredniki skupine GOV.SI že neposredno prenašali vsebine iz obstoječih predstavitvenih spletnih mest organov državne uprave. Vzporedno smo usposobili 568 urednikov GOV.SI za uporabo novega informacijskega sistema za vnos vsebin. |

# Sistem vodenja kakovosti v javni upravi

Posebej izpostavljeni dosedanji dosežki: Sprejeta vladna Politika napredka in kakovosti sodobne javne uprave (maj 2015). Izvedenih skupaj 26 samoocen pri novih uporabnikih CAF (CAF začetnik). Izvedenih 39 ponovnih samoocen pri rednih uporabnikih (CAF uporabnik). Za uporabo modela CAF usposobljenih 331 javnih uslužbencev. Izvedena dva pilotna projekta zunanje povratne informacije CAF EPI (v 20 organih javne uprave, 39 usposobljenih ocenjevalcev). Izvedeni dve konferenci kakovosti v sodelovanju s partnersko organizacijo Slovensko združenje za kakovost in odličnost (SZKO) s skupaj 500 udeleženci. Vzpostavljena inovacijska skupnost (več kot 240 članov) in mreža ambasadorjev inovativnosti (68 ambasadorjev po državnih organih) kot generatorji prenosa znanja in izkušenj (projekt Inovativen.si). Za uporabo inovativnih metod udeleženih 666 javnih uslužbencev.

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1: Krepitev podpore in ozaveščenosti o pomenu kakovosti kot vrednote v javni upravi | Vzpostavljen sistem za reševanje izzivov v okviru projekta Inovativen.si | Število izzivov | 0 | vsaj 10/leto | Sredstva EKP | 31. 12. 2020 | MJU |
|  |  | Delež rešenih izzivov | - | 50 % |  |  |  |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Vzpostavili smo proces obravnave izzivov s strani organov državne uprave in jasno razmejili vloge pri reševanju izzivov. Do konca leta 2018 smo obravnavali 5 izzivov, pri čemer smo enega zavrnili, 4 pa potrdili za reševanje v okviru projekta Inovativen.si. Zaključeni 4 izzivi (Vzpostavitev učnega okolja, Vključevanje zapornikov nazaj v družbo »Izdelujemo v zaporu, delujemo v družbi«, Mladi aktivni državljani, Upravljanje z idejami zaposlenih). |
|  | Usposabljanja za inovativne metode dela | Število usposobljenih | 0 | 500 | Sredstva EKP | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Program usposabljanja za inovativne metode dela je potrjen in obsega 9 modulov (moderiranje, oblikovalsko razmišljanje (»Design Thinking«), agilno delo, kreativno lateralno razmišljanje, osnove vizualizacije, kreativno pisanje, Elevator Pitch, učinkovita predstavitev in evalvacija). Program se izvaja v sodelovanju z Upravno akademijo, v letu 2018 smo usposobili 666 javnih uslužbencev. |
|  | Merjenje inovacijske zrelosti na organih DU | Delež organov z izmerjeno inovacijsko zrelostjo | - | 100 % | Sredstva EKP | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Decembra 2018 smo izvedli spletno anketo za merjenje inovacijske zrelosti. Vključenih je bilo 19 organov državne uprave (med njimi vsa ministrstva). Rezultate ankete bomo objavili v letu 2019 na spletni strani MJU. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2: Krepitev razvoja sistema vodenja kakovosti na podlagi modela CAF in izmenjava dobrih praks na vseh ravneh javne uprave | Vpeljava rednih samoocenjevanj po modelu CAF v javno upravo na vseh ravneh; | Število izvedenih samoocen | 17 | Dvig za 60 % v organih državne uprave | Sredstva EKP | 31. 12. 2019 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: V letih 2017 in 2018 je bilo izvedenih skupaj 21 usposabljanj za uporabo modela CAF s 331 udeleženci. Pri vpeljavi samoocenjevanja v javno upravo skrbimo za nadaljevanje izvajanja samoocen po modelu CAF pri rednih uporabnikih (tisti, ki so samooceno izvedli vsaj 2-krat) in za izvedbo samoocen pri novih uporabnikih (tisti, ki prvič izvedejo samooceno). V letu 2017 je bilo izvedenih 13 samoocen pri novih uporabnikih in 10 pri rednih uporabnikih, v letu 2018 pa 12 samoocen pri novih in 30 pri rednih uporabnikih modela. Podelili smo skupaj 26 priznanj CAF začetnik in 39 priznanj CAF uporabnik. |
|  | Celovitost in preglednost informacij, vezanih na SVK | Pripravljen koncept za vzpostavitev e-kakovosti; Vzpostavljen portal | / | Vzpostavljen enotni portal | Sredstva EKP | 31. 12. 2019 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Oblikovali smo idejno zasnovo portala eKakovost, definirali vsebinske sklope in ciljne skupine uporabnikov portala. Prav tako smo vzpostavili bazo podatkov s seznami vseh 76 uporabnikov modela CAF, 39 zunanjih ocenjevalcev CAF EPI, predstavnikov vodstva za kakovost pri sodelujočih organih, udeležencev usposabljanj, prijaviteljev pilotnih projektov za zunanjo presojo CAF EPI in udeležencev konferenc kakovosti. |
|  | Izvedba 2. pilotne zunanje presoje SVK (CAF EPI) z akcijskimi načrti izboljšav v organih javne uprave; uvedba rednih zunanjih presoj CAF EPI (na podlagi avtonomne odločitve posameznega organa javne uprave); vzpostavitev skupine aktivnih ocenjevalcev. | Število izvedenih zunanjih presoj | / | 5 organov na leto | Sredstva EKP | 31. 12. 2019 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: V sodelovanju z Upravno akademijo smo 39 javnih uslužbencev usposobili za zunanje ocenjevalce CAF EPI. Leta 2017 je bila v prvem pilotnem projektu izvedena zunanja presoja izvedene samoocene pri 6 prijavljenih organih, leta 2018 pa v drugem pilotnem projektu pri 14 prijavljenih organih. Pri obeh pilotnih projektih so sodelovale upravne enote (v nadaljnjem besedilu: UE), saj so samo UE izpolnjevale vstopne pogoje in merila za sodelovanje, in sicer: UE Celje, UE Grosuplje, UE Hrastnik, UE Idrija, UE Ilirska Bistrica, UE Kočevje, UE Kranj, UE Krško, UE Ljutomer, UE Logatec, UE Maribor. Ob zaključku smo izvedli analizo izvedbe in rezultatov 1. in 2. pilotnega projekta zunanjega ocenjevanja, ki kaže na relativno visoko stopnjo načrtovanja in izvajanja samoocen, manjši uspeh pa so prijavitelji dosegali pri pripravi in izvajanju akcijskega načrta ukrepov za izboljšave. Med 20 ocenjenimi prijavitelji samo dve UE nista dosegli števila točk, ki je v rednem postopku pogoj za pridobitev priznanja »Uspešni uporabnik CAF«. Na podlagi analize smo pripravili priporočila za redni postopek od leta 2019, in sicer uvajamo nekatere novosti, predvsem obvezne kalibracije zunanjih ocenjevalcev, dodaten strokovni posvet za sodelujoče organe in dodaten obisk zunanjih ocenjevalcev za namene obrazložitve poročila in ocene. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2: Krepitev razvoja sistema vodenja kakovosti na podlagi modela CAF in izmenjava dobrih praks na vseh ravneh javne uprave | Širjenje znanja, informacij in dobrih praks preko konferenc in drugih dogodkov za motivacijo in promocijo kakovosti po različnih modelih kakovosti in odličnosti | Število usposobljenih za model CAF | 0 | 50 na leto | Sredstva EKP | 31. 12. 2019 | MJU |
|  |  | Število udeležencev na dogodkih | 270 | 200 na leto |  |  |  |
|  |  | Število podeljenih certifikatov, priznanj in nagrad | 0 | 15 na leto |  |  |  |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: V letih 2017 in 2018 smo v sodelovanju z Upravno akademijo izvedli 21 usposabljanj za uporabo modela CAF s 331 udeleženci. Izvedli smo številne predstavitve modela CAF v posameznih organih, skupaj v letu 2017 in 2018 smo model predstavili 130 predstavnikom različnih organov. V okviru krepitve razvoja sistema vodenja kakovosti so ključne aktivnosti za mreženje udeleženih oziroma za izmenjavo znanja in izkušenj, tako smo izvedli: 5 srečanj predstavnikov vodstev za kakovost s skupaj 57 udeleženci, posvet UE z 82 udeleženci, 4 motivacijska srečanja s potencialnimi uporabniki modela CAF, 61. mednarodni Evropski kongres kakovosti na Bledu leta 2017 v sodelovanju s Slovenskim združenjem za kakovost in odličnost (SZKO) (360 udeležencev kongresa ter kongresna delavnica s 75 udeleženci), Konferenco kakovosti leta 2018 v sodelovanju s SZKO (240 udeležencev konference, med njimi 79 iz javne uprave). Za zunanje presoje po modelu CAF EPI smo izvedli vsako leto posvet za prijavljene organe s skupaj 30 udeleženci, posvet za zunanje ocenjevalce s skupaj 36 udeleženci. V okviru širjenja izvajanja samoocen po modelu CAF smo podelili 26 priznanj CAF začetnik in 39 priznanj CAF uporabnik, za izvajanje zunanjih presoj pa 20 diplom za sodelovanje v pilotnih projektih za prijavitelje in 39 za ocenjevalce. Posebna zahvala za sodelovanje v pilotnem projektu CAF EPI je bila podeljena UE Celje. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3: Krepitev sistema vodenja kakovosti z uvedbo enotne aplikacije za podporo merjenju ključnih ciljev in kazalnikov | Izvedba pilotnega projekta uvedbe ciljnega vodenja na MJU | Število organov z vpeljanim ciljnim vodenjem | / | 2 | Sredstva EKP | 31. 12. 2018 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: V okviru pilotnega projekta smo ciljno vodenje uvedli na MJU in Inšpektoratu za javni sektor. V letu 2018 smo izvedli 2. del praktičnega usposabljanja za vodje vseh notranjih organizacijskih enot in izdelali skupno matriko ciljev do nivoja zaposlenih, pri čemer smo cilje organizacijskih enot povezali s cilji ministrstva oziroma strateškimi cilji. S ciljnim vodenjem nadaljujemo, konec leta smo pristopili k oblikovanju Programa dela MJU za leti 2019 in 2020. Ukrep je realiziran. |
|  | Uvedba ciljnega vodenja v organe državne uprave (z vključeno informacijsko podporo sistema) | Število organov državne uprave z uvedenim ciljnim vodenjem | / | Vpeljano v 70 % organov državne uprave | Sredstva EKP | 31. 12. 2019 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Ukrep je prvotno zasnovan v okviru ukrepa Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih, ki se je spremenil in bo izveden v poenostavljeni obliki brez procesa ciljnega vodenja. Iz tega naslova moramo ponovno proučiti izvedljivost vzpostavitve informacijskega sistema za ciljno vodenje in posledično širitve ciljnega vodenja v organe državne uprave. |

# Posodobitev inšpekcijskega nadzora

Posebej izpostavljeni dosedanji dosežki: Ob pripravi strateških usmeritev in prioritet se resorni ministri seznanijo s problematiko na področju inšpekcijskega nadzora, prav tako vlada, inšpekcijski organi pa načrtujejo prioritetne nadzore in skupne inšpekcijske nadzore na podlagi vnaprej določenih kriterijev. Tudi poročilo o realizaciji strateških usmeritev in prioritet kaže, da je načrtovanje praviloma realno, saj so zastavljene naloge in cilji praviloma doseženi. Omeniti je treba tudi sistemske inšpekcijske nadzore, ki pokažejo stanje na določenem področju ter delujejo tudi preventivno, prav tako je treba omeniti odziv v javnosti, kjer so bile strateške usmeritve povzete (v časopisih). Kot dosežek na tem področju velja poudariti tudi dejstvo, da je priprava strateških usmeritev in prioritet inšpekcijskih organov postala stalnica. Na ta način je vsako leto javnosti na vpogled tudi načrtovano in realizirano stanje na področju inšpekcijskega nadzora. Spremenjen in dopolnjen je bil Poslovnik o delu Inšpekcijskega sveta, ki omogoča imenovanje vodje regijske koordinacije tudi v primeru, ko se predstojniki inšpekcijskih organov ne dogovorijo in ne posredujejo usklajenega predloga.

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Krajši in učinkovitejši inšpekcijski postopki z vzpostavljeno informacijsko podporo | Oblikovanje izhodišč za sistemske spremembe na področju inšpekcijskega nadzora in delovnega gradiva novega Zakona o inšpekcijskem nadzoru na podlagi analize stanja, upoštevaje primerjalne ureditve drugih držav in smernic OECD | Izhodišča oblikovana | 0 | 1 | / | 30. 6. 2018 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Izhodišča (osnutek) za spremembe Zakona o inšpekcijskem nadzoru (v nadaljnjem besedilu: ZIN) so bila izoblikovana in poslana članom Inšpekcijskega sveta, ki so posredovali pripombe in predloge. Do 31. 12. 2018 je prispelo še nekaj predlogov za spremembe in dopolnitve ZIN v smislu širitve inšpekcijskih pooblastil v 19. členu ZIN. V zvezi s tem je bila opravljena posebna razprava in usklajevanje na medresorski ravni ter dosežen dogovor, da se predlagana pooblastila uredijo v posebnih zakonih (varstvo potrošnikov – MGRT, pooblastila nadzornikov pri IP – predlog novega ZVOP-2). Ukrep je realiziran. |
|  | Oblikovanje strateških usmeritev in prioritet za inšpekcijske organe Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (skupni nadzori, usmerjeni nadzori, prioritetni inšpekcijski nadzori) | Strateške usmeritve in prioritete sprejete | 0 | 1 | / | 30. 4. 2018 1. 3. 2019 | MJU |
|  |  | Stopnja realizacije glede na strateške usmeritve in prioritete inšpektoratov oz. inšpekcij za leto 2019 | / | 95 % |  |  |  |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Vlada je sprejela sklep o seznanitvi s strateškimi usmeritvami in prioritetami inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2018 (sklep Vlade št. 06100-8/2018-4 z dne 1. 3. 2018) ter sklep o seznanitvi s Poročilom o izvedbi strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2017 (sklep Vlade št. 06100-5/2018/5 z dne 15. 2. 2018). Ukrep je realiziran. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Krajši in učinkovitejši inšpekcijski postopki z vzpostavljeno informacijsko podporo | Oblikovanje in sprejetje novega Zakona o inšpekcijskem nadzoru | Sprejeta novela zakona | 0 | 1 | / | 31. 12. 2019 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: MJU je pripravilo izhodišča (osnutek) sprememb in dopolnitev Zakona o inšpekcijskem nadzoru in z njimi seznanilo člane Inšpekcijskega sveta, ki so posredovali pripombe in predloge. |
|  | Oblikovanje in sprejetje sprememb Poslovnika Inšpekcijskega sveta | Sprejete spremembe Poslovnika Inšpekcijskega sveta | 0 | 1 | / | 30. 4. 2018 | MJU, IS |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Inšpekcijski svet je sprejel nov Poslovnik Inšpekcijskega sveta, ki je objavljen na spletni strani MJU, v rubriki »Inšpekcijski svet« (soglasje Vlade k Poslovniku Inšpekcijskega sveta v sklepu št. 06100-1/2018/3 z dne 16. 1. 2018). Ukrep je realiziran. |
|  | Oblikovanje dveh novih kazalnikov delovanja inšpekcij, in sicer: - finančna sredstva v posameznih inšpektoratih namenjena za posameznega javnega uslužbenca inšpektorata ter - koliko finančnih sredstev je v posameznih inšpektoratih namenjenih za posameznega inšpektorja. | Oba kazalnika potrjena na Inšpekcijskem svetu in vključena v letno poročilo Inšpekcijskega sveta za leto 2018. | 0 | 1 | / | 30. 4. 2018 | MJU, IS |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Navedena kazalnika še nista vključena v letno poročilo Inšpekcijskega sveta, saj ju mora obravnavati Odbor za merjenje uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti dela inšpekcijskih služb, in sicer tako, da bo pripravil primer z upoštevanima kazalnikoma. |
|  | Izvedba poslovne analize za vzpostavitev informacijske podpore delu inšpekcijskih organov za obravnavo na Inšpekcijskem svetu | Poslovna analiza izvedena | 0 | 1 | - | 31. 12. 2019 | URSVHVVR (MKGP) |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: V letu 2018 so potekale aktivnosti glede informacijske podpore delu inšpekcijskih organov, delovala je posebna delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov posameznih inšpekcij, ki je pripravila predlog glede informacijske podpore, možne rešitve ter oceno finančnih posledic. |

# Učinkovita informatika, dvig uporabe e-storitev in interoperabilnost informacijskih rešitev

Posebej izpostavljeni dosedanji dosežki: Vzpostavitev Državnega računalniškega oblaka (DRO), na katerega se namešča vedno več sistemov. DRO velja za enega najbolj inovativnih projektov informacijske tehnologije (IT) na področju Srednje Evrope in predstavlja najboljšo referenčno rešitev v regiji. Za celovito zaščito podatkov in varno delovanje izvajamo vrsto ukrepov, med drugim smo pridobili certifikat »Cisco CMS«, ki velja za standard kakovosti na področju IT. Aktivno delovanje Sveta za razvoj informatike, ki usmerja razvoj različnih novih informacijskih rešitev in digitalizacijo procesov. Prenova državnega komunikacijskega omrežja (HKOM), ki zagotavlja varen prenos podatkov med državnimi organi, visoko prepustnost, varen dostop do interneta ter izmenjavo podatkov, vidnost e-storitev v internetu, ter pripadajoče storitve (kot denimo »DNS«, javni prostor). S tem na državnem nivoju zagotavljamo tehnološko dovršen centralni komunikacijski sistem, v katerega je priključenih čez 1.500 lokalnih omrežij. Prenova državnega portala e-Uprava je bil vzpostavljen konec leta 2015. Portal državljanom po konceptu življenjskih dogodkov ponuja 250 najbolj pogosto uporabljenih elektronskih storitev, ki so povezane z več kot 30 bazami podatkov. Poleg oddaje elektronskih vlog državljanom omogoča tudi vpogled v status reševanja oddanih vlog in vpogled v njihove osebne podatke, ki so shranjeni v državnih evidencah podatkov. Na portalu eUprava je bilo na dan 31. 12. 2018 registriranih 78.430 uporabnikov. Od spomladi 2018 lahko uporabniki oddajajo in podpisujejo vloge ter uporabljajo storitve Moje eUprave tudi preko mobilnega telefona, z uporabo storitve smsPASS in e-podpisa v oblaku. Razvoj centralnih gradnikov za zagotavljanje horizontalnih storitev, ki so na voljo različnim nosilcem informacijskih sistemov. Primer so storitve za upravljanje z identitetami, t. i. storitve zaupanja (kot so e-avtentikacija, e-podpis in e-vročanje). Vzpostavljen je centralni avtentikacijski sistem (»SI-CAS«), ki ponuja možnost preverjanja elektronske identitete na enem mestu in je bil že uspešno integriran v državni portal e-Uprava. Centralni sistem za strežniški e-podpis »SI-CeS« je v produkcijskem delovanju. Integriran je že v nekaj sistemov, npr. SVRK, Uprava RS za pomorstvo, v teku pa je njegova integracija tudi v druge večje sisteme. Primer dobre prakse so večnamenski gradniki za elektronsko pridobivanje podatkov (»Pladenj«, »IO-modul«, »Asinhroni modul«, »Varnostna shema«) in gradnik za elektronsko pošiljanje velikih datotek »SOVD«. Vpeljujemo koncepte poslovne inteligence in obdelave masovnih podatkov, razvijamo podatkovno analitiko in podatkovno skladišče, kot platformo za boljše odločanje na podlagi podatkov - (angleško: »data driven decision making«). V letu 2016 smo tako uspešno izvedli prvi pilotni projekt uporabe velikih podatkov (angleško: »big data«), rezultati pilotnega projekta pa so dobra podlaga za nadaljnje razvojne korake na tem področju. Na Upravni akademiji smo začeli s programom različnih vrst usposabljanj s področja podatkovne analitike, velikih podatkov in odprtih podatkov za vodje, analitike in informatike v partnerstvu s Fakulteto za računalništvo in informatiko, Fakulteto za organizacijske vede ter Inštitutom Jožef Stefan. Vzpostavili smo Portal odprtih podatkov Slovenije – »OPSI«, kjer so zbrani metapodatkovni opisi vseh evidenc in zbirk, s katerimi razpolaga javni sektor. Podjetja in ostale udeležene strani dostopajo do teh podatkov in z njimi ustvarijo novo dodano vrednost. Zaključen je bil projekt reorganizacije informatike v državni upravi, s katerim je bil vzpostavljen nov način upravljanja informacijsko komunikacijskih sistemov državne uprave, skupnega planiranja finančnih sredstev za informacijsko tehnologijo, izvajanja javnih naročil na tem področju, izvajanja sistema za podporo uporabnikom na prvem in deloma drugem nivoju, enotni informacijsko varnostni sistem, spremenjena je struktura stroškov med investicijskim vzdrževanjem in stroški za investicije in razvoj, v korist slednjega, nadgrajena so orodja informacijske tehnologije in e-storitev (vzpostavitev Državnega računalniškega oblaka in prenova državnega komunikacijskega omrežja) in s tem povišana stopnja digitalizacije notranjih poslovnih procesov ter hitrejši razvoj digitalnih kompetenc. Aprila 2018 je bila sprejeta Uredba o informacijski varnosti v državni upravi (UIV), ki določa skupno varnostno politiko oziroma skupno politiko informacijske varnosti organov državne uprave in velja tudi za druge državne organe, organe lokalnih skupnosti, javne agencije in nosilce javnih pooblastil ter druge subjekte, ki se povezujejo s centralnim informacijsko komunikacijskim sistemom. Ministrstvo za javno upravo je v mesecu maju 2018 uspešno prestalo zunanjo presojo sistema upravljanja informacijske varnosti za področje Gostovanja informacijskih rešitev na infrastrukturi DRO in s tem pridobilo certifikat ISO/IEC 27001:2013 za področje Sistema upravljanja informacijske varnosti. S pridobljenim certifikatom smo postali prva država z zunanjo, neodvisno potrditvijo, da z DRO uporabnikom zagotavljamo informacijsko varno storitev. Navedeni projekti so dali mnoge vidne rezultate v mednarodnem prostoru: Slovenija je bila v letu 2017 prepoznana kot najhitreje rastoča digitalna družba skladno z mednarodnim Indeksom DESI (»Digital Economy and Society Index«), ki ga izdaja Evropska komisija. V zadnjih letih smo napredovali z dvakrat večjim tempom kot druge države in se v letu 2018 uvrstili na 15. mesto. Evropska komisija je na področju odprtih podatkov javnega sektorja »Open Data Maturity 2018« Slovenijo ponovno uvrstila v najvišjo skupino, in sicer na 7. mesto med državami EU. Postajamo zaupanja vreden partner in nosilec dobrih praks, ki jih tudi predstavljamo na mednarodnih konferencah. Tudi Evropska komisija (ISA) in organizacija OECD uvrščata naše primere dobrih praks, kot je pilotni projekt uporabe velikih podatkov, v repozitorij najbolj inovativnih praks javnega sektorja.

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. Izboljšanje kakovosti življenja državljanov, tudi z izboljšanjem komuniciranja in usklajenosti z javno upravo ob pomoči digitalnih poti | Vzpostavitev oblačnih storitev za širši javni sektor | Vzpostavitev oblačne infrastrukture Število storitev Število uporabnikov (javne institucije) | 0 | 1 | Integralna sredstva | 31. 12. 2019 | MJU |
|  |  |  | 0 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 100 |  |  |  |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Pripravljena je bila študija o izpolnjevanju pravnih in ekonomskih pogojev za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za vzpostavitev oblačnih storitev za javni sektor, vladno gradivo in izvedeno je bilo prvo medresorsko usklajevanje. |
|  | Varnostna politika: sprejem in implementacija Uredbe o informacijski varnosti | Sprejem Uredbe o informacijski varnosti | 0 | 1 | Sredstva EKP in integralna sredstva | 30. 6. 2018 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Uredba o informacijski varnosti v državni upravi je bila sprejeta 19. 4. 2018 in velja od 11. 5. 2018. Ukrep je realiziran. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. Izboljšanje kakovosti življenja državljanov, tudi z izboljšanjem komuniciranja in usklajenosti z javno upravo ob pomoči digitalnih poti | Storitve zaupanja SI TRUST: (aktivnosti do konca leta 2019: Uvedba sistema smsPASS (uporaba mobilnih naprav za avtentikacijo in e-podpis) v Q1 2018 Vzpostavitev vozlišča eIDAS Integracija sistema SI-PASS v različne sisteme Vzpostavitev in integracija SI-CeV) | Storitve e-Uprave, ki jih uporabljajo državljani | 0 | 70 % | Sredstva EKP | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Vzpostavljen je bil sistem smsPASS (aprila 2018), ki omogoča uporabo storitve za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS s pomočjo mobilnega telefona. Sistem je zaenkrat aktiven na portalu e-Uprava. Vzpostavljeno je bilo vozlišče eIDAS, ki je integrirano v storitev SI-PASS in omogoča spletno prijavo uporabnikov iz drugih EU držav, skladno z zahtevami EU uredbe eIDAS. Zaključen je razvoj sistema e-vročanja SI-CeV in izvedeno je javno naročilo za vzdrževanje in nadgradnje sistema, kar je pogoj za prehod sistema v produkcijsko delovanje. |
|  | Elektronske storitve za državljane (e-uprava3) (aktivnosti do konca leta 2019: izdelava novih storitev, priklop novih virov podatkov za vpogled za državljane, izdelava novih vodičev življenjskih dogodkov ) | Storitve e-Uprave, ki jih uporabljajo državljani | 0 | 70 % | Sredstva EKP | 31. 12. 2020 | MJU |
|  |  | Število celovito pokritih življenjskih dogodkov | 0 | 10 | Sredstva EKP | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Glede na načrt, da do 2020 na portal e-Uprava priklopimo 22 virov podatkov za vpogled za državljane, je bilo na 31. 12. 2018 realizirali že 14. Od pomladi 2018 lahko uporabniki oddajajo in podpisujejo vloge ter uporabljajo storitve Moje e-Uprave tudi preko mobilnega telefona, z uporabo storitve smsPASS in e-podpisa v oblaku. Objavljeno je javno naročilo za vzdrževanje in nadgradnje portala. V 2018 so bili objavljeni vodiči po naslednjih življenjskih dogodkih: smrt, prireditve in shodi. Na dan 31. 12. 2018 je bilo na portalu e-Uprava registriranih 78.430 uporabnikov. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2. Dvig konkurenčnosti gospodarstva, tudi z boljšimi pogoji digitalnega poslovanja | Vzpostavitev Razvojno inovativnega oblaka (RIO) (aktivnosti do konca leta 2019: priprava investicijske dokumentacije, analiza trga, izvedba javnega razpisa, sklenitev pogodbe, začetek izvajanja nalog) | Vzpostavitev RIO | 0 | 1 | Sredstva EKP | 31. 12. 2021 | MJU |
|  |  | Število uporabnikov RIO (zagonska podjetja/individualni uporabniki) | 0 | 12/600 |  |  |  |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: V letu 2018 je bila izdelana investicijska dokumentacija ter pripadajoča vloga za odobritev operacije za vzpostavitev Razvojno inovativnega oblaka na Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko. Operacija vključuje tudi vzpostavitev platforme za internet stvari (IoT platforma). Vzporedno je bil izdelan tudi visokonivojski načrt, ki bo služil kot podlaga za izdelavo specifikacij javnega naročila. |
|  | eBDP (elektronska vloga za pridobitev biometričnega dovoljenja za delo in prebivanje) | Izdelani elektronski obrazci za avtomatizacijo postopkov, vezanih na področje dela in prebivanja tujcev skladno z Zakonom o tujcih (ZTuj-2). | 0 | 9 | Integralna sredstva | 30. 9. 2018 | MGRT |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Na portalu SPOT (eVEM) sta bila v sodelovanju z MNZ objavljena 2 nova elektronska postopka, in sicer: Prošnja za izdajo – podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja dela na področju raziskav ali visokega šolstva (38. člen Zakona o tujcih) – vzpostavljen 12. 6. 2018 Prošnja za izdajo – podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo (37. člen Zakona o tujcih) – vzpostavljen 12. 6. 2018 V letu 2018 je bilo elektronsko oddanih 300 vlog. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3. Digitalizacija in optimizacija notranjega poslovanja za prožno, racionalno, učinkovito, pregledno in odprto javno upravo | Izvajanje storitev Varnostno operativnega centra (aktivnosti do konca leta 2019: izvajanje storitev, odpravljanje pomanjkljivosti, izvajanje ozaveščanja) |  | Zrelostni nivo (1–5): | sredstva EKP in integralna sredstva | 31. 12. 2020 | MJU |
|  |  | Preverjanje izvorne kode | 0 | 4 |  |  |  |
|  |  | Izvajanje vdornih (PEN) testov | 0 | 4 |  |  |  |
|  |  | Upravljanje ranljivosti | 0 | 4 |  |  |  |
|  |  | Upravljanje in odzivanje na varnostne incidente | 0 | 4 |  |  |  |
|  |  | Analiza varnostnih incidentov | 0 | 3 |  |  |  |
|  |  | Upravljanje z informacijsko varnostjo | 0 | 3 |  |  |  |
|  |  | Upravljanje s sistemom vab | 0 | 3 |  |  |  |
|  |  | Število celovito pokritih življenjskih dogodkov* | 0 | 10 |  |  |  |
|  |  | Število skupnih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov, delujočih na državnem računalniškem oblaku** | 0 | 15 |  |  |  |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: V letu 2018 so bile ustrezno vzpostavljene, dopolnjene in utečene v tekoče operativno delo predvsem storitve preverjanja izvorne kode, izvajanja vdornih testov, upravljanja ranljivosti in varnostnih incidentov, ki jih ocenjujemo povprečno na zrelostni nivo 3. Storitve analize varnostnih incidentov in upravljanja s sistemom vab ocenjujemo na zrelostni nivo 2 ter upravljanje z informacijsko varnostjo na nivo 1. *gre za kazalnik, ki je relevanten za ukrep Elektronske storitve za državljane (e-uprava3) v okviru podcilja 7.1. in je pomotoma vnesen pri ukrepu za izvajanje storitev Varnostno operativnega centra. **gre za kazalnik, ki je relevanten za ukrep Interoperabilnostni skupni gradniki in funkcionalnosti v okviru podcilja 7.3. in je pomotoma vnesen pri ukrepu za izvajanje storitev Varnostno operativnega centra. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3. Digitalizacija in optimizacija notranjega poslovanja za prožno, racionalno, učinkovito, pregledno in odprto javno upravo | Upravljanje s podatki: vzpostavljen učinkovit sistem upravljanja s podatki (aktivnosti do konca leta 2019: sprejem strategije za upravljanje z metapodatki in pripadajočega akcijskega načrta, vzpostavitev in polnjenje centralnega nadzorovanega besednjaka – CNB) | Vzpostavljen registracijski sistem za podatkovne vire z orodji za vizualizacijo v obliki podatkovnega zemljevida | 0 | 1 | Sredstva EKP in integralna sredstva | 31. 12. 2019 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Na interoperabilnostnem portalu https://nio.gov.si je bil objavljen dokument Strategija upravljanja semantične interoperabilnosti. V okviru projektne skupine se vodi pripadajoči akcijski načrt. Za potrebe centralnega nadzorovanega besednjaka – CNB je bilo vzpostavljeno testno okolje in produkcijsko okolje na spletnem naslovu https://cnb.sigov.si, prav tako se je pričelo delo na polnjenju CNB preko področnih ontologij. Za potrebe registracije podatkovnih virov je bila razvita in vzpostavljena evidenca aplikacij – EVA@42, ki je podlaga za zajem podatkov o podatkovnih virih, ki jih aplikacije izpostavljajo. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3. Digitalizacija in optimizacija notranjega poslovanja za prožno, racionalno, učinkovito, pregledno in odprto javno upravo | Interoperabilnostni skupni gradniki in funkcionalnosti: (aktivnosti do konca leta 2019: pridobitev formalne potrditve delovanja gradnikov na DRO, usklajevanje in standardizacija procesov v zvezi s skrbništvom gradnikov, urejanje organizacijskih in tehničnih pogojev za zanesljivost in trajnost gradnikov, zagotavljanje visoke stopnje dejanske uporabe, definirani in objavljeni pogoji uporabe za državno upravo, javno upravo in zunanje integratorje.) | Število skupnih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov, delujočih na državnem računalniškem oblaku | 0 | 15 | Sredstva EKP | 30. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Vzpostavljen je bil model potrditve delovanja gradnikov na infrastrukturi DRO. Na dan 31. 12. 2018 je na državnem računalniškem oblaku prenesenih in delujočih 9 gradnikov, in sicer Spletno odložišče velikih datotek, Sistem za standardizirano izvajanje elektronskih podatkovnih poizvedb – Pladenj, Standardizirana platforma za distribucijo podatkov – IO-Modul, Portal odprtih podatkov – OPSI, Platforma za storitve zaupanja – SI-Trust (iskalnik, naročilo, podaljšanje, preklic), Elektronska javna naročila – Platforma in modul Oddaja, Sistem za izvajanje elektronskih poizvedb do podatkovnih virov, kjer ni možen sinhron dostop (na primer ker ni ustrezne podatkovne zbirke ali ker varnostna pravila to preprečujejo) – Asinhroni modul in Sistem za upravljanje z uporabniki in njihovimi pravicami (avtentikacija in avtorizacija, izključno z uporabo digitalnih potrdili) – Varnostna shema. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3. Digitalizacija in optimizacija notranjega poslovanja za prožno, racionalno, učinkovito, pregledno in odprto javno upravo | Vzpostavitev sistema podatkovnega skladišča in poslovne analitike na MJU, kasneje kot horizontalna storitev na DRO za organe državne uprave (aktivnosti do konca leta 2019: postavitev infrastrukture za podatkovno skladišče, priprava načrta za podatkovno analitiko; Izvedeno polnjenje prvega podatkovnega vira »ISPAP«, uporabniško testiranje in validiranje podatkov, osnutek organizacijsko-tehničnih pogojev in pravil za priklop podatkovnih virov drugih organov; postopen priklop drugih podatkovnih virov iz drugih državnih organov.) | Število priklopljenih podatkovnih virov v sistem podatkovnega skladišča in poslovne analitike. | 0 | 5 | Sredstva EKP | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Izvedeno javno naročilo in podpisana 3-letna pogodba za postavitev infrastrukture za podatkovno analitiko ter polnjenje 4 podatkovnih virov. Pripravljen je osnutek Projekta za izvedbo (PZI) z izbranim izvajalcem, prvi vir, ki bo priklopljen, bo informacijski sistem za poročanje o plačah v javnem sektorju (ISPAP). |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3. Digitalizacija in optimizacija notranjega poslovanja za prožno, racionalno, učinkovito, pregledno in odprto javno upravo | Tehnična in semantična konsolidacija temeljnih podatkovnih registrov: (aktivnosti do konca leta 2019: vzpostavitev registrske platforme kot skupnega gradnika ter druga in tretja faza izgradnje repozitorija specifikacij) | Število skupnih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov, delujočih na državnem računalniškem oblaku | 0 | 15 | Sredstva EKP | 30. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Zaključena je bila tehnična prenova 17 registrov in informacijskih rešitev, ki so bili tudi nameščeni na infrastrukturo DRO po modelu 2n+1, kar pomeni delovanje v podvojeni strežniški infrastrukturi na primarni lokaciji in aktivno strežniško sekundarno lokacijo. Razvili smo platformo za izdelavo oziroma razvoj evidenc. |
|  | Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje z dokumentarnim gradivom: prenovljen sistem upravljanja z dokumentarnim gradivom (aktivnosti do konca leta 2019: izveden nakup inf. rešitve, izdelane osnovne prilagoditve in izvedena namestitev na DRO, uvedba v prve organe – 3) | Število organov državne uprave z uvedenim prenovljenim sistemom za upravljanje z dokumentarnim gradivom | 0 | 115 | Sredstva EKP | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Po podpisu pogodbe v marcu 2018 smo izvedli zagonske aktivnosti projekta (pripravili načrt izvedbe projekta, poslovnik projekta, prevzeli informacijsko rešitev s pripadajočo izvedbeno in uporabniško dokumentacijo), izvedli analizo ujemanj in razlik, pripravili dokument Projekt za izvedbo, vzpostavili šolsko, testno, produkcijsko in migracijsko okolje za 1. steber – Centre za socialno delo (CSD), izvedli dograditve informacijske rešitve in varnostni pregled, namestili dograjeno informacijsko rešitev na produkcijsko okolje, izvedli usposabljanje za uporabo IS Krpan za 1.560 uporabnikov iz CSD. |

Legenda uporabljenih kratic:

CAF – Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju (angl. Common Assessment Framework)

DRO – Državni računalniški oblak

DPRP – Državni program razvojnih politik

EKP – finančna sredstva skladov v okviru evropske kohezijske politike

GSV – Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

IS – Inšpekcijski svet

JEP – Jedro elektronskih postopkov

MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

MF – Ministrstvo za finance

MGRT – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

MJU – Ministrstvo za javno upravo

MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

MNZ – Ministrstvo za notranje zadeve

MP – Ministrstvo za pravosodje

RIO – Razvojno inovacijski oblak

SVK – Sistem vodenja kakovosti

SVRK – Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

SVZ – Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

URSVHVVR (MKGP) – Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

VPP – Vladna projektna pisarna

# Footnotes

GRECO – Skupina držav za boj proti korupciji, Svet Evrope.