Gregorčičeva 20–25, Sl-1001 Ljubljana	T: +386 1 478 1000

F: +386 1 478 1607

E: gp.gs@gov.si

http://www.vlada.si/

Številka: 010-48/2019-122

Datum: 2. 7. 2021

Letno poročilo

o izvedbi ukrepov Strategije razvoja javne uprave 2015–2020

v letu 2020

Stanje na dan 31. 12. 2020

- UVOD

Strategija razvoja javne uprave 2015–2020 je enovit krovni strateški dokument, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) 29. aprila 2015 in predstavlja usmeritve razvoja javne uprave v obdobju do leta 2020. Poleg modernizacije in izboljšav delovanja javne uprave Strategija prinaša podlage za boljše okolje za državljane in gospodarstvo, ki vpliva na dvig družbene blaginje in konkurenčnost celotne države.

To poročilo vsebuje stanje realizacije sprejetih ukrepov na dan 31. 12. 2020.

Operacionalizacija ključnih strateških ciljev vsebinsko poteka v sedmih poglavjih strategije (in posledično tudi akcijskih načrtov):

- Učinkovita organiziranost

Država mora s svojo organiziranostjo in delovanjem med drugim tudi podpreti večjo konkurenčnost zasebnega sektorja. Zato je nujno oblikovati hitro, odzivno in učinkovito državo. Za učinkovito sprejemanje odločitev in njihovo uresničevanje potrebujemo tudi ustrezno organizirano javno upravo, optimalno načrtovanje proračunov ter uvedbo projektnega načina dela, ki bo zagotovil, da bodo razvojne aktivnosti v popolnosti usklajene z nacionalnimi in drugimi strategijami.

- Učinkovita uporaba virov

Učinkovita raba virov v javni upravi je izrednega pomena za stabilnost njenega delovanja in kakovost javnih storitev. Poglavitni ukrepi se nanašajo na področje javnih uslužbencev, vključno z ukrepi za izboljšanje sistema usposabljanja, na poenostavitve sistema javnega naročanja ter na gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem države.

Pri učinkovitem upravljanju človeških virov se predvsem želi doseči strateški cilj »sistem prožnega ravnanja s kadri z mehanizmi odgovornosti ter nadgradnjo sistema plač z motivacijskimi mehanizmi«, in sicer z ukrepi na področju kompetenc, uslužbenskega in plačnega sistema. Pri tem bodo realizirani ukrepi, ki se nanašajo predvsem na izvajanje, pa tudi na dopolnitve plačnega sistema, pri čemer bodo ti ukrepi uveljavljeni za celotni javni sektor, medtem ko bodo ukrepi, povezani z izvajanjem uslužbenskega sistema v državnih organih in občinah, usmerjeni v dopolnitev in izboljšanje sistema javnih uslužbencev, upoštevaje standarde uslužbenskih sistemov in veljavne predpise, v profesionalno upravno vodenje in v razvoj funkcije upravljanja človeških virov.

Krepitev usposobljenosti javnih uslužbencev je cilj, usmerjen v oblikovanje pogojev za izvajanje sistematičnega usposabljanja javnih uslužbencev, ki bo pomenilo podporo doseganju drugih strateških ciljev.

- Izboljšanje zakonodajnega okolja

Strateški cilj je izboljšanje zakonodaje, zmanjšanje zakonodajnih bremen, uvedba presoje učinkov in vključevanje ključnih udeleženih strani. To področje bo s spoštovanjem sprejetih standardov iz Resolucije o normativni dejavnosti prispevalo k pripravi kakovostnejših, širše družbeno sprejemljivih in v praksi ustrezno izvajanih predpisov.

Posodobitev upravnega procesnega prava označuje predvsem posodobitev temeljih načel in pravnih pravil splošnega upravnega postopka, kot temeljnega procesnega okvira za vzpostavljanje upravnopravnih razmerij med javno oblastjo in nosilci pravic, pravnih koristi in obveznosti na področju upravnega prava.

- Odprto in transparentno delovanje z ničelno toleranco do kršitve integritete v javnem sektorju

Okrepili bomo mehanizme za transparentno delovanje javne uprave in širšega javnega sektorja na vseh področjih ter zagotovili višjo stopnjo transparentnosti pri postopku sprejemanja zakonodaje ter porabi javnih sredstev. Hkrati bomo spodbudili ponovno uporabo podatkov javnega sektorja in razvoj odprtih podatkov. Nadaljevali bomo z izvajanjem ukrepov za omejevanje korupcijskih tveganj.

- Sistem vodenja kakovosti v javni upravi

Na področju sistemov vodenja kakovosti v javni upravi se predvsem želi doseči strateški cilj »izboljšanje sistemov kakovosti, programskega načrtovanja, pregleda poslovanja, merljivih ciljev in procesnih kazalnikov«. To področje bo s sistematično uporabo orodij za nadzor kakovosti razširjeno na vse organe javne uprave, poleg upravnih enot tudi na ministrstva, vladne službe, organe v sestavi idr., da se tako izboljšata transparentnost in učinkovitost delovanja javne uprave.

- Posodobitev inšpekcijskega nadzora

Predvidene spremembe pri sistemskem urejanju inšpekcijskega nadzora in zagotavljanju informacijske podpore izvajanju inšpekcijskih postopkov so v skladu s strateškim ciljem »posodobitev inšpekcijskega nadzora«. Spremembe, ki so usmerjene predvsem v nadgraditev ustreznih pravnih podlag za zagotavljanje učinkovitosti in hitrosti pri vodenju inšpekcijskih nadzorov ter v medsebojno povezljivost in izmenjavo informacij inšpektoratov s pomočjo sodobne informacijske podpore, se bodo nanašale na vse inšpekcijske organe v Republiki Sloveniji. Glede na poudarjeno preventivno vlogo inšpekcijskih služb bodo pozitivni učinki dolgoročno doseženi tudi pri zavezancih v inšpekcijskih postopkih, s tem pa bo varovan tako javni interes kot tudi okrepljena preventivna vloga dela inšpektoratov oziroma inšpekcij.

- Učinkovita informatika, dvig uporabe e-storitev in interoperabilnost informacijskih rešitev

Uporabnikom želimo po eni strani zagotoviti boljše in dostopnejše storitve ter spodbuditi njihovo večjo dejansko uporabo, po drugi strani pa v javni upravi zagotoviti boljše upravljanje informatike, večjo učinkovitost in večjo stopnjo digitalizacije procesov ter boljšo izrabo virov. Pri uporabnikih pričakujemo ugodne učinke na kakovost življenja in poslovanja, pri javni upravi pa večjo prilagodljivost, učinkovitost in odprtost, in zniževanje stroškov.

# SEZNAM UKREPOV

# Učinkovita organiziranost

Posebej izpostavljeni dosedanji dosežki: Izveden je bil projekt funkcijske analize z analizo podpornih funkcij pri 202 organih javne uprave. Vzpostavljeni so bili kazalniki učinkovitosti, s strani zunanje organizacije je bilo predlaganih sedem krovnih ukrepov za optimizacijo poslovanja. Pripravljen je bil pregled izvedenih in tekočih ukrepov državnih organov, ki se nanašajo na predloge ukrepov iz funkcijske analize. Ustanovljena je bila medresorska delovna skupina za izboljšanje organizacijske in kadrovske učinkovitosti v državni upravi in tudi širših resornih področij; skladno z odločitvijo medresorske delovne skupine je bila spremenjena Uredba o organih v sestavi v delu, kjer določa potrebno število delovnih mest v organu v sestavi, da lahko samostojno izvaja kadrovske, finančne in druge spremljajoče naloge (število delovnih mest se je povišalo s 60 na 100). Pripravljen je bil pregled poročil in pravnih podlag, ki poročanje nalagajo. Vzpostavljena je Vladna projektna pisarna (organizacijska struktura) za krovni nadzor, usklajevanje in usmerjanje strateških projektov vlade. Vzpostavljen je bil ter v teku je proces postopnega združevanja organov na istem naslovu (realizirane so bile številne selitve organov na eno lokacijo); Sprejeta je sprememba Zakona o javnih financah, ki ureja načrtovanje na programski ravni za enote sektorja država v okviru srednjeročnega načrtovanja fiskalne politike. V mesecu juliju 2018 je bil uspešno končan projekt Racionalizacija finančnega področja dela upravnih enot, s katerim so se prenesle finančne ter računovodske naloge z 58 upravnih enot na 12 upravnih enot z oblikovanimi skupnimi finančnimi službami. Vzpostavljeno spletno mesto proracun.gov.si, ki omogoča dostop do ključnih podatkov državnega proračuna širši javnosti.

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Učinkovita teritorialna organiziranost javne uprave | Lokacijsko združevanje organov državne uprave na enem naslovu | Število upravnih organov (oz. njihovih organizacijskih enot), ki poslujejo na enem naslovu | 251 | Večje kot v letu 2014 | / | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2020: Dne 15.5.2020 je bila v okviru navedenega ukrepa opravljena primopredaja objekta UC Koper na naslovu Piranska cesta 2, Koper, kjer so se umestili naslednji uporabniki: Upravna enota Koper; Finančna uprava RS; Geodetska uprava RS; Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin; Zdravstveni inšpektorat RS; Inšpektorat za okolje in prostor; Direkcija za infrastrukturo; Inšpektorat za infrastrukturo; Direktorat za informacijsko družbo in informatiko. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Programski proračun | Pregled ustreznosti izbranih politik, programov in podprogramov vključno s cilji in kazalniki in predlog potrebnih sprememb | Izdelana programska struktura za izbrane politike, vključno s cilji in kazalniki | 0 | 1 | / | 31. 12. 2020 | MF |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2020: V letu 2020 se zaradi izjemnih okoliščin povezanih s financiranjem ukrepov za omilitev posledic epidemije delo na področju razvoja programske klasifikacije ni nadaljevalo. |
|  | Priprava dokumentov na podlagi določb Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah | Pripravljen DPRP (Državni program razvojnih politik) | 0 | 1 | / | 31. 12. 2020 | MF, SVRK |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2020: Z interventnim zakonom je bila priprava DPRP odložena na čas po končanem okrevanju po epidemiji. Vsebinsko vlogo DPRP je prevzel Načrt za okrevanje in odpornost, katerega nosilec je SVRK. Ukrep je realiziran. |
|  | Ukrepi za povečanje zavedanja in znanja o programskem proračunu za vse ravni sektorja država | Priprava proračuna za državljane. | 0 | 1 | / | 31. 12. 2020 | MF, vse enote sektorja država |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2020: Proračun za državljane je bil pripravljen in objavljen ob sprejetju proračuna za leto 2021, novembra 2020. Spletna stran proracun.gov.si deluje in je na njej dnevno v povprečju okrog 200 obiskovalcev. Ukrep je realiziran. |

# Učinkovita uporaba virov

Posebej izpostavljeni dosedanji dosežki: Opravljena je bila analiza in pripravljena so bila izhodišča za spremembo plačnega sistema v javnem sektorju. Na področju uslužbenskega sistema je bila opravljena analiza izvajanja sistema, pregledane so bile ugotovitve inšpekcijskih nadzorov in odločitve Komisije za pritožbe ter pripombe in predlogi uporabnikov sistema. Upoštevaje navedeno je bil pripravljen predlog novega zakona o javnih uslužbencih, ki je bil zelo široko predstavljen, tako javnim uslužbencem, posebej kadrovskim službam in tudi predstavnikom reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Čeprav so bile predlagane spremembe v določenem delu podprte, je kljub temu v decembru 2016 prevladalo stališče reprezentativnih sindikatov, da se ne bodo usklajevali o spremembah Zakona o javnih uslužbencih (v nadaljnjem besedilu: ZJU), preden se ne zaključijo pogajanja o odpravi anomalij v plačnem sistemu. Ta odločitev bila zapisana tudi v dogovoru, ki sta ga podpisali vladna in sindikalna stran, ta dogovor pa pomeni, da Vlada brez soglasja sindikatov ne bo vložila v postopek sprememb ZJU, ki bi se nanašale na temeljna vprašanja uslužbenskega sistema. Ne glede na navedeno pa se je v tem obdobju spreminjala uredba, ki ureja notranjo organizacijo, in sicer zaradi organizacijskih razlogov, zaradi sprememb pogojev pri delovnih mestih in zaradi realizacije stavkovnega sporazuma. Pripravljene so tudi spremembe, ki pomenijo realizacijo sklepov Vlade, ki jih je predlagala medresorska delovna skupina za večjo organizacijsko učinkovitost uprave. Spremembe so v medresorskem usklajevanju, prav tako pregled uradniških in strokovno tehničnih delovnih mest. Realizirane so bile spremembe uredbe, ki ureja notranjo organizacijo, v delu, ki se nanaša na dopolnitev tipičnih delovnih mest, in v delu, ki se nanaša na organizacijsko strukturo. Glede širših sprememb uslužbenskega sistema še vedno velja zaveza Vlade, da brez soglasja sindikatov ne bo spreminjala temeljnih vprašanj uslužbenskega sistema. V letu 2018 so bila za učinkovitejše izvajanje uslužbenskega sistema pripravljena tudi številna pojasnila, posebej velja izpostaviti sistemsko pojasnilo glede normativne ureditve dvojezičnega poslovanja in glede uradnikov na položaju. Na področju usposabljanja javnih uslužbencev je bilo od leta 2016 prenovljenih 28 programov usposabljanj. V letu 2017 se usposabljanj udeležilo kar 3.210 več udeležencev kot v letu 2015, kar predstavlja povečanje za 29 %. Na področju sistema javnega naročanja je bila izvedena nadgradnja portala za javno naročanje (večja transparentnost preko obvezne objave pogodb iz javnih naročil, koncesij in javno-zasebnih partnerstev), uveljavljen nov Zakon o javnem naročanju (večji poudarek na elektronskem naročanju, zmanjšanje stroškov vročanja, krajši postopki, enostavnejše izkazovanje usposobljenosti ponudnikov) ter vzpostavljena je informacijska rešitev »Statist«, ki zagotavlja celovito, neposredno in transparentno javno objavo podatkov o oddanih javnih naročilih v Republiki Sloveniji. V sodelovanju s stroko so bile izdelane in objavljene Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev, Smernice za javno naročanje gradenj in Smernice za javno naročanje informacijskih rešitev. V letu 2018 so objavljene tudi Smernice za javno naročanje storitev čiščenja. Objavljena so bila skupna javna naročila za 29 predmetov (26 predmetov na podlagi sklepa Vlade in tri druga skupna naročila), od tega se šest predmetov nanaša na področje zdravstva. Z uporabo sistema »e-dražbe« je bil v letu 2018 dosežen 19% povprečni prihranek (ocenjen prihranek glede na najnižje ponudbene cene na zaključenih obratnih dražbah in najnižje cene pred začetkom obratne dražbe. Vzpostavljen je informacijski sistem e-JN, tj. informacijski sistem v javnem interesu, ki zagotavlja izvajanje postopkov javnega naročanja na popolnoma elektronski način, in sicer od predloga za izvedbo naročila do zaključka postopka in naročanja posameznih artiklov preko kataloga. V letu 2019 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-C). Zakon bo okrepil pravno varnost ponudnikov (možnost sodne presoje odločitev Državne revizijske komisije), za naročnike pa bo ključno skrajšanje rokov revizijskih postopkov pri večjih projektih. Z novelo se je okrepila učinkovitost sistema javnega naročanja, pravna varnost, s tem pa tudi zaupanje v sistem javnega naročanja. Zaključeni sta bili obe fazi centralizacije ravnanja z nepremičnim premoženjem države – centralizirano se upravlja z nepremičninami, ki so jih pred centralizacijo upravljala ministrstva in njihovi organi v sestavi ter vladne službe. S 1. 1. 2016 je Ministrstvo za javno upravo postalo upravljavec nepremičnega premoženja, ki ga za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti ali v povezavi z njimi uporabljajo naslednja ministrstva skupaj z organi v njihovi sestavi: Ministrstvo za finance, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za kulturo ter Ministrstvo za pravosodje. S 1. 1. 2017 je Ministrstvo za javno upravo postalo upravljavec nepremičnega premoženja, ki ga za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti ali v povezavi z njimi uporabljajo vladne službe in ministrstva skupaj z organi v njihovi sestavi: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za okolje in prostor ter vladne službe: Statistični urad Republike Slovenije, Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Konec leta 2018 je bila zaključena prva faza projekta »Vzpostavitev kompetenčnega modela«. Določene so: (1) temeljne kompetence, ki veljajo za vse javne uslužbence, zaposlene v organih državne uprave, in (2) vodstvene kompetence, ki so opredeljene po treh različnih ravneh vodenja. Opredeljena so vedenja znotraj posameznih kompetenc, skupaj z lestvico za presojanje. Pripravljeni so vprašalniki za presojo temeljnih in vodstvenih kompetenc ter naslednji dokumenti: (1) Priročnik za presojanje kompetenc v dveh verzijah (daljša za kadrovike in bolj strnjena za vodje), (2) Katalog kompetenc ter (3) Dokument o metodologiji; in sicer v delu, ki se nanaša na temeljne in vodstvene kompetence. Izvedena so usposabljanja za vodje, zaposlene na položajnih delovnih mestih, vezanih na mandat, v okviru katerih so le-ti pridobili veščine presoje temeljnih in vodstvenih kompetenc. V okviru razvojnih nalog s področja upravljanja s kadri smo pripravili koncept razvoja Internega trga dela, znanja in priložnosti v organih državne uprave. Koncept predstavlja nove možnosti neformalne izmenjave informacij o ponudbi in povpraševanju dela in znanja na internem trgu dela v organih državne uprave še pred izvedbo internega ali javnega natečaja oziroma javne objave. V okviru vzpostavitve informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih je bila pripravljena in izvedena poslovna analiza kadrovskih postopkov, izvedene so bile delavnice na medresorski ravni, kjer so bile resorjem predstavljene vsebinske rešitve s predlogom informacijske rešitve, pripravljeno in izvedeno je bilo javno naročilo (po ponovni proučitvi obsega ter vsebine projekta je bila sicer pogodba prekinjena). V sredini leta 2019 je bila zaključena druga faza projekta, ki je pomenila tudi zaključek projekta »Vzpostavitev kompetenčnega modela«. V drugi fazi so bile določene delovno specifične kompetence, ki so nabor kompetenc pomembnih za uspešnost pri delu na posameznem strokovnem področju. Delovna mesta, ki delujejo na vsebinsko sorodnem področju, so zato združena v sklope sorodnih delovnih mest in zanje veljajo enake delovno specifične kompetence. Opredeljenih je 14 sklopov sorodnih delovnih mest s pripadajoči vedenji znotraj posameznih kompetenc, skupaj z lestvico za presojanje. Pripravljeni so vprašalniki za presojo delovno specifičnih kompetenc ter naslednji dokumenti: (1) Priročnik za presojanje kompetenc v dveh verzijah (daljša za kadrovike in bolj strnjena za vodje), (2) Katalog kompetenc ter (3) Dokument o metodologiji. Izvedena so usposabljanja za vodje na drugi in tretji ravni vodenja, v okviru katerih so le-ti pridobili veščine presoje temeljnih, vodstvenih in delovno specifičnih kompetenc ter usposabljanje kadrovskih strokovnjakov za uporabo kompetenčnega modela (»Train the trainer«).

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1: Izboljšanje upravljanja človeških virov (kompetence, uslužbenski sistem, plačni sistem) | Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih | Število novih funkcionalnosti/ vrst orodja, ki jih zagotavlja nadgrajen informacijski sistem | / | Najmanj 3 | Sredstva EKP | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2020: V letu 2020 je bil pripravljen ter s strani vodstva potrjen Zagonski elaborat projekta za Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih - IS MUZA, ki bo podprl vse kadrovske procese v okviru Modula 1 (interni trg dela, znanja in priložnosti v organih državne uprave) ter Modula 2: (izvedba razvojnih pogovorov, presoja kompetenc ter ugotavljanje potreb po usposabljanjih). Prav tako je bila pripravljena vsa razpisna dokumentacija ter izvedeno javno naročilo po odprtem postopku za vzpostavitev IS MUZA (objava na portalu e-naročanje 9.11.2020, popravek 17. 12. 2020). V okviru objave javnega naročila smo 18. 12. 2020 prejeli zahtevek za revizijo zoper postopek oddaje javnega naročila, pri čemer smo zahtevku ugodili. V letu 2020 smo podali tudi vlogo za podaljšanje operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih, v okviru katere se izvaja tudi projekt IS MUZA. Razlog podaljšanja operacije je bil povezan predvsem z nastalimi razmerami povezanimi s COVID-19. S strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo dne 14. 12. 2020 dobili odobren zahtevek za podaljšanje, in sicer do 31. 12. 2023. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1: Izboljšanje upravljanja človeških virov (kompetence, uslužbenski sistem, plačni sistem) | Priprava sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, podzakonskih predpisov, Kolektivne pogodbe za javni sektor za zagotovitev večje fleksibilnosti pri določanju plače v odvisnosti od rezultatov dela na podlagi vnaprej dogovorjenih kriterijev | Število izvedenih sprememb (spremembe, izboljšave in poenostavitve) na področju plačnega sistema) | / | Najmanj 5 | / | 31. 12. 2020 | MJU |
|  |  | Delež zaposlenih, ki se jim je plača povečala zaradi nadpovprečne delovne uspešnosti | / | Do 20 % zaposlenih | / |  |  |
|  |  | Povprečno razmerje med fiksnim in variabilnim delom plače v javnem sektorju | / | Povečanje glede na obdobje pred uveljavitvijo sprememb | / |  |  |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2020: Na dan 31.12. 2020 je stanje bilo nespremenjeno glede na 31.12.2019. Sicer pa so bila pripravljena nova izhodišča za prenovo plačnega sistema javnega sektorja v skladu s koalicijsko pogodbo, ki v temelju prav tako sledijo vsebinskemu opisu ukrepov za realizacijo tega podcilja. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. Krepitev usposobljenosti javnih uslužbencev: Izboljšanje kompetenc javnih uslužbencev | Okrepljeno usposabljanje – povečanje števila izvedb usposabljanj | Število udeležb na usposabljanjih | Po poročanju organov se je v letu 2016 usposabljalo 41.081 javnih uslužbencev. | Letno povečanje za 3 % | Sredstva EKP in lastna dejavnost | Kontinuirano do 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2020: Po poročanju organov se je v letu 2019 skupaj usposabljalo 50.239 udeležencev, kar je 10,6 % več kot v letu 2018. Primerjavo za leto 2020 bomo lahko naredili, ko bomo dobili od organov državne uprave podatke o usposabljanju in izpopolnjevanju javnih uslužbencev za leto 2020. |
|  | izgradnja informacijskega sistema za podporo izvajanja usposabljanja in strokovnih izpitov | vzpostavljen informacijski sistem | 0 | 1 | Sredstva EKP in lastna dejavnost | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2020: Informacijski sistem za podporo izvajanja usposabljanj je vzpostavljen, v letu 2020 se načrtuje še vzpostavitev podpore strokovnim izpitom. |
|  | Priprava e-gradiv in e-usposabljanj | Število e-gradiv za e-usposabljanje | 0 | 30 | Sredstva EKP in lastna dejavnost | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2020: V letu 2020 smo nadaljevali s pripravo e-gradiv in e-usposabljanj, in sicer smo pripravili 20 e-gradiv, skupno v obdobju do konca 2020 pa 31 e-gradiv. |
|  | Priprava novih programov usposabljanj | Število novih programov usposabljanj | 11 | 50 | / | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2020: V letu 2020 smo razvili 5 novih programov, ob koncu leta 2020 imamo 57 novih in prenovljenih programov usposabljanj. |
|  | Izvajanje usposabljanj | Delež udeležencev usposabljanj na ključnih področjih (veščine vodenja, strateški in projektni menedžment, boljša zakonodaja, upravljanje kakovosti, integriteta in ocenjevanje korupcijskih tveganj, javno naročanje in javne finance, digitalne kompetence) | 15 % | 30 % | Sredstva EKP in lastna dejavnost | Kontinuirano do 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2020: Delež udeležencev usposabljanj na ključnih področjih glede na vsa izvedena usposabljanja Upravne akademije je bil v letu 2020 39,6 %. |
|  | Usposabljanje izvajalcev in izpraševalcev na strokovnih izpitih | Delež izvajalcev, ki se udeležijo usposabljanja | 0 % | 20 % | integrala | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2020: V letu 2020 smo organizirali 4 delavnice za usposabljanje izvajalcev, kjer je bilo udeleženih 47 izvajalcev. S posameznimi izvajalci pa smo pred izvedbo usposabljanj imeli še posebna srečanja za prilagoditev programa in izvedbe usposabljanj na daljavo. Teh srečanj je bilo v okviru redne dejavnosti 32, v okviru projekta PSEU2021 pa 87. Delež izvajalcev, ki so se udeležili skupinskih, predvsem pa individualnih usposabljanj za izvajanje na daljavo je v letu 2020 visok in znaša 69 %. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Javno naročanje: Poenostavitve, večja prožnost, učinkovitost in gospodarnost javnega naročanja in s tem neposredni in posredni prihranki | Oblikovanje smernic za javno naročanje storitev zasebnega varovanja | Izdelava smernic | 0 | 1 | / | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: Osnutek Smernic je pripravljen in usklajen z vsemi zunanjimi deležniki. Ponovno naknadno nestrinjanje nekaterih deležnikov je povzročilo nova usklajevanja, ki jih do konca leta še nismo zaključili. |
|  | Izvajanje skupnega javnega naročanja | Prihranki ter število naročnikov skupnih javnih naročil | / | povečanje prihrankov ter števila naročnikov pri skupnih javnih naročilih za največ 3 % | / | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: Število naročnikov, ki so sodelovali pri skupnih javnih naročilih, tako na podlagi sklepa Vlade RS kot na podlagi pooblastil, se je v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 povečalo za dobrih 6 % (v letu 2019 je sodelovalo 2.885 naročnikov, medtem ko v letu 2020 3.084 naročnikov). Prihranki, ki vključujejo tako posredne kot neposredne prihranke, in so odvisni tudi od predmetov naročil, ki se izvajajo v posameznem letu, so ostali na enakem nivoju kot v predhodnem letu, cca 23,5 mio EUR. |
| 2.2.1. E-javno naročanje | Večja informatizacija postopkov oddaje javnih naročil | Število organov, ki uporablja funkcionalnosti sistema eJN za izvajanje internih postopkov | 0 | 40 | / | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: Ciljna vrednost kazalnika ni bila dosežena, saj se je med izvajanjem projekta izkazalo, da je pomembnejši prehod vseh uporabnikov informacijskega sistema na verzijo, ki ne vsebuje funkcionalnosti izvajanja internih postopkov (predlog, sklep razpisna dokumentacija). To je imelo za posledico spremembo že planiranih aktivnosti in nadgradenj sistema tako, da sistem omogoča izvajanje postopkov po dveh ločenih procesih, odvisno od verzije sistema, ki ga bo uporabljal naročnik, kar je podaljšalo rok uvajanja celovitega sistema v produkcijsko okolje in širitev uporabe na širši krog naročnikov. Širitev uporabe se bo začela izvajati v drugi polovici leta 2021. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA L. 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA L. 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. Ravnanje s stvarnim premoženjem | Centralna evidenca nepremičnin: vzpostavitev aplikacije Gospodar | Delež nepremičnin,vključenih v evidence | 50 % | 100 % | Sredstva EKP | 31. 12. 2020 | MJU |
|  |  | Delež pravno urejenih nepremičnin | 60 % | 100 % |  |  |  |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2020: V letu 2020 je bil potrjen Projekt za izvedbo aplikacije Gospodar, na podlagi katerega se je začel njen razvoj (osnovni modul), ki do konca leta še ni bil zaključen. |

# Izboljšanje zakonodajnega okolja

Posebej izpostavljeni dosedanji dosežki: Nadgrajeno je bilo spletno orodje »Enotna zbirka ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje« - ta zainteresiranim dodatno omogoča vpogled v realizacijo sprememb predpisov za doseganje prihrankov občin. Od 1. 6. 2016 je pripravljavcem predpisov na voljo aplikativna podpora za pripravo presoje učinkov predpisov na gospodarstvo – »MSP test«, ki na sistematičen in strukturiran način vodi pripravljavce predpisov skozi ključna vprašanja oziroma opredelitve, ki si jih potrebno zastaviti pri izvedbi presoje učinkov predpisov na gospodarstvo, predvsem mala in srednja podjetja. Od 12. 1. 2017 (5. točka sklepa Vlade RS, št. 00404-2/2016/55) je izvedba »MSP-testa« obvezna pri pripravi vseh predlogov zakonov, z izjemo zakonov iz petega odstavka 8.b člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije. MSP-test je ena od obveznih prilog k predlogu zakona. Za vse poslovne subjekte, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, je od 1. 1. 2016 preko portala e-Vem vzpostavljeno obvezno elektronsko sporočanje prijave, odjave in spremembe v obvezna socialna zavarovanja, pri čemer znašajo ocenjeni prihranki 10,2 milijona. EUR na letni ravni. Preko portala e-Vem je za vse delodajalce omogočena tudi elektronska oddaja zahtevkov za povračilo nadomestila plače - v kolikor bi storitev vsi uporabljali vsi delodajalci, bi bili prihranki ocenjeni na 1,5 milijona EUR na letni ravni. Sprejeti so bili še zadnji predvideni normativni akti k Zakonu o prijavi prebivališča in Zakonu o gostinstvu, na podlagi katerih se je začela priprava registra nastanitvenih enot in vzpostavitev enotnega mesta za poročanje (AJPES), ki je razbremenila nastanitvene enote z vidika priprave in posredovanja poročil o nočitvah turistov. Izveden je bil pregled regulatornih politik v Sloveniji s strani organizacije OECD, pripravljeno je končno poročilo z ugotovitvami in priporočili za Slovenijo. V letu 2017 se je v Enotno zbirko ukrepov dodatno uvrstilo 43 ukrepov, pri čemer so resorji povečali realizacijo obstoječih ukrepov za dodatnih 6 %, in sicer je realizacija vseh ukrepov v enotni zbirki na 65 %. Evalvirali so se učinki na 9 ukrepih za zmanjševanje zakonodajnih bremen. Doseženi učinki se kažejo v višini 11 milijonov. EUR razbremenitev za poslovne subjekte, državljane oziroma javno upravo. V letu 2017 je bilo izvedeno naknadno vrednotenje (t.i. ex-post evalvacija) učinkov 136 zakonov, ki so bili sprejeti po nujnem postopku za obdobje od 2010 do 2014. Od tega jih je 126 doseglo svoj namen, medtem ko jih 6 ni doseglo namena in 4 so le deloma dosegli svoj namen oziroma zastavljene cilje. V letu 2018 je bilo izvedeno naknadno vrednotenje zakonov, sprejetih po nujnem postopku, po dveh letih izvajanja in se bo v skladu s Poslovnikom Vlade Republike Slovenije kontinuirano izvajalo tudi v prihodnosti Kot posledica sklepa Vlade Republike Slovenije št. 00404-2/2016/55 z dne 12. 1. 2017 je bila s sklepom Generalne sekretarke Vlade Republike Slovenije št. 00400-5/2014/31 z dne 21. 11. 2017 sprejeta tudi nova priloga 3 k Navodilu za izvajanje Poslovnika Vlade Republike Slovenije št. 10 – gradivo vlade, ki ureja MSP-test kot eno od obveznih prilog. MSP-test je bil 23. februarja 2018 preko portala e-demokracija odprt tudi za širšo javnost. Na portalu e-demokracija ob predlogu osnutka zakona tako javnost lahko pregleda opravljen MSP-test, ga komentira oziroma pripravi svoj alternativni predlog in ga posreduje pripravljavcu zakona. OECD je to označil kot izredno inovativen pristop k povečanju sodelovanja države s širšo zainteresirano javnostjo pri pripravi predpisov. Gospodarske zbornice na podlagi podeljenega javnega pooblastila v sodelovanju z MGRT izvajajo MSP-teste na zakonih, ki imajo vpliv na gospodarske subjekte. Na podlagi izvedenega pregleda regulatornih politik v Sloveniji s strani OECD in pripravljenega poročila z ugotovitvami in priporočili za Slovenijo je medresorska delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije, Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo in Ministrstva za javno upravo pripravila osnutek Akcijskega načrta za boljšo zakonodajo za obdobje 2018–2022, z ukrepi za izboljšanje stanja na področju priprave predpisov. Vlada Republike Slovenije je 25. 7. 2019 sprejela Akcijski načrt za izboljšanje postopka načrtovanja, priprave, sprejemanja in vrednotenja učinkov zakonodaje 2019–2022. V letu 2018 se je v Enotno zbirko ukrepov dodatno uvrstilo 19 ukrepov, pri čemer so resorji povečali realizacijo obstoječih ukrepov za dodatnih 6 %, in sicer je realizacija vseh ukrepov v enotni zbirki čez 71 %. Od vseh 362 ukrepov v Enotni zbirki ukrepov jih je tako 258 realiziranih. Z vidika boljše zakonodaje na MJU preko Upravne akademije izvajamo usposabljanja z vidika sodelovanja javnosti pri pripravi predpisov in izvajanja presoje učinkov na gospodarstvo. V letu 2018 je bilo izvedenih 5 delavnic, na katerih se je dodatno usposobilo 95 javnih uslužbencev za sodelovanje z javnostjo pri pripravi predpisov. Stanje opravljenih in ugotovljenih učinkov znižanja upravnih/zakonodajnih bremen ob koncu leta 2019 je naslednje: skupaj za tri leta je opravljenih 36 evalvacij; za leto 2016 opravljenih 9 evalvacij – znesek prihrankov je 16,5 milijona evrov; za leto 2017 opravljenih 14 evalvacij znesek prihrankov je 32,1 milijonov evrov; za leto 2018 opravljenih 8 evalvacij – znesek prihrankov je 26,1 milijona evrov in za leto 2019 opravljenih 5 evalvacij - znesek 14 milijonov evrov. Skupno stanje ugotovljenih prihrankov na realiziranih in evalviranih ukrepih za obdobje 2016-2019 znaša 88,7 milijonov evrov. Konec oktobra 2018 je Svetovna Banka izdala poročilo »Doing Business 2019«, kjer je Slovenija pri indikatorju »Starting a business« napredovala z 46. na 38. mesto. Nacionalna točka SPOT (SPOT Global) je SPIRIT Slovenija, ki izvaja obogaten nabor storitev s področja internacionalizacije in tujih investicij in je namenjen predvsem podjetnikom izvoznikom in investitorjem. Izpostavljene so bile regijske SPOT točke (SPOT Svetovanje), in sicer je bilo podprtih 12 SPOT Svetovanje, ki vključujejo 47 institucij (14 OZS, 6 GZS, RRA in ostale institucije) ter 62 svetovalcev. Nudijo strokovno pomoč na različnih področjih v obliki informiranja, svetovanja, organizacije delavnic in usposabljanj za potencialne podjetnike in podjetnike, izmenjave dobrih praks in odpiranja poslovnih priložnosti, regionalnega povezovanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte. Prenovljen portal Stop Birokraciji (april 2019): v celoti vsebinsko ter tehnološko prenovljen portal Stop birokraciji, ki širši javnosti 24 ur na dan/ 7 dni v tednu omogoča možnost sodelovanja pri sporočanju zaznanih administrativnih ovir in nudi možnost podajanja predlogov za njihovo odpravo. Portal Stop birokraciji in MSP test sta bila s strani OECD izbrana med 10 najbolj inovativnih praks v javnem sektorju. Poročilo Švicarskega inštituta za konkurenčnost iz 2019 ugotavlja, da smo v Republiki Sloveniji na področju odprave administrativnih ovir v zadnjem obdobju naredili pomembne pozitivne premike. Poročilo Svetovne banke Doing Business 2020 - napredovali na 37. mesto (premik za tri mesta). Smo država z najnižjim stroškom za registracijo podjetja (0,00 USD). Rezultat izboljšan na področju začetka poslovanja (višina minimalnega kapitala se je zmanjšala glede na BDP na prebivalca), večji preskok na področju zaščite manjših vlagateljev (napredek iz 30. na 18. mesto). Število ukrepov v Enotni zbirki ukrepov se je v letu 2020 povečalo za 36 in je v njej trenutno zbranih 409 ukrepov, od tega pa se je realizacija ohranila na 72 %. V letu 2020 so se opravile dodatne evalvacije učinkov realiziranih ukrepov. Skupno stanje po opravljenih 43 evalvacijah na evalviranih ukrepih za obdobje 2016-2020 znaša 89,3 milijonov evrov prihrankov v skladu z metodologijo za merjenje zakonodajnih bremen. Predpisi, pri katerih je bila ugotovljena njihova obsoletnost oziroma konzumiranost, so bili v RSP označeni kot taki, kar se odraža tudi na spletišču PIS. Ministrstvo za javno upravo in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije sta 2020 prejela nagrado oziroma priznanje za odlično rešitev med dosežki na področju informatike, in sicer za uvedbo elektronskega bolniškega lista (eBOL), ki nadomešča dosedanjo papirno listino ter pomeni spremembe v procesu dela tako na strani pooblaščenih zdravnikov, kot tudi delodajalcev. Predviden prihranek zaradi uvedbe eBOL in brezpapirnega poslovanja pri omenjenih uporabnikih je 11,5 milijonov evrov na letni ravni (največ, to je 6 milijonov evrov, za delodajalce, sledijo delavci z 2,4 milijona evrov prihrankov).

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 1. Izboljšanje zakonodajnega okolja | Boljša uprava: e-Predpisi – Modernizacija elektronske podpore pripravi predpisom; priprava modulov za presojo učinkov predpisov na socialno, okoljsko, finančno in IT področje ter njihova integracija v sistem MOPED | Moduli pripravljeni in integrirani v sistem MOPED | 0 | 1 | Sredstva EKP | 31. 12. 2020 | MJU, SVZ, MOP, MDDSZ, MF, GSV |
|  |  | Delež sprejetih predpisov z izvedeno celovito presojo učinkov (med drugim MSP test) | 0 % | 50 % |  |  |  |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: S projektom se bo nadaljevalo v letu 2021, ko bo projektna dokumentacija z imenovanjem projektne delovne skupine posredovana vladi oziroma ministru za javno upravo v potrditev. |
|  | Boljša uprava: Implementacija sistema MOPED – modularnega ogrodja za pripravo elektronskih dokumentov | Delež ministrstev z implementiranim MOPED sistemom | 0 % | 50 % | Integralna sredstva | 31. 12. 2020 | SVZ |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: Na podlagi izdelanega prototipa se je v letu 2020 pristopilo k programski implementaciji z rokom izvedbe april 2021. Gre za skrajni datum izdelave minimalno sprejemljivega izdelka (MVP), ki omogoča prehod v produkcijo, s katero se nadomesti obstoječi Register predpisov Slovenije, resorjem pa ponudi tudi dodatne funkcionalnosti, kot so natančno načrtovanje predpisov, pisanje besedil, izdelava korelacijskih tabel, presoja posledic predpisov, skratka, priprava celotnega vladnega gradiva, ki ga nato sistem IPP samo prevzame. |
|  | Usposabljanje javnih uslužbencev za uporabo presoje učinkov predpisov na gospodarstvo | Število usposobljenih javnih uslužbencev | 0 | >350 | / | 31. 12. 2020 | MJU, MGRT |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: V letu 2020 so se dodatna usposabljanja za oceno učinkov predpisov na gospodarstvo izvajala za javne uslužbence v manjših skupinah, in sicer tekom celega leta po potrebi na konkretnih primerih zakonodajnih predlogov. Ob tem smo nudili tako tehnično kot vsebinsko podporo pripravljavcem predpisov. Eno večjih usposabljanj za pripravo ocene učinkov predpisa na gospodarstvo je bilo v jesenskem času izvedeno za gospodarska združenja (Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije). |
| 3. 1. Izboljšanje zakonodajnega okolja | Usposabljanje javnih uslužbencev za sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov | Število usposobljenih javnih uslužbencev | 0 | > 200 | / | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: Zaradi situacije z epidemijo COVID-19 v letu 2020 se je izvedlo eno spletno usposabljanje splošnega nivoja z udeležbo 20 javnih uslužbencev. |
|  | Vodenje in koordinacija realizacije ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov | Število realiziranih ukrepov na letni ravni | 0 | 275 | / | Permanentna naloga | MJU, GSV |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: V Enotni zbirki ukrepov je trenutno zbranih 409 ukrepov, od tega jih je 295 (72,2 %) že realiziranih, 95 (23,2 %) ukrepov je v fazi realizacije in 19 (4,6 %) ukrepov je takšnih, na katerih se še niso začele aktivnosti, imajo pa zaradi kompleksnosti daljši rok realizacije (predvidoma v 2021 ali 2022). |
|  | Izvedba evalvacij učinkov realiziranih ukrepov | Višina zmanjšanja zakonodajnih bremen v € | -18 mio € glede na leto 2013 | -54 mio € glede na leto 2013 | / | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: Stanje opravljenih in ugotovljenih učinkov znižanja upravnih/zakonodajnih bremen ob koncu leta 2020 je naslednje: opravljenih je 43 evalvacij: za leto 2016 opravljenih 9 evalvacij - znesek 16,5 milijonov evrov; za leto 2017 opravljenih 14 evalvacij - znesek 32,1 milijonov evrov; za leto 2018 opravljenih 10 evalvacij - znesek 26,5 milijonov evrov, za leto 2019 opravljene 4 evalvacije - znesek 11,6 milijonov evrov in za leto 2020 opravljenih 6 evalvacij (ex-ante) – znesek 2,6 milijonov evrov. Skupno stanje ugotovljenih prihrankov na realiziranih in evalviranih ukrepih za obdobje 2016-2020 znaša 89,3 milijonov evrov. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 1. Izboljšanje zakonodajnega okolja | Boljša uprava: izvajanje projekta STOP birokraciji – vpeljava koncepta razveljavljanja nepotrebnih, a še veljavnih predpisov | Število veljavnih predpisov | 18.000 | do - 10 % | / | 31.12.2020 | MJU, SVZ |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: SVZ je marca 2020 začela z razvrščanjem vseh aktov, ki so zabeleženi v Registru predpisov Slovenije (RPS). Gre za nekaj več kot 52.000 aktov, ki so bili razvrščeni v skladu s kategorizacijo pravnih aktov, izhajajoč iz 153. in 160. člena Ustave Republike Slovenije, Zakona o Vladi Republike Slovenije, Zakona o državni upravi (ZDU) in drugih sistemskih zakonov ter pravne teorije, ter ob upoštevanju formalnih (ne pa tudi materialnih) meril za presojo, ali gre za splošni (abstraktni) pravni akt (predpis) ali ne. Ker je za tako presojo edino pristojno Ustavno sodišče, govorimo o »potencialnih« predpisih. Na tej podlagi so bili za vsako ministrstvo in vladno službo pripravljeni seznami z zakoni in podzakonskimi predpisi, pri čemer so med slednjimi vladni (uredba, odlok) in ministrski (pravilnik, navodilo, odredba). Akti ministra, ki jih je ta lahko izdal na podlagi 74. člena ZDU-1 pred novelo ZDU-1E (poleg pravilnikov tudi druge predpise, če tako določa zakon), so bili uvrščeni v drugo kategorijo, saj je za presojo, ali gre za predpis, v teh primerih potrebna tudi uporaba materialnih meril. Slednji torej niso bili uvrščeni na sezname. Na sezname so se uvrstili samo tisti predpisi, ki so bili v času priprave seznama formalno veljavni in so se uporabljali (zelena barvna oznaka na PIS). Na seznamih so bili samo osnovni predpisi (novele so bile izločene, saj jih štejemo kot sestavni del osnovnih predpisov). Na seznamih niso bili akti o ratifikacijah in predpisi SFRJ. Akti o ratifikacijah so bili izvzeti zaradi njihove posebne narave, izhajajoče iz postopka notranjepravne ratifikacije mednarodne pogodbe, ki jo akt vsebuje. Formalne veljavnosti akta in veljavnosti mednarodne pogodbe, ki začne veljati v skladu s svojimi določbami (običajno po opravljenih notranjepravnih postopkih v podpisnicah), ne gre enačiti. Podatki o predpisih SFRJ so bili v RPS vneseni pred mnogimi leti in po neznanem ključu, zaradi česar so nepopolni, ne odražajo geneze posameznega predpisa in so ponekod brez povezave do besedila. Pri pregledu podatkov je zato treba ravnati s posebno skrbnostjo in po potrebi pregledati arhivsko gradivo in podatke ustrezno dopolniti. SVZ je 14. 5. 2020 pozvala ministrstva in vladne službe, naj do 22. 5. 2020 imenujejo koordinatorje za izvedbo projekta na posameznem resorju in nemudoma pristopijo k pregledovanju seznamov z rokom za posredovanje ugotovitev pregleda do 5. 7. 2020. SVZ je najbolj obremenjenim resorjem z velikim številom predpisov na podlagi obrazloženih prošenj podaljšala rok za odziv. Kljub temu so bili avgusta 2020 potrebni številni ponovni pozivi k predložitvi rezultatov pregleda. SVZ je 24. 8. 2020 začela s sistematičnim pregledovanjem prejetih odzivov. Seznami predpisov, pri katerih so resorji navedli, da jih štejejo za konzumirane oz. obsoletne, so se razdelili med vse strokovne sodelavce glede na vsebinsko področje, ki ga tudi sicer pokrivajo, po potrebi z manjšimi odstopanji zaradi lažje organizacije in usklajevanja dela. Predpisi, za katere so se organi v svojih odzivih izrekli za nepristojne, so bili poslani drugim organom z relativno kratkim rokom za pregled. Predpisi so se pregledovali v tesnem sodelovanju z resorji. Pregled predpisov se je zaključil 14. 9. 2020. V prvi fazi je bilo pregledanih 6.321 predpisov. Konzumiranost oz. obsoletnost je bila ugotovljena pri 1.213 predpisih, kar pomeni 19,19 %. V drugi fazi je sledil pregled SFRJ (16 zveznih zakonov in 129 zveznih podzakonskih predpisov), ki se je zaključil novembra 2020. Pregledanih je bilo 145 predpisov, obsoletnih je bilo 53, tj. 36,55 %. Vsi predpisi, pri katerih je bila ugotovljena njihova obsoletnost oz. konzumiranost, so bili v RSP označeni kot taki, kar se odraža tudi na spletišču PIS s sivo barvno oznako pred naslovom predpisa. |
|  | Enotna poslovna točka (EPT): Vzpostavitev enotne poslovne točke (aktivnosti do konca leta 2020: podjetjem nameravamo omogočiti izvedbo sedmih postopkov za ARSO, osmih postopkov za občine in prijavo poškodbe pri delu za ZZZS; nadaljevali bomo z ažuriranjem vsebin o dejavnostih in dovoljenjih; pričeli bomo s prenovo postopkovnega dela portala SPOT in vzpostavili nov sistem za upravljanje s spletnimi vsebinami ter izboljšali uporabniško izkušnjo) | Standardizacija, zmanjšanje števila in obsega potrebnih podatkov za poročanje | 590 | - 20 % | Sredstva EKP, integralna sredstva | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: Vzpostavitev ebolniškega lista - eBOL Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je v sodelovanju z izvajalci zdravstvenih storitev na primarnem nivoju jeseni 2019 pilotno, z januarjem 2020 pa nacionalno podprl izdajo elektronskih bolniških listov - eBOL. Samo mesec kasneje, za zadržanosti od dela od 1. 2. 2020 dalje, pa so delodajalci za svoje zaposlene že (obvezno) prevzemali elektronske bolniške liste preko portala SPOT (prej eVEM), ki ga upravljamo na Ministrstvu za javno upravo. Elektronski bolniški list smo uvedli tik pred začetkom spomladanske epidemije COVID-19, ko si načina dela po starem, s fizičnim vročanjem papirnatih bolniških listov zavarovanim osebam, ne moremo niti predstavljati več. Uvedba elektronskega bolniškega lista je bila zares obsežna razvojna naloga, saj je bilo potrebno spremembe vpeljati pri izvajalcih zdravstvenih storitev, delodajalcih, pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Finančni upravi RS in ZZZS. Izvedena je bila celovito, poskrbljeno je bilo za digitalizacijo tako zelenih kot modrih bolniških listov, in za posodobitev vseh postopkov pri nastajanju in uporabi bolniških listov. 1. 2. 2020 je v veljavo stopila določba, po kateri so morali delodajalci do bolniškega lista dostopati elektronsko, za dostop do eBOL sta na voljo dve tehnični rešitvi: preko portala SPOT (spot.gov.si) ali preko Vmesnika eBOL in eNDM; gre za informacijsko rešitev, ki omogoča integracijo vmesnika eBOL in eNDM neposredno v program delodajalca, v katerem obračunava plače ali npr. vodi odsotnosti z dela za svoje zaposlene. Pooblaščena oseba podjetja/poslovnega subjekta neposredno pridobiva podatke o bolniških odsotnostih za zaposlene in podatke avtomatsko prenese npr. v obračun plače oz. v odsotnosti. S tem se postopek obdelave podatkov bistveno skrajša in optimizira. Elektronski bolniški list (eBOL) je prejel nagrado in priznanje na DSI (Dnevi slovenske informatike), ob tem je treba poudariti, da s temi rešitvami prispevamo in spodbujamo optimizacijo dela, kot tudi k razvoj novih oz. nadgradnjo obstoječih IT rešitev za poslovne subjekte. Predviden prihranek zaradi uvedbe eBOL in brezpapirnega poslovanja pri omenjenih uporabnikih je 11,5 milijonov evrov na letni ravni (največ, to je 6 milijonov evrov, za delodajalce, sledijo delavci z 2,4 milijona evrov prihrankov). Vpliv epidemije COVID-19 na delo portala SPOT Razglasitev epidemije je v letu 2020 močno vplivala tudi na aktivnosti dela na portalu SPOT. Zaradi omejevanja fizičnih obiskov točk SPOT, se je povečal obseg uporabnikov, za točke SPOT so bila pripravljena navodila za izvajanje postopkov, ki jih je bilo treba prilagoditi zaradi sprejemanja PKP ukrepov. Na podlagi ukrepov v PKP#6 je bila v začetku decembra na portalu SPOT vzpostavljena e-vloga »Obvestilo o delu na domu«, namenjena delodajalcem, ki so zaposlenim v cilju zmanjšanja tveganja okužbe, odredili delo na domu., S tem ukrepom je delodajalcem na voljo poenostavljen postopek, hkrati pa Inšpektoratu za delo omogočen avtomatiziran prevzem in obdelava podatkov o številu zaposlenih in drugih podatkov v zvezi z delom na domu. Začetek prenove postopkovnega dela portala SPOT Med ključnimi dosežki leta 2020 je začetek aktivnosti za prenovo postopkovnega dela portala SPOT. V naslednjih dveh letih bo tudi postopkovni del portala deležen obsežne tehnološke in vsebinske prenove. Na strani tehnološke prenove je prenova usmerjena v tehnološko konsolidacijo, v uporabo in implementacijo novih horizontalnih gradnikov, ki jih razvija MJU, ter razvoju z najsodobnejšimi orodji. Na strani vsebinske prenove postopkovnega dela bo le ta obsegala aktivnosti optimizacije obstoječih e-postopkov, poenotenja in izboljšanja uporabniške izkušnje ter razvoj novih storitev za poslovne subjekte. Prenova informativnega dela portala SPOT S koncem leta 2020 so v zaključno fazo prešle aktivnosti za vzpostavitev prenovljenega informativnega dela portala. Več kot 6.000 spletnih strani, ki so bile objavljene na evem.gov.si, je bilo preseljenih na novo orodje za urejanje vsebin (CMS – SilverStripe), v celoti je bila postavljena nova struktura vsebin in elementov portala. Portal SPOT poleg nove vizualne podobe strani in člankov, ponuja preglednejše vsebine, hitrejši in preglednejši dostop do e-postopkov in storitev. Uporabnikom so na voljo različni dogodki s področja podjetništva, ki se odvijajo po Sloveniji in novice o novostih na portalu SPOT. Za lažje in hitrejše iskanje informacij je vzpostavljen napreden iskalnik. Po novem lahko uporabniki podajo svoje mnenje ali predloge o portalu in tako pomagajo izboljšati uporabniško izkušnjo vsebine in storitev portala. Vsebine so na prijaznejši način dostopne tudi na različnih napravah (mobilni telefoni, tablice, računalniki,…). Vzpostavitev e-poslovanja za občine preko portala SPOT Portal SPOT po novem omogoča tudi elektronsko oddajo najpogostejših vlog, za katere so pristojne občine. Z vzpostavitvijo elektronskih vlog se uporabnikom poenostavlja in vzpostavlja elektronsko poslovanje z občino. Projekt vzpostavitve elektronskih vlog za občine je v začetni fazi. Oddaja določenih vlog je zaenkrat omogočena le za nekatere občine. Več: Poslujem z občino – e-vloge za poslovne subjekte na portalu SPOT ¦ SPOT (gov.si). Nove e-vloge ARSO V cilju digitalizacije fizičnih vlog so bile v začetku leta vzpostavljene tudi nove e-vloge in integracija z informacijskim sistemom Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO). Poslovni subjekti lahko preko portala SPOT oddajo 7 e-vlog povezanih s pridobivanjem različnih soglasij in dovoljenj s tega področja. Statistika portala za leto 2020: Kot kažejo številke in izvedeni postopki, ki jih uporabniki izvedejo preko portala SPOT ali na točkah SPOT, gre za obsežen portal, ki je je postal vsakodnevno orodje za delo pri delodajalcih, njihovih računovodjih ali drugih servisih. Delovanje portala SPOT vpliva na delovanje vseh točk SPOT in notarjev, je izrazito integracijski sistem, ki v cilju hitrega in enostavnega poslovanja z državo, povezuje številne informacijske sisteme organov javne uprave. V letu 2020 je bilo preko portala SPOT oddanih 2.166.166 vlog. Od tega je bilo preko portala oddanih 1.277.054 vlog, preko spletnih vmesnikov, ki jih nudi portal (Kadrovski vmesnik e-HRS in Vmesnik eBOL in eNDM – za prenos e-bolniških listov in oddaj zahtevkov za refundacijo nadomestila plače) je bilo oddanih 889.112 vlog. V celotni mreži SPOT točk največ postopkov izvedejo na AJPES točkah SPOT. Največje število oddanih vlog preko portala oz. kadrovskega vmesnika je bilo izvedenih na postopku M12, sledita postopka M-2 in M-1, nato sledijo vloge za nadomestilo plače itd. eBOL in refundacije: V letu 2020 je bilo izdanih 1,65 milijona elektronskih bolniških listov. Vsaj en bolniški list je elektronsko podpisalo 1.746 zdravnikov. Vsaj en bolniški list je preneslo 38.064 delodajalcev. Delež elektronskih zahtevkov za refundacijo nadomestila plač se je v 2020 podvojil: decembra 2019 je znašal 33,61 %, decembra 2020 pa že 64,03 % |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. Izboljšanje poslovnega okolja | Enotna poslovna točka (EPT): Izvedba popisov vseh pogojev ter njihova objava na svetovnem spletu (aktivnosti do konca 2020: priprava javnega naročila za popis pogojev) | Delež popisanih pogojev regulacij za poslovanje (brez vstopnih) | 0 % | 75 % od 1.000 | Sredstva EKP, integralna sredstva | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: Ključni napredek na tem ukrepu je opisan v točki – prenova informativnega dela portala SPOT. Vse vsebine o pogojih za opravljanje dejavnosti in poklicev so bile preseljene v nov CMS. Popravki in nadgradnja vsebin se izvaja. Redno se posodablja tudi tabela urednikov, ki so določeni po vseh ministrstvih in so skrbniki teh vsebin. S koncem leta so se pričele tudi aktivnosti za prenos angleških vsebin (eugo.gov.si) – v angleško različico portala SPOT. Aktivnosti v zvezi z opominom EU se izvajajo skladno z dogovori nosilcev MGRT in MDDSZ. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA L. 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA L. 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. Redno spremljanje načinov in rokov reševanja upravnih zadev, ki omogoči prilagajanje organizacije dela v organu, in če je potrebno v nadzornih institucijah | Vzpostavitev informacijskega orodja, ki bo edini in uradni vir za statistično poročanje, spremljanje poslovanja in upravljanje | Delež organov državne uprave z vzpostavljenim sistemom spremljanja reševanja upravnih zadev | 0 | 75 % | Sredstva EKP | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: V letu 2020 je bila izvedena dopolnitev aplikacije, ki omogoča izvajanje aplikacije v poročevalnem načinu (brez dostopa do podatkovne SQL baze), ki je pilotno nameščena na Azure z javno objavljenimi poročili. Narejene so dopolnitve za lažje upravljanje s prejetimi poročili (prikaz nepotrjenih in neobjavljenih poročil, izdelava dodatnih poročil,…). Izdelane so procedure za samodejno generiranje in objavo skupnega poročila. |

# Odprto in transparentno delovanje z ničelno toleranco do kršitve integritete v javnem sektorju

Posebej izpostavljeni dosedanji dosežki: Pospešeno odpiranje podatkov javnega sektorja in njihovo nudenje za enostavno in brezplačno ponovno uporabo s sprejemom novele Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-E) ter spremljajoče vladne uredbe (Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja). Konec 2020 je na portalu OPSI objavljenih 5.151 metapodatkovnih opisov evidenc in podatkovnih zbirk, ki jih vodijo državni organi, občine in drugi organi javnega sektorja. Slovenija je ena izmed redkih evropskih držav, ki ima na portalu objavljene tudi zbirke nacionalnega statističnega urada. Izdaja spletnega Priročnika za odpiranje podatkov javnega sektorja (junij 2016). Z vzpostavitvijo novega nacionalnega portala odprtih podatkov OPSI (december 2016) doseženo 7. mesto pri ocenjevanju s strani Evropske komisije na področju odprtih podatkov. Sprejet Program ukrepov Vlade za krepitev integritete in transparentnosti 2017–2019 (junij 2017). V letu 2017 je bilo izvedenih več serij usposabljanj javnih uslužbencev in članov svetov javnih zavodov s področja integritete, skupaj je bilo usposobljenih 716 uslužbencev. V letu 2018 je bilo izvedenih 13 usposabljanj, ki se jih je udeležilo 436 udeležencev tako iz državnih organov, samoupravnih lokalnih skupnosti, kot tudi iz javnih zavodov. V veliki meri izpolnjena priporočila skupine GRECO za večjo stopnjo integritete funkcionarjev v pravosodju (sodniki in tožilci). Izdelana je brošura Integriteta v javnem naročanju in je objavljena na spletni strani MJU ter posredovana vsem generalnim sekretarjem ministrstev in občinam. Pripravljena je zloženka za vladne funkcionarje o njihovih pravicah in obveznostih po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Distribuirana je vsem vladnim funkcionarjem in objavljena na spletni strani MJU. 1.7.2019 je bilo vzpostavljeno osrednje spletno mesto državne uprave GOV.SI. OECD je v publikaciji Government at a Glance za leto 2019 Slovenijo uvrstila v sam vrh po odprtosti podatkov javnega sektorja. Slovenija se uvršča na 10. mesto na svetu oziroma na 5. mesto med državami EU. MJU je skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije in Tehnološkim parkom Ljubljana d.o.o. marca 2020 ustanovilo Stičišče odprtih podatkov Slovenije (OPSI HUB). Za spletno mesto GOV.SI prejeta nagrada Netko 2020 za najboljšo spletno stran javne ali nevladne organizacije.

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Omogočanje sodelovanja javnosti pri sprejemanju predpisov in dosledno transparentno objavo predlogov predpisov na spletu | Objava vseh predlogov zakonov in drugih predpisov na spletu v skladu z Resolucijo o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09) | Delež sprejetih predpisov, ki so bili v fazi javne razprave objavljeni na spletu (portal E-demokracija) | 35 % | 100 % | / | 31. 12. 2020 | MJU, GSV in vsa ministrstva |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: Delež objavljenih predpisov na portalu e-Demokracija glede na vse predpise, obravnavane v letu 2020, znaša 62,96 %. Glede na vrsto predpisa so deleži objavljenih predpisov na portalu e-Demokracija naslednji: predpis ministrstva: 37,37 %, predpis vlade: 75,78 %, predpis državnega zbora: 91,20 %. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. Večja transparentnost poslovanja in porabe finančnih sredstev v širšem javnem sektorju | Sistem eRazpisi: Izvedba analize stanja postopka objave razpisov | Analiza izvedena | 0 | 1 | Sredstva EKP | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: 21.7.2020 objavljeno javno naročilo Izvedba poslovne analize obstoječih postopkov izvajanja javnih razpisov v luči vzpostavitve celovite informacijske podpore postopkov priprave in izvajanja javnih razpisov. MJU je po roku za odpiranje ponudb, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko seznanila, da bodo razvili svoj modul za izvajanje razpisov v okviru informacijskega sistema za spremljanje kohezijske politike – eMA. Zaradi podvajanja z vsebinskega vidika in posledično tveganja nedovoljenega dvojnega financiranja, MJU ne bo razvil celovite informacijske podpore postopkov priprave in izvajanja javnih razpisov in je zaradi navedenega ugotovil, da javnega naročila v obsegu in na način, kot je opredeljen v razpisni dokumentaciji, ne potrebuje več. Zavrnjeni sta obe ponudbi v postopku, nov postopek ni predviden. |
|  | Sistem eRazpisi: Vzpostavitev sistema vnosa in objave razpisov s pripadajočo dokumentacijo v enem sistemu na enem spletnem mestu | Sistem vnosa in objave razpisov vzpostavljen | 0 | 1 | Sredstva EKP | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: Spletno mesto GOV.SI je osrednje spletno mesto za objavo razpisov. Poslovna analiza obstoječih postopkov izvajanja javnih razpisov se ni izvedla, prav tako MJU ne bo razvil celovite informacijske podpore postopkov priprave in izvajanja javnih razpisov. SVRK bo razvil modul za izvajanje razpisov v okviru informacijskega sistema za spremljanje kohezijske politike – eMA. |
| 4.3. Odpiranje podatkov javnega sektorja | Omogočanje ponovne uporabe podatkov javnega sektorja in objava zbirk podatkov iz pristojnosti ministrstev in občin v strojno berljivih in odprtih formatih na portalu odprtih podatkov | Število zbirk odprtih podatkov, objavljenih na portalu odprtih podatkov | 33 odprtih zbirk na NIO | Povečanje števila objavljenih podatkovnih zbirk v 2014 na portalu odprtih podatkov za 300 % | Sredstva EKP | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: Na portalu odprtih podatkov OPSI je bilo ob koncu leta 2020 objavljenih že 5.151 metapodatkovnih opisov evidenc in zbirk, ki jih vodijo državni organi, občine in drugi organi javnega sektorja. MJU je skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije in Tehnološkim parkom Ljubljana d.o.o. marca 2020 ustanovilo Stičišče odprtih podatkov Slovenije (OPSI HUB). MJU je samostojno oz. tudi v okviru OPSI HUBa v letu 2020 organiziralo številne dogodke na temo odprtih podatkov. Tako smo organizirali mednarodno konferenco z naslovom »Odprti podatki - Pospeševalci digitalne ekonomije«. Ob Svetovnem dnevu pravice vedeti smo v sodelovanju z Informacijskim pooblaščencem, Gospodarsko zbornico Slovenije, IKT horizontalno mrežo ter Tehnološkim parkom Ljubljana d.o.o. organizirali spletni dogodek z naslovom "Etika pri ponovni uporabi podatkov v digitalni družbi". Slovenija je v sodelovanju z Evropsko komisijo in državami članicami EU organizirala prvi panevropski hekaton, ki je naslavljal teme razvoja inovativnih rešitev za različne globalne izzive, izhajajoče iz pandemije COVID-19. Izvedbeni partnerji hekatona smo bili MJU, MIZŠ, Tehnološki park Ljubljana in partnerji slovenskega podjetniškega ekosistema. Prav tako je MJU skupaj z Agencijo RS za okolje, Direkcijo RS za vode, Tehnološkim parkom Ljubljana, d.o.o. in drugimi tehnološkimi partnerji tudi v letu 2020 organiziralo že tretji hekaton z naslovom »Življenje s podnebnimi spremembami«, kjer so udeleženci tokrat izdelali digitalne rešitve in idejne zasnove s področja podnebnih sprememb. |
| 4.4. Povečanje stopnje integritete zaposlenih v širšem javnem sektorju | Izvajanje usposabljanj zaposlenih v širšem javnem sektorju s področja integritete in korupcijskih tveganj (vključno z občinami) | Število dodatno usposobljenih zaposlenih v širšem javnem sektorju* * s področja integritete | 1.853 zaposlenih udeležencev usposabljanj s področja integritete (letno) | Vrednost 2014 + 30 % (letno) | Sredstva EKP | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: V sodelovanju z Upravno akademijo smo izvedli 5 delavnic na temo obvladovanja korupcijskih tveganj na področju javnega naročanja, katerih se je udeležilo 145 udeležencev. Prav tako smo organizirali 3 delavnice s področja Integritete v javnem sektorju, katerih se je udeležilo 72 udeležencev. |
|  | Sprejem novele ZIntPK (odprava težav pri izvajanju veljavnega ZIntPK) | Sprejeta spremenjena in dopolnjena zakonodaja | 0 | 1 | / | 31. 12. 2020 | MP |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: Novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je bila sprejeta v Državnem zboru in objavljena v Uradnem listu št. 158/20. |
| 4.5 Enotna kontaktna točka za uporabnike storitev javne uprave | Vzpostavitev sistema periodičnega preizkušanja uporabniške izkušnje državnega spleta v okviru enotne uredniške politike (aktivnosti do konca 2020: Nadgradnja enotne uredniške politike spletnih mest državne uprave, Določitev standardov enotnega nastopa vseh spletnih mest organov državne uprave; eden od standardov je tudi periodično preizkušanja uporabniške izkušnje, Definiranje procesa periodičnega preizkušanja uporabniške izkušnje in izvedba prvega testiranja na GOV.SI, Vzpostavitev enotne državne spletne točke kot rezultat postopnega prenosa vsebin iz predstavitvenih spletnih mest državne uprave in hkratne postopne ukinitve predstavitvenih spletnih mest) | Sistem vzpostavljen | 0 | 1 | / | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: Osnutek enotnih standardov vseh spletnih mest organov državne uprave je v usklajevanju. Cilj enotnih standardov je povezati vsa spletna mesta v državni upravi v enoten sistem, z vidika uporabnika. V pripravi je tudi nadgradnja enotne uredniške politike in vzpostavitev njenega delovanja. |
|  | Vzpostavitev enotne državne spletne točke kot rezultat postopnega prenosa vsebin iz predstavitvenih spletnih mest državne uprave in hkratne postopne ukinitve predstavitvenih spletnih mest (aktivnosti do konca 2020: Nadgradnja funkcionalnosti GOV.SI, Prenos vseh DKP in ostalih spletnih mest na GOV.SI, ki so izven SESS in so določeni za prenos (zaključek novembra 2021), Prenosi storitev iz GOV.SI na storitvene portale in medsebojna uskladitev portalov (določitev primarnih lokacij) | Enotna državna spletna točka vzpostavljena | 0 | 1 | Sredstva EKP | 31. 12. 2020 | MJU |
|  |  | Delež izvedenih e-postopkov na državnem spletu |  | + 20% |  |  |  |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: Trenutno so na GOV.SI objavljene predstavitvene vsebine 122 organov državne uprave, in sicer: vlade, predsednika vlade, vseh 14 ministrstev, vseh 13 vladnih služb, 35 od 36 organov v sestavi in vseh 58 upravnih enot. Skladno z Načrtom nadaljnjih aktivnosti glede upravljanja osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI, sprejetim na vladi junija 2019, poteka prenos vsebin iz predstavitvenih spletnih mest državne uprave na GOV.SI. Na GOV.SI je na enem mestu objavljeno: zbirka vseh javnih objav organov državne uprave (javnih naročil, javnih razpisov, dražb…), zbirka vseh razpisov delovnih mest organov državne uprave, zbirka vseh storitev v državni upravi, zbirka vseh projektov in programov organov državne uprave, katalogi informacij javnega značaja vseh organov državne uprave, prav tako je vzpostavljeno: enotno mesto za vse participativne storitve organov državne uprave, vključno z imenikom vseh institucij v državni upravi, imenik oseb na enem mestu, zaposlenih v organih državne uprave arhiv spletišč organov državne uprave in enotna tehnična platforma za predstavitvena, projektna in tematska spletna mesta v državni upravi. Vsaka objavljena stran na GOV.SI ima identificiranega pristojnega urednika, usposobljenih je več kot 850 zaposlenih v organih državne uprave za vnos vsebin na GOV.SI. GOV.SI se stalno nadgrajuje in optimizira, mesečno pa ima od cca. 2 do 3 MIO obiska; obisk se je povečal tudi zato, ker je na GOV.SI objavljena uradna vladna spletna stran za COVID-19. Mesečno prejmemo cca. 6.000 odzivov uporabnikov; od objave GOV.SI (juliji 2019) do danes smo prejeli skupaj 116.415 odzivov, od tega kar 81 % pozitivnih odzivov. V letu smo prejeli nagrado Netko 2020 za najboljšo spletno stran javne ali nevladne organizacije. |

# Sistem vodenja kakovosti v javni upravi

Posebej izpostavljeni dosedanji dosežki: Sprejeta vladna Politika napredka in kakovosti sodobne javne uprave (maj 2015). Izvedenih skupaj 42 samoocen pri novih uporabnikih CAF (CAF začetnik). Izvedenih 67 ponovnih samoocen pri rednih uporabnikih (CAF uporabnik). Za uporabo modela CAF usposobljenih 672 javnih uslužbencev. Izvedena dva pilotna projekta zunanje povratne informacije CAF EPI (v 20 organih javne uprave, 39 usposobljenih ocenjevalcev). Izvedena dva redna postopka CAF EPI (Zunanja povratna informacija) z 8 prejemniki priznanja »Uspešen uporabnik CAF«. Izvedenih 5 konferenc kakovosti v sodelovanju s partnersko organizacijo Slovensko združenje za kakovost in odličnost (SZKO) s skupaj več kot 2.000 udeleženci. Vzpostavljen sistem nagrajevanja uporabnikov modela CAF ( Komisija CAF, Navodilo o listinah CAF, uvedba slavnostnih podelitev uporabnikom) Prenova modela CAF 2020 v sodelovanju z Evropskim inštitutom za javno upravo EIPA in izdaja slovenskega prevoda Priročnika za uporabo modela CAF 2020. Izdaja dveh promocijskih publikacij, plakatov in drobnega promocijskega materiala. Vzpostavljena inovacijska skupnost (več kot 270 članov) in mreža ambasadorjev inovativnosti (68 ambasadorjev po državnih organih) kot generatorji prenosa znanja in izkušenj (projekt Inovativen.si). Za uporabo inovativnih metod usposobljenih 1.066 javnih uslužbencev. 8 izvedenih izzivov z uporabo inovativnih metod dela. Izveden mednarodni združen dogodek Partnerstva za spremembe in Upravljanje po šoku (Governance After Shock), ki je v organizaciji AmCham Slovenija in Ministrstva za javno upravo potekal pod okriljem mednarodne konference OPSI OECD Zaključen 6. krog Partnerstva za spremembe in pričetek 7. kroga s 3 novimi izzivi Izvedeni 4 hekatoni z uporabo inovativnih metod dela (e-Davki, e-Kmetije, Mladi na svoje, Vzpostavitev inovativnega stičišča).

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1: Krepitev podpore in ozaveščenosti o pomenu kakovosti kot vrednote v javni upravi | Vzpostavljen sistem za reševanje izzivov v okviru projekta Inovativen.si | Število izzivov | 0 | vsaj 10/leto | Sredstva EKP | 31. 12. 2020 | MJU |
|  |  | Delež rešenih izzivov | - | 50 % |  |  |  |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: V letu 2020 smo zaključili 3 izzive (Priprava strateškega dokumenta Resolucije nacionalnega programa za kulturo 2020-2027 z uporabo inovativnih metod dela, Izdelava Akcijskega načrta digitalnega izobraževanja 2021 – 2027 z uporabo inovativnih metod dela, Priprava strategije Digitalna Slovenija), v letu 2021 se nadaljuje izvajanje izzivov Digitalno kmetijstvo, Znanjevid in Strateški sprinti na različnih področjih. V letu 2020 smo tudi zaključili s 1. ciklom reševanja izzivov in pripravili razpisno dokumentacijo za izvedbo javnega naročila storitev reševanja izzivov za obdobje 2021-22. Izvedli smo tudi 4 hekatone (e-Davki, e-Kmetije, Mladi na svoje, Življenje s podnebnimi spremembami). Več na: S-hekajmo stanovanjsko problematiko – za nami je še eden uspešno izveden hekaton ¦ GOV.SI Hackathon “Življenje s podnebnimi spremembami” – sprejmi izziv in sooblikuj rešitev ¦ GOV.SI Že vidni rezultati izvedenega hackathona »Mobilna aplikacija e-DAVKI« ¦ GOV.SI |
|  | Usposabljanja za inovativne metode dela | Število usposobljenih | 0 | 500 | Sredstva EKP | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: V letu 2020 smo zaključili s 1. ciklom usposabljanj za inovativne metode dela (9 modulov). Skozi proces usposabljanja je šlo dodatnih 266 javnih uslužbencev, skupaj v 1. ciklu 1.066. Leto 2020 je bilo zaradi razglašene epidemije precej drugačno od prejšnjih let, saj smo se morali za (dokaj) nemoteno izvajanje naših aktivnosti precej prilagoditi. Tako smo večino naših vsebin, programov in aktivnosti preselili na splet in naše aktivnosti izvajali na daljavo. Pripravili smo tudi razpisno dokumentacijo za potrebe izvedbe 2. cikla usposabljanj do konca projekta, ki bo vključeval 11 modulov in razpisno dokumentacijo za dodatno javno naročilo za izvedbo programa Šest klobukov. Analiza je dosegljiva na: Analiza prvega kroga usposabljanj za inovativnost v državni upravi - kako nam je šlo? ¦ GOV.SI Izzivi, s katerimi smo se srečevali v 2020: Prvi krog usposabljanj za inovativnost v državni upravi je uspešno zaključen! ¦ GOV.SI |
|  | Merjenje inovacijske zrelosti na organih DU | Delež organov z izmerjeno inovacijsko zrelostjo | - | 100 % | Sredstva EKP | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: V januarju 2020 je potekala druga meritev inovacijske zrelosti v organih državne uprave, in sicer za leto 2019. Prvič smo lahko primerjali inovacijsko zrelost v organih z letom poprej. K izpolnjevanju anketnega vprašalnika je bilo povabljenih 22 organov državne uprave (3 organi več kot v letu 2018). Tokratnemu merjenju so se pridružili tudi Urad Vlade za komuniciranje, Statistični urad in Zagovornik načela enakosti. V vseh organih skupaj je bilo v letu 2019 6.243 zaposlenih, spletni vprašalnik pa je izpolnilo 1.536 javnih uslužbencev, kar predstavlja 25 % odziv. V primerjavi z merjenjem v letu 2018 (vključno s 3 novimi organi, ki so se merjenju priključili v letu 2019) še vedno najvišji prirast beležimo v segmentu odnosa, znanja in veščin zaposlenih s področja inovativnosti, in sicer 0,28 vrednosti, nato v segmentu podprtosti procesov za inovacije in pri odnosu in podpori vodstva do področja inovativnosti (pri obeh 0,20 vrednosti). Sicer je najvišja povprečna ocena dosežena v segmentu odnosa, znanja in veščin zaposlenih s področja inovativnosti (2,98), kar nakazuje, da zaposleni ostajajo gonilna sila inovativnosti v državni upravi. Za dvig povprečnih ocen obstajajo tako objektivni kot subjektivni dejavniki in vrsta ostalih vzrokov (strukturni, organizacijski, procesni, kadrovski…), pri čemer lahko dvig vrednosti pripišemo tudi intenzivnim aktivnostim v okviru izvajanja projekta Inovativen.si, predvsem na področju skupnega reševanja izzivov s posameznimi organi, na področju usposabljanja z inovativnimi metodami dela in preko skupnih srečanj inovacijske skupnosti. Celotna analiza je dosegljiva na: Analiza inovacijske zrelosti 2019: Smo inovacijsko bolj zreli kot v letu 2018? ¦ GOV.SI |
| 5.2: Krepitev razvoja sistema vodenja kakovosti na podlagi modela CAF in izmenjava dobrih praks na vseh ravneh javne uprave | Vpeljava rednih samoocenjevanj po modelu CAF v javno upravo na vseh ravneh; | Število izvedenih samoocen | 17 | 10 novih uporabnikov letno; 15 rednih uporabnikov letno | Sredstva EKP | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: Leta 22020 smo v sodelovanju z Upravno akademijo izvedli usposabljanja za nove in stare uporabnike modela CAF, ki se jih je udeležilo 136 udeležencev. Pri vpeljavi samoocenjevanja v javno upravo skrbimo za nadaljevanje izvajanja samoocen po modelu CAF pri rednih uporabnikih (tisti, ki so samooceno izvedli vsaj 2-krat) in za izvedbo samoocen pri novih uporabnikih (tisti, ki prvič izvedejo samooceno). Zaradi epidemije in omejitev zbiranja smo večino usposabljanj izvedli šele jeseni, tako da so organizacije začele s samoocenami kasneje kot običajno, rok za dokončanje samoocen in akcijskih načrtov pa smo prestavili na april 2021. Precej organizacij, ki je so se prijavile na poziv za uvedbo in izvedbo modela CAF v letu 2020 in so njihovi zaposleni sodelovali na usposabljanjih je kasneje zaradi razlogov, povezanih z epidemijo, sodelovanje odpovedalo oziroma prestavilo na poznejši čas. Klub temu je bilo leta 2020 izvedenih skupaj 4 samoocen pri novih uporabnikih in 10 samoocen pri rednih uporabnikih, pri čemer do konca aprila 2021 pričakujemo še 4 zaključene samoocene pri novih uporabnikih. V uvedbo modela CAF so vključeni organi javne uprave (ministrstva, organi v sestavi, upravne enote, agencije…), organi lokalne samouprave in javni zavodi. Na podlagi sprejetega Navodila o listinah CAF in ustanovljene Komisije CAF smo lahko vzpostavili sistem podeljevanja priznanj ZAČETNIK, UPORABNIK , USPEŠEN UPORABNIK CAF in uvedli slavnostne podelitve uporabnikom, ki se jih letno udeleži do 130 udeležencev. |
|  | uvedba rednih zunanjih presoj CAF EPI (na podlagi avtonomne odločitve posameznega organa javne uprave); vzpostavitev skupine aktivnih ocenjevalcev. | Število izvedenih zunanjih presoj, zadostno število usposobljenih in aktivnih zunanjih ocenjevalcev ( 3 ocenjevalci na organ) | / | 3 organizacije letno | Sredstva EKP | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: V drugem rednem postopku zunanje povratne informacije so sodelovale tri prijaviteljice in 9 zunanjih ocenjevalcev. Na podlagi analize pilotnih projektov in prvega rednega postopka so bile uvedene nekatere novosti, predvsem obvezne kalibracije/posvet zunanjih ocenjevalcev, strokovni posvet za sodelujoče organe in dodaten obisk zunanjih ocenjevalcev za namene obrazložitve poročila in ocene. Ustanovljena je bila Komisija CAF, ki odloča o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje, za prejem priznanj in v zvezi z zunanjimi ocenjevalci. Vse sodelujoče organizacije so prejele ustrezno oceno za pridobitev prvega priznanja USPEŠEN UPORABNIK CAF, ki so ga prejele Upravne enote Grosuplje, Ljutomer in Gornja Radgona. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2: Krepitev razvoja sistema vodenja kakovosti na podlagi modela CAF in izmenjava dobrih praks na vseh ravneh javne uprave | Širjenje znanja, informacij in dobrih praks preko konferenc in drugih dogodkov za motivacijo in promocijo kakovosti po različnih modelih kakovosti in odličnosti | Število usposobljenih za model CAF | 0 | 50 na leto | Sredstva EKP | 31. 12. 2020 | MJU |
|  |  | Število udeležencev na dogodkih | 270 | 200 na leto |  |  |  |
|  |  | Število podeljenih certifikatov, priznanj in nagrad | 0 | 15 na leto |  |  |  |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: V sodelovanju z Upravno akademijo smo tudi v letu 2020 nadaljevali z izvajanjem usposabljanj za uporabo modela CAF, ki se jih je udeležilo 136 javnih uslužbencev. Kljub epidemiji so usposabljanja potekala v živo, vendar večinoma v jesenskem obdobju, zaradi česar smo premaknili začetek izvajanja samoocen pri novih uporabnikih CAF na pomlad 2021. Izvedli smo tudi predstavitve modela CAF v posameznih organih, skupaj v 2020 smo model predstavili najmanj 20 predstavnikom različnih organov. V okviru krepitve razvoja sistema vodenja kakovosti so ključne aktivnosti za mreženje udeleženih oziroma za izmenjavo znanja in izkušenj, tako smo izvedli 2 srečanji s predstavniki vodstev za kakovost pri CAF začetnikih, več motivacijskih srečanj s potencialnimi uporabniki modela CAF in redne posvete s prijavitelji in zunanjimi ocenjevalci CAF EPI. Organizirana (na daljavo) je bila Konferenca kakovosti 2020 v sodelovanju s SZKO s skupaj 173 udeleženci, med njimi je 88 udeležencev sodelovalo v sekciji javna uprava, za katero smo v celoti pripravili program z mednarodno udeležbo predavateljev. Sodelovali smo na mednarodni konferenci Establishing CAF External Feedback Actors Network in Western Balkans s predstavitvijo slovenskega modela uvajanja CAF in pripravili članek za publikacijo Transorming Public Administration with CAF . Prevedli in izdali smo slovensko različico Priročnika za uporabo modela CAF 2020, ki bo uporabljena pri izvedbi usposabljanj v letu 2021. Januarja 2020 smo pripravili slavnostno podelitev priznanj CAF za prejemnike za leto 2019, ki jih podeli minister, pristojen za javno upravo. Družabnega dogodka se je udeležilo 120 predstavnikov različnih organizacij javnega sektorja, med njimi številni predstojniki organov, prejemnikov priznanj. Za ustrezno sprotno informiranje o poteku projekta smo že leta 2017 začeli z izdajanjem e-novičk s področja kakovosti, skupaj smo v štirih letih izdali 30 številk, ki jih po e-pošti prejme vsakič okoli 1500, objavljene so tudi na spletni strani gov.si. Leta 2020 smo izdali sedem številk. Preko novičk obveščamo tudi o dogodkih s področja kakovosti, na katere se lahko prijavljajo zainteresirani (konference, kongresi, seminarji, usposabljanja…). Za večjo prepoznavnost modela CAF smo izdali tudi dve publikaciji (Zavrtite svojo zgodbo o uspehu, Uspešni z modelom CAF), plakata z modelom CAF in načeli odličnosti in zagotovili nekaj drobnega promocijskega materiala (antistres žogice, USB ključki, svinčniki, blok…). |

# Posodobitev inšpekcijskega nadzora

Posebej izpostavljeni dosedanji dosežki: Ob pripravi strateških usmeritev in prioritet se resorni ministri seznanijo s problematiko na področju inšpekcijskega nadzora, prav tako vlada, inšpekcijski organi pa načrtujejo prioritetne nadzore in skupne inšpekcijske nadzore na podlagi vnaprej določenih kriterijev. Tudi poročilo o realizaciji strateških usmeritev in prioritet kaže, da je načrtovanje praviloma realno, saj so zastavljene naloge in cilji praviloma doseženi. Omeniti je treba tudi sistemske inšpekcijske nadzore, ki pokažejo stanje na določenem področju ter delujejo tudi preventivno, prav tako je treba omeniti odziv v javnosti, kjer so bile strateške usmeritve povzete (v časopisih). Kot dosežek na tem področju velja poudariti tudi dejstvo, da je priprava strateških usmeritev in prioritet inšpekcijskih organov postala stalnica. Na ta način je vsako leto javnosti na vpogled tudi načrtovano in realizirano stanje na področju inšpekcijskega nadzora. Spremenjen in dopolnjen je bil Poslovnik o delu Inšpekcijskega sveta, ki omogoča imenovanje vodje regijske koordinacije tudi v primeru, ko se predstojniki inšpekcijskih organov ne dogovorijo in ne posredujejo usklajenega predloga. V tem letu je bilo pri posameznih inšpekcijskih organih izvedenih več sprememb v načrtovanih inšpekcijskih nadzorih, saj so svoje aktivnosti morali prilagoditi epidemiji COVID-19. Zato je bilo več sodelovanja na področju nadzora nad spoštovanjem ukrepov Vlade RS za zajezitev širitve nalezljive bolezni COVID-19. Do konca leta 2020 je namreč poleg ZIRS še 24 inšpekcijskih organov dobilo novo pristojnost – izvajanje nadzora po Zakonu o nalezljivih boleznih, zaradi česar se je bilo treba hitro organizirati za izvajanje novih pristojnosti ter hkrati zagotoviti izvajanje nujnih nalog.

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Krajši in učinkovitejši inšpekcijski postopki z vzpostavljeno informacijsko podporo | Oblikovanje dveh novih kazalnikov delovanja inšpekcij, in sicer: - finančna sredstva v posameznih inšpektoratih namenjena za posameznega javnega uslužbenca inšpektorata ter - koliko finančnih sredstev je v posameznih inšpektoratih namenjenih za posameznega inšpektorja. | Oba kazalnika potrjena na Inšpekcijskem svetu | 0 | 1 | / | 31. 12. 2020 | MJU, IS |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: Na področju uvedbe navedenih kazalnikov v letu 2020 ni bilo sprememb. Vsled epidemije COVID-19 so se prioritete spremenile, saj je 24 inšpekcijskih organov dobilo novo pristojnost – izvajanje nadzora po Zakonu o nalezljivih boleznih. Inšpekcijski svet (26 različnih inšpekcij) se je sestajal zgolj za nujne zadeve. |
|  | Izvedba poslovne analize za vzpostavitev informacijske podpore delu inšpekcijskih organov za obravnavo na Inšpekcijskem svetu | Poslovna analiza izvedena | 0 | 1 | - | 31. 12. 2020 | URSVHVVR (MKGP) |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: Na tem področju ni bilo nobenih sprememb. |

# Učinkovita informatika, dvig uporabe e-storitev in interoperabilnost informacijskih rešitev

Posebej izpostavljeni dosedanji dosežki: Vzpostavitev Državnega računalniškega oblaka (DRO), na katerega se namešča vedno več sistemov. DRO velja za enega najbolj inovativnih projektov informacijske tehnologije (IT) na področju Srednje Evrope in predstavlja najboljšo referenčno rešitev v regiji. Za celovito zaščito podatkov in varno delovanje izvajamo vrsto ukrepov, med drugim smo pridobili certifikat »Cisco CMS«, ki velja za standard kakovosti na področju IT. Aktivno delovanje Sveta za razvoj informatike, ki usmerja razvoj različnih novih informacijskih rešitev in digitalizacijo procesov. Prenova državnega komunikacijskega omrežja (HKOM), ki zagotavlja varen prenos podatkov med državnimi organi, visoko prepustnost, varen dostop do interneta ter izmenjavo podatkov, vidnost e-storitev v internetu, ter pripadajoče storitve (kot denimo »DNS«, javni prostor). S tem na državnem nivoju zagotavljamo tehnološko dovršen centralni komunikacijski sistem, v katerega je priključenih čez 1.500 lokalnih omrežij. Prenova državnega portala e-Uprava je bil vzpostavljen konec leta 2015. Portal državljanom po konceptu življenjskih dogodkov ponuja 250 najbolj pogosto uporabljenih elektronskih storitev, ki so povezane z več kot 30 bazami podatkov. Poleg oddaje elektronskih vlog državljanom omogoča tudi vpogled v status reševanja oddanih vlog in vpogled v njihove osebne podatke, ki so shranjeni v državnih evidencah podatkov. Na portalu eUprava je bilo na dan 31. 12. 2018 registriranih 78.430 uporabnikov. Od spomladi 2018 lahko uporabniki oddajajo in podpisujejo vloge ter uporabljajo storitve Moje eUprave tudi preko mobilnega telefona, z uporabo storitve smsPASS in e-podpisa v oblaku. Razvoj centralnih gradnikov za zagotavljanje horizontalnih storitev, ki so na voljo različnim nosilcem informacijskih sistemov. Primer so storitve za upravljanje z identitetami, t. i. storitve zaupanja (kot so e-avtentikacija, e-podpis in e-vročanje). Vzpostavljen je centralni avtentikacijski sistem (»SI-CAS«), ki ponuja možnost preverjanja elektronske identitete na enem mestu in je bil že uspešno integriran v državni portal e-Uprava. Centralni sistem za strežniški e-podpis »SI-CeS« je v produkcijskem delovanju. Integriran je že v nekaj sistemov, npr. SVRK, Uprava RS za pomorstvo, v teku pa je njegova integracija tudi v druge večje sisteme. Primer dobre prakse so večnamenski gradniki za elektronsko pridobivanje podatkov (»Pladenj«, »IO-modul«, »Asinhroni modul«, »Varnostna shema«) in gradnik za elektronsko pošiljanje velikih datotek »SOVD«. Vpeljujemo koncepte poslovne inteligence in obdelave masovnih podatkov, razvijamo podatkovno analitiko in podatkovno skladišče, kot platformo za boljše odločanje na podlagi podatkov - (angleško: »data driven decision making«). V letu 2016 smo tako uspešno izvedli prvi pilotni projekt uporabe velikih podatkov (angleško: »big data«), rezultati pilotnega projekta pa so dobra podlaga za nadaljnje razvojne korake na tem področju. Na tej podlagi smo v leta 2017 pričeli z vzpostavljanjem sistema Skrinja, ki od leta 2020 ponuja državnim organom računalniško okolje za izvajanje poslovne inteligence nad podatkovnimi viri, ki jih imajo v svoji pristojnosti. V Sistem je že vključen podatkovni vir Plače v javnem sektorju Sloveniji, v pripravi je podatkovni vir Oddana javna naročila v Sloveniji. Poseben vir so skupne dimenzije – šifranti, ki jih zagotavljamo na enem mestu in jih uporabljajo vsi viri. Sistem Skrinja je prejel priznanje za e-storitev javne uprave v letu 2020. Na Upravni akademiji smo začeli s programom različnih vrst usposabljanj s področja podatkovne analitike, velikih podatkov in odprtih podatkov za vodje, analitike in informatike v partnerstvu s Fakulteto za računalništvo in informatiko, Fakulteto za organizacijske vede ter Inštitutom Jožef Stefan. Vzpostavili smo Portal odprtih podatkov Slovenije – »OPSI«, kjer so zbrani metapodatkovni opisi vseh evidenc in zbirk, s katerimi razpolaga javni sektor. Podjetja in ostale udeležene strani dostopajo do teh podatkov in z njimi ustvarijo novo dodano vrednost. Zaključen je bil projekt reorganizacije informatike v državni upravi, s katerim je bil vzpostavljen nov način upravljanja informacijsko komunikacijskih sistemov državne uprave, skupnega planiranja finančnih sredstev za informacijsko tehnologijo, izvajanja javnih naročil na tem področju, izvajanja sistema za podporo uporabnikom na prvem in deloma drugem nivoju, enotni informacijsko varnostni sistem, spremenjena je struktura stroškov med investicijskim vzdrževanjem in stroški za investicije in razvoj, v korist slednjega, nadgrajena so orodja informacijske tehnologije in e-storitev (vzpostavitev Državnega računalniškega oblaka in prenova državnega komunikacijskega omrežja) in s tem povišana stopnja digitalizacije notranjih poslovnih procesov ter hitrejši razvoj digitalnih kompetenc. Aprila 2018 je bila sprejeta Uredba o informacijski varnosti v državni upravi (UIV), ki določa skupno varnostno politiko oziroma skupno politiko informacijske varnosti organov državne uprave in velja tudi za druge državne organe, organe lokalnih skupnosti, javne agencije in nosilce javnih pooblastil ter druge subjekte, ki se povezujejo s centralnim informacijsko komunikacijskim sistemom. Ministrstvo za javno upravo je v mesecu maju 2018 uspešno prestalo zunanjo presojo sistema upravljanja informacijske varnosti za področje Gostovanja informacijskih rešitev na infrastrukturi DRO in s tem pridobilo certifikat ISO/IEC 27001:2013 za področje Sistema upravljanja informacijske varnosti. S pridobljenim certifikatom smo postali prva država z zunanjo, neodvisno potrditvijo, da z DRO uporabnikom zagotavljamo informacijsko varno storitev. Na podlagi leta 2018 sprejetega Zakona o informacijski varnosti je bil kot CSIRT organov državne uprave v letu 2019 vzpostavljen SIGOV-CERT, odzivni center za incidente informacijske varnosti v državni upravi. Uvedba informacijskega sistema Krpan na vse centre za socialno delo, ki omogoča hitrejše, fleksibilnejše in učinkovitejše delo z dokumentarnim gradivom. V okviru sistema Skrinja – poslovna inteligenca v državni upravi smo v produkcijsko delovanje predali računalniško infrastrukturo kot horizontalno platformo (računalniško storitev) za državne organe in ISPAP – plače v javnem sektorju in skupne dimenzije (šifranti). Sistem Skrinja je prejel priznanje za e-storitev javne uprave v letu 2020. V okviru SI-TRUST je bilo vzpostavljeno produkcijsko delovanje centralne platforme za e-vročanje SI-CEV. Storitev na voljo vladnim službam, večini ministrstev, organom v sestavi ministrstev, upravnim enotam, centrom za socialno delo ter nekaterim drugim institucijam javne uprave. Gre za okrog 100 institucij, ki uporabljajo centralne elektronske evidence dokumentarnega gradiva (SPIS in Krpan), s katerimi upravlja MJU. Naštete institucije lahko državljanom dokumente vročajo v varne predale eUprave. Za potrebe sprememb volilne zakonodaje smo vzpostavili spletno GIS aplikacijo, v kateri so imele vse poslanske skupine možnost urejanja in priprave lastnih predlogov sprememb volilnih okrajev. Poleg tega smo za eUpravo omogočili uporabo zemljevidov namesto Google maps. Navedeni projekti so dali mnoge vidne rezultate v mednarodnem prostoru: Slovenija je bila v letu 2017 prepoznana kot najhitreje rastoča digitalna družba skladno z mednarodnim Indeksom DESI (»Digital Economy and Society Index«), ki ga izdaja Evropska komisija. V zadnjih letih smo napredovali z dvakrat večjim tempom kot druge države in se v letu 2018 uvrstili na 15. mesto. Evropska komisija je na področju odprtih podatkov javnega sektorja »Open Data Maturity 2018« Slovenijo ponovno uvrstila v najvišjo skupino, in sicer na 7. mesto med državami EU. Postajamo zaupanja vreden partner in nosilec dobrih praks, ki jih tudi predstavljamo na mednarodnih konferencah. Tudi Evropska komisija (ISA) in organizacija OECD uvrščata naše primere dobrih praks, kot je pilotni projekt uporabe velikih podatkov, v repozitorij najbolj inovativnih praks javnega sektorja.

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. Izboljšanje kakovosti življenja državljanov, tudi z izboljšanjem komuniciranja in usklajenosti z javno upravo ob pomoči digitalnih poti | Storitve zaupanja SI TRUST (aktivnosti do konca 2020: Izvedba nadzorne presoje po eIDAS, Priprava uredbe za smsPASS in eOI, Oblikovanje politike uporabe SI-PASS, Prehod e-vročanja SI-CeV v produkcijsko delovanje, Izvedba hekatona za ponudnike storitev za uporabo storitev SI-PASS) | Storitve e-Uprave, ki jih uporabljajo državljani | 0 | 70 % | Sredstva EKP | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: Državni center za storitve zaupanja SI-TRUST je uspešno opravil vmesno presojo skladnosti z zahtevami EU Uredbe eIDAS za kvalificirane storitve zaupanja. SI-TRUST je tudi sodeloval pri pripravi nove zakonodaje za področje e-identifikacije in storitve zaupanja (ZEISZ), ki je trentno v vladni proceduri. V okviru SI-TRUST je bilo vzpostavljeno produkcijsko delovanje centralne rešitve za e-vročanje SI-CeV, V prvi fazi je storitev je na voljo vladnim službam, večini ministrstev, organom v sestavi ministrstev, upravnim enotam, centrom za socialno delo ter nekaterim drugim institucijam javne uprave. Gre za okrog 100 institucij, ki uporabljajo centralne elektronske evidence dokumentarnega gradiva (SPIS in Krpan), s katerimi upravlja MJU. Naštete institucije lahko državljanom dokumente vročajo v varne predale eUprave. Storitev SI-PASS je integrirana že v preko 30 različnih sistemov, podrobnosti so objavljene na spletni strani https://www.si-trust.gov.si/sl/si-pass/seznam-e-storitev-prikljucenih-na-sistem-si-pass/. SI-PASS podpira tudi prijavo za državljane drugih držav EU, skladno z E uredbo eIDAS. Ta seznam je trenutno sledeč: BE, CZ, DE, EE, ES, GB, HR, IT, LU, LV, NL, PT, SK, za potrebe testnih projektov pa so dodatno še 4 države. Izvajali smo tudi komplementarni projekt za čezmejno e-pooblaščanje SEMPER (iz mehanizma CEF). Pričele so se aktivnosti za pripravo smernic za uporabo SI-PASS, ki bi izboljšal prepoznavnosti in olajšal integracijo SI-PASS v storitvene portale (oblikovanje politike). Aktivnost je še v teku in še ni bila zaključena do konca l. 2020. V okviru te aktivnosti je bila predvidena izvedba hekatona, ki pa zaradi epidemije ni bila izvedena. |
|  | Elektronske storitve za državljane (e-uprava3) (aktivnosti do konca 2020: izdelava novih storitev, priklop novih virov podatkov za vpogled za državljane, priprava za čezmejno poslovanje, integracija s sistemom JEP za pripravo obrazcev vlog) | Storitve e-Uprave, ki jih uporabljajo državljani | 0 | 70 % | Sredstva EKP | 31. 12. 2020 | MJU |
|  |  | Število celovito pokritih življenjskih dogodkov | 0 | 10 | Sredstva EKP | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: Glede na načrt, da do leta 2022 na portal eUprava priklopimo 22 virov podatkov, je bilo na dan 31. 12. 2020 realiziranih več kot 18 priklopov, kar je v skladu s planom. Vzpostavljene so bile tri večje novosti in sicer: integracija s sistemom SI-CEV in posledično vzpostavitev eVročanja (osebno elektronsko vročanje po ZUP) v varni predal na portal eUprava, integracija s sistemov JEP za izdelavo kompleksnih obrazcev, integracija s sistemom SI-PASS2 (eIDAS) kar omogoča čezmejno poslovanje na portalu (prijava z digitalno identiteto drugih držav EU in posledično prenova vseh treh jezikovnih različic portala). Poleg tega so bile zaradi epidemije pri nekaterih obstoječih vlogah (predvsem s področja prebivališča) pripravljene tudi vloge z možnostjo oddaje brez uporabe e-identitete, vzpostavljene nove vloge za enkratne solidarnostne dodatke (npr. za otroke in študente), pripravljene pa so bile tudi posebej sprogramirane vloge za karanteno na domu in zbiranje interesa za cepljenje. Število oddanih vlog se je iz povprečno 60.000 na leto, v letu 2020 zaradi epidemije povzpelo na 315.055. Povečano število oddanih vlog se pozna tudi v višji številki registriranih uporabnikov, ki je ob koncu leta 2020 znašala 141.785. Pomemben dosežek na portalu pa je bila tudi implementacija prvih 10 vlog občin na portal eUprava (in portal SPOT, saj je to skupen projekt). Ob koncu leta 2020 je bilo priklopljenih 17 občin, kar nekaj pa jih je v postopku priklopa. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2. Dvig konkurenčnosti gospodarstva, tudi z boljšimi pogoji digitalnega poslovanja | Vzpostavitev Razvojno inovativnega oblaka (RIO) (aktivnosti do konca 2020: vzpostavili bomo demonstracijsko okolje za IoT del ter pripravili specifikacije za naročilo strojne in sistemske programske opreme) | Vzpostavitev RIO | 0 | 1 | Sredstva EKP | 31. 12. 2021 | MJU |
|  |  | Število uporabnikov RIO (zagonska podjetja/individualni uporabniki) | 0 | 12/600 |  |  |  |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: V lanskem letu smo nadaljevali z delom na področju IoT in integracijske hrbtenice, sledili smo potrebam in podpori JR PMIS (Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti), ki je bil pripravljen v končnih specifikacijah v mesecu novembru. V tej zvezi smo oblikovali in demonstracijsko vzpostavili kontekst broker, ki bo služil kot povezava s podatkovnim jezerom. Z IKT Horizontalo pri GZS smo se dogovorili, da bodo vodili centralni repozitorij meta podatkovnih modelov, kar je zelo pomembno za harmonizacijo podatkov in posledično za področje ponovne uporabe IoT podatkov. Temu smo tudi prilagodili pripravo investicijske dokumentacije (DIIP, IP in PIZ), ter vloge za odobritev operacije, ki se bo predvidoma dokončala do konca februarja 2021. V okviru dela Razvojno inovativnega oblaka pa smo prilagodili koncepte v smeri podpore aktivnostim financiranim preko Načrta za odpornost in okrevanje predvsem na področja uvajanja poslovno informacijske arhitekture in digitalnega inovacijskega središča. Cilja v letu 2020 nista bila dosežena. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3. Digitalizacija in optimizacija notranjega poslovanja za prožno, racionalno, učinkovito, pregledno in odprto javno upravo | Izvajanje storitev Varnostno operativnega centra (aktivnosti do konca leta 2020: izvajanje storitev, odpravljanje pomanjkljivosti, izvajanje ozaveščanja) |  | Zrelostni nivo (1–5): | sredstva EKP in integralna sredstva | 31. 12. 2020 | MJU |
|  |  | Preverjanje izvorne kode | 0 | 4 |  |  |  |
|  |  | Izvajanje vdornih (PEN) testov | 0 | 4 |  |  |  |
|  |  | Upravljanje ranljivosti | 0 | 4 |  |  |  |
|  |  | Upravljanje in odzivanje na varnostne incidente | 0 | 4 |  |  |  |
|  |  | Analiza varnostnih incidentov | 0 | 3 |  |  |  |
|  |  | Upravljanje z informacijsko varnostjo | 0 | 3 |  |  |  |
|  |  | Upravljanje s sistemom vab | 0 | 3 |  |  |  |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: V letu 2020 so se tekoče izvajale naloge izvajanja vdornih testov, upravljanja ranljivosti in odzivanja na varnostne incidente, za katere ocenjujemo, da smo dosegli zrelostni nivo 4, preverjanja izvorne kode pa zrelostni nivo 5. Izvajanje analize varnostnih incidentov in upravljanje z informacijsko varnostjo ocenjujemo na zrelostni nivo 3, upravljanje s sistemom vab pa na zrelostni nivo 4. Ciljne vrednosti smo dosegli oziroma smo jih pri preverjanju izvorne kode in upravljanju s sistemom vab, presegli. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3. Digitalizacija in optimizacija notranjega poslovanja za prožno, racionalno, učinkovito, pregledno in odprto javno upravo | Upravljanje s podatki: vzpostavljen učinkovit sistem upravljanja s podatki (aktivnosti do konca leta 2020: dopolnjevanje podatkovnega slovarja z novimi vsebinami; ustanovitev odbora za usklajevanje definicij pojmov; dopolnjevanje orodij za delo s podatkovnim slovarjem; dokončana nadgradnja spletnih strani, vključno z zmogljivostjo direktne izmenjave vsebin z ustreznimi spletnimi stranmi EU (join-up); razvoj orodja semantični analizator, ki bo omogočal vsebinsko primerjavo besedil v slovenščino in bo javno dostopen) | Vzpostavljen registracijski sistem za podatkovne vire z orodji za vizualizacijo v obliki podatkovnega zemljevida | 0 | 1 | Sredstva EKP in integralna sredstva | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: V okviru ukrepa spremljamo še dva kazalnika: podpis pogodbe za semantični analizator (1) in objava specifikacij in izdelkov na portalu NIO (S=2, I=1) z rokom do 31. 12. 2020, ki se financirata iz EU projekta semantična in tehnična prenova temeljnih registrov in evidenc. Zaradi COVID-19 razmer se je podpis pogodbe za razvoj semantičnega analizatorja premaknil za pol leta ,zato se je začetek razvoja (vključno s pripravo PZI in nekaterih ključnih algoritmov za predobdelavo in analizo) premaknil na december. V letu 2020 smo na osnovi prototipa izvedli nekaj predstavitev orodja (in tudi projekta). V sklopu predstavitev in tudi posebej smo ugotavljali in ocenili dodatne možne uporabe orodja, ki bodo lahko zaživela kot nadaljevanje projekta in/ali kot samostojni projekti. Področje semantične interoperabilnosti: V okviru izgradnje centralnega besednjaka (CNB) smo do razvili ontologije (besednjake) naslednjih temeljnih registrov in evidenc javne uprave: Poslovni register Slovenije (PRS), Register zavezancev za informacije javnega značaja (RZIJZ), Register transakcijskih računov (RTR) in Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah (ISPAP). Sproti ves čas dopolnjujemo še krovno ontologijo s splošnimi pojmi in ontologijo šifranti. Vzpostavljeno je bilo produkcijsko okolje Centralnega besednjaka javne uprave, kjer so bile objavljene obstoječe RDF ontologije. Pripravljeno je bilo naročilo male vrednosti za prilagoditev in lokalizacijo odprtokodne interoperabilnostne platforme IOW. Nadgradili smo strateška izhodišča za strategijo o podatkih v digitalno strategijo državne uprave. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3. Digitalizacija in optimizacija notranjega poslovanja za prožno, racionalno, učinkovito, pregledno in odprto javno upravo | Interoperabilnostni skupni gradniki in funkcionalnosti (aktivnosti do konca 2020: vzpostavili bomo gradnik Repozitorij2GO, ki bo namenjen standardiziranemu zajemu in deljenju vsebinskih specifikacij, namenjenih za izvedbo javnih naročil na področju informacijskih rešitev) | Število skupnih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov, delujočih na državnem računalniškem oblaku | 0 | 15 | Sredstva EKP | 30. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: Število gradnikov se je povečalo na 12 oziroma z MFERAC-DSP na 13 (ob tem ni vštetih 17 registrov MNZ in MZIP). Evidenca2GO je bila nadgrajena v dveh različicah. Zadnja nadgradnja je zajemala generator podatkovnega modela, kar je omogočilo enostavnejši razvoj tabelaričnih evidenc na podlagi Excel predloge. Če upoštevamo vse naštete gradnike, je cilj dosežen oziroma presežen. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3. Digitalizacija in optimizacija notranjega poslovanja za prožno, racionalno, učinkovito, pregledno in odprto javno upravo | Vzpostavitev sistema podatkovnega skladišča in poslovne analitike na MJU, kasneje kot horizontalna storitev na DRO za organe državne uprave (aktivnosti do konca 2020: postavitev produkcijske infrastrukture za podatkovno skladišče; testiranje in validiranje podatkov ter prehod v produkcijo ISPAP-plače v javnem sektorju in podatkovnega vira skupne dimenzije; razvoj, testiranje in prehod v produkcijo za podatkovni vir PJN-DJN (javna naročila); osnutek organizacijsko-tehničnih pogojev in pravil za priklop podatkovnih virov drugih organov; predstavitve zainteresiranim organom ter odločitev o četrtem podatkovnem viru.) | Število priklopljenih podatkovnih virov v sistem podatkovnega skladišča in poslovne analitike. | 0 | 5 | Sredstva EKP | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: Sistem Skrinja od leta 2020 ponuja državnim organom računalniško okolje za izvajanje poslovne inteligence nad podatkovnimi viri, ki jih imajo v svoji pristojnosti. Potrdili smo podatke podatkovnega vira ISPAP – plače javnega sektorja Slovenije. Poseben vir so skupne dimenzije – šifranti, ki jih zagotavljamo na enem mestu in jih uporabljajo vsi viri. Oba vira sta v produkcijskem delovanju in na voljo zainteresiranim državnim organom. V testiranju so podatki podatkovnega vira PJN-DJN – Oddana javna naročila v Sloveniji. Sistem Skrinja je prejel priznanje za e-storitev javne uprave v letu 2020. Sistem je bil predstavljen več državnim organom, ki se zanimajo za poslovno inteligenco in upravljajo s podatki, ki nosijo bistvene informacije za poslovanje in odločanje. Cilji za leto 2020 so bili doseženi. |

| PODCILJ | KRATEK VSEBINSKI OPIS UKREPOV IN OPOMBE | KAZALNIK | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA LETO 2014 | CILJNE VREDNOSTI ZA LETO 2020 | FINANČNI VIRI | ROK IZVEDBE | NOSILEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3. Digitalizacija in optimizacija notranjega poslovanja za prožno, racionalno, učinkovito, pregledno in odprto javno upravo | Tehnična in semantična konsolidacija temeljnih podatkovnih registrov (aktivnosti do konca 2020: nadaljnji razvoj orodij in centralnega repozitorija za zajem vsebinskih specifikacij, generatorjev ekranov, začetek priprave PZI za področje registrov) | Število skupnih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov, delujočih na državnem računalniškem oblaku | 0 | 15 | Sredstva EKP | 30. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: V letu 2020 je bil dokončan razvoj sistema za centralni zajem in vzdrževanje šifrantov Klasifikacije2GO. Sistem je produkcijsko nameščen. Prav tako je dokončan razvoj sistema Repozitorj2GO in produkcijsko nameščen. V decembru 2020 je bilo stanje števila skupnih gradnikov, ki delujejo v okviru Državnega računalniškega oblaka 12, število temeljnih podatkovnih registrov (14 v upravljanju MNZ in 3 MZIP), ki so nameščeni v okviru infrastrukture Državnega računalniškega oblaka, pa 17. |
|  | Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje z dokumentarnim gradivom: prenovljen sistem upravljanja z dokumentarnim gradivom (aktivnosti do konca 2020: informacijski sistem Krpan bomo uvedli na vse upravne enote, Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za kulturo) | Število organov državne uprave z uvedenim prenovljenim sistemom za upravljanje z dokumentarnim gradivom | 0 | 115 | Sredstva EKP | 31. 12. 2020 | MJU |
|  | Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2019: V letu 2019 smo informacijski sistem Krpan uvedli na vse centre za socialno delo (skupaj 16 CSD oz. 64 enot po vsej Sloveniji), Geodetsko upravo RS (sedež, 12 Geodetskih uprav in 42 Geodetskih pisarn po vsej Sloveniji) ter na Upravo za informacijsko varnost. Skupaj smo IS Krpan uvedli na 18 organov državne uprave. Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: Za leto 2020 se je planiralo začetek uvedb na UE in MOP zaradi zakonskih zahtev prostorske zakonodaje. Ob uveljavitvi ukrepov, ki veljajo v času epidemije COVID-19, so bile aktivnosti, ki so potrebne za uvedbo IS KRPAN na UE praktično onemogočene, kajti zaposleni na UE niso imeli primerne opreme za izvedbe delavnic, sestankov, usposabljanj na daljavo, hkrati pa je bil njihov proces dela prilagojen epidemiji. Realizirana je bila le uvedba na MOP, kjer je organizacija dela organa to dopuščala, prav tako je bilo mogoče izvesti usposabljanja na daljavo. Izvedene so bile tudi vse potrebne uredbene aktivnosti, da s pričetkom leta 2021 s produkcijsko uporabo IS KRPAN prične 6 arhivov Slovenske javne arhivske službe. Zaradi izredni razmer, zastavljene ciljne vrednosti v 2020 nismo dosegli. |

Legenda uporabljenih kratic:

CAF – Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju (angl. Common Assessment Framework)

DRO – Državni računalniški oblak

DPRP – Državni program razvojnih politik

EKP – finančna sredstva skladov v okviru evropske kohezijske politike

GSV – Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

IS – Inšpekcijski svet

JEP – Jedro elektronskih postopkov

MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

MF – Ministrstvo za finance

MGRT – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

MJU – Ministrstvo za javno upravo

MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

MNZ – Ministrstvo za notranje zadeve

MP – Ministrstvo za pravosodje

RIO – Razvojno inovacijski oblak

SVK – Sistem vodenja kakovosti

SVRK – Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

SVZ – Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

URSVHVVR (MKGP) – Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

VPP – Vladna projektna pisarna

# Footnotes

GRECO – Skupina držav za boj proti korupciji, Svet Evrope.